目　　　　录

第一部分  指导思想和建设目标	1

一、建设基础	1

（一）建设环境	1

（二）办学条件	2

（三）社会服务能力	3

（四）主要问题	3

二、指导思想和建设目标	4

（一）指导思想	4

（二）建设目标	5

第二部分　中央财政支持建设的重点专业及专业群	18

一、应用化工技术专业及专业群建设方案	19

（一）项目建设背景	19

（二）建设目标	21

（三）建设内容	22

（四）建设进度与经费预算	33

（五）预期成效	41

二、数控技术专业及专业群建设方案	42

（一）项目建设背景	42

（二）建设目标	44

（三）建设内容	45

（四）建设进度与经费预算	59

（五）预期成效	59

三、电气自动化技术专业及专业群建设方案	66

（一）项目建设背景	66

（二）建设目标	68

（三）建设内容	70

（四）建设进度与经费预算	83

（五）预期成效	91

第三部分  非中央财政支持建设的重点专业及专业群	93

一、生物制药技术专业及专业群建设方案	94

（一）项目建设背景	94

（二）建设目标	95

（三）项目建设内容	96

（四）建设进度与经费预算	111

（五）预期成效	119

二、计算机应用技术专业及专业群建设方案	120

（一）项目建设背景	120

（二）建设目标	122

（三）建设内容	123

（四）建设进度与经费预算	134

（五）预期成效	143

三、市场营销专业及专业群建设方案	144

（一）项目建设背景	144

（二）建设目标	146

（三）建设内容	147

（四）建设进度与经费预算	165

（五）预期成效	174

第四部分  社会服务能力建设	176

一、建设目标	176

二、建设内容	176

（一）社会培训	176

（二）技术服务	177

（三）对口支援与交流	177

（四）国际交流与合作	177

三、建设进度与经费预算	178

（一）建设进度	178

（二）经费预算	180

第五部分  学生素质教育	181

一、建设目标	181

二、建设内容	181

（一）思想政治素质培养	181

（二）人文素质教育	182

（三）心理素质培养	182

（四）素质拓展训练	182

（五）择业能力培养	183

三、建设进度与经费预算	183

（一）建设进度	183

（二）经费预算	185

第六部分  数字化校园建设	187

一、建设目标	187

二、建设内容	188

（一）校园网基础建设和完善	188

（二）数字教学	190

（三）数字资源与管理	192

（四）数字生活与服务	193

三、建设进度和经费预算	193

（一）建设进度	193

（二）经费预算	194

第七部分  教学质量管理与监控体系	201

一、建设目标	201

二、建设内容	201

（一）完善监控机构，强化保障体系	201

（二）制定监控标准，规范监控行为	202

（三）开发评价系统，改革评价手段	204

（四）强化反馈机制，建立监控系统	204

三、建设进度与经费预算	206

（一）建设进度	206

（二）经费预算	206

第八部分  机制创新	208

一、优化全员竞争上岗机制	208

（一）建设目标	208

（二）建设内容	208

（三）建设进度与经费预算	208

二、优化绩效和奖惩激励机制	209

（一）建设目标	209

（二）建设内容	209

（三）建设进度与经费预算	209

三、优化院系两级预算管理体制	210

（一）建设目标	210

（二）建设内容	210

（三）建设进度	211

四、学生工作全时段覆盖法	211

（一）建设目标	211

（二）建设内容	212

（三）学生工作全时段覆盖法的进程和资金预算	213

第九部分  教学基础设施建设	214

一．建设目标	214

二．建设内容	214

三、建设进度与经费预算	214

第十部分  建设进度和经费预算	215

一、项目经费预算和资金使用安排	215

（一）中央财政专项资金使用安排	215

（二）地方财政专项资金使用安排	215

（三）企业投入资金使用安排	217

（四）学院自筹资金使用安排	217

二、项目建设进度及分年度预期效果	217

（一）教学实验实训条件建设进度	218

（二）师资队伍建设进度	219

（三）课程体系与教学内容改革进度	220

第十一部分  保障措施	223

一、组织保障	223

二、资金保障	224

三、制度保障	225

四、技术保障	226

第十二部分  预期效益	227

一、整体办学实力提升	227

二、专业建设水平领先	228

（一）专业布局	228

（二）教学基本建设	228

（三）课程建设	229

（四）实验实训条件	229

三、师资队伍水平整体提高	230

四、建立起较完善人才培养质量保障和监控体系	230

五、区域社会服务能力增强	231

附录	232

淄博职业学院国家示范性高等职业院校建设项目实施管理办法	232

淄博职业学院国家示范性高等职业院校建设项目专项资金管理办法	239

国家示范性高等职业院校建设方案

# 第一部分  指导思想和建设目标

## 一、建设基础

### （一）建设环境

建设制造业强省是山东省委、省政府的重大决策。《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确指出：“十一五”期间，着力提高制造业国际竞争力，到2010年全省规模以上制造业增加值突破1万亿元。其中，化工产业着力实施齐鲁石化120万吨扩建工程，把淄博建成国家石油化工基地，2010年全省化工产业销售收入力争达到1万亿元。机械设备产业销售收入突破1万亿元。

淄博地处鲁中，拥有齐鲁石化、山东新华制药等一批特大型企业，是国家生物医药产业化基地、国家级新材料成果转化基地和产业化基地、国家火炬计划生物医药产业基地，是中国投资环境50优城市之一，综合实力列全国百强城市第47位，2006年工业总量列全省十七地市第3位，被山东省委、省政府确定为省会经济圈的“副核心”。依托资源优越条件及国家重大产业项目布局，淄博形成了化工、机械、电子、生物医药等区域特色优势经济体系。

“十一五”期间，淄博市要实现山东省委、省政府确定的“在山东中部率先崛起”的奋斗目标，在产业发展定位上，形成区域性加工制造中心。在产业发展布局上，重点建设淄博高新区、齐鲁化工区、东岳国际氟硅材料工业园区，发展石油化工、氟硅材料、生物医药、机电装备等六大特色优势产业群。到2010年，规模以上工业增加值、销售收入分别达到1350亿元和5700亿元。

以齐鲁石化为龙头的化工行业具有1000万吨原油加工能力和72万吨乙烯装置能力，居全国前列；苯酐、增塑剂占国内产量的50%，是亚洲最大的DOP生产基地；绿色制冷剂产量居全球第一；乙烯、聚醚和氟化工等占据原材料和技术优势，并拥有齐鲁化工区和东岳氟硅材料工业园开发区两个平台，东岳集团是全国氟化工龙头企业。淄博机电产业优势明显，其中博山电机、博山水泵历史悠久，具有整体品牌效应，是“中国泵业名城”。生物医药产业已通过“一个园区、三个区域医药产业基地的产业聚集”，形成了国家生物医药产业化基地，并逐步成为在国内外具有较高知名度的现代生物医药产业集群。提升信息化水平是淄博市走新型工业化发展道路的重要支撑。

淄博市委、市政府于2005年7月提出，以淄博职业学院为龙头，加快发展高等职业教育。在《淄博市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中，提出“积极支持淄博职业学院创建国家示范性高等职业院校”，并成立了由市长任组长，由淄博市人事局、财政局、高教办、教育局等部门组成的淄博职业学院国家示范性高等职业院校项目建设领导小组，确定了加强对淄博职业学院示范建设的各项具体措施，为建设国家示范性高职院校提供了良好条件。

### （二）办学条件

学院成立于2002年7月，占地面积1719亩，建筑面积54.7万平方米，固定资产总值8.2亿元，教学仪器设备价值7512万元。学院现有专任教师720人，其中教授40人，副教授和高级工程师等189人，博士8人，硕士316人，山东省技术能手、山东省高校“十大优秀教师”、淄博市有突出贡献的中青年专家等25人。从企业聘请兼职教师268人。全日制在校生13759人，设有12个系、46个高职专业。

学院现有4门国家级精品课程、2个中央财政支持的实训基地、8门山东省精品课程、2个山东省示范专业、1个山东省特色专业、3个山东省实训基地、1项山东省教学成果奖、1项山东省社科优秀成果奖、6项山东省高校优秀科研成果奖、13项国家专利、9部高等职业教育“十一五”规划主编教材、98项省级以上立项课题。

学院先后获得全国职业教育先进单位、山东省职业教育先进单位、山东省文明单位、山东省卫生先进单位等荣誉称号，在2006年高职高专人才培养工作水平评估中获得优秀等级。

### （三）社会服务能力

学院被淄博市确定为综合教育服务培训基地，年开展职业技能培训16000人次，培训质量和服务水平得到社会广泛认可。

依托专业资源优势，积极开展新产品、新工艺等科技创新。拥有国家专利13项。其中，《低盐固态酱油酿造的方法》已向山东淄博巧媳妇食品有限公司、淄博川鹰酿造公司以及洛阳等地企业进行技术转让，产品被评为山东省名牌、中国名牌。学院生物食品厂生产的菌种，已占山东市场份额的30%。《无人值守环境远程监控系统》已通过山东省科技厅成果鉴定，“填补省内空白，居国内领先水平”，并获山东省高校科技成果奖和淄博市科技进步奖。

学院是第六届西部地区教育顾问成员单位。2002年以来，与西安职业技术学院等西部高职学院开展对口支援，在师资培训、课程开发、接受挂职锻炼等方面进行了积极有效合作。

学院积极开展国际合作办学，与9个国家的15所高校建立了合作办学和友好往来关系。与法国雷恩高等商务管理学院合作的项目——“物流管理专科项目”，纳入了山东省计划内招生，已连续招生两届。汽车运用技术专业被德国赛德尔基金会确定为在中国十个“双元制”教育试点专业之一。学院具有教育部批准的招收外国留学生资质，引进了美、法、俄等国委派外籍教师6名，已有四批外国学生到学院就读。组织留学生参加山东省教育厅组织的“外国人话山东”比赛，获得二等奖。2006年成功举办了中韩职业教育论坛。

### （四）主要问题

近年来，学院各项事业取得了较大进展，改革步伐不断加快，整合校内外资源的能力不断提升，服务经济社会的能力明显提高。但是，这与区域经济快速发展对高技能人才的迫切需求和广大人民群众对优质教育的迫切需求相比，还存在一定差距。当前，我院发展面临下面几个突出问题需要解决：

1.人才培养模式需要不断创新，要尽快解决课程体系和教学内容如何进一步适应高技能人才培养目标的要求、学生职业能力和职业素质如何进一步适应市场和社会的需要、教学管理制度如何进一步适应高等职业教育工学结合特点的要求等人才培养中的关键问题；

2.教学基础能力需要不断提高，要着力解决生产性实训条件如何进一步满足高技能人才培养的需要、教师教学能力和实践能力如何进一步适应高等职业教育等建设中的核心问题；

3.完善与行业企业紧密合作要求相适应的专业办学运行机制，加强实训和实习的过程管理和质量监控。

为此，学院必须主动适应社会需求、适应中国特色高等职业教育发展的要求，通过内涵发展和创新发展逐步解决上述主要问题，把改革与发展的重点放到加强内涵建设和提高教育质量上来，切实加强国家示范性高等职业院校过程的创建工作。

## 二、指导思想和建设目标

### （一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，坚持党的教育方针，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合的发展之路”，依据《国务院关于大力发展职业教育的决定》(国发[2002]16号)、《教育部、财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划 加快高等职业教育改革与发展的意见》（教高〔2006〕14号）、《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高〔2006〕16号）、《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2007年度国家示范性高等职业院校建设计划项目申报工作的通知》（教高厅函[2007]47号），以专业建设为重点，不断完善和拓展工学结合人才培养模式内涵，体现“改革的示范”；依托淄博职业学院高等职业教育建设委员会，深化校企结合，促进学院发展，体现“发展的示范”；不断加强学院管理创新，加强教学质量保障体系建设，不断创新“双师”结构和“双师”素质的教学团队培养机制，体现“管理的示范”。把示范性院校建设深度融合到区域经济社会发展中，为鲁中地区经济社会快速发展做出积极贡献；开展与西部地区对口支援，发挥辐射引领作用，为中国高等职业教育的发展做出积极的贡献。

### （二）建设目标

1.建设思路

围绕建设目标，积极开展机制创新，优化学生职业技能培养和职业素质养成的资源配置；加速“双师”结构教学团队建设，提升教师的“双师”素质；保证各项资金到位，支撑建设方案达到预期目标。

突出做好六个方面的工作:一是以6个重点专业建设为切入点，丰富完善工学结合人才培养模式；二是以工作过程为导向，加强课程体系建设和教学内容改革，实施“逆向分解，正向培养，循环提升设计法”；三是形成虚拟教学、生产性实训、顶岗实习相互补充的梯次结构，加强学生职业技能培养，加强顶岗实习过程管理和质量监控，将职业精神的培养贯穿人才培养全过程；四是完善教师“双向挂职”、科技创新与技术服务机制，建立教师职业性考评体系，促进“双师”结构和“双师”素质教学团队建设；五是发挥辐射带动作用，积极开展社会服务、对口支援与交流；六是完善教育教学质量监控体系，推进全员竞争上岗、绩效考评等机制创新，促进学院又好又快发展。

围绕目标 实现资源优化配置

2.建设目标

致力于改善区域经济第二产业高技能人才结构，着力提升学生的就业竞争力和发展潜力。经过三年建设，学院将在办学综合实力、师资队伍建设、实验实训基地建设、管理水平和社会服务能力等方面都取得显著成效；成为山东省化工、机械、电子及生物医药产业的高技能人才培养基地；建成鲁中地区集教学、培训、技能鉴定和技术服务于一体的职业技能训练中心；成为办学特色鲜明、机制创新和管理水平居国内同类院校前列的国家示范性高等职业院校，为中国特色高等职业教育的改革与发展贡献力量。

（1）电气自动化技术专业、应用化工技术专业居全国同类专业领先地位；数控技术专业、生物制药专业居全国同类专业先进行列；计算机应用技术专业、市场营销专业居全省同类专业领先行列。

（2）丰富和拓展工学结合人才培养模式，实施集约化职业技能培养和职业素质养成，锁定满足就业岗位需求的高技能人才成长目标。

（3）建成1个国家级教学团队，3个省级教学团队，10个院级优秀教学团队；培养1名国家级教学名师，2名省级教学名师，10名院级教学名师，引进和培养26名专业带头人，培养56名骨干教师、39名核心课程负责人；聘请24名企业技术专家，聘请企业技术人员、能工巧匠担任兼职教师，使专兼职教师比例达到1：1。

（4）国家级精品课程达到6门，省级精品课程达到12门，院级精品课程达到39门。建设39门工学结合的优质专业核心课程，编写41部工学结合的特色教材，完成9部高等职业教育“十一五”规划教材的编写。

（5）新建6个校内生产性实训基地、 41个实验实训室、20个虚拟实训项目。校外实训基地每个专业达到10个以上，全院总计达到500个以上。学生半年以上顶岗实习达到100%。

（6）社会职业培训和鉴定人数年增5%，2009年达到18000人次；每年完成6项产品开发和技术革新，省市级课题6项，国家专利3项；对口支援6个地区的6所院校；国际合作办学在校生达到150人，引进3种国际职业资格证书和课程标准。

（7）完善数字化校园建设，新增6056 个信息点。增加教育科研信息网百兆接入。建成人事信息管理系统、学生信息管理系统、毕业生信息管理系统，升级现有的办公自动化系统。

（8）建成学生素质拓展训练基地，2009年训练达到5000人次；完成班主任辅导员培训200人次；建成心理咨询多功能训练室，建立全部在校生心理健康档案；建设毕业生就业、招聘服务厅。

（9）改进教育教学质量检查机制，完善教育教学质量评价系统。

（10）进一步优化全员竞争上岗机制、绩效考核和奖惩激励机制、院系两级预算管理机制、学生全时段覆盖工作法。用机制创新促进学院的快速发展。

3.建设任务

（1）重点建设专业及专业群布局

重点建设专业及专业群布局

| 重点建设专业 | 专业群 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 中央财政支持 建设重点专业 | 应用化工技术 | 精细化学品生产技术 工业分析与检验 化学制药技术 化工设备维修技术 | 田立忠 |
|  | 数控技术 | 模具设计与制造 机械制造与自动化 | 李世伟 |
|  | 电气自动化技术 | 电子信息工程技术 电力系统自动化技术 计算机控制技术 | 曾照香 |
| 非中央财政支持建设重点专业 | 生物制药技术 | 生物技术及应用 食品药品监督管理 | 盛成乐 |
|  | 计算机应用技术 | 软件技术 动漫设计与制作 | 高爱国 |
|  | 市场营销 | 电子商务 物流管理 国际商务 报关与国际货运 | 袁长明 |

（2）人才培养模式

丰富和拓展工学结合人才培养模式，实施集约化职业技能培养和职业素质养成，锁定满足就业岗位需求的高技能人才成长目标。通过虚拟实训、生产性实训、顶岗实习等教学环节，形成相互补充、梯次推进的高技能人才培养过程，将职业精神物化于人才培养的始终，增强学生的就业竞争和发展潜力。各专业积极探索产学结合的多种形式人才培养途径，在教学实践中，不断探索其运行机制，完成《数控专业工学结合人才培养模式研究与实践》、《市场营销专业工学交替、任务驱动人才培养模式探索与实践》等教学改革项目。应用化工技术专业要积极推行“订单式”人才培养模式，不断总结经验，探索“订单式”人才培养模式有效途径。数控技术专业要丰富以“校企结合、工学循环”为特征的工学结合人才培养模式。电气自动化专业要积极优化“任务驱动、学训一体”工学结合人才培养模式。计算机应用技术专业要继续完善“项目为载体、任务为驱动”工学结合人才培养模式。

（3）课程建设

重点专业及专业群拟建设的优质核心课程（39门）

| 建设资 金来源 | 专业群 名称 | 数量 | 课程名称 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央财政支持 建设重点专业 | 化工技术类专业群 | 8 | 化学实验基础、分析化学、化工单元操作技术、有机化工生产技术、化学反应过程与设备、仪器分析、药物化学、化工仪表与自动化 | 田立忠 |
|  | 机械设计制造类专业群 | 6 | 数控加工实训、模具制造工艺学、机械制图与CAD、数控加工工艺与编程、模具CAD/CAM、机械制造技术 | 李世伟 |
|  | 自动化类 专业群 | 5 | 工厂电气控制技术、单片机应用技术、可编程控制器应用技术、电子产品设计与制作、计算机控制技术 | 曾照香 |
| 非中央财政支持建设重点专业 | 生物技术类专业群 | 6 | 生物纯化与分离技术、药物制剂技术、药物分析检验技术、生物制药工艺、发酵食品工艺、仪器分析 | 盛成乐 |
|  | 计算机类 专业群 | 7 | 网络设计语言、网络操作系统、网络管理技术、网络构建技术、软件测试技术应用、动画运动规律、软件项目实践 | 高爱国 |
|  | 市场营销类专业群 | 7 | 推销原理与实务、商品学、经济法、市场营销策划、运输管理实务、仓储配送与管理、外贸制单 | 袁长明 |

重点专业及专业群拟建设的精品课程（22门）

| 级别 | 数量 | 课程名称 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家级 | 2 | 高分子化学 数控加工工艺与编程 | 高霞 |
| 省级 | 4 | 高分子化学 数控加工工艺与编程 网络构建技术 工厂电气控制技术 |  |
| 院级 | 16 | 机械设计制造类专业群（3） 自动化类专业群（2） 生物技术类专业群（2） 化工技术类专业群（3） 计算机类专业群（3） 市场营销类专业群（3） |  |

重点专业及专业群拟建设的工学结合特色优质教材（41门）

| 专业群名称 | 数量 | 拟建设的工学结合特色优质教材名称 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化工技术类专业群 | 5 | 化学工艺仿真实训、化学工艺综合实验、化学反应过程与设备、 化工单元操作技术、化学制图 | 田立忠 |
| 机械设计制造类专业群 | 10 | 材料成型基础、冲压工艺与模具设计、数控加工实训、机械制图与CAD、机械技术基础、数控加工工艺与编程、机械制造技术、模具CAD/CAM、数控机床故障诊断与维修 、CACM编程技术 | 李世伟 |
| 自动化类专业群 | 7 | 工厂电气控制技术、单片机技术与实践、电子产品设计与制作、可编程控制器应用技术、维修电工实训教程、电机与拖动技术、计算机控制技术 | 曾照香 |
| 生物技术类专业群 | 6 | 发酵食品工艺、仪器分析、生物纯化与分离技术、药物制剂技术、药物分析检验技术、生物制药技术 | 盛成乐 |
| 计算机类专业群 | 5 | 网络构建技术、网络设计语言、网络操作系统、网络管理技术、软件测试技术应用 | 高爱国 |
| 市场营销类专业群 | 8 | 市场营销、商品学、推销原理与实务、市场营销与策划、市场市场营销实训、仓储配送与管理、电子商务与物流、电子商务实务 | 袁长明 |

（4）师资队伍建设

重点专业及专业群师资队伍建设计划一览表

| 专业群名称 | 专业 带头人 | 骨干 教师 | 核心课程 负责人 | 企业技术专家 | 专兼职 教师比例 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工技术类专业群 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1:1 | 田立忠 |
| 机械设计制造类专业群 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1:1 | 李世伟 |
| 自动化类专业群 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1:1 | 曾照香 |
| 生物技术类专业群 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1:1 | 盛成乐 |
| 计算机类专业群 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1:1 | 高爱国 |
| 市场营销类专业群 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1:1 | 袁长明 |
| 合计 | 26 | 56 | 39 | 24 |  |  |

（5）实验实训

| 专业 | 实验实训室 | 虚拟项目 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用化工技术 | 6 | 6 | 田立忠 |
| 数控技术 | 7 | 1 | 李世伟 |
| 电气自动化技术 | 6 | 2 | 曾照香 |
| 生物制药技术 | 6 | 6 | 盛成乐 |
| 计算机应用技术 | 9 | 3 | 高爱国 |
| 市场营销 | 7 | 2 | 袁长明 |
| 合计 | 41 | 20 |  |

（6）社会服务

| 建设项目 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 经费预算 （万元） | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会培训 | 1.开发培训项目8个，职业技能培训13000人次; 2.驾驶员培训2500人次； 3.农村剩余劳动力转移培训500人次。 | 1.开发培训项目8个，职业技能培训14000人次。 2.驾驶员培训2500人次； 3.农村剩余劳动力转移培训500人次。 | 1.开发培训项目8个，职业技能培训15000人次。 2.驾驶员培训2500人次； 3.农村剩余劳动力转移培训500人次。 | 3 | 万玉平 |
| 技术服务 | 1.与企业合作，完成产品研发和技术革新项目3项； 2.申报省市级课题3项； 3.80名专业教师下厂下店提供技术咨询或服务。 | 1.与企业合作，完成产品研发或技术革新项目6项； 2.申报省市级课题6项； 3.申报国家专利3项； 4.150名专业教师下厂下店提供技术咨询或服务； 5.成立计算机技术服务中心并开展技术服务。 | 1.与企业合作，完成产品研发或技术革新项目6项； 2.申报省市级课题6项； 3.申报国家专利3项； 4.200名专业教师下厂下店提供技术咨询或服务； 5.成立现代制造技术中心并开展技术服务。 | 100 | 高霞 |

| 建设项目 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 经费预算 （万元） | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对口支援与交流 | 1.与内蒙古乌兰察布职业技术学院等西部3所高职院校签订建立对口支援关系； 2.派出3名专业教师到对口院校指导专业建设； 3.与山东化工职业技术学院等2所本地区高职院校开展人才培养方案、精品课程建设交流。 | 1.对口支援院校数达到4个； 2.接受对口院校专业教师或干部4人到我院参加培训或挂职锻炼； 3.派出8名专业教师到对口院校指导专业建设、课程改革； 4.院校领导、中层干部相互考察学习； 5.联合培养学生50人； 6.与山东工业职业学院等本地区5所高职院校开展对口交流； 7.为对口交流院校培训师资100人次。 | 1.对口支援院校数达到6个； 2.接受对口院校专业教师或干部12人到我院参加培训或挂职锻炼； 3.派出12名专业教师到对口院校指导专业建设、课程改革和实训室建设； 4.继续加强院校领导、中层干部间的交流； 5.联合培养学生50人； 6.与莱芜职业技术学院等鲁中地区10所高职院校开展对口交流。 7.为对口支援和交流院校培训师资150人次。 | 114 | 姚原野 |
| 国际交流与合作 | 1.中法合作物流管理专业在校生规模达到40人； 2.与国外15所高校建立友好合作关系； 3.校际交流达到40人次。 | 1.中法合作物流管理专业和中新合作汽车检测与维修技术专业在校生规模达到80人； 2.引进物流管理国际职业资格证书和相关课程标准； 3.实现与国外20所高校建立友好合作关系； 4.校际交流达到60人次。 | 1.中法合作物流管理专业和中新合作汽车检测与维修技术专业在校生规模达到150人； 2.引进汽车检测与维修、电工电子2种国际职业资格证书和相关课程标准； 3.实现与国外25所高校建立友好合作关系； 4.校际交流达到80人次。 | 50 | 刘丽洁 |

（7）学生素质

学生素质教育主要任务

| 项目名称 | 主要内容 | 项目预算 （万元） | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.思想政治素质培养 | 1.思想政治课教学内容和教学方法改革； 2.建立思想政治课音像图书资料库； 3.聘请德育专家、劳动模范、技术能手作专题报告每学期１０次； 4.建立院、系校外德育教育基地10个，并组织学生参观、考察等活动。 5.思想政治课教师、辅导员班主任学术交流、学习考察、培训２００人次； | 40 | 杨俭修 |
| 2.人文素质培养 | 1.开设5门人文素质选修课； 2.聘请校内外专家、成功人士进行专题讲座，每学期举办６次； 3.开展学生社团、社会实践、科技、文化、体育活动12项,着力推进暑期社会实践活动； 4.购置户外大型活动音响、灯光。 | 100 | 朱爱青 |
| 3.心理素质培养 | 1.建成大学生心理咨询室2个，心理测评室1个，宣泄室1个，音乐放松治疗工作室1个，生物反馈治疗工作室1个，沙盘治疗工作室1个，多媒体团体心理辅导工作室1个； 2.每年开展“5.25心理健康活动月”； 3.开展学生心理普查，为所有在校生建立心理健康档案。开设《心理健康》课； 4.每学期举办心理健康知识讲座４次。 | 36 | 杜元刚 |
| 4.学生素质拓展训练 | 1.建成学生素质拓展训练基地(占地100m*100m,沙土地，铁丝网围栏)、购置安装整套器械设备； 2.培训素质拓展师资5-10人； 3.09年开展5000人次以上的拓展训练。 | 40 | 朱爱青 |
| 5.择业能力培养 | 1.建设就业、招聘服务厅，完善就业服务网站，建设以社会及企业用人信息和我院毕业生信息网络超市; 2.开设《大学生职业生涯规划》《大学生就业指导》课; 3.购买、安装大学生职业性向测评软件并试运行; 3.每学年举办1届职业生涯规划设计大赛； 4.开展就业指导服务，举办1次就业指导服务月、举办2次大型供需见面会和多次专场推介活动。 | 148 | 潘伟 |
| 合计 | 364 |  |

（8）数字化校园

| 项目 | 子项目 | 项目内容 | 经费预算 （万元） | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络基础 | 1.综合布线系统 | 完成增加的6000多个信息点的综合布线系统建设，增加2条连接南北校区24芯万兆光纤，增加光纤长度6公里。 | 122 | 高文 |
|  | 2.计算机网络系统 | 实现万兆主干、核心备份，增加核心、汇聚、接入交换机45台，增加网络监控等安全防范系统。 | 236.5 | 高文 |
|  | 3.数据中心工程 | 建成200平米的数据中心机房，完成数据中心的建设。 | 102 |  |
|  | 4.网络出口备份 | 增加中国教育科研网出口 | 22 |  |
| 数字教学 | 1.多媒体会议系统 | 建成千人礼堂和3个学术报告厅多媒体会议系统，并与多媒体教室通过网络连接，建成万人多媒体会议系统。 | 113.5 |  |
|  | 2.网络电视系统 | 建成有线电视网络、校内电视演播室，实现自办节目的网络直播和电视转播功能。 | 118 |  |
|  | 3.数字广播系统 | 扩建有线广播系统 | 32.25 |  |
|  | 4.网络教学系统 | 建成基于校园网动态教学环境平台 | 8.5 |  |
|  | 5.存储和数据备份系统 | 建设海量存储系统 | 56 |  |
| 数字资源 与 管理 | 1.课件制作系统 | 建成课件制作系统 | 7 |  |
|  | 2.网络课程制作平台 | 建成网络课程制作平台 | 15 |  |
|  | 3.管理信息系统 | 升级办公自动化系统，建成人事、学生信息管理系统，建成公共数据平台。 | 139 |  |
| 数字生活 与 服务 | 1.校园一卡通系统 | 建设图书馆一卡通通道机、扩建宿舍水电控范围、建设宿舍门禁系统等。 | 180 |  |
|  | 2.综合安防系统 | 增加100个视频监控点，增加62个重要部位的报警点、扩建综合安防中心控制室。 | 204 |  |
|  | 3.大屏幕查询系统 | 建成双基色LED大屏幕显示系统，建成触摸屏查询系统。 | 17 |  |

（9）教学质量管理与监控体系

教学质量管理与监控建设

| 建设内容 | 经费预算 （万元） | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 调研、论证，设立教学质量管理监控机构，完善教学质量保障组织体系，建立教学质量管理监控机构－教学督导委员会。 | 10 | 姚辉波 |
| 制定教学质量监控标准，规范教学质量管理监控行为： 1.明确教学质量管理与监控的具体内容； 2.制定教学质量管理与监控的标准体系； 3.以制度建设为中心，大力规范教学质量管理与监控行为。 | 25 |  |
| 开发教学质量网上评价系统，改革教学质量传统的评价手段。 | 20 |  |
| 强化“三位一体”反馈机制，建立质量管理监控动态系统 | 5 |  |

（10）机制创新

――优化全员竞争上岗机制

| 建设内容 | 完成时间 | 经费预算（万元） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研 | 2007年 | 0.5 | 毕玉旺 |
| 形成方案 | 2007年 | 0.2 |  |
| 教代会通过方案 | 2008年 | 0.3 |  |
| 组织实施 | 2008年 | 2 |  |
| 提出新情况和问题的解决措施 | 2009年 |  |  |
| 合计 | 3 |  |

——优化绩效和奖惩激励机制

| 建设内容 | 完成时间 | 经费预算 （万元） | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织2007年度绩效考核，并进行奖惩兑现 | 2007/2008年 | 45 | 秦志昌 |
| 调研 | 2008年 | 0.2 |  |
| 制定2008年度考核办法 | 2008年 | 0.2 |  |
| 组织2008年度绩效考核，并进行奖惩兑现 | 2008/2009年 | 50 |  |
| 调研 | 2009年 | 0.2 |  |
| 制定2009年度考核办法 | 2009年 | 0.2 |  |
| 组织2009年度绩效考核，并进行奖惩兑现 | 2009/2010年 | 55 |  |
| 合计 | 150.8 |  |

——优化院系两级预算管理机制

1.根据教学、科研和服务等各类活动确定学院与系的资源分配方法和比例，制订办学成本支出扣除办法，把资源配置纳入学院预算管理体系，实现学院资源的最优化配置。

2.修订院系两级预算管理办法，建立与重点专业建设相适应的预算管理系统，在按照财政收支科目分类核算的同时，辅助实施以按专业建设与工学结合人才培养模式的基本需要来设置财务支出项目（科目）；体现向重点专业建设倾斜的导向，为可持续发展奠定财务基础，提高资金使用效益。

3.制订财务考核奖惩办法，建立学院财务考核体系，完善以责任为基础的预算管理模式，并以此作为财务管理导向，在全校范围内建立一个公开、公平的专业建设竞争平台，不断提高人才培养质量、办学水平和办学效益。

——学生工作全时段覆盖法

| 序号 | 时段 | 内容和要求 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 早操时段 | 1.系负责督促本系学生按时起床、按时出操并做好检查和管理工作； 2.学生处、负责监督检查全院学生的出操情况以及值班人员的值班情况； 3.总务处负责学生在餐厅就餐期间的管理。 | 各系、学生处、总务处 |
| 2 | 上课时段 | 1.教务处和各系负责检查监督教师的上课情况； 2.任课教师负责上课时间的学生的管理，对迟到、早退、旷课学生，进行教育处理，并做好教师日志记录。 | 各系和教务处 |
| 3 | 午休时段 | 1.学生处负责学生在宿舍楼内的管理； 2.保卫处负责学生在校园内突发事件的处理； 3.各系负责学生在校园内的管理。 | 学生处、保卫处和各系 |
| 4 | 课外活动时段 | 1.学生处负责学生在宿舍楼内的管理； 2.保卫处负责学生突发事件的处理；各系负责学生在校园内及其他场所的管理； 3.活动的举办部门负责对参与活动学生的管理。 | 学生处、保卫处和各系 |
| 5 | 晚自习时段 | 1.系负责检查本系学生晚自习情况； 2.学生处公寓服务中心负责检查学生在公寓的表现情况。 | 各系学生科 |
| 6 | 就寝时段 | 学生处负责清点住宿人数、负责对住宿学生进行管理、及时处理或汇报突发事件。 | 学生处工于服务中心 |
| 7 | 双休日、节假日时段 | 1.系负责掌握外出和回家学生情况和学生在公寓以外的管理； 2.学生处负责学生在公寓内的管理； 3.保卫处负责学生突发事件的处理； 4.学生家长负责学生双休日、节假日学生离校期间的教育管理。 | 各系、学生处、保卫处和学生家长 |
| 8 | 学生外出活动时段 | 系或活动的组织部门对学生实习、实训见习、勤工俭学、旅游、演出、文体竞赛、社会实践活动负责管理。 | 组织活动的部门领队 |

# 第二部分　中央财政支持建设的重点专业及专业群

经过三年建设，应用化工技术专业、数控技术专业居全国同类专业领先水平；数控技术专业居全国同类专业先进行列，并带动相关9个专业发展。

图2-1  中央财政支持建设的重点专业及专业群

## 一、应用化工技术专业及专业群建设方案

项目负责人：田立忠  化学工程系主任  副教授

项目组成员：蒋连平  齐鲁石化腈纶厂  高级工程师

刘永庆  山东大成农药股份有限公司  高级工程师

张善民  山东永大化工集团  高级工程师

耿佃国  化学工程系副主任  副教授

张淑新  化学工程系  副教授

吴翠荣  化学工程系  副教授

张  宁  化学工程系  讲师

孟海涛  化学工程系  讲师

王  晓  化学工程系  高级工程师 副教授

郭洪强  化学工程系  副教授

刁  香  化学工程系  工程师 讲师

王世荣  化学工程系  高级工程师

### （一）项目建设背景

1.行业背景

《山东省国民经济与社会发展第十一个五年发展规划纲要》提出，“十一五”期间发挥资源优势，以大型化、集约化、精细化为方向，重点发展石油化工、海洋化工、煤化工。加快实施齐鲁石化120万吨乙烯扩建工程，加快青岛100万吨乙烯和1000万吨原油加工装置项目建设，实施全氟磺酸树脂及离子膜、碳素原丝及制品、二甲醚、新型保水剂、有机高分子材料、无机非金属新材料等一批高技术项目，把淄博等建成国家的石油化工基地。2010年化学工业销售收入力争达到1万亿元。

化学工业是淄博市的支柱产业，《淄博市国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》提出依托齐鲁石化等骨干企业，以齐鲁化工区为载体，扩大产业规模,拉长产业链，大力发展精深加工，提高技术含量和附加值,加快原料化工向精细化工的转变。继续扩大乙烯等基本有机原料生产规模,乙烯生产扩产到120万吨，原油加工1000万吨，巩固发展三大合成材料、苯酐、增塑剂、环氧丙烷、聚醚、氟化学品、氯碱等主导产品。搞好氯碱深加工系列产品、苯下游产品、高分子合成材料等深加工产品和配套产品的产业链延伸。加快山东东佳集团钛白粉系列产品、大成集团农药产品的研发生产。以新华医药、瑞阳制药等为龙头,在巩固化学原料药生产国内领先地位的基础上,增强自主开发能力,加大新特药的研制开发力度,实现由原料药向新药研发生产的转变。充分发挥齐鲁乙烯的PVC原料优势,加快塑料及塑料制品发展,培植新的产业集群优势。围绕石油化工、氯碱化工的发展,努力把齐鲁化工区建成化工产业高度集中、主导产业优势突出、在全国有重要影响、具有国际竞争力的专业化工园区。以自主创新和产业化、规模化为重点,以中化集团橡胶助剂、齐鲁伊斯曼特殊增塑剂为龙头,加快发展有机高分子材料。突出抓好全氟磺酸离子交换树脂及膜产业化项目建设,加快相关产业链的配套拉伸,尽快将氟硅材料产业培植成全市高新技术产业发展的增长极,使其成为全市乃至全省具有核心竞争力的新的支柱产业;努力将东岳国际氟硅材料工业园建成世界级的能源新材料基地、亚洲最大的制冷剂生产基地和国内最大的氟化工、硅化工产品生产基地，实现高分子材料销售收入330亿元以上。到2010年,全市化学工业实现销售收入2000亿元以上,形成以原料化工为基础,以精细化工为主导,全国技术规模一流,在国际上有较强竞争力的现代化工产业体系。

淄博化工行业的主要岗位包括：化工工艺操作、化工工程操作、化工DCS操作、化工设备维护、化工仪表控制、化工设备操作、化工产品质量控制和检测、化工安全管理和化工产品营销等。据淄博市劳动和社会保障局提供的数据，现有从业人员13.1万人。预计在未来5年，淄博市对化工技术人才的需求，特别是对生产一线高技能人才的需求量将会大幅度增加。2007年，淄博市急需化工技术类人才5000人。

2.专业建设基础

应用化工技术专业现有专任专业教师15人，其中高级工程师3人，工程师4人，专任教师中具有企业生产一线工作经历的教师达到10人，教授3人，副教授3人，硕士研究生12人，“双师”素质教师12人，兼职教师8人。

现有院级精品课程2门，国家化工行办研究课题1项，山东省科研课题7项，国家发明专利1项，学院研究课题5项，主编、参编国家规划教材9门。教师共发表论文98篇。

应用化工技术实训基地为省级实训基地，是化工行业特有工种职业技能鉴定站。实验实训室面积3000多平方米，实验实训设备总价值300多万元。

具有稳定的校外实训基地10个，其中有齐鲁石化公司、山东东岳集团、山东新华制药有限责任公司等大型企业，为学生认识实习、顶岗实习奠定了良好的基础。

3.存在的主要问题

（1）对高等职业教育的理解不够，办学理念不能适应发展要求。

（2）工学结合人才培养模式的系统化设计不够，课程体系改革还存在较多问题。

（3）校内生产性实训基地不能满足教学需要，顶岗实习管理不到位。

### （二）建设目标

经过三年的建设，使应用化工技术专业更好地服务于山东化工行业，办学水平居山东首位、全国领先，在全国同类专业中起引领、示范和辐射作用。

1.丰富和拓展工学结合人才培养模式。按照岗位需求，确定教学内容，设计教学模块。推行“订单式”人才培养。通过虚拟实训、生产性实训、顶岗实习相结合的教学方式，突出职业能力和职业素质培养，实行“双证书”制度。

2.加快课程体系建设。基于化工生产实际工作过程，以岗位需求为出发点，逆向分解岗位需求的技术指标和素质要求，以任务为导向，以项目为载体，设计教学模块，教学做一体化。加大课程整合，建设5门优质核心课程，开发工学结合特色教材5本，建设工学结合的国家级精品课程1门，省级精品课程1门，院级精品课程3门。

3.加强实验实训基地建设。新建化工生产实训车间和化工设备与管路安装实训室，改造基础实训室、单元操作实训室、分析检测实训室、化工仿真实训室，全面提升化工专业实验实训、生产性实训水平。校外实训基地达到21个，相关专业群校外实训基地达到34个。

4.进一步组织教师学生对顶岗实习工作开展调研探讨活动，研究顶岗实习的组织和管理规律，不断修订顶岗实习管理细则，完善教师指导学生顶岗实习的管理规定，有效的做好对顶岗实习的全过程管理。

5.提升师资队伍水平。通过“双向挂职”、“内培外引”等方式提升“双师”素质，改善“双师”结构，提高师资队伍整体水平。到2009年，专业教师达20人，引进和培养专业带头人2人，培养骨干教师6人，聘请企业一线兼职教师20人，其中企业专家4人，专兼教师比达1：1，双师教师达90%以上，把应用化工技术教研室建设成为山东省教学团队。

6.增强社会服务能力。加强社会培训，年培训1000人次，加强技术服务和科技开发，取得科技成果2项；支援西部地区的1所职业院校，与山东工业职业技术学院对口交流。

### （三）建设内容

围绕淄博及周边地区快速发展的化工行业对高技能人才的迫切需求，优化配置教育资源，不断完善以订单培养为特征的工学结合人才培养模式。建立基于工作过程导向的课程体系，通过虚拟实训、生产性实训、顶岗实习等教学环节，加强学生职业能力和职业素质的培养。不断加强双师结构教学团队和双师素质教师建设，全面完成建设目标。

1.不断创新人才培养模式。

负责人： 耿佃国

根据化工行业的岗位需求，结合区域内企业有机化工、无机化工、精细化工和石油化工等高技能人才需求的实际，实现与企业的深度融合，不断拓展以“订单式”培养为特征的工学结合人才培养模式。分不同就业岗位，配置教育资源，充分发挥就业岗位需求对教育教学过程的引导作用。不断完善课程体系，引进企业专家与技术人员一并进行课程设计与开发，突出岗位所需实践技能的培养，实施教学做一体的教学方式。加强与齐鲁石化公司、山东东岳集团等大企业的合作，实现在优强企业的顶岗实习与就业。在先进的大工业生产当中，提高学生对专业的认知程度和从业水平。实现以不同就业方向的课程设置、虚拟实训、生产性实习、顶岗实习相互补充的工学结合人才培养模式。

2.课程体系建设

负责人： 张淑新

课程体系建设的基本思路是，实施“逆向分解、正向培养、循环提升”的课程体系设计法。将岗位需求与职业资格有机结合，引入国家职业技能鉴定标准、化工行业标准，构建基于工作过程为导向的模块式课程体系。

（1）构建基于工作过程的教学体系，根据岗位特点，组合教学模块。

①文化素质教育模块。包括政治思想课程、计算机基础知识、数学知识、英语知识等。培养学生诚信品质、敬业精神、责任意识和遵纪守法意识，职业道德教育融入到人才培养全过程。每学期聘请企业人员进行企业先进文化教育。

②基础化学模块。包括基础化学知识和基本化学实验技能，服务于化工生产过程中原料的准备和实验室操作。

③识图绘图模块。包括化工制图及CAD，服务于化工工艺及设备的识图和设计环节。

④化工单元操作模块。主要是化工单元操作技术，服务于化工生产过程传质传热。

⑤化工工艺模块。主要包括化学反应过程与设备、有机化工生产技术、精细化工生产技术，服务于化工工艺操作。

⑥化工生产控制模块。主要包括化工仪表自动化技术，电工电子技术等，服务于化工生产控制。

⑦化学检验模块。主要包括分析化学和仪器分析知识，服务于原料、中间体和产品的检验。

⑧化工设备模块。主要包括化工设备基础、化学反应过程与设备，服务于化工生产中设备选型、操作及维修维护。

⑨岗位素质模块。主要包括化工安全知识、环保知识和化工企业管理知识，服务于化工行业过程管理。

应用化工技术专业教学体系主要由基本化学实验技能、综合化学实验技能、虚拟化工单元操作技能、真实化工单元操作技能、虚拟化学反应控制技能、化学反应控制技能小试、化学反应控制技能中试、生产性实训、顶岗实习等教学环节构成，相互补充，循环提升。同时还要具备化学检验技能和设备维修、维护技能，以及生产管理知识、环保知识和化工安全知识。使课程体系建设服从于工学结合的人才培养模式。

表2-1-1 应用化工技术专业模块

| 序号 | 课程模块 | 核心课程 | 实现目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化素质教育模块 | 政治、高等数学、 英语、计算机基础 | 文化素质教育、职业道德教育 |
| 2 | 基础化学模块 | 无机化学、有机化学、物理化学、分析化学 高分子化学 | 基础化学实验实训、化学综合实验实训、物质合成、原料准备 |
| 3 | 识图绘图模块 | 化工制图、CAD | 制图测绘、CAD实训 |
| 4 | 化工单元操作模块 | 化工原理 | 流体流动实训、蒸馏实训、吸收实训、传质传热实训、干燥实训、萃取实训 |
| 5 | 化工工艺模块 | 有机化工生产技术、精细化学品生产技术 | 工艺仿真实训、生产实训 |
| 6 | 化工生产控制模块 | 电工电子技术、 化工仪表自动化 | 仿真实训、生产控制实训 |
| 7 | 化工设备模块 | 化工反应过程与设备 | 管路安装实训、设备拆装实训、虚拟仿真实训 |
| 8 | 化学检验模块 | 仪器分析、工业分析 | 产品检测实训（各种分析仪器） |
| 9 | 岗位素质模块 | 化工安全技术、 化工环保概论 | 化工行业过程管理 |

（2）双证融通。学生获取化学检验工和化学工艺操作工技能证书之一，将相关考证知识融入到相应教学模块（化工检验模块和化工工艺、化工生产控制模块）中。

（3）课程建设

建设1门国家级精品课程，1门省级精品课程，3门院级精品课程，5门优质核心课程。构建国家、省、院级三级工学结合的精品课程体系。

①建设5门优质核心课程：

2008年:《化学实验基础》、《化工单元操作技术》和《分析化学》。

2009年：《有机化工生产技术》、《化学反应过程与设备》。

②建设3门院级精品课程：

2007年：《高分子化学》。

2008年：《有机化工生产技术》、《化工原理》。

③建设1门省级精品课程：

2008年: 《高分子化学》。

④建设1门国家级精品课程：

2009年：《高分子化学》。

核心课程建设见表2-1-2。

表2-1-2 应用化工技术专业核心课程建设计划

| 序号 | 核心课程 | 核心课程建设负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学实验基础 | 张淑新 | 2008 |
| 2 | 分析化学 | 耿佃国 | 2008 |
| 3 | 化工单元操作技术 | 张霞 | 2008 |
| 4 | 有机化工生产技术 | 刁香 | 2009 |
| 5 | 化学反应过程与设备 | 王世荣 | 2009 |

（4）教材建设

教材编写充分体现专业理论、职业技能、职业能力要求，做到综合性、实用性、先进性、时效性相结合。体现理论知识为技能培养服务的原则，处理好知识传授与能力培养的关系，便于实现教学做一体，突出学生职业道德教育和思想、知识、身体全面素质培养。

按照化工实际生产过程，设置专业知识和技能体系，与企业技术人员共同建设符合区域化工产业特点的5本教材。

- 2008年：编写教材2本。

编写专业综合实验指导书《化学工艺专业综合实训》；

整合原有的《化工制图》和《Auto CAD计算机辅助设计》，编写符合

化工生产实际的《化工制图》教材。

- 2009年：编写教材3本。

编写符合学生认知水平和本地区化工生产技术特点的院本教材《化

学反应过程与设备》；

编写《有机化工生产技术》和《精细化工生产技术》的配套实训教

材《化学工艺仿真实训》；

编写《化工单元操作技术》。

特色教材建设计划见表2-1-3，课程建设计划见表2-1-4。

表2-1-3 应用化工技术专业特色教材建设计划

| 序号 | 待建设特色教材名称 | 教材建设负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工制图 | 王晓莉 | 2008年 |
| 2 | 化学工艺专业综合实训 | 赵世霞 | 2008年 |
| 3 | 化学工艺仿真实训 | 刁香 | 2009年 |
| 4 | 化学反应过程与设备 | 王世荣 | 2009年 |
| 5 | 化工单元操作技术 | 张霞 | 2009年 |

表2-1-4 应用化工技术课程建设计划表

金额单位：万元

| 课程建设项目 | 资金预算 |
| --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 人才培养模式研究课程体系建设 | 15 | 25 | 20 |
| 优质核心课程建设及课件建设 | 30 | 50 | 50 |
| 特色教材编写 | 10 | 25 | 25 |
| 精品课程建设 | 5 | 10 | 15 |
| 小 计 | 60 | 110 | 110 |
| 总 计 | 280 |

（5）多媒体课件建设

制作5门课程的多媒体课件，强化学生对知识和技能的理解。多媒体课件建设见表2-1-5。

表2-1-5 多媒体课件建设计划表

| 序号 | 课程名称 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《化学实验基础》 | 张淑新 | 2008年 |
| 2 | 《分析化学》 | 耿佃国 | 2008年 |
| 3 | 《化工单元操作技术》 | 张 霞 | 2008年 |
| 4 | 《有机化工生产技术》 | 刁 香 | 2009年 |
| 5 | 《化学反应过程与设备》 | 王世荣 | 2009年 |

（6）教学方法与手段改革

①针对高职学生认知水平和认知特点，结合高职教育模式，提倡在做中学，在学中做，实现教学做一体化。

②化工工艺、化工制图等课程采用计算机辅助教学，采用仿真技术模拟实况进行教学。

③改革专业综合实训、课程设计、制图测绘教学内容，体现以学生为中心的教学理念。结合企业生产实际选题，激发学生学习和实训兴趣，培养学生自主学习能力，提高学生实践技能水平和发展潜力。

3.实验实训基地建设

负责人：吴翠荣

在现有实验实训中心的基础上，进一步完善应用化工技术专业相关实验实训室，拓宽实验实训室的功能，加强社会服务能力，建成一个较为完善的生产性实训基地，以满足工艺操作及控制、设备维护及管理等能力培养的需要，营造职业氛围，使之成为集教学、实训、科研、生产、培训为一体的产学研基地。

（1）完善实验实训室建设。

①完善基础化学实训室。主要功能：开展基础化学实验、物理常数测定、无机物制备、有机物合成、热效应测定等基本化学技能实训。

②完善分析测试实训室。主要功能：化学品检测分析实训、化学检验工技能培训与鉴定，常规分析和仪器分析（红外、紫外、气相色谱、液相色谱、原子吸收等），开展技术服务。

（2）建设5个实验实训室。

①管路安装实训室。主要功能：学生进行化工管路安装实训。

②化工设备实训室。主要功能：化工常用设备的使用与维护实训。

③单元操作实训室。主要功能：流体输送实训、传质传热实训、蒸馏操作实训、吸收操作实训、过滤操作实训、干燥操作实训、分离操作实训等各种化工单元操作实训。

④化工仿真实训室。主要功能：各种单元操作实训、聚丙烯合成实训、醋酸合成实训等虚拟单元操作实训、典型化工产品工艺实训。

⑤化工生产实训车间。主要功能：生产性实训。

校内实验实训基地建设计划见表2-1-6。

表2-1-6  校内实验实训基地建设计划表

金额单位：万元

| 年度 | 实验室名称 | 实验内容 | 新增实验装置/设备 | 台/套数 | 单价 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 常用工具 传热设备拆装室 塔设备拆装室 泵拆装实训室 压缩机拆装实训室 反应装置实训室 阀门拆装室 离心机实验室 | 实训设备 拆装技术 兼做制图测绘用 离心机实训 | 常规拆装工具 | 10 | 0.1 | 1.0 |
|  |  |  | 固定管板式换热器 U型管式换热器 浮头式换热器 填料函式换热器 板式换热器 | 2 2 2 2 2 | 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 |
|  |  |  | 板式塔 填料塔 | 2 2 | 3.0 3.0 | 6.0 6.0 |
|  |  |  | 离心泵 真空泵 液下泵 轴流泵 往复活塞泵 | 4 4 4 4 4 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 |
|  |  |  | 单级往复式压缩机 多极往复式压缩机 单级离心式压缩机 多极离心式压缩机 | 2 2 2 2 | 0.6 1.0 0.6 0.8 | 1.2 2.0 1.2 1.6 |
|  |  |  | 带夹套搅拌反应釜 机械密封装置 | 2 4 | 2.0 0.1 | 4.0 0.4 |
|  |  |  | 常用阀门 | 50 | 0.05 | 2.5 |
|  |  |  | 三足式离心机 卧式活塞推料离心机 | 2 2 | 1.0 2.0 | 2.0 4.0 |
|  | 制图教室 | 制图课及设计 | 图板 丁字尺等 | 200 | 0.03 | 6.0 |
|  | 小计 | 79.9 |

（续表）2-1-6

| 年度 | 实验室名称 | 实验内容 | 新增实验装置/设备 | 台/套数 | 单价 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 化工单元操作及工艺实训室 | 化工单元操作实训 化工设备实训 | 流化床干燥实验装置LG100D | 2 | 4.8 | 9.6 |
|  |  |  | 恒压过滤实验装置GL100D | 1 | 5.1 | 5.1 |
|  |  |  | 节流式流量计校核实验装置 | 1 | 2.3 | 2.3 |
|  |  |  | 水—蒸汽给热系数测定实验装置SQ100D | 1 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 空气—蒸汽给热系数测定实验装置QQ100D | 1 | 3.5 | 3.5 |
|  |  |  | 填料吸收塔实验装置 | 2 | 6.0 | 12.0 |
|  |  |  | 筛板精馏塔实验装置 | 2 | 11.0 | 22.0 |
|  |  |  | 填料精馏塔实验装置 | 2 | 9.0 | 18.0 |
|  |  |  | 流化床干燥实验装置LG100D | 2 | 4.8 | 9.6 |
|  |  |  | 压强及其测量实验装置 | 1 | 1.2 | 1.2 |
|  |  |  | 超滤微滤膜分离实验装置CW100B | 1 | 3.8 | 3.8 |
|  |  |  | 转盘萃取塔实验装置CQ100D | 1 | 6.0 | 6.0 |
|  |  |  | 非均相分离实验装置 | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  | 固体流态化实验装置LT100Y | 1 | 2.8 | 2.8 |
|  |  |  | 板式塔流体力学实验装置BT100Y | 1 | 2.0 | 2.0 |
|  |  |  | 多釜串联实验装置 | 1 | 5.0 | 5.0 |
|  |  |  | 离心泵特性曲线测定实 验设备 | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  | 管路安装 实训车间 | 管路设计、组装、试压和拆除 | 管道、阀门、离心泵等 | 10 | 0.3 | 3 |
|  | 仪器分析 实验室 | 化工产品分析检测技能实训 | 气相色谱仪 | 5 | 4.0 | 20 |
|  |  |  | 电子天平FA1604 | 40 | 0.7 | 28 |
|  |  |  | 原子吸收分光光度计F0402 | 1 | 6.4 | 6.4 |
|  |  |  | DDS-307电导率仪 | 6 | 0.168 | 1.0 |
|  |  |  | UV-7504紫外分光光度计 | 6 | 0.7 | 4.2 |
|  | 基础化学 实验室5 | 无机化合物 制备技术 | 常规化学实验仪器 | 25 | 0.2 | 5.0 |
|  | 基础化学 实验室6 | 有机化合物 合成技术 | 常规化学实验仪器 | 25 | 0.2 | 5.0 |
|  | 小 计 | 183.0 |
| 09 | 化工仿真实训室 | 化工仿真实训 | 仿真实训设施设备及软件 | 1 | 80 | 80 |
|  | 仪器分析 实验室 | 分析检测 | 色质联用仪 | 1 | 30.0 | 30.0 |
|  |  |  | 高效液相色谱 | 1 | 30.0 | 30.0 |
|  | 化工生产 实训车间 | 化工生产岗位操作技能 | 化工生产实训装置 | 1 | 170 | 170 |
|  | 内涵建设 |  | 40 | 40 |
|  | 小 计 | 350 |
| 合 计 | 612.9 |

（3）校外实训基地建设。

三年内新建校外实训基地11个，使校外实训基地达到21个，为学生的顶岗实习提供保障。密切校企关系，进一步增强实验实训基地功能和作用。

部分新建校外实训基地计划见表2-1-7。

表2-1-7   校外实训基地建设计划表

| 序号 | 单 位 | 应承担的教学、科研任务 | 拟签协议时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淄博宏信化工集团 | 认识实习、顶岗实习 | 2007.12 |
| 2 | 淄博华安化工有限公司 | 顶岗实习 | 2007.12 |
| 3 | 山东海能化学集团 | 认识实习、顶岗实习 | 2008.06 |
| 4 | 淄博东佳集团 | 认识实习、顶岗实习 | 2008.06 |
| 5 | 淄博化工设备机械厂 | 认识实习 | 2008.06 |
| 6 | 淄博太极集团 | 认识实习、顶岗实习 | 2008.12 |

（4）制订和完善实验实训室管理制度、学生实习管理制度、指导教师管理制度、教师培训制度、社会服务管理制度、教师科研管理制度等，并完善企业共建实训基地协议书、实训指导教材等各种实践教学文件。

4.顶岗实习管理

负责人：田立忠

（1）进一步发挥专业教学指导委员会的作用，加强与校外实训基地合作，落实顶岗实习单位，共同制定具体的岗位实习计划和管理规范。

（2）加强专兼职指导教师的选派与管理，提高学生顶岗实习的实效性。

（3）对顶岗实习实行全过程控制，建立学生顶岗实习管理档案，采取实习前培训，实习过程加强辅导和总结考核，考核合格后颁发企业工作经历证书，建立学生顶岗实习、毕业设计和就业结合的机制。

5.师资队伍建设

负责人：田立忠

加强双师结构的师资队伍建设，将应用化工技术教研室建成山东省教学团队。

（1）根据专业建设与发展规划，教师总量与专业发展和学生人数的增长相适应。2009年，专业教师达20人。

（2）到2009年，引进或聘请1名在行业有一定影响，熟悉行业发展动态，有较强生产科研能力的高级技术人员作为专业带头人。培养中青年专业带头人1名，采取到企业实习锻炼、参与大型企业决策、技术开发攻关、到国内专业领先的院校、国外著名研究机构进修学习等多种形式使其成为行业能手和教学骨干，形成专业带头人梯队。

培养骨干教师6名。通过到企业培训学习、参加各种相关职业工种的培训与鉴定，国内进修、国外学习等多种形式，提高专业技能水平，丰富生产管理经验。

（3）加强兼职教师队伍建设。密切与企业的合作，聘请企业一线技术人员20人担任兼职教师，其中4人为行业企业技术专家，专兼教师比例达1∶1。

（4）加强双师素质教师队伍建设。通过“双向挂职”加强“双师”结构团队建设，提高教师双师素质。三年内，所有教师均有半年企业工作经历。企业技术人员作为兼职教师参与教学、实验实训基地建设。2009年，该专业双师教师占专职教师的90%。

师资队伍建设计划见表2-1-8。

表2-1-8 专业教学团队建设计划表

金额单位：万元

| 类型 | 人数 | 建设方式 | 所需费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业带头人 | 培养1人、引进1人 | 引进、培养 | 60 |
| 骨干教师 | 6人 | 培养 | 60 |
| “双师”素质教师队伍 | 18人 | 培养 | 25 |
| 企业、行业技术专家 | 4人 | 聘请 | 45 |
| 企业一线兼职教师 | 20人 | 聘请 | 45 |
| 合计 | 235 |

6.社会服务能力建设

负责人：王世荣

（1）社会培训

根据化工产业发展的需要，积极开展社会培训，年培训1000人次。利用学院良好的实验实训设施，为社会开展化工技能资格鉴定年100人。

（2）技术服务

积极开展应用技术研究与新产品、新工艺开发等科技服务。 每年申报1项省级科研课题。

2008年，完成与山东东佳集团合作研究项目“钛白废液的污染治理与资源化利用”；完成与山东大成农药集团合作项目“绿色农药制造——微乳技术在农药复配中的应用”。

2008-2009年，与北京东方化工仿真公司及具有生产技术领先水平的化工企业合作开发化工生产仿真教学软件。

（3）对口支援与合作交流

与贵州科技工程职业学院建立对口支援关系，开展师资培训等支援项目；与山东工业职业学院建立对口交流与合作关系，实现专业建设、实验室建设等方面的资源共享。

7.专业群建设

负责人：孟海涛

通过应用化工技术专业的建设，对精细化学品生产技术、工业分析与检验、化学制药技术、化工设备维修技术等相关专业的建设起带动作用。借鉴应用化工技术专业的人才培养模式的探索经验，并根据各专业特点进一步丰富工学结合人才培养模式，使专业群相关专业的人才培养更加适应社会发展需要。

带动专业群相关专业培养1名专业带头人，1名骨干教师，聘请4名技术能手担任兼职教师，到2009年使80%以上专业教师具备双师素质，建立一支专兼职结合的双师结构教学团队。

通过与行业企业合作，建设3门优质核心课程并编写配套教材，开发满足教学及学生自主学习需要的教学课件。

化工技术类专业群相关专业见表2-1-9。

表2-1-9 化工技术类专业群相关专业表

| 专业名称 | 开设时间 | 至2009年各专业在校生人数 |
| --- | --- | --- |
| 应用化工技术 | 2002年 | 800 |
| 精细化学品生产技术 | 2002年 | 150 |
| 工业分析与检验 | 2003年 | 150 |
| 化学制药技术 | 2004年 | 300 |
| 化工设备维修技术 | 2006年 | 120 |
| 合计 | 1520 |

图2-1-1化工技术类专业群重点专业与相关专业

### （四）建设进度与经费预算

应用化工技术专业建设进度安排见表2-1-10。

表2-1-10  应用化工技术专业建设进度表

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 人才培养模式和 课程体系建设 | 人才 培养 模式 | 预期目标：建立“订单式”工学结合的人才培养模式。 验收要点： 1.通过对省内外化工企业和高职院校的调研，形成高职人才培养模式调研报告; 2．07届毕业生100%持“双证书”。 | 预期目标：建立“订单式”工学结合的人才培养模式并实施。 验收要点： 1. 08年完成订单培养30人; 2．08届毕业生100%持“双证书”; 3.建立“订单式”工学结合的人才培养模式运行制度。 | 预期目标：继续实施“订单式”工学结合的人才培养模式，并在专业群中推广。 验收要点： 1.“订单式”工学结合的人才培养模式实施分析报告; 2.09年完成订单培养60人; 3.09届毕业生100%持“双证书”; 4.完善“订单式”工学结合的人才培养模式运行制度。 |
|  | 课程 体系 建设 | 预期目标：构建基于化工生产过程工学结合的以能力为主线的课程体系。 验收要点： 1.对山东化工行业人才需求状况调研，形成报告; 2.每学期聘请企业人员进行2次企业文化教育，职业道德教育融入人才培养全过程。 | 预期目标：构建基于化工生产过程工学结合的以能力为主线的课程体系。 验收要点： 1.聘请企业行业专家共同制订08级人才培养方案。实现教学做一体化; 2.每学期聘请企业人员进行2次企业文化教育，职业道德教育融入人才培养全过程。 | 预期目标：根据08级人才培养方案实施情况修订应用化工人才培养方案。 验收要点： 1．分析08级人才培养方案 实施情况，撰写实施分析报告; 2．制订08级人才培养方案修订本; 3．制订09级人才培养方案。 |
|  | 优质 核心 课程 建设 | 预期目标：制订应用化工技术专业优质核心课程建设方案并建设1门优质核心课程。 验收要点： 1.建设1门优质核心课程《化学实验基础》； 2.建设1门院级工学结合的精品课程《高分子化学》。 | 预期目标：制订应用化工技术专业优质核心课程建设方案并建设3门优质核心课程。 验收要点： 1.08年建设2门优质核心课程《化工单元操作技术》和《分析化学》; 2.2008年建设一门山东省工学结合的精品课程《高分子化学》，建设《化工单元操作技术》、《有机化工生产技术》成为院级精品课程。 | 预期目标：新建2门优质核心课程，完善原有核心课程。 验收要点： 1.完成《有机化工生产技术》、《化学反应过程与设备》2门优质核心课程的建设; 2.建设《高分子化学》为国家级精品课程。 |

（续表）2-1-10

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 人才培养模式和 课程体系建设 | 教材 建设 | 预期目标：落实教材编写人员和计划，完成论证。 验收要点：教材编写人员信息。 | 预期目标：落实教材编写人员和计划，完成2本教材编写。 验收要点： 1.整合原有的《化工制图》和《Auto CAD计算机辅助设计》教材，编写《化工制图》教材; 2.编写专业综合实训指导书《化学工艺专业综合实训》，纳入企业生产新工艺、新方法和新的典型产品; | 预期目标：落实教材编写人员和计划，再完成3本教材编写。 验收要点： 1．编写符合学生认知水平和本地区化工生产技术特点的院本教材《化学反应过程与设备》; 2．针对《有机化工生产技术》和《精细化工生产技术》课程，编写化工仿真实训教材《化学工艺仿真实训》; 3．编写《化工单元操作技术》。 |
| 师资队伍建设 | 专业 带头 人 建设 | 预期目标：确定培养的专业带头人1名。 验收要点： 1.确定1名掌握化工方面的最新技术，在课程建设、专业建设、实训基地建设以及校企合作中发挥引领作用； 2.欲培养的专业带头人的基本信息。 | 预期目标：培养专业带头人1名。培养能够把握教学改革方向，具有组织教学、培训、科研及实训基地建设任务能力。 验收要点： 1.专业带头人到企业学习，证明材料; 2.专业带头人参与企业技术项目研发，证明材料; 3.专业带头人出国学习，证明材料; 4.承担市级以上技术开发项目，课题立项书。 | 预期目标：引进专业带头人1名，具有主持教学、培训、科研及实训基地建设项目能力，能够解决企业生产实际问题和对企业提供技术支持，在行业具有一定知名度的高级工程师。 验收要点： 1.专业带头人培养指导3名骨干教师; 2.作为主持人承担市级以上技术开发项目。 |

（续表）2-1-10

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 师资队伍建设 | 骨干 教师 队伍 建设 | 预期目标：通过进修、企业实践锻炼等方式培养骨干教师2名，使其在专业建设、课程建设及实验实训建设和技术服务等方面作为主力军。 验收要点： 1.两位骨干教师各带动1门核心课程建设或实训课程建设; 2.骨干教师到企业轮流顶岗培训3个月; | 预期目标：通过进修、企业实践锻炼等方式培养骨干教师2名，使其在专业建设、课程建设及实验实训建设和技术服务等方面成为主力军。 验收要点： 1.两位骨干教师带动2门核心课程建设，带动实训课程建设; 2.骨干教师到企业轮流顶岗培训3个月; | 预期目标：通过进修、企业实践锻炼等方式培养骨干教师2名，使其在专业建设、课程建设及实验实训建设和技术服务等方面作为主力军。 验收要点： 1.带动2门核心课程建设和实训课程建设; 2.骨干教师到企业轮流顶岗培训3个月; |
|  | 兼职 教师 队伍 建设 | 预期目标：建立兼职教师聘请及管理制度，聘请10名兼职教师。 验收要点： 1.兼职教师管理制度; 2.兼职教师业务档案; 3.两次专兼职教师教研活动材料。 | 预期目标：兼职教师达15名。 验收要点： 1.兼职教师考核材料; 2.15名兼职教师业务档案; 3.两次专兼职教师教研活动材料。 | 预期目标：兼职教师达20名。 验收要点： 1.兼职教师考核材料; 2．20名兼职教师业务档案; 3.两次专兼职教师教研活动材料。 |
|  | 行业企业技术专家 | 预期目标：聘请行业企业技术专家2名指导专业建设、课程建设、实验实训室建设。 验收要点： 1.专家聘用材料; 2.专业建设指导委员会活动材料。 | 预期目标：聘请3名行业企业技术专家，指导专业建设、课程建设、实验实训室建设。指导教师科研能力提高，共同承担一项科研课题。 验收要点： 1.专家聘用材料; 2.专业建设指导委员会活动材料; 3.课题立项书。 | 预期目标：聘请4名行业企业技术专家，指导专业建设、课程建设、实验实训室建设，指导教师社会服务能力提高，面向社会提供技术服务，共同承担技术课题一项。 验收要点： 1.专家聘用材料; 2.专业建设指导委员会活动材料; 3.技术服务材料。 |
|  | 双师教师队伍建设 | 预期目标： 提高教师职业教育能力及实践能力，教师队伍的“双师”素质得到提升，双师素质教师达到80%。 验收要点： 1.教师企业工作经历证明; 2.职业资格证书、工程技术系列资格证书。 | 预期目标： 提高教师职业教育能力及实践能力，教师队伍的“双师”素质得到提升，双师素质教师达到85%。 验收要点： 1.教师企业工作经历证明; 2.职业资格证书、工程技术系列资格证书。 | 预期目标： 提高教师职业教育能力及实践能力，教师队伍的“双师”素质得到提升，双师素质教师达到90%以上。 验收要点： 1.教师企业工作经历证明; 2.职业资格证书、工程技术系列资格证书。 |

（续表）2-1-10

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 实验实训条件建设 | 化工 设备 与管 路安 装实 训室 | 预期目标： 制定化工设备与管路安装实训室建设方案。建设化工设备实训室。 验收要点： 1.实训室建设方案; 2.实训室使用和管理制度; 3.设备清单和验收报告; 4.实训指导人员的培训材料; 5.学生按计划完成化工设备安装实训。 | 预期目标： 建设管路安装实训室，加强学生管路安装实训。 验收要点： 1.实训室使用和管理制度; 2.设备清单; 3.学生按计划完成化工设备与管路安装实训。 | 预期目标：加强学生技能实训，为专业群其它专业发展提供服务，为社会提供培训服务。 验收要点： 1．学生按计划完成化工设备与管路安装实训; 2.专业群其它专业学生按计划完成化工设备与管路安装实训; 3.社会培训100人次。 |
|  | 化工单元操作实训室 | 预期目标：论证制定实验实训室建设方案。 验收要点： 1.建设方案; 2.论证报告。 | 预期目标：购置设备，建成化工单元操作实训室。 验收要点： 1.设备材料清单，验收报告; 2.实训室使用和管理制度; 3.实训指导教师培训材料; 4.学生按计划完成实训项目。 | 预期目标：完成学生单元操作实训，编写单元操作实训教材。 验收要点： 1.学生按计划完成实训项目; 2.单元操作实训教材。 |
|  | 基础化学实训室 | 预期目标：制订基础化学实训室建设方案。 验收要点：实训室建设方案。 | 预期目标：制订基础化学实训室建设方案，建成基础化学实训室。 验收要点： 1.实训室建设优化方案; 2.设备仪器清单和验收报告; 3.学生按计划完成实训项目。 | 预期目标：加强化工类学生基本化学技能实训，拓宽实训室功能。 验收要点： 1.学生按计划完成实训项目; 2.课题研究材料。 |
|  | 仪器分析实训室 | 预期目标：论证并制订仪器分析实训室建设方案。 验收要点：实训室建设方案，论证报告。 | 预期目标：论证并制订仪器分析实训室建设方案， 购置仪器，培训指导教师。 验收要点： 1.实训室建设优化方案，论证报告; 2.使用和管理制度; 3.设备清单和验收报告; 4.指导教师培训材料。 | 预期目标：购置高效液相色谱1台，色质联用仪1台。培养学生仪器分析技能。提供社会服务。 验收要点： 1.设备清单和验收报告; 2.学生按计划完成实训项目; 3.社会培训服务材料。 |

（续表）2-1-10

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 实验实训条件建设 | 化工仿真实训室 | 预期目标：仿真实训室建设论证。 验收要点：仿真实训室论证报告. | 预期目标：优化仿真实训室建设方案。 验收要点：仿真实训室建设的优化方案。 | 预期目标：购置工艺仿真软件，建设仿真实训室。 验收要点： 1．软件购置清单，设备验收报告; 2．学生按计划完成实训项目; 3．编写化工仿真实训教材。 |
|  | 化工 生产 实训 车间 | 预期目标：企业调研，与企业合作，做好化工生产实训车间建设的论证工作。 验收要点： 1.企业调研报告； 2.生产性实训车间的初步论证报告。 | 预期目标：企业调研，与企业合作，做好化工生产实训车间建设的论证工作。 验收要点： 1.可行性研究报告; 2.设计方案。 | 预期目标：加强学生生产实训。顶岗实习。 验收要点： 1.经过论证，建成实训车间，增加学生校内生产性实训，顶岗实习; 2.建立实训车间管理制度和学生实习管理制度，开发实训项目; 3.为企业提供技术服务。 |
|  | 实验 实训 基地 建设 | 预期目标：完善实验实训室管理，建立符合高等职业教育特色的实践教学管理模式。 验收要点： 1.原有实验实训室的制度完善，新建实验实训室的各项管理制度; 2.与企业合作建设设备实训室的协议书; 3.实训项目的开发。 | 预期目标：完善实验实训室管理，建立符合高等职业教育特色的实践教学管理模式。 验收要点： 1.新建实验实训室的各项管理制度; 2.实习指导教师培训计划和总结; 3.仪器分析检测实训室为企业服务的协议; 4.实训教材的开发; 5.实践教学环节的研究。 | 预期目标：完善实验实训室管理，建立符合高等职业教育特色的实践教学管理模式。 验收要点： 1.新建实验实训室的各项管理制度; 2.实习指导教师培训计划和总结; 3.与企业合作协议。 |
| 社会服务能力建设 | 社会 服务 和 对口 支援 | 预期目标：加强社会服务能力建设,编写职业培训教材。 验收要点： 1.签定与贵州科技工程职业学院的对口支援协议; 2.为山东省和淄博市化工企业服务，进行初、中、高级有机合成工、无机合成工和化学检验工的培训与技能鉴定; 3.申报1项科研课题。 | 预期目标：继续培训、对口支援、与企业合作、技术服务等服务。 验收要点： 1.对口支援学校建设，在师资培训、实验室建设及人才培养等方面支援; 2.培训人员1000人; 3.完成与淄博东佳集团合作研究项目“钛白废液的污染治理与资源化利用”; 4.完成与大成农药集团合作项目“绿色农药制造——微乳技术在农药复配中的应用”; 5.申报1项科研课题。 | 预期目标：密切与企业的合作，加强社会服务。 验收要点： 1.对口支援学院建设。 2.企业职工、下岗职工及农民工培训及鉴定。 3.与北京东方化工仿真公司及具有领先生产技术水平的化工企业合作开发化工生产仿真教学软件。 4.申报1项山东省科研课题。 |

（续表）2-1-10

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 相关专业群 建设 | 课程 体系 建设 | 预期目标：专业群相关专业的核心课程论证。 验收要点： 1.论证报告； 2.确定核心课程。 | 预期目标：重点专业建设带动专业群建设，建设工业分析与检验和化学制药技术专业核心课程。 验收要点： 1.建设工业分析与检验专业核心课程1门，《仪器分析》; 2.建设化学制药技术专业核心课程1门，《药物化学》。 | 预期目标：重点专业建设带动专业群建设，建设精细化学品生产技术专业核心课程。 验收要点：建设精细化学品生产技术专业核心课程1门，《化工仪表与自动化》。 |
|  | 师资队伍建设 | 预期目标：确定培养的3名专业带头人和骨干教师3名。 验收要点：专业带头人和骨干教师信息。 | 预期目标：重点专业建设带动专业群建设，工业分析与检验和化学制药技术专业带头人和骨干教师培养。 验收要点： 1.培养工业分析与检验专业带头人1名; 2.培养化学制药技术专业带头人1名; 3.培养工业分析与检验专业骨干教师1名; 4.培养化学制药技术专业骨干教师1名。 | 预期目标：重点专业建设带动专业群建设，精细化学品生产技术专业带头人和骨干教师培养。 验收要点： 1.培养精细化学品生产技术专业带头人1名; 2.培养精细化学品生产技术专业骨干教师1名。 |

专业建设投入经费1127.9万元。其中，实训基地建设612.9万元，师资队伍建设235万元，课程改革与建设280万元。专业群相关专业计划投入90万元建设经费，进行师资队伍建设和课程建设。应用化工技术专业和专业群建设资金年度计划见表2-1-11。

表2-1-11 应用化工技术专业建设资金及年度计划表

金额单位：万元

| 重点专业名称 | 应用化工技术 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 其他投入 | 合计 |
|  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 |  |
| 合 计 | 160 | 318 | 322 | 800 | 24.9 | 87 | 243 | 354.9 |  | 48 | 15 | 63 | 1217.9 |
| 实验 实训 条件 建设 | 1.化工设备及管路安装实训室 | 78 | 3 |  | 81 | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 82.9 |
|  | 2.单元操作实训室 |  | 77.4 |  | 77.4 |  | 15 |  | 15 |  | 18 |  | 18 | 110.4 |
|  | 3.分析检测实训室 |  | 59.6 | 60 | 119.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.6 |
|  | 4.化工仿真实训室 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 80 |
|  | 5.基础实验实训室 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 6.化工生产实训车间 |  |  | 52 | 52 |  |  | 118 | 118 |  |  |  |  | 170 |
|  | 7.内涵建设 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 40 |
|  | 小 计 | 78 | 150 | 172 | 400 | 1.9 | 15 | 178 | 194.9 |  | 18 |  | 18 | 612.9 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人 |  | 18 |  | 18 |  | 12 | 30 | 42 |  |  |  |  | 60 |
|  | 2.骨干教师 | 10 | 18 | 10 | 38 | 10 | 12 |  | 22 |  |  |  |  | 60 |
|  | 3.双师队伍培养 |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 25 |
|  | 4.企业、行业技术专家 | 7 | 15 | 20 | 42 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 45 |
|  | 5.兼职教师 | 5 | 7 | 10 | 22 | 5 | 8 | 10 | 23 |  |  |  |  | 45 |
|  | 小 计 | 22 | 58 | 40 | 120 | 23 | 42 | 50 | 115 |  |  |  |  | 235 |
| 课程 体系 及 教学 内容 改革 | 1.课程体系建设 | 15 | 25 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 2.教材建设 | 10 | 25 | 25 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 3．课件建设 | 10 | 20 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 4.优质核心课程建设 | 20 | 30 | 30 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 5.教学资源库建设 | 5 | 10 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 小 计 | 60 | 110 | 110 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 专 业 群 | 专业带头人培养 |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 15 |  | 10 | 5 | 15 | 30 |
|  | 骨干教师培养 |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 15 |  | 10 | 5 | 15 | 30 |
|  | 核心课程建设 |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 15 |  | 10 | 5 | 15 | 30 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 30 | 15 | 45 |  | 30 | 15 | 45 | 90 |

### （五）预期成效

通过重点专业建设项目的实施，使应用化工技术专业在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和辐射能力等方面起到引领示范作用。增强面向社会的教育、培训功能，提升科技服务的能力与水平，增强辐射带动功能，使服务经济社会的能力得到明显增强。

1.应用化工技术专业达到全省首位、国内领先的专业发展水平，具有优化的课程体系，一流的专业教学团队，在全国高职院校同类专业起到示范、引领和辐射作用。学生就业竞争力强，毕业生初次就业率达97%。

2.应用化工技术实训基地建成集实验实训、生产性实习、培训、技能技术鉴定为一体的多功能实训基地。

3.应用化工技术教研室建成山东省教学团队；《高分子化学》建成国家级精品课程。

4.形成特色鲜明的工学结合人才培养模式，在顶岗实习管理等方面取得突破性进展。

## 二、数控技术专业及专业群建设方案

项目负责人：李世伟 机械与汽车工程系副主任 工程师 副教授

项目组成员：杨  冰 山东东星表业公司 高级工程师

王向安 山东科汇电气股份公司副总经理 高级工程师

胡  萍 副教授

孙翰英 副教授

沈  梅 工程师 讲师

庞  红 高级工程师 副教授

杨雪青 高级工程师

谢  蕾 工程师 讲师

孙传兵 讲师

刘文亮 讲师

周  庆 讲师

张  芳 讲师

李福伟 讲师

陶娜娜 讲师

### （一）项目建设背景

1.行业背景

《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出“打造制造业强省”是山东省委省政府的重大战略决策，其中机械设备产业，重点发展汽车、船舶、机床和关键设备，机械设备产业销售收入将突破1万亿元。数控技术是提升制造业整体水平的重要技术支持。

机械装备制造业装备是淄博市的6大支柱产业之一。电机、水泵、医疗器械、矿山机械、冶金机械、造纸机械、化工石油机械、汽车及零部件、陶瓷机械、柴油机等机械设备的生产有着悠久的历史，现有规模以上机械设备制造企业262家。形成了30万辆载货农用车、30万吨汽车板簧、300万件连杆、2500万套汽车轴承生产能力，专用机械及成套设备门类广泛，加工制造优势明显：博山泵业发达，有“中国泵业名城”之称，博山电机形成了发展集群。依托玻璃制造业、陶瓷制造业、家电制造业、纺织机械制造业、摩托车制造业、电机制造业及医疗器械制造业等产业形成的模具制造业发展迅速。目前世界500强企业中，已有德国西门子、日本旭硝子等12家企业在淄博落户，数控技术已得到广泛应用。（资料来源：《淄博经济研究》2007年第3期）

据淄博市劳动和社会保障局提供的数据：在未来三年内，本地对数控技术人才的年需求量将达到1万人左右。数控技术人才的严重短缺影响了设备利用率和完好率，影响了制造业生产率的提升。

2.专业建设基础

现淄博市有６所职业技术院校开设数控技术专业，在校生约2400人，我院数控技术专业在校生人数610人。毕业生供不应求，数控技术专业发展潜力大。

（1）师资队伍状况

现有专任专业教师15人，其中具有企业生产一线工作经历的高级工程师5人、工程师２人，“双师”素质教师11人，聘请生产一线的能工巧匠和工程技术人员9人做兼职教师。正、副教授9人；硕士11人。已有国家专利4项、山东高等学校实验教学与实验技术成果奖2项。

（2）实验实训条件

数控技术实训基地是中央财政支持的数控技术实训基地，是山东省劳动和社会保障厅高技能人才培养基地和职业技能鉴定基地，是美国Autodesk公司AutoCAD软件授权培训与考试中心，是全国大中专Autodesk软件培训认证考试中心。

现有CAD/CAM和数控仿真实训室；数控加工实训车间，拥有数控设备10台；数控原理实训室，拥有设备8台；拥有AutoCAD、CAXA电子图板、CAXA制造工程师和数控加工仿真软件各50个点；现有金工实习工厂，可同时满足80人金工实习。实训设备总价值为491.5万元。

具有稳定的校外实训基地11个，其中山东医疗器械股份有限公司、山东东星表业有限公司、淄博柴油机总公司、山东三金集团等分别是省、部属大型和外企机械加工制造企业，淄博牵引电机有限公司等是淄博市的大型企业，使用的先进数控设备多，设备的规格类型全。

3.存在的问题

（1）办学理念不能适应高技能人才培养的快速需求，缺乏在国内有影响的专业带头人。

（2）课程体系建设等教育教学改革的内容不能适应工学结合人才培养模式的需求。

（3） 缺乏高水平、综合性的生产性实训基地。真实工作环境的实训室和实习车间不能满足现在发展的要求。

（4）顶岗实习管理有缺陷，社会服务的能力不强。

### （二）建设目标

围绕区域经济数控技术高技能人才的需求，针对淄博市电机、泵业等机械装备业，培养在加工工艺与编程、数控机床操作及数控设备安装、调试、故障诊断与维护等具有较强就业竞争力的毕业生。使数控技术专业建成国内先进的示范性专业，在人才培养模式、课程体系及课程改革、教材建设、师资队伍建设和实训基地建设等方面起到示范辐射和引领作用。

1.创新以“校企结合，工学循环”为特征的工学结合人才培养模式。紧紧围绕岗位需求，构建虚拟实训、生产性实训、顶岗实习相互补充、梯次递进的人才培养过程。

2.开发基于工作过程导向的课程体系。完成2项研究课题，课题在课程标准与课程建设方面有创新性；建成1门国家级精品课程、1门省级精品课程、4门优质核心课程。编写工学结合教材5部。

3.新建特种加工实训中心，购置设备4台；改建金工实习工厂为普通加工实训中心，新增设备27台;改建数控实训车间为现代制造技术中心，新增设备31台；改建数控原理实训室为数控机床维修实训室；完善CAD/CAM实训室和检测实训室，使数控实训基地拥有机械加工设备及仪器100台（套）以上。实训基地面积达3600平方米。建成专业群35个校外实习实训基地。

4.完善顶岗实习运行机制。形成对学生实习、专兼职教师指导的质量控制规范。

5.实施校企“双向挂职”的措施，有教师4人到企业挂职，企业2人到学院挂职。培养专业带头人1名，引进专业带头人1名。兼职教师达到17名。

6.通过现代制造技术中心开展技术培训，年培训1000人次以上；职业技能鉴定200人。对外承接产品加工，实现年收入90万元。对口支援西部地区1所职业院校，与本省2所职业院校开展对口交流。

### （三）建设内容

依据数控技术高技能人才的社会需求，探讨完善和拓展以“校企结合、工学循环”为特征的工学结合人才培养模式；按照“逆向分解、正向培养、循环提升”的设计方法，改革课程体系，以体现真实工作环境为突破口，加强顶岗实习管理，突出“双师”结构教学团队建设和教师“双师”素质的培养，全面落实和完成建设目标。

1.丰富和完善“校企结合、工学循环”为特征的工学结合人才培养模式

负责人：李世伟

“校企结合、工学循环”为特征的工学结合人才培养模式的基本内容是：从职业岗位（群）需求分析入手，确定教学目标，进行基于工作过程导向的课程设计，实施教、学、做一体的教学方式，形成循环提升的反馈系统，实现培养目标。如下图：

——工学循环实现方式

(1)每年2次对所需岗位进行分析调研，形成2次调查报告，明确专业建设目标。

(2)建立课程体系建设的目标导向，确定学习内容，使其锁定岗位需求。

(3)以专业见习——生产性实训——顶岗实习为载体，落实教、学、做一体化教学方式。数控机床、CAD/CAM编程技术、数控加工实训、公差配合与技术测量、数控机床编程与操作、数控机床故障诊断与维修等课程均实施教、学、做一体的教学方法。

基于顶岗实习的毕业设计，根据学生的实习岗位，进行毕业设计（论文），做到真题真做。

# 2-2-1  人才培养模式建设资金预算一览表

| 时间 | 内 容 | 经费 |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 工学结合人才培养模式研究与实践（立项）；社会调研 | 2 |
| 2008 | 工学结合人才培养模式研究与实践（研究、结题）；社会调研 | 8 |
| 2009 | 社会调研 | 2 |
| 合 计 | 12 |

2.课程体系建设

负责人：孙翰英

以能力培养为主线，强化素质培养，按职业成长的规律，由简单到复杂的工作过程，来构建突现工作过程导向的课程体系。

（1）课程体系建设

进行“以职业活动为导向的数控技术专业课程体系构建的研究与实践”的课题研究。根据数控技术专业面向的岗位（群）需求，将知识、技能、素质逆向分解指标，正向分项培养，动态反馈循环提升，进行数控技术专业课程体系建设。以胜任岗位要求为出发点，以强化数控机床操作与维护技能训练为基础，以培养毕业生数控加工工艺制订、数控加工编程的应用能力为主线，强化职业素质培养，顶岗实习与工学结合课程学习相结合，来构建突现工作过程导向的课程体系。深化理论与实践教学的结合，课程按技能培养要求进行模块化组合，制订人才培养方案。数控技术专业模块见表2-2-2。

表2-2-2 数控技术专业模块

| 序号 | 课程模块 | 核心课程 | 职业能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械工程基本模块 | 机械制图与CAD 机械技术基础 机械制造技术 | 基本岗位能力 | 专业群技术平台课 |
| 2 | 机电测控基础模块 | 电工电子技术 机床电气控制与PLC | 核心岗位能力 （中级工） |  |
| 3 | 数控机床模块 | 数控机床 数控加工实训 |  |  |
| 4 | 加工工艺与编程模块 | CAD/CAM编程技术 数控加工工艺与编程 数控机床故障诊断与维修 | 综合岗位能力 （中级工、高级工） | 专业方向模块 |
| 5 | 产品生产型实训模块、顶岗实习 | 产品生产型实训 | 职业素质能力、就业能力强化 |  |

课程体系建设要解决四个方面的问题：

①建立突出职业能力培养的课程标准。新的专业课程标准重点突出工作任务与知识技能的关系、活动设计与学习目标的描述。

②推进岗位需求的理论知识与实践技能的整合，达到教、学、做一体的课程体系。

③聘请3名企业专家5名企业技术人员参与课程体系建设。

④改进英语教学方式，加强数控技术专业英语学习，以强化数控机床操作与维护能力。

⑤增加CAD/CAM软件课程，除学习常用的AutoCAD、Pro/E、CAXA外，再增加MasterCAM、UG等。

表2-2-3 课程体系建设资金

金额单位：万元

| 时间 | 内 容 | 经费 |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 《以职业活动为导向的数控技术专业课程体系构建的研究与实践》课题研究； 人才需求调研 | 5 |
|  | 职业活动分析、设计“课程内容逻辑结构图”和课程综合内容；《课程标准》研究； 制定专业建设与改革实施人才培养方案 | 20 |
| 2008 | 确定课程标准；确定课程内容、开发训练项目 | 30 |
|  | 开发课程标准 | 39 |
| 2009 | 全面推广课程体系与人才培养方案 | 36 |
| 合 计 | 130 |

（2）课程与教材建设

进行以职业活动为导向，项目课程的开发研究，走“校企合作”之路，聘请企业技术人员和技术能手参与课程建设和教材编写，不断将企业生产实际中的新知识、新技术、新工艺、新设备反映到教材中去。

——加强工学结合的内涵，不断与企业合作优化核心课程，建设《机械制造技术》、《数控加工工艺与编程》等4门优质核心课程。

——在核心课程中形成院级、省级、国家级三级精品课程。到2009年，建设3门院级精品课程（《机械制造技术》、《数控加工工艺与编程》、《数控加工实训》），建设1门省级精品课程（《机械制图与CAD》达到国家级精品课程标准），1门国家级精品课程（《数控加工工艺与编程》）。

教材建设的重点是配合精品课程建设中的立体化教材、配合专业建设的核心课程教材及综合课程教材的建设；其次是建设为适应当地经济建设需要和与学院教学资源相匹配的院本教材，并对部分院本教材进行重点投入形成特色教材。编写《数控加工工艺与编程》、《机械制造技术》、《数控加工实训》等7部工学结合教材。

表2-2-4 数控技术专业核心课程建设计划

金额单位：万元

| 课程名称 | 负责人 | 年度 | 经费 | 课程名称 | 负责人 | 年度 | 经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械制图与CAD | 沈梅 | 2007 | 13 | 数控加工工艺与编程 | 孙翰英 | 2008 | 14 |
| 数控加工实训 | 庞红 | 2008 | 14 | 机械制造技术 | 杨雪青 | 2009 | 14 |
| 合计 | 55 |

表2-2-5 数控技术专业特色教材建设计划

金额单位：万元

| 时 间 | 待建设特色教材名称 | 教材建设负责人 | 教材出版社 | 经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 机械技术基础 | 谢蕾 | 院本教材 | 6 |
| 2008 | 机械制图与CAD | 沈梅 | 化学工业出版社 | 6 |
| 2008 | 数控加工实训 | 庞红 | 化学工业出版社 | 6 |
| 2008 | 数控加工工艺与编程 | 孙翰英 | 机械工业出版社 | 6 |
| 2008 | 机械制造技术 | 杨雪青 | 院本教材 | 6 |
| 2009 | 数控机床故障诊断与维修 | 周庆 | 院本教材 | 6 |
| 2009 | CAD/CAM编程技术 | 刘莉 | 机械工业出版社 | 6 |
| 合 计 | 42 |

表2-2-6数控技术专业网络课程建设计划

金额单位：万元

| 时间 | 课程 | 经费 | 时间 | 课程 | 经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 机械制图与CAD | 11 | 2008 | 数控加工工艺与编程 | 10 |
| 2008 | 数控加工实训 | 10 | 2008 | 机械制造技术 | 10 |
| 合计 | 41 |

（3）教学方法与手段改革

①融教、学、做为一体，强化学生能力培养。

按照职业教育规律，以强化学生职业能力的培养为目标进行教学方法的改革，改革以学校和课堂为中心的教学模式，使课程体系、教学内容、教学方法形成一个有机的整体，强调教学过程的开放性和职业性。采用以学生为主体的行为导向式教学方法，将理论知识融于实践教学之中；拉近或消除课堂与工作现场的差异，将课堂教学与现场教学融于一体；改革师生之间我教你学的旧格局，实现教与学、师与生之间的“零距离”互动，提高学生学习的主观能动性。

②强化学生职业技能与素质的养成

以全面提高学生的综合素质为中心，将职业素质教育贯穿人才培养全过程。实训教学建立“工作周记”制度，学生每人一本工作日志手册，手册包括考勤制度、早班会制度、“5S”制度、产品综合质量考核标准、工作日志及实训成绩记录。将职业素质的训练引导贯穿于实训教学的每一个环节，让学生熟悉企业生产一线的工作方式；实行“5S”制度，培养学生爱护设备和工作环境的良好习惯；建立产品综合质量考核标准，在综合实训中培养学生的产品质量意识。

# 3.师资队伍建设

负责人：胡萍

通过校企结合，打造双师结构教学团队，取得省级教学团队称号，通过双向挂职和科技服务，提升教师的“双师”素质，使得专兼教师比例达到1:1。

到2009年，专兼任教师总数达到34人,其中兼职教师17人。各实践教学环节均配备“双师”素质或企业生产一线的技术人员。

（1）在现有教师中选拔1名具备硕士学位和具有企业工作经历的教师，作为专业带头人培养对象进行重点培养，有针对性地将其培养成具有高级技能证书的专业带头人；引进在国内本专业领域有一定影响力的专业带头人1名，逐步形成以专业带头人为核心的师资队伍，并承担相应的市级、省级、企业技术攻关项目或国家级科研课题2项。

（2）培养6名骨干教师,引进2名骨干教师。在专业教师中选拔4名青年教师分别到山东东星表业有限公司、山东三金集团等公司锻炼，提高教师的实践动手能力和技术研发能力，使他们分别成为数控车、数控铣、加工中心制造方面的技术骨干与能工巧匠。引进2名有企业工作经历的专业骨干教师，改善师资结构。

培养“双师”素质教师15名。选聘企业2名技术人员到学院挂职。

（3）聘请17名兼职专业教师。聘请既有一定理论水平又有丰富实践经验的能工巧匠担任兼职教师，重点承担实践技能要求较高的实训教学任务;同时加强对兼职教师的培训和管理。吸纳企业行业高技能人才参与课程开发、教学计划制定与修改、课程教学与实训实习、技能鉴定、教学评价等环节，实现教学与生产及工作过程相结合。

表2-2-7 数控技术专业专业师资队伍建设项目计划一览表

| 时 间 | 专业带头人引进培养（人） | 骨干教师引进培养（人） | 双师素质教师培养（人） | 新增兼职教师 （人） | 新增聘请行业专家（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007年 | 培养1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2008年 | 引进1 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 2009年 |  | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 总计 | 2 | 6 | 15 | 8 | 4 |

表2-2-8数控技术专业专业师资队伍建设资金使用计划一览表

金额单位：万元

| 时 间 | 专业带头人培养 | 骨干教师培养 | 双师素质教师培养 | 兼职教师队伍 | 聘请行业专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007年 | 30 | 8 | 8 | 17.6 | 5 |
| 2008年 | 30 | 24 | 12 | 22.4 | 10 |
| 2009年 |  | 16 | 10 | 27.2 | 20 |
| 小计 | 60 | 48 | 30 | 67.2 | 35 |
| 总计 | 240.2 |

4. 顶岗实习管理

负责人：孙传兵

做到“学生顶岗实习半年以上，顶岗实习岗位落实到位，实习跟踪到位，教师指导到位，作业文本到位”。形成工作学习生活全方位管理，顶岗实习全过程控制的制度。校企双方对学生进行考试，对教师进行考核，确保实习效果。

制定顶岗实习管理办法，实行校企双方共同签发“工作经历证书”制度；制定顶岗实习考核办法，制定指导教师工作量计算办法。

# 5.实验实训基地建设

负责人：孙传兵

坚持“创设真实工作环境、锁定职业能力”的原则，以职业岗位核心技能培养为目标，以课程体系要求为依据，生产性实训与社会服务效益相结合，开展专业实训基地建设。补充与课程体系改革要求必备的设备，达到机械加工设备及仪器100台（套）以上，实训基地面积达3600平方米。变消耗性实训为生产性实训，校内生产性实训达到80%以上，并结合实训教学承担企业的生产任务（可开设的实训与培训项目见表2-2-9）。继续拓展校企合作的内涵，加强校外实训基地建设，使97%的学生顶岗实习半年以上。

# （1）数控技术实训基地建设内容

完善6个实训中心（实训室）：特种加工实训中心、普通加工实训中心、现代制造技术中心、CAD/CAM实训室、数控机床维修实训室、检测实训室。

表2-2-9 基地主要可开设的实训与培训项目

| 技能训练与技术应用实训 | 工种培训与技能鉴定 | 加工能力 |
| --- | --- | --- |
| 1.普通钳工/车工/铣/磨技能训练； 2.数控车实训； 3.数控铣实训； 4.加工中心实训； 5.数控电加工实训； 6.数控系统故障诊断与维修实训； 7.专业软件应用实训； 8.数控工艺与程序编制实训； 9.技术测量实训。 | 1.装配钳工培训与技能鉴定； 2.普通/数控车工培训与技能鉴定； 3.普通/数控铣工培训与技能鉴定； 4.数控加工中心工培训与技能鉴定； 5.数控电加工培训与技能鉴定； 6.CAD/CAM软件应用培训与鉴定。 | 1.数控车400小时/月 2.数控铣400小时/月 3.加工中心400小时/月 4.电火花160小时/月 5.线切割160小时/月 |

——普通加工实训中心

整合现有分散的金工实习工厂，建成普通加工实训中心。投资122.1万元，更新和增加普通车床18台、磨床1台等，以满足实验实训教学任务，还可以承担中高级钳工、焊工的技能培训和鉴定任务。实训中心面积1250平方米，在校学生年实训40000学时。

——现代制造技术中心

在现有条件的基础上，补充必备的实训设备，引进企业设备资源、技术和理念，建成教学与生产一体化的真实生产场所。建筑面积1250平方米，投资596.7万元，添加数控车床16台、数控铣床10台、加工中心1台，全功能数控车床2台，其他数控设备4台。扩建完成后，可满足数控加工实训任务以及数控机床操作工（中、高级）的技能鉴定工作需要，年实训量40000学时，面向社会培训职工500人次/年，承揽生产任务80万元/年，实现对外加工与学生实训相结合。

——特种加工实训中心

新建特种加工实训中心，建筑面积460平方米。添加慢丝线切割机1台，电火花机1台，多功能激光加工机1台。该实训中心建成后主要承担特种加工实训任务和电火花机、线切割机操作工的技能培训鉴定工作，服务课程为机械制造技术和模具制造技术。实训量10000学时，面向社会培训100人次/年。

——CAD/CAM实训室

增建50座的CAD/CAM实训室2个。实训室可同时接纳150名学生实训，校内学生年实训量50000学时，面向社会培训500人次/年。

——数控机床维修实训室

将原数控原理实训室整合到数控机床维修实训室。添加数控机床2台，机床主轴部件4套，机床进给部件4套等。扩建完成后，满足数控设备机械、电气维修单项及综合实训教学要求。服务课程为数控机床、数控机床故障诊断与维修、电气控制与PLC。校内学生年实训量10000学时。

——检测实训室

建筑面积80平方米。该实验室拟购三坐标测量机1台、洛式硬度实验机1台，表面粗糙度测试仪1台，可完成各种几何量测量及表面粗糙度测量。该实训室建成后，校内学生年实训量10000学时，为企业培训职工50人次/年。

数控技术实训基地建设计划,见表2-2-10。

表2-2-10 数控技术实训基地建设计划

金额单位：万元

| 实训室名称 | 实训项目 | 年度 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通加工实训中心 （扩建） | 车、钳、铣、刨、磨、焊等 | 2007 | 车床CDL6136 | 16 | 2.7 | 43.2 |
|  |  |  | 车床CD6140A | 1 | 3.8 | 3.8 |
|  |  |  | 万能工具磨床MK6025 | 1 | 5.2 | 5.2 |
|  |  |  | 摇臂钻床Z3040 | 1 | 4.6 | 4.6 |
|  |  |  | 带锯床GB4025 | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  | 牛头刨床BC6063 | 1 | 3.7 | 3.7 |
|  |  | 小计 | 62.5 |
|  |  | 2008 | 冲床J23-25 | 1 | 2.4 | 2.4 |
|  |  |  | 平面磨床M7130 | 1 | 6 | 6 |
|  |  |  | 外圆磨床M1432 | 1 | 9 | 9 |
|  |  |  | 车床CW6163 | 1 | 7.8 | 7.8 |
|  |  |  | 铣床 | 2 | 9.7 | 19.4 |
|  |  |  | 配套 |  |  | 15 |
|  |  | 小计 | 59．6 |
|  |  | 合计 | 122．1 |
| 现代制造技术中心 | 数控车削加工编程和操作，数控铣削加工编程和操作，加工中心编程和操作，综合训练，生产训练 | 2007 | 数控车床KA6136 | 16 | 10 | 160 |
|  |  |  | 数控铣床LXK714 | 10 | 25.2 | 252 |
|  |  |  | 压缩机组（气站） | 1 | 4．5 | 4.5 |
|  |  | 小计 | 416.5 |
|  |  | 2008 | 全功能数控车床 | 2 | 25.6 | 51.2 |
|  |  |  | 加工中心 | 1 | 81.3 | 81.3 |
|  |  |  | 对刀仪 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 计算机 | 3 | 4.8 | 14.4 |
|  |  |  | 配套 |  |  | 30.3 |
|  |  | 小计 | 180．2 |
|  |  | 合计 | 596．7 |
| 特种加工实训中心 | 电火花操作 线切割操作 | 2009 | 慢丝线切割 | 1 | 41.6 | 41.6 |
|  |  |  | 电火花成形D7132 | 1 | 5 | 5 |
|  |  |  | 快丝线切割 | 1 | 8 | 8 |
|  |  |  | 多功能激光加工机 | 1 | 42.5 | 42.5 |
|  |  |  | 配套 |  |  | 4 |
|  |  | 小计 | 101.1 |
|  |  | 合计 | 101.1 |

（续表）2-2-10

| 实训室名称 | 实训项目 | 年度 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAD/CAM 实训室 | 零件的造型实训；工艺参数选择及刀具加工路径设计实训；刀具加工路径的编辑、显示及仿真加工；数控程序的后置处理和程序传输 | 2007 | 计算机 | 100 | 0.48 | 48 |
|  |  |  | 配套 |  |  | 2.75 |
|  |  | 小计 | 50.7 |
|  |  | 2008 | CAD/CAM软件（CAXA） | 55点 | 0.65 | 35．75 |
|  |  |  | 三维设计软件UG/Pro-e | 40 | 0.17 | 6．8 |
|  |  |  | 上海宇龙仿真软件 | 55点 | 0.1 | 5.5 |
|  |  |  | 投影仪 | 3 | 4.2 | 12.6 |
|  |  |  | 网络 |  |  | 8 |
|  |  | 小计 | 68．7 |
|  |  | 合计 | 119．4 |
| 数控机床 维修实训室 | 低压电器结构，可编程控制器，数控机床精度检验方法，数控机床常见故障诊断及排除 | 2008 | 数控机床 | 2 | 8.2 | 16.4 |
|  |  |  | 西门子802C系统维修实验台 | 2 | 13 | 26 |
|  |  |  | 轴承振动检测仪EMT226 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  | 双通道振动及噪音信号分析仪SA-78 | 1 | 8 | 8 |
|  |  |  | 机器设备点检仪EMT-290 | 1 | 0.9 | 0.9 |
|  |  |  | 示波器YB4345 | 1 | 0.4 | 0.4 |
|  |  |  | 配套工具 | 8 | 1 | 8 |
|  |  | 小计 | 60.2 |
|  |  | 2009 | 主轴系统部件 | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 数控机床进给部件 | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 数控机床电动刀架 | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 数控机床进给部件 | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 数控机床工作台部件 | 4 | 1 | 4 |
|  |  | 小计 | 20 |
|  |  | 合计 | 80.2 |
| 检测实训室 | 几何量测量 表面粗糙度测量 | 2007 | 三坐标测量机 | 1 | 41.8 | 41.8 |
|  |  |  | 洛式硬度机 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 表面粗糙度测量仪 | 1 | 2.2 | 2.2 |
|  |  |  | 配套、量具 |  |  | 3.2 |
|  |  | 小计 | 50.2 |
|  |  | 合计 | 50.2 |
| 总计 | 1069.7 |

表2-2-11 实训基地内涵建设资金

金额单位：万元

| 项 目 | 经费 |
| --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 实训基地规范化运行管理 | 5 | 4 | 5 |
| 顶岗实习 | 3 | 5 | 5 |
| 技能考核标准开发 | 5 | 6 | 5 |
| 小 计 | 13 | 15 | 15 |
| 合 计 | 43 |

（2）校外实习基地建设

加强与企业的联系与沟通，进行多方面合作，增加校外实训教学基地数量，三年内使校外实习基地增加24个，总数达到35家以上，使学生顶岗实习半年以上。

# （3）实训基地内涵建设

加强教学实验实训内涵建设，完善实训基地的运行与管理模式。推行5S管理，完善实训基地管理制度、学生实训实习管理办法、实训基地运行效果评价办法，形成实训教学管理体系和实训实习保障体系，创造良好的工作学习场所。

研究并开发实习标准，开发生产性实训项目和编制实训指导手册，提高技能训练水平。将职业素质培养，物化到教学项目。

# 6.社会服务能力建设

负责人：胡萍

（1）教育培训服务

充分发挥数控实训基地的职业技术培训基地功能，面向社会制造行业提供企业职工在职培训、再就业培训等服务，培训达到1000人次/年。

# （2）技术服务

# ——服务于本区域企业

# 充分发挥数控实训基地作为区域中小企业公共技术服务平台的作用，为鲁中地区中小企业提供特种加工技术、数控应用技术、计算机辅助设计与制造、检测技术等先进制造技术的研发、技术咨询与服务，成为应用技术成果推广应用的基地。生产性教学工厂年产值达到90万元。

# 为社会进行数控机床操作工职业资格技能鉴定200人次/年。

# （3）确定重点支援的职业技术院校对口专业，扩大示范效应。

# 加强与国内兄弟院校的合作与交流，充分发挥学院辐射带动作用。在进一步做好与山东化工职业学院、山东省菏泽市高级技工学校对口支援工作的基础上，在西部等经济欠发达区域选择一所职业技术院校对口专业为重点支援专业。对受援学校在办学理念、人才培养模式、教学管理等方面进行指导，对受援学校在师资队伍建设、专业建设、实验室建设等方面给予帮助和支持。

# 为经济欠发达区域提供师资培训，开展支教活动。每年接收经济欠发达区域的职业技术院校培训教师1名，每年派遣优秀教师到相关职业技术院校进行定期的支教活动。

# 7.专业群建设

负责人：沈梅

结合数控技术专业建设，推进模具设计与制造，机械制造与自动化专业专业群的发展，将校企结合、工学循环为特征的人才培养模式推广应用至专业群教育教学改革过程之中。建成优质核心课程2门；新建材料成型与模具实训中心，增加设备29台（套）。

模具设计与制造培养专业带头人1人、骨干教师1人、“双师”素质教师4人，建设《模具CAD/CAM》、《模具制造工艺学》2门工学结合优质核心课程，建设1个模具车间。机械制造与自动化培养专业带头人1人、骨干教师1人、“双师”素质教师7人。

表2-2-12 专业群相关专业核心课程建设计划

金额单位：万元

| 课程名称 | 年度 | 负责人 | 经费 | 课程名称 | 年度 | 负责人 | 经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模具制造工艺学 | 2008 | 陶娜娜 | 10 | 模具CAD/CAM | 2009 | 刘文亮 | 10 |
| 合计 | 20 |

表2-2-13 专业群相关专业优质教材建设计划

金额单位：万元

| 时 间 | 待建设特色教材名称 | 教材建设负责人 | 教材出版社 | 经费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 材料成形基础 | 李福伟 | 机械工业出版社 | 5 |
| 2008 | 冲压工艺与模具设计 | 张芳 | 机械工业出版社 | 5 |
| 2009 | 模具CAD/CAM | 刘文亮 | 院本教材 | 5 |
| 合 计 | 15 |

表2-2-14 专业群相关专业专业师资队伍建设项目计划一览表

| 时 间 | 专业带头人引进培养（人） | 骨干教师引进培养（人） | 双师素质教师培养（人） | 新增兼职教师 （人） | 聘请行业企业专家（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007年 |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 2008年 | 1 |  | 6 | 5 |  |
| 2009年 | 1 | 1 | 3 | 4 |  |
| 总计 | 2 | 2 | 11 | 12 |  |

表2-2-15 专业群相关专业专业师资队伍建设资金使用计划一览表

金额单位：万元

| 时 间 | 专业带头人培养 | 骨干教师培养 | 双师素质教师 培养 | 兼职教师队伍建设 | 聘请行企业业专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007年 |  | 6 | 2 |  |  |
| 2008年 | 20 |  | 6 |  |  |
| 2009年 | 20 | 6 | 3 |  |  |
| 小计 | 40 | 12 | 11 |  |  |
| 合计 | 63 |

表2-2-16 材料成型与模具实训中心可开设的实训与培训项目

| 技能训练与技术应用实训 | 工种培训与技能鉴定 |
| --- | --- |
| 1.模具设计与制造实训； 2.模具装配钳工实训。 | 模具钳工培训与技能鉴定。 |

表2-2-17 材料成型与模具中心建设计划

金额单位：万元

| 实训室名称 | 实训项目 | 年度 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料成型及模具实训中心 | 模具装配、试验 模具加工制造 | 2008 | 注塑机 | 1 | 20 | 20 |
|  |  |  | 拆装模具 | 30套 |  | 30 |
|  |  |  | 模具拆装台（含台钳） | 20套 | 0.3 | 6 |
|  |  |  | 抛光机（手动） | 4 | 0.5 | 2 |
|  |  |  | 模具存放架 | 6 | 0.1 | 0.6 |
|  |  |  | 烘干料斗（带热风回收装置） | 2 | 0.5 | 1 |
|  |  |  | 恒温机 | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  | 塑料粉碎机 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 真空上料机 | 2 | 0.5 | 1 |
|  |  |  | 干燥箱 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 混料机 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 模具装配与试验设施 | 8组 |  | 20 |
|  |  |  | 辅助设备（模具吊装设备等） |  |  | 10 |
|  |  |  | 挤出机组 | 一套 | 14 | 14 |
|  |  |  | 配套 |  |  | 10 |
|  |  | 总计 | 119.6 |

### （四）建设进度与经费预算

本项目数控技术重点专业计划投入经费1850.5万元。其中，实训基地建设1112.65万元，专业师资队伍建设240.2万元，课程改革与建设280万元。

专业群相关专业计划投入217.6万元建设经费，进行校内实训基地建设、专业师资队伍建设和课程建设。

数控技术专业项目建设进度安排见表2-2-18，专业建设资金及年度计划见表2-2-19。

### （五）预期成效

项目建设完成后，本专业将成为办学条件好、产学结合紧密、人才培养质量高、业内声誉好、制造技术应用优势明显的国内一流品牌专业。使学院在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和示范辐射作用等方面有较大提高。

1.在创新人才培养模式、工学结合课程体系、建设生产性实训车间、“双师”素质建设、工学结合课程改革等方面出经验、出成果，起到示范作用。

2.全面提升学生的综合素质和职业能力，为山东省实施“打造半岛制造业基地”战略，提供更多数控技术高技能人才。

3.毕业生一次性就业率保持在95%以上，专业对口率保持在80%以上，毕业生就业质量进一步提高。

4.在生产性实训和顶岗实习方面形成良好的管理、协调、控制、考评及激励机制，运行良好。

表2-2-18 数控技术专业及专业群建设进度

| 任务 | 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 课程体系建设 | 人才培养模式创新 | 预期目标：丰富“校企结合、工学循环”为特征的工学结合人才培养模式。 验收要点： 1.进行1次职业岗位分析调研，并形成调查报告； 2.“工学结合人才培养模式研究与实践”课题立项报告书。 | 预期目标：继续丰富“校企结合、工学循环”为特征的工学结合人才培养模式。 验收要点： 1.“工学结合人才培养模式研究与实践”课题结题报告； 2.进行2次职业岗位分析调研，并形成调查报告。 | 预期目标：完善“校企结合、工学循环”为特征的工学结合人才培养模式。 验收要点： 1.人才培养模式总结报告； 2.进行2次职业岗位分析调研，并形成调查报告。 |
|  | 课程体系建设 | 预期目标：构建工作过程导向的课程体系。 验收要点： 1.职业活动分析报告及课程体系逻辑结构图； 2.“以职业活动为导向的数控技术专业课程体系构建的研究与实践”课题的立项报告书； 3.“课程标准研究”课题的立项报告书。 | 预期目标：丰富工作过程导向的课程体系，形成人才培养方案。 验收要点： 1.召开专业建设委员会会议，优化人才培养方案; 2.选定2个班进行人才培养方案的实践； 3.“以职业活动为导向的数控技术专业课程体系构建的研究与实践”课题的结题报告； 4.“课程标准研究”课题的结题报告； 5.开发课程标准6门。 | 预期目标：推广工作过程导向的人才培养方案。 验收要点： 1. 推广人才培养方案，形成阶段性分析报告； 2.召开专业建设委员会会议，优化人才培养方案； 3.开发课程标准4门。 |
|  | 优质核心课程建设 | 预期目标：建成1门工学结合的优质核心课程。 验收要点： 1.制定课程改革和建设规划； 2.建成《机械制图与CAD》1门优质核心课程。 | 预期目标：建成3门工学结合的优质核心课程。 验收要点： 1.完成《机械制造技术》、《数控加工实训》、《数控加工工艺与编程》工学结合课程的建设； 2. 《机械制图与CAD》、《数控加工工艺与编程》课程申请省级精品课程。 | 预期目标：申报1门国家级精品课程。 验收要点： 1.《数控加工工艺与编程》申报国家级精品课程； 2.完善《机械制造技术》、《数控加工实训》、《数控加工工艺与编程》。 |
|  | 教材建设 | 预期目标：完成1部工学结合教材。 验收要点：出版教材《机械制图与CAD》。 | 预期目标：完成4部工学结合教材。 验收要点： 1.出版教材《数控加工工艺与编程》、《数控加工实训》； 2.院本教材《机械制造技术》、《机械技术基础》 | 预期目标：完成2部工学结合教材。 验收要点： 1.出版教材《CAD/CAM编程技术》； 2.院本教材《数控机床故障诊断与维修》。 |

（续表）2-2-18

| 任务 | 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 专业教师队伍建设 | 专业带头人 | 预期目标：培养1名专业带头人。 验收要点： 1.派1人到国内高校学习生产和管理技术、职业教育等前沿知识； 2.主持专业建设，提出本专业中长期发展规划； 3.主持教研科研课题1项； 4.帮带1－2名骨干教师。 | 预期目标：引进1名专业带头人。 验收要点： 1.从企业引进1名具有生产经验的专业带头人； 2.开展项目建设工作； 3.主持教研科研课题1项； 4.帮带1－2名骨干教师。 | 预期目标：完成专业带头人的培养和引进。 验收要点： 1.专业带头人全面开展项目建设工作，完成项目任务书规定的任务； 2.提交1份行业发展情况综述和专业建设意见报告。 |
|  | 骨干教师 | 预期目标：培养1名专业骨干教师。 验收要点： 1.培养1名专业骨干教师； 2.每位专业骨干教师负责一项项目重点工作，负责高质量地完成项目任务书规定的任务； 3.每位专业骨干教师培养青年教师1人。 | 预期目标：培养3名骨干教师。 验收要点： 1.选派1名教师到国内院校进修； 2.选派2名教师到企业挂职。 | 预期目标：培养2名骨干教师。 验收要点： 1.选派2名到企业挂职； 2.参加国内学术研讨会6人次。 |
|  | “双师”素质教师 | 预期目标：培养 4名教师。 验收要点： 1.安排4人名教师到企业锻炼，指导学生开展专业技能训练； 2.下企业的教师必须获得高级工或技师。 | 预期目标：培养6名教师。 验收要点： 1.安排6名教师到企业锻炼或进修，指导学生开展专业技能训练； 2.下企业的教师必须获得高级工或技师。 | 预期目标：引进2名教师，培养3名教师。 验收要点： 1.引进具备企业经历的教师2名； 2.安排5名教师到大型企业锻炼或进修。 |
|  | 兼职教师 | 预期目标：聘兼职教师11名，行业专家1名。 验收要点： 1.制定兼职教师管理办法； 2.聘请能工巧匠11名，能够指导学生完成岗位技能训练项目； 3.聘请1名行业的专家为专业顾问，安排2名青年教师为专业顾问的联络员；专业顾问按照聘书约定的任务开展工作。 | 预期目标：聘请兼职教师14名,行业专家2名。 验收要点： 1.构建兼职教师库； 2.兼职教师达14人,行业专家2人； 2.专业教师与兼职教师比例1：0.9。 | 预期目标：聘请兼职教师17名，行业专家4名。 验收要点： 1.聘请4名行业专家； 2. 聘请兼职教师17人； 3.专业教师与兼职教师比例1：1。 |

（续表）2-2-18

| 任务 | 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 教学实验实训条件建设 | 普通加工实训中心 | 预期目标：改建金工实习工厂为普通加工实训中心，新增设备21台。 验收要点： 设备安装调试完毕并投入使用。 1.普通车床17台； 2.万能工具磨床1台； 3.摇臂钻床1台； 4.带锯床1台； 5.牛头刨床1台。 | 预期目标：完成普通加工实训中心建设，增加设备6台，以满足金工实习要求。 验收要点： 设备安装调试完毕并投入使用。 1.冲床1台，普通车床1台，平面磨床1台，外圆磨床1台，铣床2台； 2.实训开出率达100%，学生年实训30000学时。 | 预期目标：完成实训室建设,开展社会服务。 验收要点： 1.引入企业产品； 2.全面开展校内学生生产性实训，实训量40000学时； 3.生产性收入10万元。 |
|  | 现代制造技术中心 | 预期目标：改建数控实训车间为现代制造技术中心，增加实训设备26台，压缩机组1套。 验收要点： 1.数控车床16台； 2.数控铣床10台； 3.压缩机组1套； 4.学生年实训30000学时; 5.实训室实训记录。 | 预期目标：增加设备3台，对刀仪1台，计算机3台，完成现代制造技术中心建设。 验收要点： 设备安装调试完毕并投入使用。 1.全功能数控车床2台； 2加工中心1台； 3．对刀仪1台； 4．计算机3台； 5.在校学生年实训30000学时； 6.实训室实训记录。 | 预期目标：完成现代制造中心建设,全面开展实训。 验收要点： 1.实训开出率达100%； 2.全面开展校内学生生产性实训，实训量40000学时； 3.企业员工高技能培训500人次； 4.生产性收入80万元。 |
|  | 特种加工实训中心 | 预期目标：对特种加工实训中心进行规划。 验收要点：筹建特种加工实训中心。 | 预期目标：落实特种加工实训中心场地。 验收要点：形成特种加工实训中心车间设备布置规划。 | 预期目标：新增特种加工设备3台，完成特种加工实训中心建设。 验收要点： 1.慢走丝线切割机1台,电火花成型机1台,多功能激光加工机1台； 2.学生生产性实训量10000学时，实训开出率达100%； 3.社会培训100人次。 |
|  | CAD \CAM实训室 | 预期目标：增建CAD/CAM实训室2个。 验收要点： 1.计算机104台及配套桌椅； 2.年实训50000学时。 | 预期目标：购进CAD/CAM、仿真软件和投影仪3台，完成实训室建设。 验收要点： 1.CAD/CAM软件55点； 2.三维设计软件UG/Pro/e 40点； 3.投影仪3台； 4.社会培训500人次。 | 预期目标：完成实训室建设，开展社会服务。 验收要点： 1.开出CAD/CAM软件的实训项目课程； 2.开展CAD/CAM软件设计实训、创新制作等，校内学生年实训量60000学时，实训开出率达100%； 3.社会培训500人次。 |

（续表）2-2-18

| 任务 | 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 教学实验实训条件建设 | 数控机床维修实训室 | 预期目标：落实数控机床维修实训室场地。 验收要点：形成数控机床维修实训室设备布置规划。 | 预期目标：改建数控原理实训室为数控机床维修实训室。 验收要点： 设备安装调试完毕并投入使用。 1.数控机床2台； 2.数控机床四合一维修实训系统（西门子）2台； 3.轴承振动检测仪1台； 4.双通道振动及噪音信号分析仪1台； 5.机器设备点检仪1台； 6.示波器1台。 | 预期目标：完成数控机床维修实训室建设，胜任“工学循环”教学。 验收要点： 1.主轴系统部件4套； 2.数控机床进给部件4套； 3.数控机床电动刀架4套； 4.数控机床工作台部件4套； 5.开展校内学生实训，实训量10000学时。 |
|  | 检测实训室 | 预期目标：完成检测实训室建设，以满足学生实训要求。 验收要点： 1.三坐标测量机1台； 2.洛式硬度机1台； 3.表面粗糙度测量仪1台。 | 预期目标：满足学生实训需要。 验收要点：实训开出率达100%。 | 预期目标：满足学生实训需要。 验收要点： 1.实训开出率达100%； 2.实训量10000学时。 |
|  | 实训基地内涵建设 | 预期目标：建立与完善实训基地的管理与运行机制。 验收要点： 形成实训教学管理体系 1.校内生生产性实训达70%以上； 2.实训基地管理制度； 3.学生实训实习管理办法； 4.校企合作协议书，学生企业实习协议书； 5.签订校外实训基地协议8份； 6.与企业共同制定学生所在企业实习时的培训计划； 7.数控操作工基本技能实训标准和实训指导手册。 | 预期目标：建立与完善实训基地的管理与运行机制,开发出配套的实习标准和实训指导手册。 验收要点： 1.校内生产性实训达70%以上，学生顶岗实习半年以上； 2. 实训基地运行效果评价办法； 3.实训实习保障体系； 4.学生企业实习协议书； 5.签订校外实训基地协议8份； 6.与企业共同制定学生所在企业实习时的培训计划； 7.数控操作工基本技能实训标准和实训指导手册。 | 预期目标：形成实训实习基地运行管理体系,开发出配套的实习标准和实训指导手册。 验收要点： 1.使校内生产性实训达80%以上；学生顶岗实习半年以上； 2.与企业共建实训基地管理与运行长效机制； 3.签订校外实训基地协议8份； 4.数控加工工艺技能实训标准和实训指导书； 5.数控维修实训标准和实训指导书； 6.结合人才培养方案聘请企业名师指导训练学生实际岗位工作能力。 |
| 社会服务 | 教育培训 | 预期目标：开展面向社会的各类数控技术培训服务、技术培训。 验收要点：培训企业职工300人次。 | 预期目标：形成面向社会的数控加工及数控机床装调与维修工职业技能中、高、技师水平的系列培训能力。 验收要点：企业职工在职培训600人次。 | 预期目标：面向社会开展数控加工及数控机床装调与维修工职业技能中、高、技师水平的系列培训。 验收要点：企业职工在职培训1000人次。 |

（续表）2-2-18

| 任务 | 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 社会服务 | 技术服务 | 预期目标：在现有业务基础上，拓展数控技术服务项目，增强服务能力。 验收要点：生产性收入70万元/年。 | 预期目标：拓展数控技术服务项目，开发产品。 验收要点：生产性收入80万元/年。 | 预期目标：拓展数控技术服务项目。 验收要点：生产性收入90万元/年。 |
|  | 对口支援交流 | 预期目标：与2所院校交流专业和课程开发，提供教育改革经验。 验收要点： 1.与山东化工职业学院等对口交流,提供1份可借鉴的专业建设方案、共享优质教学资源； 2.开展1次联合教研室活动,接受对口交流学校教师1人（次）来校进修。 | 预期目标：与2所院校交流，对口支援1所西部院校。 验收要点： 1.与西部1所高职院校签订对口支援协议书,接受对口学校教师1人（次）来校进修； 2.与山东化工职业学院、菏泽市高级技工学校交流专业建设经验。 | 预期目标：与对口交流支援学校密切联系，扩大交流范围。 验收要点： 1.与对口支援交流学校共享优质教学资源； 2.接受对口学校教师1人来校进修。 |
| 相关专业群 建设 | 核心课程与 教材建设 | 预期目标：确定课程标准。 验收要点：开发《模具制造工艺学》和《模具CAD/CAM》的课程标准 | 预期目标：建设工学结合的优质核心课程1门，教材2部。 验收要点： 1.建成《模具制造工艺学》工学结合优质专业核心课程； 2.出版《冲压工艺与模具设计》、《材料成形基础》教材。 | 预期目标：建设工学结合的优质核心课程1门，教材1部。 验收要点： 1.建成《模具CAD/CAM》优质核心课程； 2.院本教材《模具CAD/CAM》。 |
|  | 师资队伍建设 | 预期目标：加强师资队伍建设。 验收要点： 1.培养骨干教师1名； 2.“双师”素质教师培养2名； 3.新增兼职教师3名。 | 预期目标：加强师资队伍建设。 验收要点： 1.培养专业带头人1名； 2.“双师”素质教师培养6名； 3.新增兼职教师5名。 | 预期目标：形成 “双师”结构师资队伍。 验收要点： 1.培养专业带头人1名； 2.培养骨干教师2名； 3.培养教师3名； 4.新增兼职教师4名。 |
|  | 材料成形与 模具实训中心 | 预期目标：完成实训室建设规划，设备调研分析报告，设备采购相关资料。 验收要点：新签校企合作协议2份。 | 预期目标：增加设备15台，满足学生实训需要，实训开出率达95%。 验收要点： 1.完成15台（套）新设备的采购、安装、调试； 2.签校企合作协议2份。 | 预期目标：满足学生实训需要，实训开出率达100%。 验收要点：新签校企合作协议2份。 |

2-2-19  数控技术专业建设资金及年度计划表

金额单位：万元

| 重点专业名称 | 数控技术 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 其他投入 | 合计 |
|  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 |  |
| 合计 | 178 | 399 | 223 | 800 | 524.5 | 315.3 | 83.3 | 923.1 | 34 | 79.4 | 14 | 127.4 | 1850.5 |
| 实验实训条件建设 | 1.普通加工实训中心 | 20 | 59.6 |  | 79.6 | 42.5 |  |  | 42.5 |  |  |  |  | 122.1 |
|  | 2.现代制造技术中心 | 50 | 80.2 |  | 130.2 | 346.5 | 100 |  | 446.5 | 20 |  |  | 20 | 596.7 |
|  | 3.特种加工实训中心 |  |  | 88 | 88 |  |  | 13.1 | 13.1 |  |  |  |  | 101.1 |
|  | 4.CAD\CAM实训室 |  | 30 |  | 30 | 50.7 | 38.7 |  | 89.4 |  |  |  |  | 119.4 |
|  | 5.数控机床维修实训室 |  | 30.2 | 20 | 50.2 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 80.2 |
|  | 6.检测实训室 | 14 |  |  | 14 | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 50.2 |
|  | 7.实训基地内涵建设 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 10 | 10 | 28 |  |  |  |  | 43 |
|  | 小计 | 89 | 205 | 113 | 407 | 483.9 | 178.7 | 23.1 | 685.7 | 20 |  |  | 20 | 1112.7 |
| 专业师资队伍建设 | 1.专业带头人 | 15 |  |  | 15 | 15 | 30 |  | 45 |  |  |  |  | 60 |
|  | 2.骨干教师 | 4 | 24 | 8 | 36 | 4 |  | 8 | 12 |  |  |  |  | 48 |
|  | 3.兼职教师 | 8 | 11 | 13 | 32 | 9.6 | 11.4 | 14.2 | 35.2 |  |  |  |  | 67.2 |
|  | 4.“双师”素质教师 |  |  |  |  | 8 | 12 | 10 | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  | 5. 行业企业技术专家 | 5 | 10 | 15 | 30 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 35 |
|  | 小计 | 32 | 45 | 36 | 113 | 36.6 | 53.4 | 37.2 | 127.2 |  |  |  |  | 240.2 |
| 课程体系及 教学内容改革 | 1.人才培养模式创新 | 2 | 8 | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.课程体系建设 | 25 | 69 | 36 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
|  | 3.优质核心课程建设 | 13 | 28 | 14 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | 4.教材建设 | 6 | 24 | 12 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  | 5.网络课程建设 | 11 | 20 | 10 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
|  | 小计 | 57 | 149 | 74 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 专 业 群 | 实训条件建设 |  |  |  |  |  | 60.2 |  | 60.2 |  | 59.4 |  | 59.4 | 119.6 |
|  | 专业师资队伍建设 |  |  |  |  | 4 | 13 | 15 | 32 | 4 | 13 | 14 | 31 | 63 |
|  | 核心课程开发 |  |  |  |  |  | 10 | 8 | 18 |  | 10 | 7 | 17 | 35 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 4 | 83.2 | 23 | 110.2 | 14 | 82.4 | 21 | 107.4 | 217.6 |

## 三、电气自动化技术专业及专业群建设方案

项目负责人：曾照香  电子电气工程系主任  教授

项目组成员：徐丙垠  山东科汇电气股份有限公司董事长  教授

汪立华  淄博计保电气有限公司  工程师

宋  涛  副教授

伊佩奇  副教授

胡玉叶  副教授

潘学海  工程师  副教授

郝  岷  工程师  讲师

李高建  讲师

电气自动化技术专业为院级试点专业及重点专业，在校生571人。2006届电气自动化技术专业毕业生双证书获取率100%，初次就业率99.1%。

电工电子与自动化技术实训中心为中央财政支持的实训基地，《电工电子技术》课程为国家级精品课程，电气自动化教研室为山东省教学团队，《电子技术初步（数电部分）》、《电子电路CAD》教材列入教育部“十一五”规划教材， 有“带油雾器的膨胀机”等2项国家专利，《高职高专电气自动化技术专业课程和教学内容体系改革和实践》为2005年山东省高等学校教学改革重点资助项目，《职业教育“1+1”教学模式之研究》为山东省教育厅“十一五”规划重点滚动课题。现有淄博市首届“具有突出贡献的中青年专家”1人，山东省高校“十大优秀教师”1人。

### （一）项目建设背景

1.专业建设背景

《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出“十一五”期间坚持走新型工业化道路，以建立现代制造业体系为目标，以高新技术产业为先导，推进产业结构的高加工度化和高技术化，带动全省工业实现新的突破。

淄博是中国重要的工业城市，是国家级新材料成果转化及产业化基地，全市规模以上工业企业2501家。《淄博市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出大力发展高新技术产业,加快传统产业技术进步,建成新材料产业化基地、机电装备等为重点的先进制造业基地；重点建设机械、冶金、机电装备等产业群，支持一批重点科技开发项目,力争在新材料、电子信息、光机电一体化、新能源等技术领域取得重大突破;支持制造系统、工业智能控制、先进制造等高新技术的开发应用,改造提升传统产业；建成以电机、泵类产品为重点的产业集群区，巩固提高电子元器件和电子新材料发展水平,建成在环渤海地区有一定地位的电子产品生产基地，形成全省全国的区域性加工制造中心和较强的规模竞争优势。

自动化技术已成为现代工业发展的基础，全面渗透到产品开发及工业生产的各行各业，涵盖机械制造、石油化工、制药、机电机床、电力能源、仪器仪表、电子通讯、楼宇、家电、医疗器械等行业，各行业广泛使用先进的生产设备，这些设备中大量运用了可编程控制器、变频调速、自动检测等先进自动化技术。据淄博市人才市场统计，电气自动化技术人才年需求为7000人以上，电气自动化技术高技能人才呈现供不应求的局面，成为当前及未来若干年最为紧缺的人才之一。

# 2.专业建设基础

电气自动化技术专业现有专业教师18人，其中：高级工程师2人，工程师3人，聘请10名实践经验丰富的企业一线技术人员担任兼职教师；教授2人，副教授5人，聘请山东科汇电气股份有限公司董事长徐丙垠博士担任客座教授。

积极开展科技创新和技术服务活动，承担《城市级电水气热预付费仪表及客户综合管理系统研制》等市级以上课题20余项，《实用新型电工综合实训室的研发》获山东高校实验教学与实验技术成果奖，与企业合作开发《透射率测试仪》等项目4项；主编和参编教材17部，其中6部教育部规划教材。

电工电子与自动化技术实训中心现有电气智能平台、中高级维修电工培训考核基地、自动化控制柔性生产线、电子设计综合实训室等国内先进的实训室及仿真实训室，拥有电气实训中心、电子产品焊接实训室等生产性实训室。设备价值700万元，可同时容纳500多人独立操作实训设备。

学院是中级/高级维修电工技能人才培训鉴定基地及国家信息产业部授权的“CEAC国家信息化培训认证中心”在淄博地区鉴定基地。

学院与山东科汇电气有限公司等12家企业建立了长期稳定的合作关系。

# 3.存在问题

（1）教育理念不能适应快速发展的高等职业教育的要求。

（2）生产性实训基地不能满足职业能力培养的需要。

（3）顶岗实习管理存在许多不足。

### （二）建设目标

发挥本专业校内外实训基地的作用，校企深度融合，创新“任务驱动、学训一体”的人才培养模式，强化以教研室为主体的专兼职教学团队建设，建成国家级教学团队；以课程建设与改革为重点，加强内涵建设，建成电气设备制造及机电装备改造升级的国内一流专业；形成示范与辐射效应，带动相关专业发展。

# 1.创新“任务驱动、学训一体”人才培养模式

专业锁定市场走势，培养跟踪就业岗位，分析专业所对应岗位群职业能力及工作任务，围绕岗位群的实际工作任务实施教学，强化虚拟教学、生产性实训教学，将工作过程中的知识融入到实训过程，寓学于训，学训一体，实现技能训练全过程化。依托校内外实训基地，专业教学与企业生产深度融合，企业技术骨干参与人才培养过程，职业道德与素质教育融入人才培养过程。

# 2.构建以工作任务为载体、职业能力为本位的“模块化”课程体系

按照岗位职业能力、职业素质结构要求设计课程体系，基于工作过程导向设计教学内容，推进教、学、做一体的模块化教学方式；建设4门工学结合的核心课程及配套教材和课件，建成网络课程，编写6门工学结合的特色教材；建设1门省级精品课程，为相关专业提供优质的教学资源。

# 3.“内培外引、双向挂职”建设结构优化的专业师资队伍

通过国际培训、业务进修及双向挂职等途径，引进1名、培养1名专业带头人，培养6名骨干教师，聘请企业技术骨干22人、行业企业专家4人，直接参与教学、专业建设及项目研发等，优化“双师”结构教学团队，创建国家级教学团队，到2009年教师队伍中有1人评为国家级教学名师。

# 4.强化校内外实训基地建设

依据专业培养目标，按照突出技能培养和教、学、做一体化教学的要求，建设创新开发实训室、电子产品制作室、检测检修技术综合实训室等6个实训室，建成集教学、培训、技能鉴定、新技术研发与生产一体的多功能实训基地；校企合作，校外实训基地达到15个，专业群校外实训基地达到45个，满足学生半年以上的顶岗实习需求；吸引企业资金，建设一个校内生产性实训基地。

# 5.建立较完善的实践教学管理和运行机制

校内实训基地、实验实训室实行开放式管理，构建以培养学生职业能力、就业能力和创新潜力为导向的实训管理体系，建立完善的顶岗实习管理制度。

# 6.扩大服务领域，强化社会服务能力

针对企业和社会需求开展技术服务及社会培训，开展技术研发及技术推广2项/年，培训规模2000人次/年，提升电气技术人才的服务能力；开展与西部一所职业技术学院对口支援，建成1-2个合作项目；加强与德国曼海姆教育中心等单位的合作，引进先进的职业教育理念，引进1种国际职业资格证书。

### （三）建设内容

1.专业锁定市场走势，创新人才培养模式

负责人：宋涛

（1）电气自动化技术专业岗位分析及定位

①从事电气设备制造企业的电气设备及控制系统的设计、制造、安装、调试、维护工作；

②从事工业企业自动化系统的安装、运行、维护等工作；

③从事中小型企业供电、配电系统施工、维护运行工作；

④从事机电机床电气设备的设计、升级、改造工作；

⑤从事电气设备技术服务与营销等工作。

（2）构建电气自动化技术专业“任务驱动、学训一体”的人才培养模式。

“任务驱动、学训一体”指由岗位需求市场调查与分析入手，围绕实际的工作任务实施教学，按照岗位职业能力及职业素质的培养要求设置课程体系，进行课程重组和优化，基于工作过程导向设计教学内容，将工作过程中涉及的知识融入技能训练，寓学于训，学训一体，建立虚拟实训、生产性实训、顶岗实习的教学方式。

# 2.课程体系建设

负责人：曾照香  宋涛  徐丙垠

（1）课程体系改革

负责人：宋涛   徐丙垠

按照职业能力和职业素质的岗位需求，以工作任务为载体，重组和优化课程设置。构建以工作任务为载体、职业能力为本位的“模块化”专业课程体系，动态反映岗位需求，不断完善课程体系。电气自动化技术课程体系能力模块及课程见表2-3-1：

表2-3-1  电气自动化技术“模块化”课程体系及课程

| 能力模块 | 课程 | 对应证书 |
| --- | --- | --- |
| ①人文素质能力模块 | 体育 |  |
|  | 形势与政策 |  |
|  | 就业指导等课程 |  |
| ②通用能力模块 | 大学英语 | 山东省高职高专英语应用能力考试合格证书 |
|  | 计算机应用基础 | 山东省计算机文化基础考试合格证书 |
|  | 高等数学 |  |
|  | C语言程序设计 |  |
| ③专业基本能力模块 | 机械电气制图 | AutoCAD认证 |
|  | 电工电子技术 |  |
|  | 电机与拖动技术 |  |
|  | 单片机应用技术 |  |
| ④电气控制能力模块 | 工厂电气控制技术 | 维修电工职业资格认证 |
|  | 工厂供配电技术 |  |
|  | 电气设备装配技术 |  |
|  | 可编程控制器应用技术 | 电气智能技术应用工程师鉴定 |
| ⑤自动控制能力模块 | 电机控制技术 |  |
|  | 自动化生产线控制技术 |  |
|  | 电子产品设计与制作 | PCB设计工程师鉴定 |
| ⑥综合能力选修模块 | 维修电工职业资格认证 | 必考 |
|  | AutoCAD认证 | 至少选择一种 |
|  | 电气智能技术应用工程师鉴定 |  |
|  | PCB设计工程师鉴定 |  |
| ⑦顶岗实习 | 工作经历证书 |

人文素质能力模块及通用能力模块主要在1-3学期完成，讲授文化课、两课及公共选修课。理论教学以“必须、够用”为前提，重点加强工程数学、英语及计算机等工具课程的教学比重，并取得相应证书，为学生学习专业知识打基础，使学生具备较强的学习能力和接受新技术的能力。

专业基本能力模块主要在1-3学期完成，为电气自动化技术专业与专业群中其它相关专业公用模块。以“应用”、“够用”为原则，满足课程设置先进性、应用性、前瞻性的要求，对部分课程进行适当的整合和优化。

电气控制能力模块及自动控制能力模块紧扣岗位职业能力，按照岗位职业能力职业素质的培养要求，打破按知识系统性设置理论与实践分离的专业课，以工作任务为载体，进行课程重组和优化，将知识点融入技能训练，寓学于训，学训一体，生产性实训占全部实践教学环节的80%以上。

综合能力选修模块。依托校内外实训基地，与技能鉴定、职业资格证书认证结合，学生选择鉴定种类，进行集中培训，实训室开放，教师指导和学生业余训练结合，最后考核。开发创新与设计项目旨在提高学生的创新开发能力，通过训练和选拔，参加全国大学生电子设计大赛及各类职业技能比赛项目。

顶岗实习在第六学期进行。实习期间由老师和企业工程技术人员共同对学生进行指导和管理。

（2）课程建设

负责人：潘学海  杜巍

①课程建设研究。对现有课程按照职业能力和职业素质的岗位需求进行整合，以课程建设为重点提升专业内涵，提高教师的专业水平、科研和创新能力，提升专业的社会服务能力。

表2-3-2  人才培养模式及课程体系建设研究经费预算表

金额单位：万元

| 研究内容 | 重点专业资金预算 |
| --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 人才培养模式与课程体系建设 | 3 | 6 | 6 |
| 教学方法及考试模式研究 | 1 | 2 | 2 |
| 课程标准研究 | 6 | 12 | 12 |
| 生产性实训项目研究、创新项目研究 | 10 | 15 | 15 |
| 小 计 | 20 | 35 | 35 |
| 合 计 | 90 |

②优质核心课程建设。在课程建设中，由专业带头人负责确定核心课程，制订课程标准，建成《工厂电气控制技术》等4门体现岗位技能要求的工学结合优质核心课程，编制特色教材和教学课件，形成特色鲜明的高质量的网络课程。

表2-3-3 优质核心课程建设计划表

金额单位：万元

| 年度 | 课程名称 | 参与企业 | 负责人 | 资金预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 工厂电气控制技术 | 山东科汇电气 | 郝岷 | 10 |
| 2008 | 可编程控制器应用技术 | 西门子开关公司 | 张世生 | 10 |
| 2009 | 单片机应用技术 | 山东齐林集团 | 樊晓克 | 10 |
|  | 电子产品设计与制作 | 淄博无线电二厂 | 朱秀斌 | 10 |
| 合 计 | 40 |

③进行综合课程的整合。根据课程内容、设备情况，结合职业资格证书确定课程内容；组建课程改革小组对核心课程的内容进行模块化改革；与企业合作开发体现工学结合特点的优质核心课程，并在教学过程中进行整理、合并、扩充。

整合职业基础课程，对电路基础、模电、数电等课程进行整合，改编《电工电子技术》教材，发挥《电工电子技术》精品课程的作用，实现资源共享；将《电子电路CAD》与《电子技能实训》等课合并，大量增加岗位工作实例，整合成《电子产品设计与制作》；将《电气接线实训》、《电工实训》整合成《维修电工实训》；将《单片机应用技术》课程增加岗位工作案例，整合成《单片机技术与实践》等。

④精品课程建设。将《工厂电气控制技术》建成省级精品课程；将《可编程控制器应用技术》等3门课程建成院级精品课程。

表2-3-4  精品课程建设计划表

金额单位：万元

| 项目 | 级别 | 时间 | 课程 | 负责人 | 费用预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精 品 课 程 | 国家级 | 2007年 | 电工电子技术 | 曾照香 | 10 |
|  | 省级 | 2008年 | 工厂电气控制技术 | 郝岷 | 8 |
|  | 院级 | 2008年 | 工厂电气控制技术 | 郝岷 | 5 |
|  |  | 2009年 | 单片机应用技术 | 樊晓克 | 5 |
|  |  | 2009年 | 可编程控制器应用技术 | 张世生 | 7 |
| 合 计 | 35 |

（3）教材建设

负责人：伊佩奇  郝岷

与企业技术人员合作，编写充分体现岗位职业能力和职业素质要求的教材。

表2-3-5 特色教材建设计划表

金额单位：万元

| 时 间 | 待建设特色教材名称 | 参与企业 | 负责人 | 经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 工厂电气控制技术 | 山东科汇电气 | 郝岷 | 5 |
| 2008 | 维修电工实训教程 | 淄博汇能电气 | 李贤温 | 5 |
| 2008 | 可编程控制器应用技术 | 西门子开关公司 | 张世生 | 5 |
| 2008 | 电机与拖动技术 | 淄博牵引电机 | 王光亮 | 5 |
| 2009 | 单片机应用技术 | 淄博无线电二厂 | 樊晓克 | 5 |
| 2009 | 电子产品设计与制作 | 淄博海信电子 | 胡玉叶 | 5 |
| 合 计 | 30 |

技能培养与职业性标准相结合开发职业技能鉴定项目，专业技能与相应的技术认证挂钩，编写职业技能培训指导教程，培养学生分析问题、总体设计和付诸实施的能力，提高学生的实际操作技能，编写职业技能培训教程：

表2-3-6 职业技能鉴定项目及培训教程建设计划表

| 计划 时间 | 名称 | 考试科目 | 课程说明 | 费用 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08年 | 电气智能技术应用工程师鉴定及培训教程 | 电工电子技术、单片机应用技术、可编程控制器技术、变频器技术 | 使学生熟练掌握单片机技术、可编程控制器技术、变频器技术基本理论和技能，并能熟练应用，具备完成小型项目的能力。 | 10 | 杜巍 |
| 09年 | PCB设计工程师鉴定及培训教程 | Protel 99se软件设计、模拟电子电路、数字电路、计算机基础 | 使学生掌握常用的 Protel设计软件的使用方法和现代电子产品的设计技能，体验电子系统硬件设计软件化的设计方法。 | 10 | 马飞 |

金额单位：万元

（4）网络课程建设

负责人：李高建

网络课程建设围绕专业教学文件、专业素材库、网上自主学习平台、教学环节档案等几个模块进行建设。

表2-3-7   网络课程建设计划表

金额单位：万元

| 时 间 | 建设内容 | 经费 |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 建设支持网络教学的资源共享平台，《电工电子技术》高质量网络课程的课程建设及维护；内容包括专业信息文献库、多媒体课件库、试题库、案例库等。增加专业课程教学录相、技能教学VCD等。 | 13 |
| 2008 | 《工厂电气控制技术》、《可编程控制器应用技术》2门网络课程的课程建设及维护；收录专业相关企业、行业标准，收录整理与专业相关的图书、期刊、报告、学术会议资料等资源，完善多媒体课件库、试题库、案例库等。增加专业课程教学录相、技能教学VCD等。 | 15 |
| 2009 | 《单片机应用技术》、《计算机控制技术》2门网络课程的课程建设及维护；进一步收录整理与专业相关的图书、期刊、报告、学术会议资料等资源，完善多媒体课件库、试题库、案例库等。增加专业课程教学录相、技能教学VCD等。 | 37 |
| 合 计 | 65 |

3.教学方法与手段改革

负责人：杜巍

# （1）教学方法改革

以全面提高人才质量为出发点，从重课堂教学向重实践教学转变，从知识型教学向能力型教学转变，从接受式学习向自主性学习转变。

①在课堂教学中，积极采取启发式、体验性学习、案例教学等方法，提高学生学习主动性，形成学生学习质量提高的分析报告。

②《电机与拖动》等多门课程利用EDA、PLC实验实训室、电气实训虚拟车间，融“教、学、做”于一体，形成学生学习质量提高的研究报告。

③依托实训中心，利用电气实训室与企业生产相一致的“真实的工作环境”，进行开关柜、控制屏的设计与接线实训，学生可到同类岗位直接上岗。

# （2）教学手段改革

①教师采用多媒体教学手段，推进教学信息化建设，并充分利用学院网络平台进行网络教学。

②利用维修电工培训考核基地、自动化控制柔性生产线实训系统、电子创新设计综合实训室等加强对学生技能的训练；利用电气实训中心、电子产品焊接实训室强化生产性实训；利用校外实训基地组织学生到企业顶岗实习。

③在考试考核方面构建起多样化的考试体系，考试采用综合作业+理论、理论+技能等方法，进行课题研究2项。

# 4.专业师资队伍建设

负责人：曾照香

按照专业发展要求，制定详细的专业带头人、骨干教师、“双师”素质教师和兼职教师任职标准；校企人员互兼互聘，双向挂职，保证专业师资队伍梯队和“双师”结构的合理性。建立绩效考核机制，实施绩效考核，优化师资队伍结构。到2009年，专任专业教师人数达到22人左右，引进和培养2名专业带头人，培养骨干教师6人，兼职教师达到人数22人，聘请行业企业技术专家4人。电气自动化教研室创建国家级教学团队，有1人获得国家级教学名师。

表2-3-8  专业师资队伍培养计划表

金额单位：万元

| 专业师资队伍培养项目 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 具体内容 | 金额 | 具体内容 | 金额 | 具体内容 | 金额 |
| 专业带头人培养 |  |  | 培养1人 | 20 | 引进1人 | 30 |
| 骨干教师培养 | 培养1人 | 10 | 培养3人 | 30 | 培养2人 | 20 |
| “双师”素质教师培养 | 培养3人次 | 6 | 培养5人次 | 10 | 培养6人次 | 12 |
| 兼职教师队伍建设 | 聘请14人 | 21 | 聘请18人 | 27 | 聘请22人 | 33 |
| 聘请行业企业技术专家 | 聘请1人 | 5 | 聘请1人 | 5 | 聘请4人 | 20 |
| 小 计 |  | 42 |  | 92 |  | 115 |
| 合 计 | 249 |

5.实验实训基地建设

负责人：胡玉叶

# （1）校内实训基地建设

新建检测检修技术实训室、工业综合自动化控制实训室、创新实训室、工厂供配电实训室，扩建电子产品制作实训室、电子设计综合实训室等6个实训室，组建电工电子与自动化技术校内实训基地。

新建和扩建的实训室主要有：

①扩建电子产品制作实训室。建设设备先进的焊接流水线，完善充实已有的实训室，建成一个电子产品制作生产实训车间，满足学生零距离贴近生产现场，实际操作训练的教学要求。

②建设工业综合自动化控制实训室。其中包括一条能够设置控制故障和能够进行控制实训的工业控制实训生产装置（纯净水生产实训生产线），建成一个能够满足应用项目式教学要求的综合自动化控制实训室。

③建设电机检测检修实训室。设置电机性能综合测试台，进行电机拆装和电机等电气产品进行检测检修的综合实训，满足本院学生技能训练使用同时，可以为相关企业职工进行产品检测检修。

④扩建电子设计综合实训室。完善充实已有的实训室，配置图形工作站，建成一个进行新产品开发和实训一体的实训室。训练部分建成建成既有开发设计软件又有虚拟系统模型，组合电路仿真、动态器件和微控制器模型，实现完整的基于微控制器设计的协同仿真，满足电子设计实训及相关课程的实训和课程设计。

⑤创新实训室。建成一个集毕业实践、职业技能训练、电子设计竞赛于一体的满足现代电子设计创新的实验实训室，满足本校学生使用的同时，还可以为省内院校教师进行培训。

⑥工厂供配电实训室。满足工厂供配电技术、工厂电气控制技术、继电器保护等课程实践教学的实训，同时能够进行维修电工职业资格培训与鉴定的部分内容。

通过实训基地建设，优化资源，建立生产性管理机制，积极开展对外交流、学术研讨等活动，开展社会培训，推广普及新技术、新工艺，最大限度地满足教学和区域经济的发展需求。引进和培养高技能实训指导教师，与企业紧密结合，不断提高教师科研水平，促进产学结合，创造更大的社会效益和经济效益。电气自动化技术专业校内实验实训基地建设总体规划表见表2-3-9。

表2-3-9  电气自动化技术专业校内实验实训基地建设总体规划表

| 基地名称 | 实训室名称 | 个数 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气自动化技术校内实训基地 | 电工电子实训室1、2 | 2 | 已建 |  |
|  | 模拟电子技术实训室 | 1 | 已建 |  |
|  | 数字电子技术实训室 | 1 | 已建 |  |
|  | 电工实训室 | 2 | 已建 |  |
|  | 维修电工培训考核室 | 1 | 已建 |  |
|  | 检测检修实训室 | 2 | 拟建 |  |
|  | 电子产品制作实训室 | 2 | 拟扩建 |  |
|  | 电子设计综合实训室 | 1 | 拟扩建 |  |
|  | 单片机接口技术实训室 | 2 | 已建 |  |
|  | 电子信息综合实训室 | 1 | 拟建 |  |
|  | 电气智能平台 | 1 | 已建 |  |
|  | 电力电子实训室 | 1 | 已建 |  |
|  | 工业自动化控制实训室 | 1 | 拟建 |  |
|  | 电机拖动实训室 | 1 | 已建 |  |
|  | 可编程控制器实训室 | 1 | 已建 |  |
|  | 传感器实训室 | 1 | 已建 |  |
|  | 自动化控制柔性生产实训室 | 1 | 已建 |  |
|  | 创新实训室 | 1 | 拟建 |  |
|  | 工厂供配电实训室 | 1 | 拟建 |  |

现有校内实验实训室，能够开展的实训项目如下表2-3-10：

表2-3-10 电气自动化技术专业校内实训基地条件及开展的实训内容

| 序号 | 实训室 | 实训实习项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子实训室1、2 | 电工电子技术、模拟电子技术、数字电子技术等相关课程的实训教学及课程设计 |
| 2 | 模拟电子技术实训室 | 模拟电子技术、电子技术基础等相关课程的实训教学及课程设计 |
| 3 | 数字电子技术实训室 | 数字电子技术、脉冲电路等相关课程的实训教学及课程设计 |
| 4 | 电工实训室1、2 | 维修电工实训模块、拖动控制模块的实训教学及课程设计，职业资格培训与鉴定 |
| 5 | 维修电工培训考核实训室 | 维修电工实训模块实训教学及课程设计，维修电工职业资格培训与鉴定 |
| 6 | 电气智能平台 | 可编程控制器等相关课程、PLC控制模块、变频器模块等实训教学及课程设计和毕业设计，电气智能技术应用工程师培训与鉴定 |
| 7 | 可编程控制器实训室 | 可编程控制器原理与应用实训教学及课程设计和毕业设计，电气智能技术应用工程师培训与鉴定 |

（续表）2-3-10

| 序号 | 实训室 | 实训实习项目 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 单片机接口技术实训室1.2 | 单片机应用技术、微机原理等相关课程及实训模块的实训教学及课程设计和毕业设计、科研及职业资格培训与鉴定 |
| 9 | 传感器实验实训室 | 自动检测技术等相关课程及实训模块的实训教学及课程设计和毕业设计 |
| 10 | 电力电子实训室 | 电力电子技术、自动控制系统等相关课程及实训模块的实训教学及课程设计和毕业设计 |
| 11 | 电子设计综合实训室 | 电子设计自动化、电子制作工艺等相关课程的实训教学及课程设计和毕业设计，电子技能实训模块、创新实训模块，PCB设计工程师培训与鉴定 |
| 12 | 电子产品制作实训室 | 电子制作工艺等相关课程，电子技能实训模块、创新实训模块的实训教学及课程设计和毕业设计，PCB设计工程师培训与鉴定 |
| 13 | 自动化控制柔性生产线实训室 | 拖动控制模块、PLC控制模块、变频器模块等的实训教学及课程设计和毕业设计，职业资格培训与鉴定 |
| 14 | 电机拖动实训室 | 电机与拖动等相关课程的实训教学及课程设计和毕业设计，维修电工职业资格培训与鉴定 |

电气自动化技术专业校内实训基地新建、扩建实训室计划见表2-3-11。

表2-3-11  电气自动化专业校内实训基地新建、扩建计划表

金额单位：万元

| 年度 | 名称 | 主要设备 | 单价 | 台（套） | 小计 | 金额 | 总 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07年度 | 电子产品制作实训室 | 实训桌 | 0.2 | 26 | 5.2 | 99.8 | 99.8 |
|  |  | 实训工具 | 0.1 | 50 | 5 |  |  |
|  |  | 手推插装线 | 0.1 | 50 | 4 |  |  |
|  |  | 自动波峰焊接机 | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  |  | 配套设备 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 手动丝网印刷机 | 0.24 | 1 | 0.24 |  |  |
|  |  | 手动贴片流水工作台 | 3.36 | 1 | 3.36 |  |  |
|  |  | 再流焊炉 | 2.9 | 1 | 2.8 |  |  |
|  |  | 精密贴片台 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |  |
|  |  | 配套设备 | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 检测仪器仪表 | 8 | 8 | 64 |  |  |
|  |  | 产品检测实训操作台 | 0.3 | 8 | 2.4 |  |  |
|  |  | 多媒体教学设备 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 08年度 | 工业自动化控制实训室 | 工业控制实训生产装置（纯净水生产实训生产线） | 32 | 1 | 32 | 117 | 194.2 |
|  |  | 工业综合自动化控制实训装置 | 3 | 18 | 54 |  |  |
|  |  | 微机 | 0.5 | 26 | 13 |  |  |
|  |  | 配套设备 | 1 | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 多媒体教学设备 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 智能管理 |  |  | 4 |  |  |

（续表）2-3-11

| 年度 | 名称 | 主要设备 | 单价 | 台（套） | 小计 | 金额 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08年度 | 电机检测检修实训室 | 电机拆装检修实训台 | 0.2 | 26 | 5.2 | 77.2 |  |
|  |  | 三相交流电机 | 0.2 | 26 | 5.2 |  |  |
|  |  | 单相交流电机 | 0.1 | 26 | 2.6 |  |  |
|  |  | 直流电机 | 0.2 | 26 | 5.2 |  |  |
|  |  | 三相电机测试台 | 12 | 2 | 24 |  |  |
|  |  | 配套工具 | 0.5 | 26 | 12 |  |  |
|  |  | 配套设备 | 5.5 | 4 | 22 |  |  |
|  |  | 多媒体教学设备 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 09年度 | 电子设计综合实训室 | 实训操作台 | 0.3 | 50 | 15 | 127 | 312 |
|  |  | 电脑 | 0.7 | 50 | 35 |  |  |
|  |  | 图形工作站 | 3 | 5 | 15 |  |  |
|  |  | 设计仿真软件及支持设备 | 38 | 1（50用户） | 38 |  |  |
|  |  | 配套仪表 | 1 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 多媒体教学设备 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 智能管理及配套设施 |  |  | 8 |  |  |
|  | 创新实训室 | 综合电子创新实验装置 | 3 | 20 | 60 | 75 |  |
|  |  | 微机 | 0.5 | 20 | 10 |  |  |
|  |  | 多媒体教学设备 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 智能管理及配套设施 |  |  | 4 |  |  |
|  | 工厂供配电实训室 | 工厂配电及继电器保护实验装置 | 9 | 10 | 90 | 110 |  |
|  |  | 配套仪器仪表 | 1 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 微机 | 0.5 | 10 | 5 |  |  |
|  |  | 多媒体教学设备 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 智能管理及配套设施 |  |  | 4 |  |  |
| 总 计 | 606 |

（2）校外实习基地建设

加强与企业合作，使电气自动化技术校外实习基地达到15个，专业群实习基地达到45个，保证学生半年以上的顶岗实习。成立专业建设指导委员会，聘请企业专家与技术人员参与专业建设、实训基地建设、人才培养方案制定，强化学生实践技能培养，提升学生就业竞争力。

（3）加强质量管理

建立健全适合高职人才培养模式和工学结合课程体系的教学管理、质量保障及监控的制度和运作机制。

制定教学管理制度，严格考核，不断改进与完善。确定专业实习的质量管理标准和管理监控方法，明确责任人。

建立生产性实训的管理制度和考核办法，明确考核的办法和责任人，做到在制度上有保证，在管理上有措施，严格考核。

表2-3-12  实训基地内涵建设计划表

金额单位：万元

| 建设内容 | 07年 | 08年 | 09年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实训基地规范化管理 | 2 | 6 | 5 |
| 校外实训基地运行管理 | 2 | 6 | 6 |
| 实训基地建设调研论证 | 1 | 4 | 3 |
| 安装调试、人员培训 | 2 | 4 | 4 |
| 小 计 | 7 | 20 | 18 |
| 合 计 | 45 |

6.顶岗实习管理

负责人：胡玉叶  孟昱

根据职业性与开放性的要求，对教学工作进行全过程管理，“校外顶岗实习管理与运行机制建设”是重点之一。

院系两级管理，强化协调组织；跟踪指导到位，强化过程控制；校企双向考核，确保实习质量；细化监控体系，全面服务到位。

7.社会服务能力建设

负责人：胡玉叶

（1）社会培训

加强与企业的联系与合作，充分发挥实训基地的作用，开展培训服务，承办农村劳动力和社会无技能劳动力的中短期培训班，培训2000人次/年以上。强化社会服务能力，成为淄博市培养电气技术及相关技能人才的培训基地。

# （2）技术服务

每年选派5-10名专业教师，到行业企业对口挂职和兼职，与行业企业联合开展应用技术研发、技术改造项目2项，新增专利1项，利用企业生产条件，将实习过程和企业生产结合起来，积极承担企业和社会科研课题，实施综合技术服务。结合生产实习、毕业实习、毕业设计，帮助企业解决生产中存在的实际问题，为当地经济和社会发展服务。

# （3）对口支援与交流

加强与职业院校的合作与交流，与西部一所职业院校建立对口支援关系，与区域内一所职业院校建立交流关系，发挥专业的辐射带动作用。

（4）国际交流

选派骨干教师出国研修，推动专业和教学改革。引进一种国际职业资格证书。

9.专业群相关专业建设

负责人：郝岷、杜巍、李高建、朱秀斌

（1）电气自动化技术专业群由计算机控制技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术专业组成。从市场调查与分析、职业分析入手，对现有的专业群进行深层次的研究、优化，以电气自动化技术专业为龙头，带动专业群相关专业的发展。各专业可以共用专业群能力模块的课程资源，只要按照各自专业的人才培养规格，建立各专业方向模块，选择相应的教学资源，对课程标准、实验实训指导书等教学文件进行适当的变动，就可满足各自专业的教学要求。

（2）各专业通过培养1名专业带头人，1名骨干教师，聘请5名企业一线技术能手和能工巧匠担任兼职教师，改善“双师”结构，建立一支专兼职结合的专业师资队伍，优化专业教师队伍结构。

（3）通过与企业合作，以专业核心课程建设为主线，通过电气自动化技术专业核心课程建设，带动专业群的课程体系建设，建成1门核心课程及配套教材，开发1个满足教学及学生自主学习需要的教学课件。

表2-1-13 专业群核心课程建设计划表

金额单位：万元

| 年度 | 课程名称 | 参与企业 | 负责人 | 资金预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 计算机控制技术 | 山东科汇电气 | 王坤 | 10 |
| 合 计 | 10 |

表2-3-14专业群专业师资队伍培养计划表

金额单位：万元

| 专业教学团队培养项目 | 2008年 | 2009年 |
| --- | --- | --- |
|  | 具体内容 | 金额 | 具体内容 | 金额 |
| 专业带头人培养 | 培养1人 | 15 | 培养2人 | 30 |
| 骨干教师培养 | 培养1人 | 5 | 培养2人 | 10 |
| 合 计 | 60 |

### （四）建设进度与经费预算

电气自动化技术专业项目建设计划投入经费1250万元，用于实训基地硬件建设606万元，内涵建设45万元，专业师资队伍建设249万元，课程体系与教学内容改革280万元。

专业群相关专业计划投入70万元建设经费，进行课程建设和专业师资队伍建设。

电气自动化技术专业建设进度安排见表2-3-15；

电气自动化技术专业建设资金及年度计划见表2-3-16。

表2-3-16   电气自动化技术专业建设进度表

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 人才培养模式创新与课程体系建设 | 预期目标：构建“任务驱动、学训一体”的人才培养模式，研究制定专业建设与改革实施方案。 验收要点： 1.制定专业建设与改革实施方案； 2.建立“模块化”专业课程体系，制定专业教学计划和相关大纲的建设方案； 3.进行专业能力调研、分析，制定职业能力培养要求和标准。 | 预期目标：优化“任务驱动、学训一体”的人才培养模式，优化专业人才培养方案。 验收要点： 1. 研究“任务驱动、学训一体”的人才培养模式，选定2个教学班进行试点、形成阶段性比较分析报告； 2.构建有职业教育特色的，以能力本位的模块化课程体系； 3.改革教学方法和手段，强化学生能力的培养，将职业教育与职业技能考核结合； 4.加强与企业合作交流，依托行业协会，共同制定人才评价指标体系。 | 预期目标：形成完善的人才培养模式及专业建设与改革方案。 验收要点： 1.继续专业人才培养方案的试点、形成阶段性比较分析报告； 2.实施并优化专业课程标准、专业人才培养方案； 3.改革教学方法和手段，融“教、学、做”为一体，强化学生能力的培养，将职业教育与职业技能考核结合； 4.总结经验，推广适合职业教育的教学方法； 5.人才培养质量明显提高，用人单位满意率高于98%。 |
|  | 优质专业核心课程建设 | 预期目标：制定课程改革和建设规划，确定实施方案。 验收要点： 1.确定《工厂电气控制技术》课程建设方案并实施建设，基本达到工学结合优质专业核心课程水平； 2.建成《电工电子技术》国家级精品课程； 3.确定《可编程控制器应用技术》等课程建设方案。 | 预期目标：制定课程改革和建设规划，建设1门核心课程和1门院级精品课程和1门省级精品课程。 验收要点： 1.完成工学结合课程设计开发规划、标准； 2.进行《可编程控制器应用技术》1门课程的建设，基本达到工学结合优质专业核心课程水平； 3.建成《工厂电气控制技术》课程，获得院级精品课程； 4.建成《工厂电气控制技术》争取省级精品课程； 5.确定《单片机应用技术》课程建设方案。 | 预期目标：制定课程改革和建设规划，建设2门核心课程，2门院级精品课程。 验收要点： 1.完成工学结合课程设计开发规划、标准； 2.进行《单片机应用技术》、《电子产品设计与制作》2门核心课程的建设，达到工学结合优质专业核心课程水平； 3.建成《单片机应用技术》、《可编程控制器应用技术》2门院级精品课程； 4.完善《工厂电气控制技术》等4门优质专业核心课程建设。 |
|  | 教材 建设 | 预期目标：建设1本工学结合的特色教材。 验收要点：建成工学结合的特色教材《工厂电气控制技术》。 | 预期目标：建设3本工学结合的特色教材及1本职业技能培训指导教程。 验收要点： 1.建成工学结合的特色教材《可编程控制器应用技术》、《电机与拖动技术》、《维修电工实训教程》3册； 2.开发电气智能技术应用工程师职业技能培训教程。 | 预期目标：建设2本工学结合的特色教材及1本职业技能培训指导教程。 验收要点： 1.建成工学结合的特色教材《单片机应用技术》、《电子产品设计与制作》2册； 2.开发PCB设计工程师培训教程。 |

（续表）2-3-16

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 网络课程建设 | 预期目标：建设1门网络课程，增加专业课程教学录相、技能教学VCD等专业教学资源。 验收要点：建成《电工电子技术》高质量网络课程，内容包括专业信息文献库、多媒体课件库、试题库、案例库，收录相关企业、行业、教学与教学管理标准等资源。 | 预期目标：建设1门网络课程，增加专业课程教学录相、技能教学VCD等，实现同类院校共享。 验收要点：建成《工厂电气控制技术》1门高质量网络课程，内容包括专业信息文献库、多媒体课件库、试题库、案例库，收录相关企业、行业、教学与教学管理标准等资源。 | 预期目标：建设2门网络课程，增加专业课程教学录相、技能教学VCD等，实现全国共享。 验收要点：建成《电子产品设计与制作》、《单片机应用技术》2门高质量网络课程，内容包括专业信息文献库、多媒体课件库、试题库、案例库，收录相关企业、行业、教学与教学管理标准等资源，提供资源共享。 |
| 专业师资队伍建设 | 专业带头人 | 预期目标：确定1名培养对象，提出本专业中长期发展思路。 验收要点：形成专业带头人基本信息，确定1名培养对象。 | 预期目标：培养1名专业带头人，开展项目建设工作，完成项目任务书规定的任务。 验收要点： 1.通过到相关企业下厂实习，进行自动化生产、控制系统生产实习，掌握企业先进控制技术、维修方法、管理方法，1人次； 2.到国内相关单位、同类职业院校，学习先进生产、教学技术，学习先进管理方法和先进职业教育与培训经验； 3.到国外相关企业和职业院校，学习生产、教学、培训先进技术、职业教育先进经验，1人次； 4.参加自动化教指委及相关单位举办的骨干教师培训班，提高专业建设规划设计能力，学习教学改革新思路和方法及自动化新技术，1人次； 5.形成专业带头人基本信息，确定1名培养对象； 6.撰写1份行业发展情况综述和专业建设意见报告，出版教材1部或发表论文2篇； 7.参与1项产品研发或技术创新，承担市级以上科研项目1项。 | 预期目标：引进1名专业带头人，全面开展项目建设工作，完成项目任务书规定的任务。 验收要点： 1.具备较高的专业理论和掌握企业先进控制技术、维修方法、管理方法； 2.具有较强的科研、工程能力，能够解决企业生产实际问题，能够指导和带领团队完成专业课程建设和相应实训基地建设； 3.到国外相关企业和职业院校，学习生产、教学、培训先进技术、职业教育先进经验； 4.专业带头人全面开展项目建设工作，完成项目任务书规定的任务； 5.提交1份行业发展情况综述和专业建设意见报告； 6.作为主持人承担市级以上科研项目1项； 7.主持专业教学团队建设，申报国家级教学团队； 8.申报国家级教学名师。 9.1人境外研修1个月，企业顶岗实践2个月; 10.1人外出学习交流1次。 |

（续表）2-3-16

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 专业师资队伍建设 | 专业骨干教师 | 预期目标：培养1名专业骨干教师；确定3名培养对象。 验收要点： 1.通过到相关企业下厂实习，进行自动化生产、控制系统生产实习，掌握企业先进生产加工工艺，控制技术、维修方法、管理方法，1人次； 2.到国内相关单位、同类职业院校，学习先进生产、教学技术，学习先进管理方法和先进职业教育与培训经验，1人次； 3.到国外相关企业和职业院校，学习生产、教学、培训先进技术、职业教育先进经验，1人次； 4.参加自动化教指委及相关单位举办的骨干教师培训班，提高专业建设规划设计能力，学习教学改革新思路和方法及自动化新技术，1人次； 5.每位专业骨干教师培养青年教师1人； 6.专业骨干教师至少编写出版教材1册或发表论文1篇; 7.骨干教师参加企业合作课题研究工作或承担科研项目1项。 | 预期目标：培养3名专业骨干教师；确定2名培养对象。 验收要点： 1.通过到相关企业下厂实习，进行自动化生产、控制系统生产实习，掌握企业先进生产加工工艺，控制技术、维修方法、管理方法，3人次； 2.到国内相关单位、同类职业院校，学习先进生产、教学技术，学习先进管理方法和先进职业教育与培训经验，3人次； 3.到国外相关企业和职业院校，学习生产、教学、培训先进技术、职业教育先进经验，3人次； 4.参加自动化教指委及相关单位举办的骨干教师培训班，提高专业建设规划设计能力，学习教学改革新思路和方法及自动化新技术，3人次； 5.每位专业骨干教师培养青年教师1人； 6.专业骨干教师至少编写出版教材1册或发表论文1篇; 7.骨干教师参加企业合作课题研究工作或承担科研项目1项。 | 预期目标：培养2名专业骨干教师；完成骨干教师培养规划。 验收要点： 1.通过到相关企业下厂实习，进行自动化生产、控制系统生产实习，掌握企业先进生产加工工艺，控制技术、维修方法、管理方法，2人次； 2.到国内相关单位、同类职业院校，学习先进生产、教学技术，学习先进管理方法和先进职业教育与培训经验，2人次； 3.到国外相关企业和职业院校，学习生产、教学、培训先进技术、职业教育先进经验，2人次； 4.参加自动化教指委及相关单位举办的骨干教师培训班，提高专业建设规划设计能力，学习教学改革新思路和方法及自动化新技术，2人次； 5.每位专业骨干教师培养青年教师1人； 6.骨干教师至少编写出版教材1册或发表论文1篇； 7.骨干教师参加企业合作课题研究工作或承担科研项目1项。 |

（续表）2-3-16

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 专业师资队伍建设 | “双师”素质教师 | 预期目标：通过培训或下厂锻炼等方式培养“双师”素质教师3人次。 验收要点： 1.通过到相关企业下厂实习（3人次），掌握企业先进控制技术，先进检测、维修方法； 2.到国内自动化技术研发单位、自动化设备生产企业、实训设备生产厂家、同类职业院校，学习生产、教学、培训先进技术，先进管理方法和职业教育先进经验，3人次； 3.参加自动化教指委及相关单位举办的骨干教师培训班、教学研讨班，学习教学改革新思路和方法及自动化新技术，3人次； 4.“双师”素质教师取得技师证书或相应的职业资格证书； 5.每位“双师”素质教师负责本专业实习实训工作； 6.填写“双师”素质教师培养材料。 | 预期目标：通过培训或下厂锻炼等方式培养“双师”素质教师5人次。 验收要点： 1.通过到相关企业下厂实习（5人次），掌握企业先进控制技术，先进检测、维修方法； 2.到国内自动化技术研发单位、自动化设备生产企业、实训设备生产厂家、同类职业院校，学习生产、教学、培训先进技术，先进管理方法和职业教育先进经验，5人次； 3.参加自动化教指委及相关单位举办的骨干教师培训班、教学研讨班，学习教学改革新思路和方法及自动化新技术,5人次； 4.“双师”素质教师取得技师证书或相应的职业资格证书； 5.每位“双师”素质教师负责本专业实习实训工作； 6.填写“双师”素质教师培养材料。 | 预期目标：通过培训或下厂锻炼等方式培养“双师”素质教师6人次，“双师”素质教师占到90%以上； 验收要点： 1.通过到相关企业下厂实习，掌握企业先进控制技术，先进检测、维修方法,6人次； 2.到国内自动化技术研发单位、自动化设备生产企业、实训设备生产厂家、同类职业院校，学习生产、教学、培训先进技术，先进管理方法和职业教育先进经验,6人次； 3.参加自动化教指委及相关单位举办的骨干教师培训班、教学研讨班，学习教学改革新思路和方法及自动化新技术,6人次； 4.“双师”素质教师取得技师证书或相应的职业资格证书； 5.每位“双师”素质教师负责本专业实习实训工作； 6.填写“双师”素质教师培养材料。 |
|  | 兼职 教师 | 预期目标：聘请4名企业的技术骨干为专业兼职教师，专业兼职教师达到14人。 验收要点： 1.2007年兼职教师队伍建设计划； 2.兼职教师参与人才培养方案制定、授课、讲座、指导学生实习、教科研活动、教材建设、指导专职教师实践等方面的计划； 3.兼职教师培养机制的研究。 4.形成兼职教师管理办法，制定兼职教师工作制度，构建兼职教师库； 5.担任专业实践课教学及顶岗实习指导； 6.参与专业建设及课程建设工作。 | 预期目标：聘请4名企业的技术骨干为专业兼职教师，专业兼职教师达到18人。 验收要点： 1.2008年兼职教师队伍建设计划； 2.兼职教师参与人才培养方案制定、授课、讲座、指导学生实习、教科研活动、教材建设、指导专职教师实践等方面的计划； 3.兼职教师培养机制的研究。 4.形成兼职教师管理办法，制定兼职教师工作制度，构建兼职教师库； 5.担任专业实践课教学及顶岗实习指导； 6.参与专业建设及课程建设工作。 | 预期目标：聘请4名企业的技术骨干为专业兼职教师，专业兼职教师达到22人，建成兼职教师库；专、兼职教师比例约1：1。 验收要点： 1.2009年兼职教师队伍建设计划； 2.兼职教师参与人才培养方案制定、授课、讲座、指导学生实习、教科研活动、教材建设、指导专职教师实践等方面的计划； 3.形成兼职教师培养机制。 4.承担部分课程的实践实习指导， 5.培养青年教师及实践指导工作。 |

（续表）2-3-16

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 专业师资队伍建设 | 行业企业 技术 专家 | 预期目标：聘请1名企业行业专家为专业建设顾问。 验收要点： 1.形成企业行业专家管理办法，构建企业行业专家库； 2.企业行业专家指导专业建设、培训专业师资、带领或参与课题建设、课程与教材建设等； 3.每年来学院2次以上，参与专业建设，举办技术知识讲座或教师业务培训1次以上。 | 预期目标：聘请1名企业行业专家或技术能手为专业建设顾问。 验收要点： 1.企业行业专家指导专业建设、培训专业师资、带领或参与课题建设、课程与教材建设、解决技术难题等； 2.每年来学院2次以上，参与专业建设，举办技术知识讲座或教师业务培训1次以上。 | 预期目标：聘请4名企业行业专家或技术能手为专业建设顾问。 验收要点： 1.企业行业专家指导专业建设、培训专业师资、带领或参与课题建设、课程与教材建设、解决技术难题等； 2.每年来学院2次以上，参与专业建设，举办技术知识讲座或教师业务培训1次以上。 |
| 教学实验实训条件建设 | 电子产品制作室 | 预期目标：建设电子产品制作室 验收要点： 1.实训室建设规划，设备调研分析报告，设备采购相关资料，做好实训室前期准备工作。 2.购置手推插装线、自动波峰焊接机、手动贴片流水工作台、精密贴片台、检测仪器仪表等设备；完成设备安装、调试与培训等； 3.扩建实训室1个，实训室面积120 m2； 4.培训教师3人，配备1名专职技术与管理人员； 5.实训记录、维修记录等。 | 预期目标：完成实训量3000人次/年。 验收要点： 1.编写一本实训手册； 2.实训记录、维修记录等。 | 预期目标：完成实训量4000人次/年。 验收要点： 1.完善优化实训手册； 2对企业高技能人才培训，培训100人日； 3．实训记录、维修记录等。 |
|  | 工业综合自动化控制实训室 | 预期目标：形成工业综合自动化控制实训中心实训室建设规划，设备调研分析报告。 验收要点：实训室建设规划，设备调研分析报告，设备采购相关资料，做好实训室前期准备工作。 | 预期目标：建成一个具有真实自动化控制生产线和综合自动化控制的实训室，满足电气自动化技术的综合实验实训。 验收要点：自动控制仿真实训装置2套，工业综合自动化控制实训装置26台，2008年10月安装调试完毕，投入使用。包括：自动控制仿真实训装置2套、工业综合自动化控制实训装置26台。 | 预期目标：建成一个具有真实自动化控制生产线和综合自动化控制的实训室，满足电气自动化技术的综合实验实训，满足本校学生使用的同时，还可以为省内院校教师进行培训。 验收要点： 1.完善优化实训手册； 2对企业高技能人才培训，培训100人日； 3．实训记录、维修记录等。 |
|  | 检测检修技术实训室 | 预期目标：完成实训室建设规划及调研。 验收要点： 1.设备配置方案、设备调研分析报告； 2.设备采购相关准备资料，做好实训室前期准备工作。 | 预期目标：建成一个满足对电机及相关电气产品进行检测检修的实训室，满足本院学生技能训练使用。 验收要点：三相电机测试台2台，电子类检测量仪器仪表26套，2008年10月安装调试完毕，投入使用。包括：电机拆装检修实训台26台、三相电机测试台2台 、相关设备4套。 | 预期目标：建成一个满足对电机及相关电气产品进行检测检修的实训室，满足本院学生技能训练使用。 验收要点： 1.完善优化实训手册； 2对企业高技能人才培训，培训100人日； 3．实训记录、维修记录等。 |

（续表）2-3-16

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 教学实验实训条件建设 | 电子设计综合实训室 | 预期目标：进行实训室建设规划及调研。 验收要点： 1.实训室建设规划； 2.设备配置方案、设备调研分析报告； 3.设备采购相关准备资料，做好实训室前期准备工作。 | 预期目标：完善实训室建设规划及调研。 验收要点： 1.设备配置方案、设备调研分析报告； 2.设备采购相关准备资料，做好实训室前期准备工作。 | 预期目标：建成一个虚拟系统模型，组合电路仿真、动态器件和微控制器模型，实现基于微控制器设计的协同仿真，满足电子设计实训及相关课程的实验实训室，满足本校学生使用，同时为省内院校教师进行培训。 验收要点： 1.设计仿真软件及支持设备50用户； 2.电脑50台； 3.配套仪器仪表15套； 4.实训记录、维修记录等。 |
|  | 创新开发实训室 | 预期目标：进行实训室建设规划及调研。 验收要点： 1.实训室建设规划； 2.设备配置方案、设备调研分析报告； 3.设备采购的相关准备资料：询价、拟购设备清单。 | 预期目标：完成实训室建设规划及调研。 验收要点： 1.设备配置方案、设备调研分析报告； 2.进行设备询价，形成拟购设备详细清单，做好实训室前期准备工作。 | 预期目标：建设创新开发实训室。 验收要点： 1.购置综合电子创新实验装置20台；完成设备安装、调试与培训等； 2.建成实训室1个，实训室面积120 m2； 3.培训教师3人，配备1名技术与管理人员； 4.维修记录等。 |
|  | 工厂供配电实训室 | 预期目标：进行实训室建设规划及调研。 验收要点： 1.实训室建设规划； 2.设备配置方案、设备调研分析报告； 3.设备采购的相关资料：询价、拟购设备清单。 | 预期目标：完成实训室建设规划及调研。 验收要点： 1.设备配置方案、设备调研分析报告； 2.进行设备询价，形成拟购设备详细清单，做好实训室前期准备工作。 | 预期目标：建设供配电实训室。 验收要点： 1.建成供配电与继电器保护实验装置10台，完成设备安装、调试与培训等； 2.建成实训室1个，实训室面积140 m2； 3.培训教师3人，配备1名技术与管理人员； 4.实训记录、维修记录等。 |

（续表）2-3-16

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 教学实验实训条件建设 | 实训基地内涵建设 | 预期目标：形成实训规范化管理文件；进行实训项目、创新项目研究；保证教学设施的良好运行，提高实践教学质量。 验收要点： 1.研讨并形成改善教学实验实训条件相关的内涵建设方案； 2.制定顶岗实习实施办法，作到制度上墙、责任到人、规范操作、文明实训。 3.建立开放式实训室管理机制； 4.建立校企共建实训基地运行、管理机制； 5.参加全国大学生电子设计大赛获得省级一等奖及以上奖励2项。 | 预期目标：建立与完善实训基地的管理与运行机制，生产性实训环境建设、生产性实训项目研究。 验收要点： 1.实训基地管理制度； 2.学生实训实习管理办法； 3.校企合作协议书； 4.学生企业实习协议书； 5.建立顶岗实习管理机制； 6.实训室技术管理人员培养； 7.实训室建设调研报告； 8.配合实训基地建设，开发配套的实训手册。 | 预期目标：建立与完善实训基地的管理与运行机制，生产性实训环境建设、生产性实训项目研究。 验收要点： 1.实训基地运行效果评价办法； 2.实训实习质量监控体系； 3.实训实习保障体系； 4.学生企业实习协议书； 5.与企业共建实训基地管理与运行长效机制的研究； 6.优化顶岗实习管理机制； 7.实训室技术管理人员培养； 8.实训室建设调研报告； 9.配合实训基地建设，开发配套的实训手册。 |
| 其他 | 社会服务能力 | 预期目标：与西部地区签订对口支援协议书1份；开展社会培训及行业企业技术培训1000人次/年。 验收要点： 1.与西部地区签订对口支援协议书1份； 2.开展社会培训及行业企业技术培训1000人次/年； 3.培训记录、交流记录等。 | 预期目标：开展社会培训及行业企业技术培训1300人次/年。 验收要点： 1.开展社会培训及行业企业技术培训1300人次/年； 2.培训记录、交流记录等。 | 预期目标：开展社会培训及行业企业技术培训2000人次/年。 验收要点： 1.开展社会培训及行业企业技术培训2000人次/年； 2.培训记录、交流记录等。 |
| 专 业 群 | 核心课程建设 | 预期目标：确定优质专业核心课程建设计划。 验收要点： 确定优质专业核心课程建设计划。 | 预期目标：进行核心课程内容及标准研究； 验收要点： 形成核心课程内容及标准研究材料。 | 预期目标：建设1门优质专业核心课程。 验收要点： 1.建成优质专业核心课程《计算机控制技术》； 2.建成工学结合的特色教材及课件。 |
|  | 专业师资队伍建设 | 预期目标：确定1名专业带头人及1名骨干教师培养对象；提出本专业中长期发展思路。 验收要点： 1.确定专业带头人培养对象，形成专业带头人基本信息； 2.确定骨干教师培养对象，形成骨干教师基本信息。 | 预期目标：培养专业带头人1人，培养骨干教师1人；师资队伍结构合理，施行绩效管理，提升教师水平。 验收要点： 1.培养专业带头人1人； 2.培养骨干教师1人； 3.形成培养记录。 | 预期目标：培养专业带头人2人，培养骨干教师2人；师资队伍结构优化，施行绩效管理，教师水平提升明显。 验收要点： 1.培养专业带头人2人；2.培养骨干教师2人； 3.形成培养记录。 |

表2-3-16  电气自动化技术专业建设资金及年度计划表

金额单位：万元

| 重点专业名称 | 电气自动化技术 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 其他投入： | 合计 |
|  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 |  |
| 合 计 | 162 | 303 | 335 | 800 | 44.8 | 89.2 | 259 | 393 |  | 32 | 25 | 57 | 1250 |
| 教学实验 实训 条件 建设 | 1. 电子产品制作实训室 | 78 |  |  | 78 | 21.8 |  |  | 21.8 |  |  |  |  | 99.8 |
|  | 2. 工业自动化控制综合实训室 |  | 75 |  | 75 |  | 20 |  | 20 |  | 22 |  | 22 | 117 |
|  | 3. 检测检修技术实训室 |  | 70 |  | 70 |  | 7.2 |  | 7.2 |  |  |  |  | 77.2 |
|  | 4. 电子设计综合实训室 |  |  | 60 | 60 |  |  | 67 | 67 |  |  |  |  | 127 |
|  | 5. 创新实训室 |  |  | 40 | 40 |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 75 |
|  | 6. 工厂供配电实训室 |  |  | 45 | 45 |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 110 |
|  | 7．实训基地内涵建设 | 5 | 10 | 10 | 25 | 2 | 10 | 8 | 20 |  |  |  |  | 45 |
|  | 小 计 | 83 | 155 | 155 | 393 | 23.8 | 37.2 | 175 | 236 |  | 22 |  | 22 | 651 |
| 专业师资队伍 建设 | 1．专业带头人 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 30 | 40 |  |  |  |  | 50 |
|  | 2．骨干教师 | 6 | 22 | 20 | 48 | 4 | 8 |  | 12 |  |  |  |  | 60 |
|  | 3．“双师”素质教师 |  |  |  |  | 6 | 10 | 12 | 28 |  |  |  |  | 28 |
|  | 4．兼职教师 | 10 | 13 | 16 | 39 | 11 | 14 | 17 | 42 |  |  |  |  | 81 |
|  | 5．行业企业专家 | 5 | 5 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 小 计 | 21 | 50 | 56 | 127 | 21 | 42 | 59 | 122 |  |  |  |  | 249 |
| 课程 体系 及 教学 内容 改革 | 1．人才培养模式与课程体系建设 | 20 | 35 | 35 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  | 2．优质核心课程建设 | 20 | 23 | 32 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | 3．教材编写 | 5 | 25 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 4．网络课程建设 | 13 | 15 | 37 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 小 计 | 58 | 98 | 124 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 专 业 群 | 1．专业师资队伍建设 |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 30 | 60 |
|  | 2. 优质核心课程建设 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 35 |  | 10 | 25 | 35 | 70 |

### （五）预期成效

1.提升专业内涵，把电气自动化技术专业建成办学条件好、产学结合紧密、专业优势明显的国内领先的专业。

2.创新人才培养模式，全面提升学生的综合素质和人才培养质量，增强学生就业竞争力，学生双证书获得率达99%以上，一次性就业率达96%以上，用人单位的满意率在98%以上；使学院在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益等方面有较大提高。

3.广泛开展社会培训、职业技能鉴定服务，为企业提供技术服务，成为淄博市经济建设培养电气技术人员和相关技能人才的培训基地，提升电气技术人才服务能力，带动本地经济的发展。

# 第三部分  非中央财政支持建设的重点专业及专业群

经过三年建设，生物制药技术专业居国内同类专业先进行列，计算机应用技术专业、市场营销专业居全省同类领先行列，并带动相关8个专业发展。

图3-1  非中央财政支持建设的重点专业及专业群

## 一、生物制药技术专业及专业群建设方案

项目负责人：盛成乐  生物工程系 主任  教授

项目组成员：杨修亮  山东金洋药业有限责任公司  高级工程师

巩  健  副主任  副教授

徐  洁  工程师 讲师

刘永太  新华百利高药业有限责任公司  高级工程师

张  军  高级工程师

胡本高  教授

梁传伟  副教授

何敬文  副教授

李公斌  工程师  讲师

苏传东  副教授

### （一）项目建设背景

1.行业背景

我国第一个生物产业发展五年规划——《生物产业发展“十一五”规划》中指出：国家将加快发展生物医药、生物环保、生物能源等行业，对生物行业各类专业人才提出了迫切需求。

山东省中等规模以上制药企业450余家，其中生物制药及相关产品生产企业150余家。生物制药行业的快速发展及生物制药生产的特殊性对一线生产技术和管理人员从数量和质量上提出了更高的要求。

淄博市医药工业企业75家，制药企业32家.有5家企业跻身全国医药行业重点企业，9家企业生产规模过亿元。医药工业已成为淄博市发展速度最快、发展潜力最大、地位最突出的三大优势产业之一。到2010年,全市医药工业实现销售收入预计达到300亿元以上。

2005年淄博市被命名为国家火炬计划生物医药产业基地。

淄博市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中把生物医药列为重点发展的六大特色优势产业集群之一。

据淄博市劳动和社会保障局提供的数据：生物制药企业职位需求主要集中在生物制药工艺操作和制剂技术(44% )、药品营销(37% )、药品分析检验(15% )等岗位，这为高职类制药专业人才提供了广阔的用武之地，仅淄博市及周边地区制药企业对以上职位需求数年均1500人以上。

# 2.专业建设基础

现有专任专业教师16人，其中高级工程师1人、工程师２人；“双师”素质教师8人；聘请生产技术人员8人做兼职教师；正、副教授6人；硕士6人。主编国家“十一五”规划教材一部、国家精品课程一门；省市级教科研立项及成果8项和国家发明专利一项。

生物制药技术专业校内实训基地现有药物分析工职业资格鉴定站1个，生物制品公司1个，生物技术研究所1个，实验实训室10个，能基本满足学生实验实训需要。

生物制药技术专业现有稳定的校外实训基地8个。

3.存在的问题

(1)办学理念不能适应高技能人才培养的快速需求，缺乏在国内有影响的专业带头人。

(2)课程体系建设等教育教学改革的内容不能适应工学结合人才培养模式的需求。

(3)缺乏高水平、综合性的生产性实训基地。真实工作环境的实训室和实习车间不能满足现在发展的要求。

(4)校内实训、校外实习、顶岗实习缺乏系统设计。

### （二）建设目标

立足淄博国家火炬计划生物医药产业基地，引领山东省同类专业建设和发展；成为区域产业技术服务与校企合作联络中心，使生物制药技术专业办学水平达到全国同类专业先进行列。

1.建立并实施生物制药技术专业“125”工学结合人才培养模式。

2.构建基于工作过程为导向和主要就业岗位需求的模块化课程体系。完成1项研究课题，在课程体系构建方面有创新。构建8个模块课程，建设4门专业优质核心课程、1门省级精品课程《生物制药技术》。

3.加强校内外实训基地硬件和内涵建设。重点建设6个校内实训室（新建3个、扩建3个），校内实验实训室达13个；校外实习基地由8个增加到18个。完善实训基地管理和运行机制。

4.建立健全顶岗实习管理和运行机制。

5.通过校企“双向挂职”等措施，建立一支结构合理的双师队伍，培养专业带头人2名、骨干教师6名，兼职教师18名，专兼教师比例达到1︰1。

6.提升专业社会服务能力。年培训200人次以上，职业技能鉴定200人次以上。

### （三）项目建设内容

依据生物制药技术高技能人才的社会需求，建立实施“125”工学结合人才培养模式；按照“逆向分解、正向培养、循环提升”的设计方法，构建以工作过程为导向的课程体系，扩建和建设以体现真实工作环境为重点的实验实训室，加强顶岗实习管理，突出双师结构教学团队和教师双师素质的培养，全面落实和完成建设目标。

# 1.建立并实施“125”工学结合人才培养模式

负责人：巩健

面向生物制药行业和区域经济发展对人才的需求，培养具有诚信、敬业的良好职业素质，面向生产第一线，直接从事生物制药工艺操作、药物分析检验、制剂技术和药品营销等工作岗位，具有较强就业竞争力和发展潜力的高技能人才。

# （1）“125”工学结合人才培养模式的主要内容：

“1”----- 一条主线：职业道德教育贯穿人才培养全过程；

“2”-----两个有效对接：理论教学内容和岗位知识需求有效对接；校内实训和岗位技能有效对接；

“5”-----五个结合：课堂与生产现场相结合、师生互动与学生自主学习相结合、生产性实训与仿真实训相结合、毕业设计（论文）与顶岗实习相结合、校内考核和企业考核相结合；

（2）建立和完善专业人才培养模式运行保障机制，校企合作深度融合，职业素质和职业能力同步培养，做好四个“全过程”管理。

①企业技术专家和兼职教师参与教学全过程。从分析职业岗位标准、人才培养方案制定、课程体系构建、工学结合特色教材编写、实践教学指导到毕业设计（论文）指导全过程参与。

②教师参与企业生产全过程。有计划安排教师深入企业，在不同的岗位上参与实践锻炼。在此基础上，进行教学模式、教学内容、教学方法和手段改革，保证教学内容与生产过程“有效对接”。

③学生专业能力培养贯穿学习全过程。将专业能力培养目标分解为四个子目标，即专业意识、专业兴趣、专业技能、专业创新能力。将任务目标逐一落实到每一个学期，从而保证对学生专业能力的培养从入校直至毕业不断线。

④职业道德和创新教育渗透教学全过程。

通过举办优秀校友座谈会，聘请专家进行职业生涯规划讲座，聘请企业劳模作辅导员，组织学生参加社会实践等途径和方法，使学生了解社会，感悟人生。使职业道德教育渗透人才培养全过程。

加强人文教育。通过开设“网络课堂”，如播放专业讲座、百家讲坛、世纪大讲堂、中国传统文化讲座，启迪创新意识。

本项目投入资金6万元。

# 2.课程体系建设和教学内容改革

负责人：巩健

根据生物制药技术专业四个主要就业岗位（生物制药工艺操作、制剂技术、药物分析检验、药品营销）能力实际要求，专业教师与企业技术人员共同开发体现工学结合特色的课程体系。从企业人才规格需求和职业资格的考核标准分析入手，确定职业技能，再确定课程体系与教学内容；对课程内容进行整合和重组，从而保证前后课程内容之间的有效对接,形成专业课程模块。

# （1）构建基于工作过程导向和主要就业岗位需求的模块化课程体系

①公共基础与人文素质课程模块：思想政治教育、高等数学、大学英语、计算机文化基础、法律基础、体育、就业指导、假期社会实践、公益劳动、人文素质选修课。

②专业通适课程模块：化学基础、化工原理、电工与仪表、基本技能实训。

③微生物操作技术课程模块：应用微生物基础、微生物培育、检验技能综合训练。

④生物制药技术课程模块：生物制药技术、生物纯化分离技术、药物制剂技术，课程综合实训。

⑤药物分析检验技术课程模块：药物分析检验技术、仪器分析技能综合训练、药物分析检验技能综合训练。

⑥药品营销课程模块：医药基础、药品市场与营销、药事管理，药品营销模拟实训。

⑦综合能力培养课程模块：校内专业综合实训（仿真实训、生产性实训）、校外实习、顶岗实习、毕业设计（论文）等。

⑧专业拓展课程模块：应用文写作、文献检索、组织培养、酶应用技术、基因工程。

生物制药技术专业课程体系建设计划见表3-1-1。

表3-1-1课程体系建设计划表

金额单位：万元

| 年度 | 建设内容 | 负责人 | 资金预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 完成岗位工作过程和典型产品生产过程调研分析报告 | 张军 | 3 |
| 2008 | 初步完成四个主要就业岗位职业标准调研、7个专业课程模块内容重组与整合，结合相关职业资格标准，制定课程体系标准和课程标准。 | 何敬文 | 18 |
| 2009 | 继续完善课程体系和各课程标准 | 徐洁 | 8 |
| 合计 |  | 29 |

（2）优质专业核心课程建设

以教授、兼职教师、一线任课教师为成员，组建核心课程建设团队，以省级精品课程建设标准为依据，建设4门优质专业核心课程及配套校教材和网络课程，主要措施；

①与企业合作，成立课程建设团队。

②依据岗位技术知识点和技能点，参照最新职业资格标准，进行课程内容整合。

③逐步形成“教、学、做”一体化的教学模式；对两门单元技术特征明显的核心课程，实施“单元式”教学模式改革。

项目建设期内, 建成4门优质专业核心课程，其中建成省级精品课程1门。优质专业核心课程建设计划见表3-1-2。

表3-1-2 优质专业核心课程建设计划表

金额单位：万元

| 年度 | 课程名称 | 建设内容 | 负责人 | 资金预算 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 生物纯化与分离技术 | ①“单元式”课程教学模式改革； ②开发网络学习课程； ③制定课程标准； ④编写工学结合教材 ⑤达到省级精品课程标准。 | 李公斌 | 14 | 41 |
| 2008 | 药物制剂技术 | ①“单元式”课程教学模式改革； ②开发网络学习课程； ③制定课程标准； ④编写工学结合教材 ⑤达到省级精品课程标准。 | 张军 | 14 |  |
| 2008 | 药物分析检验技术 | ①实施“一体化”的教学模式； ②开发网络学习课程； ③制定课程标准； ④编写工学结合教材； ⑤达到省级精品课程标准。 | 徐洁 | 13 |  |
| 2009 | 生物制药工艺 | ①实施“单元式”课程教学模式方案； ②制定课程标准； ③编写工学结合教材； ④申报省级精品课程。 | 苏传东 | 15 | 15 |
| 合计 | 56 |

（4）教学改革和应用技术研究

结合专业建设，加强校企合作，进行教学改革、应用技术研究与开发。表3-1-3教学改革和应用技术研究项目建设计划表

| 项目进度 项目名称 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 负责人/成果形式 | 鉴定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高职高专生物制药技术专业课程体系的研究与实践 | 在研 | 结题 |  | 巩健/人才培养方案，实训指导书 | 山东省教育厅 |
| 探究性实验学习方法的研究与应用 | 在研 |  | 结题 | 裴砚铃/论文、结题报告 | 淄博市学习科学研究会 |
| 工科高职生职业生涯设计 | 在研 | 结题 |  | 梁传伟/结题报告 | 淄博职业学院学术委员会 |
| 生物技术类专业群毕业生职业竞争力调查研究 | 在研 | 结题 |  | 李公斌/结题报告 | 淄博职业学院学术委员会 |
| 生物技术类专业建设与当地经济协调发展的策略研究 | 在研 |  | 结题 | 苏传东/论文、结题报告 | 淄博市教育科学“十一五”规划重点立项课题 |
| 米曲霉高产菌株的选育 | 在研 |  | 结题 | 苏传东/米曲霉高产菌株、生产工艺及研究报告 | 淄博职业学院学术委员会 |
| 阿司匹林双嘧达莫胃内漂浮胶囊的研制 | 在研 |  | 结题 | 巩健/配方 | 山东省教育厅 |

3.实验实训基地建设

负责人：魏恩宇

（1）校内实验实训基地建设

项目建设期内，扩建3个、新建3个实验实训室，进一步完善和优化实验实训条件，使之具备以下主要功能：

①完成典型生物制品(柠檬酸、土霉素等)的生产流程(虚拟工艺、产品小试和中试)、药品分析检测、应用技术研究开发等。

②满足学生实训、预顶岗培训、创新能力培养需要；具备高级药物分析工、药物制剂工、菌种培育工职业资格培训和鉴定资质。

校内实训基地建设规划及功能见表3-1-4。

表3-1-4   校内实训基地建设计划表

金额单位：万元

| 实训室名称 | 实训项目 | 年度 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 安装 调试费 | 总价 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物制药仿真实训室新建 负责人：徐洁 | 仿真工艺实训： ①完成片剂、胶囊剂产品、水针剂、典型生物药物生产工艺仿真实训； ②同时容纳50人/次实训。 | 2007 | GMP片剂与胶囊剂生产线仿真平台、GMP水针药剂生产线仿真平台、GMP生产线仿真考核功能组 | 1 | 12 | 厂家 负责 | 12 | 国产 |
|  |  |  | 青霉素发酵仿真实习系统 | 51 | 0.18 | 厂家 负责 | 9.18 | 国产 |
|  |  |  | 仪器分析仿真软件系统 | 51 | 0.15 | 厂家 负责 | 8.16 | 国产 |
|  |  |  | 制药过程设备教学软件 | 51 | 0.12 | 厂家 负责 | 6.12 | 国产 |
|  |  |  | 生物反应工程素材库 | 1 | 0.3 | 厂家 负责 | 0.3 | 国产 |
|  |  |  | 生物分离工程素材库 | 1 | 0.3 | 厂家 负责 | 0.3 | 国产 |
|  |  |  | 生物工程设备素材库 | 1 | 0.3 | 厂家 负责 | 0.3 | 国产 |
|  |  |  | 电 脑 | 51 | 0.65 | 0.4 | 33.55 | 国产 |
|  |  |  | 黑白激光打印机 | 2 | 0.3 | 厂家 负责 | 0.6 | 国产/A4 |
|  |  |  | 电脑桌椅（套） | 51 | 0.06 | 厂家 负责 | 3.06 | 国产 |
|  |  |  | 投影教学系统 | 1 | 1 | 厂家 负责 | 4.07 | 进口 /1024×768 |
|  |  | 小计 | 77.64 |

（续表）3-1-4

| 实训室名称 | 实训项目 | 年度 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总 价 | 安裝 调试费 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药物制剂实训室新建 负责人： 张军 | 教学实训； 生产性实训；药物制剂工职业资格培训： ①完成片剂或胶囊剂生产、实训，同时容纳50人/次实训。 完成片剂或胶囊剂等工种职业资格培训，年培训约300人以上。 ②具备片剂或胶囊剂等新产品的研制，具备片剂或胶囊剂等产品的生产，年产量约5000万片的功能； ③具备注射剂生产、实训的功能，承担注射剂等新产品的研制； ④同时容纳50人/次实训。满足“教、学、做”一体化教学需要。 | 2008 | 电子磅秤 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 100kg/国产 |
|  |  |  | 电子天平 | 4 | 0.5 | 2.0 |  | 1 kg/国产 |
|  |  |  | 锤式粉碎机 | 1 | 3 | 3 |  | 中试/国产 |
|  |  |  | 快速搅拌制粒机 | 2 | 10 | 20 | 厂家负责 | 中试/国产 （符合GMP） |
|  |  |  | 沸腾干燥器 | 2 | 10 | 20 | 2 | 中试/国产 （符合GMP） |
|  |  |  | 摇摆式制粒机 | 1 | 2 | 2 |  | 中试/国产 |
|  |  |  | 三维混合机 | 1 | 5 | 5 |  | 中试/国产 |
|  |  |  | 标准颗粒筛分仪 | 1 | 3 | 3 |  | 国产 |
|  |  |  | 旋转式压片机 （含8、10、12mm及橄榄型等四套模具） | 1 | 15 | 15 | 厂家负责 | 中试/国产（符合GMP） |
|  |  |  | 高效包衣机 | 1 | 15 | 15 | 1.5 | 中试/国产（符合GMP） |
|  |  |  | 全自动胶囊填充机 （含1胶囊模具） | 1 | 15 | 15 | 厂家负责 | 中试/国产（符合GMP） |
|  |  |  | 铝塑包装机 （含12mm片、1号胶囊等两套模具） | 1 | 15 | 15 | 厂家负责 | 中试/国产 |
|  |  |  | 红外热封机 | 1 | 5 | 5 |  | 中试/国产 |
|  |  |  | 硬度测定仪 | 2 | 3 | 6 |  | 药用仪器/国产 |
|  |  |  | 崩解仪 | 4 | 0.3 | 1.2 |  | 药用仪器/国产 |
|  |  |  | 溶出度测定仪 | 4 | 4 | 16 |  | 药用仪器/国产 |
|  |  |  | 胶体磨 | 1 | 3 | 3 |  | 中试/国产 |
|  |  |  | 安瓿罐装机 （0.5～10ml,可调速） | 1 | 2 | 2 | 厂家负责 | 中试/国产 |
|  |  |  | 安瓿封口机 （0.5～10ml,可调速） | 1 | 1 | 1 | 厂家负责 | 中试/国产 |
|  |  |  | 安瓿拉丝灌封机 （0.5～10ml,可调速） | 1 | 3 | 3 | 厂家负责 | 中试/国产 |
|  |  |  | 热压灭菌箱 | 1 | 5 | 5 | 0.5 | 中试/国产 |
|  |  |  | 干燥箱 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 普通 |
|  |  |  | 澄明度检测仪 | 4 | 0.2 | 0.8 |  | 药用仪器/国产 |
|  |  |  | 针剂印字机 | 2 | 1 | 2 |  | 中试/国产 |
|  |  |  | 针剂配液机 (含过滤装置) | 1 | 10 | 10 | 厂家负责 | 中试/国产 |
|  |  |  | 净化台 | 2 | 2 | 4 | 0.3 | 中试/国产 |
|  |  |  | 小计 | 179.7 |

（续表）3-1-4

| 实训室名称 | 实训项目 | 年度 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 安装 调试费 | 总价 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药物分析实训室完善 负责人：徐洁 | 教学实训； 生产性实训；药物制剂工职业资格培训： ①完成生物药物的鉴别、检查、生物药物的效价（含量）测定实验或实训项目，同时容纳50人/次学生实训； ②完成药物分析工等职业资格培训，年培训300人次以上； ③完成新药鉴别、检查或含量测定，可对外承担药品、食品、化妆品质量检验工作。 | 2008 | 全波长自动扫描双光束紫外-可见分光光度计（含数据处理软件） | 1 | 15 | 厂家负责 | 15 | 进口 |
|  |  |  | 紫外-可见分光光度计 | 8 | 1 | 厂家负责 | 8 | 国产 |
|  |  |  | 高效液相色谱仪（含UV检测器，四元泵，在线脱气，柱温箱，自动进样器，工作站软件） | 1 | 40 | 0.3 | 40.3 | 进口 |
|  |  |  | 液相色谱柱 | 4 | 0.25 |  | 1 | 进口 |
|  |  |  | 定量环 | 2 | 0.15 | 厂家负责 | 0.3 | 进口/5、10µl |
|  |  |  | 无油真空泵 | 2 | 0.2 | 厂家负责 | 0.4 | 国产 |
|  |  |  | 超声清洗机 | 2 | 4 | 厂家负责 | 0.2 | 进口/水槽体积3-28L |
|  |  |  | 高速离心机 | 1 | 5 | 厂家负责 | 5 | 进口 |
|  |  |  | 旋涡混匀器 | 1 | 0.2 |  | 0.2 |  |
|  |  |  | 可调微量移液器 | 5 | 0.3 |  | 1.5 | 进口10-100µl 20-200µl 100-1000µl 1000-5000µl |
|  |  |  | 气相色谱仪（含TCD和FID检测器，程序升温，自动进样器，工作站软件，氮氢空发生器） | 1 | 22 | 0.3 | 22．3 | 进口 |
|  |  |  | 气相色谱柱 | 4 | 0.5 |  | 2 | 进口 |
|  |  |  | 暗箱式紫外观察仪 | 3 | 0.5 | 厂家负责 | 1.5 | 国产/可见光，254，365nm |
|  |  |  | 薄层色谱平底展开缸 | 20 | 0.04 |  | 0.8 | 国产/长200，宽200 |
|  |  |  | 计算机 | 3 | 0.7 | 厂家负责 | 2.1 | 国产/奔腾双核处理器 |
|  |  |  | 光盘记录机 | 1 | 0.3 | 厂家负责 | 0.3 | 国产/外置 |
|  |  |  | 空调机 | 2 | 0.7 | 厂家负责 | 1.4 | 国产/2.5匹 |
|  |  |  | 冰箱 | 1 | 0.4 | 厂家负责 | 0.4 | 国产/205L |
|  |  |  | 黑白激光打印机 | 3 | 0.4 | 厂家负责 | 1.2 | 国产/A4 |
|  |  |  | 十万分之一电子分析天平 | 1 | 4.5 | 厂家负责 | 4.5 | 进口 |
|  |  |  | 万分之一电子分析天平 | 1 | 2.5 | 厂家负责 | 2.5 | 进口 |
|  |  | 小计 | 110.9 |

（续表）3-1-4

| 实训室名称 | 实训项目 | 年度 | 设备名称 | 数量 | 单价/ 万元 | 总价/ 万元 | 安裝 调试费 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵工艺实训室完善 负责人：李公斌 | 教学实训；应用技术研究开发： ①完成典型生物制品（土霉素、柠檬酸等）生产工艺流程教学实训； ②具备生物新药产品开发条件，开展对外技术咨询和培训 | 2009 | 立式恒温振荡培养箱 | 1 | 0.7 | 0.7 |  | 国产 |
|  |  |  | 不锈钢机械搅拌发酵罐 | 1 | 6.3 | 6.3 | 厂家负责 | 5升/国产 |
|  |  |  | 不锈钢机械搅拌发酵罐 | 1 | 19.5 | 19.5 | 厂家负责 | 50升/国产 |
|  |  |  | 小计 | 26.5 |
| 分离提取实训室新建 负责人： 李公斌 |  | 2009 | 超声波细胞粉碎机 | 2 | 2.5 | 5.0 |  | 国产 |
|  |  |  | 超声波清洗器 | 2 | 0.7 | 1.4 |  | 国产 |
|  |  |  | 旋转蒸发仪(套) | 4 | 1.0 | 4.0 |  | 国产 |
|  |  |  | 药品保存箱 | 1 | 3.0 | 3.0 |  | 国产 |
|  |  |  | -86℃超低温保存箱 | 1 | 6.5 | 6.5 |  | 国产 |
|  |  |  | 超薄磁力搅拌器 | 4 | 0.2 | 0.8 |  | 国产 |
|  |  |  | 鼓风干燥箱 | 1 | 1.0 | 1.0 |  | 国产 |
|  |  |  | 精密微量天平 | 1 | 0.8 | 0.8 |  | 国产 |
|  |  |  | 电子分析天平 | 2 | 0.15 | 0.3 |  | 国产 |
|  |  |  | 智能酸度计 | 2 | 0.3 | 0.6 |  | 国产 |
|  |  |  | 快速水分测定仪 | 2 | 1.2 | 2.4 |  | 国产 |
|  |  |  | 移液器 | 2 | 0.5 | 1.0 |  | 国产 |
|  |  |  | 匀浆机 | 2 | 0.4 | 0.8 |  | 国产 |
|  |  |  | 紫外可见外分光光度计 | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 国产 |
|  |  |  | 冷冻干燥机 | 1 | 25.0 | 25.0 | 厂家负责 | 进口 |
|  |  |  | 高速台式冷冻离心机 | 1 | 1.7 | 1.7 |  | 进口 |
|  |  |  | 真空减压干燥箱 | 1 | 1.0 | 1.0 |  | 国产 |
|  |  |  | 低速台式大容量离心机 | 2 | 0.5 | 1.0 |  | 国产 |
|  |  |  | 喷雾干燥机（防爆） | 1 | 21.0 | 21.0 | 厂家负责 | 进口 |
|  |  |  | 膜分离装置设备 | 2 | 2.0 | 4.0 |  | 国产 |
|  |  |  | 小型柱层析装置 | 1 | 2.0 | 2.0 |  | 国产 |
|  |  |  | 高速万能粉碎机 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 国产 |
|  |  |  | 精密度增力电动搅拌机 | 4 | 0.15 | 0.6 |  | 国产 |
|  |  |  | 标准筛 | 1 | 0.2 | 0.2 |  | 国产 |
|  |  |  | 水浴锅 | 4 | 0.08 | 0.3 |  | 国产 |
|  |  |  | 小计 | 87.4 |

（续表）3-1-4

| 实训室 名称 | 实训项目 | 年度 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 安裝 调试费 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物制品公司 负责人： 胡本高 | 教学实训； 生产性实训；①完成发酵工艺生产性实训项目，同时容纳50人/次实训 ②完成发酵产品开发，承担微生物及发酵产品的科研项目 | 2008 | 不锈钢机械搅拌发酵罐（5升） | 2 | 6.3 | 12.6 | 厂家 负责 | 国产 |
|  |  |  | 不锈钢贮料罐（50升） | 3 | 3.0 | 9.0 |  |  |
|  |  |  | 固体发酵罐（50升） | 1 | 8.9 | 8.9 | 厂家 负责 | 国产 |
|  |  |  | 灌装线 | 1 | 31.2 | 31.2 | 厂家 负责 | 国产 |
|  |  |  | 微型啤酒生产线（日产200升） | 1 | 32 | 32 | 厂家 负责 | 国产 |
|  |  | 小计 | 93.7 |
| 合计 | 575.84 |

（2）校外实训基地建设

负责人：何敬文

项目建设期内，新建校外实训基地10个，使校外实训基地达到18个。将山东新达制药公司、山东聊城希杰生物工程公司、山东鲁南制药公司等10家企业发展和建设成为实训基地，及就业岗位确定等。

将实习基地建设与学生就业基地紧密联系。指定专人负责校外实习基地和就业基地建设工作。校外顶岗实习基地建设规划见表3-1-5。

校外顶岗实习基地的开发和巩固主要内容有：企业产品市场调查；企业运行生产流程、工艺流程、管理流程调查；企业技术、人员、设备结构调查；能否满足学生顶岗实习生活、技能训练、给于适当劳动报酬、就业调查；校企合作谈判、协议签订；劳动及生活安全保障、责任划分、管理组织、技术指导、安全教育、就业教育、企业文化教育、责任事故处理及就业岗位确定等。

将实习基地建设与学生就业基地紧密联系。指定专人负责校外实习基地和就业基地建设工作。

# 3-1-5校外实习基地建设计划表

| 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 |
| --- | --- | --- |
| 山东瑞阳制药有限公司 鲁南制药股份有限公司 山东鲁抗医药集团 | 山东聊城希杰生物工程公司 山东博山制药有限公司 青岛黄海制药有限责任公司 蓬莱诺康药业有限公司 | 兖州市生宝制药有限公司 青岛国风药业股份有限公司 山东凤凰制药股份有限公司 |

（3）实训基地内涵建设

①实训基地建设方案、校企深度融合校外实习基地巩固与开发方案。

②与企业合作共同开发相关工学结合实训教材，开发实训项目。

③制定相关实训基地运行管理办法，进行实验实训教学改革。

④校内实训基地对外开放，开展与企业、地区院校同类专业的交流合作。

4.顶岗实习管理

负责人：张军

结合学院顶岗实习管理办法，制定专业顶岗实习相关细则：

①建立专业顶岗实习审批制度，提高专业实习对口率，使顶岗实习与学生就业挂钩。

②建立专业教师推介学生顶岗实习和就业激励机制。

③校企合作，通过考核，为实习学生颁发企业工作经历证书，提高学生在就业市场上的竞争力。

④毕业论文和毕业设计主要在顶岗实习中完成，从而实现学习任务与工作过程的有机融合。

5.师资队伍建设

负责人：徐洁

2007～2009年，投入经费约125万元建设生物制药技术专业师资队伍。加强专业带头人、骨干教师、“双师”素质教师、兼职教师和企业技术专家等组成的教学团队建设。到2009年建成专任专业教师数达18人左右，专业带头人2人、骨干教师6人、兼职教师18人左右，专兼比达到1∶1,提高师资队伍的整体水平和竞争实力，建成院级优秀教学团队。

（1）专业教研室团队建设：一是组织教师及时学习研讨高职教育教学文件；二是组织开展专业教师相互培训活动；教研室内部教师互相培训（如来自企业的教师为其它教师进行技能培训）、专兼职教师互相培训；三是定期举办专兼职教师参与的“说课”活动；四是任课教师研讨课程标准、教学内容改革等。

（2）专业带头人和骨干教师队伍建设

通过对两名专业带头人的培养，使他们成为具有先进的职教理念，在本专业具有较高知名度，熟悉高职教育理论，具有丰富的专业建设和课程建设经验，具有扎实的专业知识和很强的实践动手能力，能准确把握专业发展态势，具有较强的社会服务能力。能够解决生产中的关键技术问题，推广新技术、新成果，参与淄博生物医药重大科研攻关项目论证，主持1－2应用技术研究或重点专业建设研究（院级以上）的科研课题，每年帮带培养2－3名骨干教师，在专业核心期刊发表论文1-2篇。

通过对六名骨干教师培养，使他们成为一门以上工学结合专业核心课程的主持人，主持或参与完成1项专业科研课题，帮带1－2名青年教师，在省级以上专业期刊发表论文1-2篇。

专业带头人培养措施：

①完成区域内制药行业产品结构和人才需求调研报告；主持完成专业人才培养方案。

②主持建设院级优秀教学团队。

③安排挂职锻炼、国外学习进修或考察，学习国外相关新知识、新技术以及先进的职业技术教育理念和办学模式，形成学习或考察报告。

④完成市级以上应用技术研究项目或教研科研课题1项。

⑤帮带6名骨干教师。

⑥1名专业带头人申报省级教学名师。

骨干教师培养措施：

①每人主持完成一门专业核心课程建设工作，完成青年教师指导工作。

②校外实训基地挂职顶岗锻炼3个月；1人生物制药专业知名高校进修，完成总结报告。

③对外技术服务，主持完成院级以上应用技术研发或教科研项目3项，形成成果。

④专业核心期刊发表论文1—2篇。

（3）“双师”素质教师培养

(建立和完善教师到企业实践制度

根据教师专业特长和专业发展方向，每年安排4—5名教师到淄博国家火炬计划生物医药产业基地内的山东金洋药业有限公司、山东齐都药业有限公司、山东新达制药有限公司等企业下厂实践锻炼三个月以上，在不同的岗位上参与实践锻炼。在此基础上，进行教学模式、教学内容、教学方法和手段改革。

(建立和完善教师校内实训基地实践制度

进行对外技术开发、技术支持、人员培训、生产加工等技术服务。

(鼓励和支持教师参加相应的职业资格考核并获得相关职业资格证书；要求三年内90%教师达到“双师”素质标准。

（4）兼职教师和行业技术专家队伍建设

(进一步完善兼职教师管理办法。建立兼职教师资源库，教师数达50名左右。

(兼职教师来源：一是离职或退休不久的企业技师或工程师；二是在职的企业一线技术人员和行业企业专家。

(参与校内生产性实训基地建设，共同对外进行技术服务与合作。

生物制药技术专业师资队伍建设规划见表3-1-6。

表3-1-6 师资队伍建设计划表

| 年度 | 专业带头人引进培养（人） | 骨干教师 培养（人） | “双师” 素质教师培养（人） | 新增兼职教师 （人） | 聘请行业企业专家（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007年 |  |  | 4 | 4 | 1 |
| 2008年 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2009年 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 总计 | 2 | 6 | 14 | 10 | 4 |

表3-1-7 师资队伍建设资金使用计划一览表

金额单位：万元

| 年度 | 专业带头人 培养 | 骨干教师 培养 | “双师”教师 培养 | 聘请兼职 教师 | 聘请行业企业专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007年 |  |  | 4 | 12 | 2 |
| 2008年 | 10 | 15 | 5 | 15 | 6 |
| 2009年 | 10 | 15 | 5 | 18 | 8 |
| 小计 | 20 | 30 | 14 | 45 | 16 |
| 总计 | 125 |

6.社会服务能力建设

负责人：张军

（1）充分利用淄博作为国家火炬计划生物医药产业基地的有利条件以生物制药技术专业两位博士为核心，以生物技术科研所为桥梁，成立生物技术应用性研究项目小组，以功能保健品和生物新药为研究开发方向，结合企业发展中的难点或热点，确定科研课题，聘请有关专家指导，解决生产中的实际问题，形成2—3项科研成果进行产业推广

（2）发挥教学资源优势，开展职业培训。为农村劳动力转移和城镇失业人员再就业服务，职业培训每年不少于100人次。

（3）为企业在职员工培训每年不少于100人次。

（4）积极开展职业资格培训，年培训药物分析工200人以上、药物制剂工100人以上。

7.专业群建设

负责人：梁传伟

生物制药技术专业所在专业群现有生物技术及应用、食品药品监督管理两个专业。学院在把生物制药技术专业建设成为学院重点专业同时，充分利用重点专业建设所形成的办学理念、办学条件，带动专业群的改革和发展。2008年新上药物制剂技术专业。使专业群学生规模由2007年的240人增至2009年400人左右。

拟对专业群相关专业投入73万元用于师资队伍建设；投入25万元用于核心课程建设。

表3-1-8专业群师资队伍建设项目计划一览表

| 时 间 | 专业带头人 培养（人） | 骨干教师培养（人） | 双师教师培养（人） | 增聘兼职教师 （人） | 聘请行业企业专家（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007年 |  |  | 2 |  |  |
| 2008年 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2009年 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 总计 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 |

表3-1-9 专业群师资队伍建设资金使用计划一览表

金额单位：万元

| 时 间 | 专业 带头人培养 | 骨干教 师培养 | “双师” 教师培养 | 聘请 兼职教师 | 聘请行业 企业专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007年 |  |  | 2 | 4 |  |
| 2008年 | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 |
| 2009年 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 |
| 小计 | 20 | 20 | 6 | 21 | 6 |
| 总计 | 73 |

表3-1-10 专业群核心课程建设计划表

金额单位：万元

| 年度 | 课程名称 | 建设内容 | 负责人 | 资金预算 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 发酵食品工艺 | ①实施“教、学、做”一体化教学模式； ②开发网络学习课程； ③制定课程标准； ④编写工学结合教材。 | 胡本高 | 15 | 15 |
| 2009 | 仪器分析 | ①实施“教、学、做”一体化教学模式； ②制定课程标准； ③开发网络学习课程； ④编写工学结合教材。 | 苏传东 | 10 | 10 |
| 合 计 | 25 |

### （四）建设进度与经费预算

本项目预计投入经费941.84万元。

其中，重点专业实训基地建设605.84万元，师资队伍建设125万元，人才培养模式研究、课程体系建设与教学内容改革113万元，专业群三个相关专业投入98万元。

生物制药技术专业建设进度安排见表3-1-11。

生物制药技术专业及专业群两个相关专业建设资金及年度计划见表3-1-12。

表3-1-11 生物制药技术专业建设进度表

| 任务 | 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 课程 体系 建设与 教学内容改革 | 人才培养模式 创新与课程体系建设 | 预期目标：完成“125”工学结合人才培养模式调研。 验收要点： 1.完成“125”工学结合人才培养模式调研报告； 2.基于工作过程为导向和主要岗位需求课程体系调研报告； 3.校企共建校外顶岗实习双重管理体系；完成顶岗实习指导手册和企业工作经历考核方案。 | 预期目标：完成2008级生物制药技术专业人才培养方案和课程体系建设。 验收要点： 1.“125”工学结合人才培养方案制定、实施及阶段性成果； 2.7个课程模块内容重组与整合，结合相关职业资格标准，制定课程体系和课程标准； 3.2008级生物制药技术人才培养方案； 4.建立校企共建校外顶岗实习双重管理体系；制定顶岗实习管理及考核制度。 | 预期目标：生物制药专业人才培养方案和课程体系推继续完善，推广至专业群。 验收要点： 1. “125”工学结合人才培养模式推广到专业群； 2、课程体系建设与实施总结报告； 3.学生顶岗实习报告、成绩、指导教师总结。 |
|  | 优质核心课程建设 | 预期目标：制定课程建设计划。 验收要点：成立课程建设团队，明确任务，制定课程开发计划。 | 预期目标：建成3门优质专业核心课程:《生物纯化与分离技术》、《药物制剂技术》、《药物分析检验技术》。 验收要点： 1.《生物纯化与分离技术》、《药物制剂技术》“单元式”课程教学模式改革总结报告；《药物分析检验技术》“一体化”课程教学模式改革总结报告； 2.制定课程标准； 3.开发网络学习课程上校园网。 | 预期目标：增建1门优质专业核心课程:《生物制药技术》。 验收要点： 1.《生物制药技术》“单元式”课程教学模式改革总结报告； 2.制定课程标准； 3.开发网络学习课程上校园网； 4.《生物制药技术》申报省级精品课程。 |
|  | 教材建设 | 预期目标：制定教材建设计划。 验收要点：成立教材建设团队，明确任务，制定教材建设计划。 | 预期目标：编写校企共建特色教材3部。 验收要点：编写《生物纯化与分离技术》、《药物制剂技术》、《药物分析检验技术》教材3部。 | 预期目标：编写校企共建特色教材1部。 验收要点：编写《生物制药技术》1部。 |

（续表）3-1-11

| 任务 | 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 师资队伍 建设 | 专业带头人 | 预期目标：制定培养计划。 验收要点： 确定人选，制定培养计划。 | 预期目标：培养1人，能够把握教学改革方向，具有组织教学、培训、科研及实训基地建设任务的能力。 验收要点： 1.2008级专业人才培养方案； 2.制定2008年专业师资队伍培养计划； 3.国外学习进修或考察，学习国外领域相关新知识、新技术以及先进的职业技术教育理念和办学模式，形成学习或考察报告； 4.完成市级以上应用技术研究项目或教研科研课题1项； 5.帮带3名骨干教师。 | 预期目标：培养1人，能够把握教学改革方向，具有组织教学、培训、科研及实训基地建设任务的能力。专业带头人达2人。 验收要点： 1.完成区域内制药行业产品结构和人才需求调研报告1份； 2.制定2009年专业师资队伍培养计划；建成院级优秀教学团队； 3.国外学习进修或考察，学习国外相关新知识、新技术以及先进的职业技术教育理念和办学模式，形成学习或考察报告； 4.完成市级以上应用技术研究项目教研科研课题1项； 5.帮带3名骨干教师。 |
|  | 骨干教师 | 预期目标：制定培养计划。 验收要点：确定人选，制定培养计划。 | 预期目标：培养3人。能够承担优质核心课程和实训基地建设与开发任务。 验收要点： 1.每人主持完成一门专业核心课程建设工作； 2.安排2人校外实训基地挂职顶岗锻炼3个月,企业实践证明；1人生物制药专业知名高校进修，进修证明； 3.对外技术服务，主持院级以上应用技术研发或教科研项目3项，立项书。 | 预期目标：培养3人。能够承担优质核心课程和实训基地建设与开发任务。骨干教师达6人。 验收要点： 1.1名骨干教师主持完成一门专业核心课程建设工作； 2.安排2人校外实训基地挂职顶岗锻炼3个月, 企业实践证明；1人生物制药专业知名高校进修，进修证明； 3.完成应用技术研发或教科研项目3项，形成成果，成果推广或转让1项。 |
|  | “双师”素质教师 | 预期目标：完成 4名教师“双师”素质进行培养。 验收要点： 1.本专业“双师”教师培养标准、培养方案； 2.培养“双师”素质教师 4人； 3.校外实训基地挂职顶岗锻炼3个月，完成总结报告，企业实践证明。 | 预期目标：完成 9名教师“双师”素质培养，能够承担理论和实训课程教学任务。“双师”素质教师达12人. 验收要点： 1.每人校外实训基地挂职顶岗锻炼3个月，完成总结报告，企业实践证明； 2.3人考取相应高级以上职业资格证书。 | 预期目标：完成5名教师“双师”素质培养，能够承担理论和实训课程教学任务。“双师”素质教师达17人. 验收要点： 1.每人校外实训基地挂职顶岗锻炼3个月，完成总结报告，企业实践证明； 2.3人考取相应高级以上职业资格证书。 |

（续表）3-1-11

| 任务 | 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 师资队伍建设 | 兼职教师 | 预期目标：增聘兼职教师4名，兼职教师达12人。 验收要点： 1.形成兼职教师管理办法，制定兼职教师工作制度； 2.能够指导学生完成岗位技能训练项目； 3.专兼职教师相互培训;相关记录2—3份； 4.建立兼职教师资源库，兼职教师数达50名左右。 | 预期目标：增聘兼职教师7名，兼职教师达15人。 验收要点： 1.开展专兼职教师相互培训，举行“说课”活动，相关记录2—3份； 2.承担《药物分析检验技术》、《生物制药技术》授课任务和校内生产性实训指导，承担职业资格培训和鉴定工作； 3.与专职教师共同开发3门核心课程教材，参与校内实训基地建设； 4.选拔12人作为专业学生工学结合顶岗实习联络员和毕业设计（论文）指导教师，每人指导3—5名学生完成“融毕业论文于顶岗实习”的试点指导工作。 | 预期目标：增聘兼职教师3名，兼职教师达18人，专兼教师比达1∶1。 验收要点： 1.开展专兼职教师相互培训，举行“说课”活动，相关记录2—3份； 2.承担《药物分析检验技术》、《生物制药技术》授课任务习和校内生产性实训指导，承担职业资格培训和鉴定工作； 3.与专职教师共同开发1门核心课程实训教材。 4.选拔16人作为顶岗实习联络员和毕业设计（论文）指导教师。每人指导3—5名学生完成“融毕业论文于顶岗实习”的指导工作； |
|  | 行业企业、技术专家 | 预期目标：聘请掌握行业最新知识和最新技术行业专家1名。 验收要点： 1.制定行业、企业技术专家工作制度； 2.参与校内生产性实训基地建设，共同对外进行技术服务与合作。指导骨干教师开展科研项目1-2项。 | 预期目标：增聘掌握行业最新知识和最新技术的行业专家2名，行业、企业技术专家达3人。 验收要点： 1.指导骨干教师开展科研项目1-2项； 2.每人提供行业发展分析报告1份。为学生举办职业规划指导讲座1次； 3.每人为专业教师举办新技术新工艺培训30课时以上。 | 预期目标：增聘掌握行业最新知识和最新技术的行业专家1名，行业、企业技术专家达4人。 验收要点： 1.指导骨干教师开展科研项目1-2项； 2.每人提供行业发展分析报告1份。为学生举办职业规划指导讲座1次； 3.每人为专业教师举办新技术培训30课时以上。 |

（续表）3-1-11

| 任务 | 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 生物制药仿真实训室 | 预期目标：多功能仿真实训室建成投入使用。 验收要点： 1.GMP片剂与胶囊剂生产线仿真平台、GMP水针药剂生产线仿真平台、GMP生产线仿真考核功能组； 2.青霉素发酵仿真实习系统； 3.仪器分析仿真系统 4.制药过程原理及设备教学软件； 5.生物制药工艺仿真教学软件。 | 预期目标：设备仪器购进,安装调试, 投入使用，开展教学、培训工作。 验收要点： 1.实训室建设方案、论证报告、设备购置清单、安装调试报告、相关仪器设备操作规程、实训项目指导手册、实验报告； 2.完成GMP片剂与胶囊剂生产线仿真实训；青霉素发酵仿真实训； 3.完成仪器分析仿真实训；完成制药过程原理及设备仿真实训。 | 预期目标：仿真实训室业余时间对学生开放。 验收要点： 仿真实训室业余时间对学生开放，开放实训记录。 |
|  | 药物分析检验实训室 | 预期目标：完成实训室建设规划。 验收要点： 1.实训室建设规划，写出比较分析报告，设备购置清单。 2.完成药物分析工职业资格培训，年培训200人次以上。 | 预期目标：设备仪器购进,安装调试, 投入使用，开展教学、培训工作。 验收要点： 1.实训室建设方案、论证报告、设备购置清单、安装调试报告、相关仪器设备操作规程、实训项目指导手册、实验报告； 2.完成生物药物的鉴别、检查、生物药物的效价（含量）测定实验或实训项目； 能够对外承担药品、食品、化妆品质量的分析及检测工作； 3.高级药物分析工职业资格培训200人/年; 4.按教学计划要求，实训项目开出率100%。 | 预期目标：满足学生实训需要，开展社会服务。 验收要点： 1.开发新的实训项目，专业教师开展科研，为企业提供技术服务； 2.高级药物分析工职业资格培训300人/年。 |
|  | 药物制剂实训室 | 预期目标：完成实训室建设规划。 验收要点： 实训室建设方案、论证报告、设备购置清、。 | 预期目标：实训室建成投入使用，开展教学、培训工作。 验收要点： 1.安装调试报告、相关仪器设备操作规程、实训项目指导手册、实验报告； 2.完成片剂、胶囊剂、注射剂实训教学；承担片剂或胶囊剂等新产品的研制；具备片剂或胶囊剂等产品的生产，年产量约5000万片的功能； 3.高级药物制剂工职业资格培训100人/年以上； 4.按教学计划要求，实训项目开出率100%。 | 预期目标：满足学生实训需要，开展社会服务。 验收要点： 1.开发新的实训项目，专业教师开展科研，为企业提供技术服务， 2.高级药物制剂工职业资格培训200人/年以上。 |

（续表）3-1-11

| 任务 | 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 教学实验 实训 条件 建设 | 发酵工艺实训室 | 预期目标：完成实训室建设规划。 验收要点：实训室建设方案 | 预期目标：完成实训室建设规划和论证。 验收要点：实训室建设方案、论证报告、设备购置清单。 | 预期目标：实训室建成投入使用，开展教学、培训工作。 验收要点： 1.设备购进，安装调试报告、相关仪器设备操作规程、实训项目指导手册、实验报告； 2.开展对外技术咨询和培训，具备生物产品开发条件； 3.按教学计划要求，实训项目开出率100%。 |
|  | 分离提取实训室 | 预期目标：完成实训室建设规划。 验收要点：实训室建设方案。 | 预期目标：完成实训室建设方案论证。 验收要点：实训室建设优化方案、论证报告、设备购置清单。 | 预期目标：实训室建成投入使用，开展教学、培训工作。 验收要点： 1.设备购进，安装调试报告、相关仪器设备操作规程、实训项目指导手册、实验报告； 2.开展对外技术咨询和培训，具备生物新药产品开发条件； 3.按教学计划要求，实训项目开出率100%。 |
|  | 生物制品公司 | 预期目标：完成实训室建设规划。 验收要点：实训室建设方案、论证报告、设备购置清单。 | 预期目标：生产性车间建成投入使用，开展教学、培训工作。 验收要点： 1.设备购进，安装调试报告 2.完成发酵工艺生产性实训项目4项。 | 预期目标：满足学生实训需要，开展社会服务。 验收要点： 1.开发发酵工艺实验和实训项目； 2.完成发酵产品开发，承担微生物及发酵产品的科研项目1项。 |
|  | 实训基地内涵建设 | 预期目标：制定建设方案书、实训基地管理办法等相关文件。 验收要点： 1.校企合作共建实训基地方案； 2.实验实训教学改革相关文件。 | 预期目标：制定校内外实训实习基地管理和运行机制。 验收要点： 1.制定校内外实训实习基地运行管理办法； 2.校企深度融合校外实习基地巩固与开发方案； 3.制定专业顶岗实习校企双重管理实施细则。 | 预期目标：完善校内外实训实习基地管理和运行机制。 验收要点： 1.实训基地运行效果评价办法； 2.实训实习质量监控体系。 |

（续表）3-1-11

| 任务 | 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 社会服务能力建设 | 社会培训、技术服务、对口交流 | 预期目标：开展社会培训、技术服务。 验收要点： 为企业在职员工培训不少于100人次。 | 预期目标：开展社会培训、技术服务。 验收要点： 1.完成企业科研项目1项。市级科研项目1项，成果转让1项； 2.为为企业在职员工培训每年不少于200人次。 | 预期目标：开展社会培训、技术服务。。 验收要点： 1.完成省级科研项目1项，成果转让1项； 2.为企业在职员工培训每年不少于300人次。 |
| 专业群 建设 | 师资队伍建设 | 预期目标：制定培养计划。 验收要点：确定人选，制定培养计划。 | 预期目标：培养专业带头人1人、骨干教师2人。 验收要点： 1.专业带头人完成区域内内制药行业产品结构和人才需求调研报告；国外学习进修或考察，形成学习或考察报告；完成市级以上应用技术研究项目1项； 2. 骨干教师1人校外实训基地挂职顶岗锻炼3个月。生物制药专业知名高校进修1人，完成总结报告；主持完成一门专业核心课程建设工作；主持完成应用技术研发或教科研项目1-2项，形成成果。 3.培养“双师”素质教师4人，聘请兼职教师3人，行业企业技术专家1人 | 预期目标：培养专业带头人1人、骨干教师2人。 验收要点： 1.专业带头人完成区域内内制药行业产品结构和人才需求调研报告；国外学习进修或考察，形成学习或考察报告；完成市级以上应用技术研究项目1项； 2.骨干教师1人校外实训基地挂职顶岗锻炼3个月。生物制药专业知名高校进修1人，完成总结报告；主持完成一门专业核心课程建设工作；主持完成应用技术研发或教科研项目1-2项，形成成果。 3.培养“双师”素质教师2人，增聘兼职教师3人，行业企业技术专家1人 |
|  | 核心 课程 建设 | 预期目标：制定课程建设计划。 验收要点：成立课程建设团队，明确任务，制定课程开发计划。 | 预期目标：建成优质专业核心课程:《发酵食品工艺学》 验收要点： 1.“一体化”课程教学模式改革总结； 2.开发网络学习课程上校园网； 3.制订课程标准； 4.编写校企共建实训教材投入使用。 | 预期目标：建成1门优质专业核心课程:《仪器分析》。 验收要点： 1.“一体化”课程教学模式改革总结； 2.开发网络学习课程上校园网； 3.制订课程标准； 4.编写校企共建实训教材投入使用。 |

3-1-12 生物制药技术专业建设资金及年度计划表

金额单位：万元

| 重点专业名称 | 生物制药技术 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入 | 合计 |
|  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 |  |
| 合计 | 78 | 356 | 175 | 609 |  | 20 |  | 20 | 38.64 | 187.3 | 86.9 | 312.84 | 941.84 |
| 教学实验 实训 条件 建设 | 1.生物制药仿真实训室 | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 25.64 |  |  | 25.64 | 77.64 |
|  | 2.药物分析检验实训室 |  | 74 |  | 74 |  |  |  |  |  | 36.9 |  | 36.9 | 110.9 |
|  | 3.药物制剂实训室 |  | 100 |  | 100 |  | 20 |  | 20 |  | 59.7 |  | 59.7 | 179.7 |
|  | 4.发酵工艺实训室 |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 26.5 |
|  | 5.分离提取实训室 |  |  | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  | 29.4 | 29.4 | 87.4 |
|  | 6.生物制品公司 |  | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  | 31.7 |  | 31.7 | 93.7 |
|  | 7.实训基地内涵建设 | 7 | 7 | 7 | 21 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 30 |
|  | 小计 | 59 | 243 | 83 | 385 |  | 20 |  | 20 | 28.64 | 131.3 | 40.9 | 200.84 | 605.84 |
| 师资队伍 建设 | 1.专业带头人 |  | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 20 |
|  | 2.骨干教师 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 30 |
|  | 3.“双师”素质教师 | 8 | 10 | 12 | 30 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 15 | 45 |
|  | 4.兼职教师 | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 |
|  | 5.行业企业技术专家 | 1 | 4 | 5 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 |
|  | 小计 | 12 | 34 | 37 | 83 |  |  |  |  | 6 | 17 | 19 | 42 | 125 |
| 课程 体系 及 教学 内容 改革 | 1.人才培养模式创新与课程体系建设 | 3 | 21 | 14 | 38 |  |  |  |  | 2 | 10 | 7 | 19 | 57 |
|  | 2.核心课程建设 |  | 21 | 8 | 29 |  |  |  |  |  | 11 | 4 | 15 | 44 |
|  | 3.教材建设 |  | 6 | 2 | 8 |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 12 |
|  | 小计 | 3 | 48 | 24 | 75 |  |  |  |  | 2 | 24 | 12 | 38 | 113 |
| 专业 群 建设 | 1.师资队伍建设 | 4 | 21 | 24 | 49 |  |  |  |  | 2 | 10 | 12 | 24 | 73 |
|  | 2.核心课程建设 |  | 10 | 7 | 17 |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 8 | 25 |
|  | 小计 | 4 | 31 | 31 | 66 |  |  |  |  | 2 | 15 | 15 | 32 | 98 |

### （五）预期成效

1. 实施通过“125”人才培养模式,完成专业校内实训、校外实习、顶岗实习系统设计。

2.学生职业道德和创新能力培养方法和途径有所创新。

3.在建设生产性实训基地、优秀教学团队等方面出经验、出成果。

4.毕业生一次性就业率保持在95%以上。毕业生就业质量进一步提高，专业社会认可度和知名度有较大提高。

## 二、计算机应用技术专业及专业群建设方案

项目负责人：高爱国  信息工程系 主任 教授

项目组成员：李  涛  中国网通淄博分公司副总经理  高级工程师

张幼林  中国电信淄博分公司总经理    高级工程师

赵光远  山东奥星计算机有限公司总经理 教授

刘向阳  中国网通淄博分公司总工程师

冯自成  淄博惠通计算机有限公司总经理

于红梅  副教授

孙爱凤  副教授

杨  忠  讲师

李学祥  讲师

吴  鹏  副教授

计算机应用技术专业是山东省高等职业教育示范专业,有省级精品课程2门，教育部“十一五”国家级规划教材3门；师生在山东省计算机技术技能大赛中，连续三届获高校组5个团体一等奖。

计算机应用技术专业三届毕业生，就业率96％以上，双证书获取率98.3%。

### （一）项目建设背景

1.行业背景

计算机应用技术专业定位于服务区域内企业信息化建设和山东省软件业发展，培养计算机信息管理、网络管理与维护、计算机系统维护、软件技术及网络开发等方面所需高技能人才。

2006年，淄博市信息产业局启动了“工业信息化推进工程”，全力推进“数字淄博”建设,力争在3年内，规模以上工业企业全部实现信息化，中小企业信息化普及率达90％以上。“工业信息化推进工程”的实施将在几年内创造3000多个计算机就业岗位。

淄博市职业教育“十一五”发展规划中明确提出把信息工程作为重点建设的骨干产业之一，为建设经济大市培养高技能人才。

据淄博商赢人才网不完全统计，2007年第一、二季度淄博地区对软件编程人员、信息管理员、网络管理与维护、计算机系统与维护人员等各类岗位需求共计1266人。

山东省电子信息产业“十一五”发展规划中显示，目前山东省从事软件开发生产的企业有800余家，在基础软件、应用软件、嵌入式软件、游戏软件、数字动漫、软件服务、软件外包等不同领域开展业务。山东省软件业的蓬勃发展，拉动了计算机技术应用与软件技术开发技能型人才的需求，为计算机应用技术专业的发展提供了一个更广阔的空间。

淄博区域经济的快速发展，山东省计算机应用技术与软件业的壮大与蓬勃发展，为计算机应用技术专业发展到更高层次提供了一个广阔的空间，将需要大量的计算机高技能人才。

2.专业建设基础

计算机应用技术专业有专任教师38人，其中教授2人，副教授9人，副高以上职称占26.2%；兼职教师18人;双师素质教师28人,有企业工作经历的5人。

计算机应用技术专业有计算机应用实训室、软件应用实训室、网络实验室、硬件维修实验室、动漫设计与制作室等专业实验室。校外签约实训基地有中国网通淄博分公司等7个，接受实习学生规模达300人。

学院计算机应用技术专业是全国计算机等级考试考点、CIW认证网页设计师培训考试中心。

3.存在的问题

（1）对高等职业教育的理解不够，专业办学理念与社会经济发展对计算机高技能人才的需求之间有一定的差距。

（2）人才培养模式中工学结合的思想贯彻与落实不够。

（3）基于工作过程的课程体系设计不够完善。

（4）生产性实训基地不能满足高技能人才培养的需要。

（5）顶岗实习管理存在一定的不足。

### （二）建设目标

形成“项目为载体，任务为驱动”的工学结合人才培养模式；构建以工作过程为导向的模块化课程体系；建设一支专兼结合的高素质双师结构队伍；建成立足区域经济并辐射鲁中地区的一流的计算机应用技术高技能人才培养基地和计算机应用技术服务中心；在山东省同类专业中处于领先地位，起到示范作用。

1.创新人才培养模式

以实践项目企业化、实训内容任务化、技能培养过程工作化为特征，形成“项目为载体、任务为驱动”的工学结合人才培养模式，以此为指导，制定出2009级计算机应用技术专业人才培养方案。

2.构建以工作过程为导向的模块化课程体系

以社会需求为根本，瞄准职业岗位能力，以技能培养为核心，按照工作过程中知识和技能的应用顺序，构建以工作过程为导向的模块化课程体系。通过课程体系建设，建设5门优质核心课程，1门省级精品课程和2门院级精品课程，5门优质核心课程配套教材。

3.实验实训条件建设

紧跟社会对计算机人才的需求和计算机技术的发展，改善实训条件。为满足学生技能培养需要，建成1个网络工作室、1个计算机硬件技术实训室、1个网络综合布线实训室、1个网络开发实训室、1个信息安全技术实验室、1个嵌入式系统开发实训室、2个软件工作室、1个软件评测实训室和1个多媒体制作实训室。优化配置实验实训资源，建成计算机基本技能培训中心、计算机技术服务中心，把实训基地建成开放式实验中心。在原有实训基地基础上，与齐鲁软件园、淄博电视台等签署协议，再建10个实训基地。

4.完善顶岗实习管理机制

强化院系两级管理，完善顶岗实习监控体系，细化顶岗实习制度，管理人员与学生明确各自职责，实行校企双向考核办法，提高学生实习效果，学生最终获得社会技能，获得校企双方颁发的企业经历工作证书。

5.师资队伍建设

培养2名专业带头人，6名骨干教师，聘请20名兼职教师，专兼比例达到1:1。通过校企互聘，双向挂职，改善师资队伍的双师结构和提高双师素质，双师素质教师比例达到92％。

6.增强社会服务水平

依托计算机技术服务中心和计算机基本技能培训中心，面向社会提供培训和技术服务，三年后达到年培训500人次，为10个经济较发达乡镇普及计算机应用技术，至少实现2项技术成果转化并使企业受益，并对口支援内蒙古乌兰察布职业学院。

### （三）建设内容

依据计算机应用技术专业高技能人才的社会需求，探讨和完善“项目为载体，任务为驱动”的人才培养模式；按照“逆向分解、正向培养、循环提升”的设计方法，改革课程体系；以体现真实工作环境为突破口，改善实训条件；加强顶岗实习管理；强化双师结构师资队伍建设，完成建设目标。

1.建立“项目为载体，任务为驱动”的工学结合人才培养模式

负责人：高爱国、刘向阳

积极完善和拓展工学结合人才培养模式，结合计算机应用技术专业的特点，建立“项目为载体，任务为驱动”的工学结合人才培养模式，做到以职业活动为导向，教、学、做合一，在教学全过程中锤炼学生技能，并按照此模式设计计算机应用技术专业人才培养方案。

教学中的项目采用模拟企业项目和企业真实项目，使学生在学校阶段既可学习企业的规范和要求，又能掌握知识和技能在企业中的真实应用状况，从而提前融入企业和社会的发展中，成为对社会有用的高技能人才。项目实施过程中，分解任务到学生，通过任务培养学生技能，达到学生所得即社会所需之目的，从而提高学生的就业竞争力。

2. 构建以工作过程为导向的模块化课程体系

负责人：高爱国、刘向阳、于红梅、杨忠、吴鹏

（1）以技能培养为核心，按照工作过程中知识和技能的应用顺序，构建以工作过程为导向的模块化理论课程体系。理论课程体系结构如图3-2-1所示。

图3-2-1 理论课程体系结构

结合专业实际需要，公共基础课主要由学院选修课、语文、数学、英语、体育、政治等课程构成。

基本技能夯实学生专业技能基础，主要基本技能有windows系统操作技能、汉字录入与编辑技能、常用工具与软件应用技能、网络技术应用技能、数据报表技能等。

专业技能、综合技能、社会技能模块按照学生的认知规律，逐步提高技能水平，体现社会对计算机岗位群技能的需要，以社会实际应用中的工作过程为导向，反映当前社会对主流技术和工具的应用，模块内容及时更新，确保学生所学即社会所需。以学生为中心，开展项目式教学，让学生拥有社会所需技能。各模块基本的知识内容设置如表3-2-1所示。

表3-2-1 理论课程体系基本技能构成表

| 模块名称 | 模块内容 | 主要知识点 |
| --- | --- | --- |
| 基本技能 | Windows系统操作技能 | Windows操作系统 Linux操作系统 |
|  | 汉字录入与编辑技能 | 常用汉字录入方法 字处理软件 |
|  | 常用工具与软件应用技能 | 压缩与解压 磁盘文件管理工具 计算机安全管理工具 多媒体处理软件 幻灯片应用技术 |
|  | 网络技术应用技能 | 网络访问技术 网络配置技术 网络工具应用技术 网络共享与打印 电子邮件技术 下载工具 |
|  | 数据报表技能 | Excel软件 Access数据库 |
| 专业技能 | 计算机组装与维护技能 | 计算机硬件构成 计算机组装技术 计算机常用故障维护 |
|  | 网站与网页设计技能 | 网站设计技术 静态网页设计 动态网页设计 |
|  | 图形图像处理技能 | Photoshop技术 Flash动画制作技术 音视频基本处理技术 |
|  | 网络软件开发技能 | DOTNET开发技术 SUN Java系列开发技术 |
|  | 数据库应用技能 | Oracle 数据库管理与应用技术 SQL Server数据库管理与应用技术 |
|  | 网络组建技能 | 网络基础 网络构建技术 综合布线与网络工程 |
|  | 网络管理技能 | 网络操作系统配置与维护 网络设备配置与维护技术 网络安全技术 |
| 综合技能 | 浏览器端软件开发技能 | 网站网页设计技能＋数据库应用技能＋图形图像处理技能 |
|  | 客户端软件开发技能 | 网络软件开发技能＋数据库应用技能 |
|  | 网络组建管理技能 | 网络组建技能＋网络管理技能 |
| 社会技能 | 项目组织与实施 | 项目管理基础 项目实践与开发 |

职业道德教育是职业教育的核心，注重学生的人文素质和职业素质教育，该教育贯穿教学过程始终，通过公共基础课平台培养学生的人文素质，提高学生文化修养，通过计算机基本技能和专业技能学习培养学生的职业素质。此外，通过丰富的课外教育活动，全面提高学生综合素质，培养职业道德高尚的高技能人才。

（2）构建“以学生为中心，以项目和案例为实训内容，以毕业设计和顶岗实习为综合技能培养平台，最终获取社会应用技能”的实践教学体系，递进式培养学生技能。实践教学体系如图3-2-2所示。

图3-2-2 实践教学体系结构

实践教学体系的设计，充分运用了软件工程的思想，以项目为载体，完成课程设计，提高学生项目管理与开发水平，提高学生的技能社会化水平。通过实践教学体系改革，最终实现校内实训具有一定的生产性，实训内容企业化，为学生能完全顶岗实习夯实基础。

强化顶岗实习管理。开发实践教学综合管理系统，拓展管理深度和管理空间，实行网络化管理。完善实践教学考核机制，把学生的顶岗实习内容、实习效果、教师评价、企业评定有机融合到一起，全方位提高学生的实习效果，提高技能型人才培养水平。

（3）加快课程建设，深化课程体系改革。2009年，建设1门省级精品课程：《网络构建技术》；2007－2009年，建设2门院级精品课程：《网络构建技术》、《网络设计语言》。2007－2009年，建设5门优质核心课程：《网络构建技术》、《网络设计语言》、《网络操作系统》、《软件测试技术应用》、《网络管理技术》。

表3-2-2 优质核心课程建设一览表

金额单位：万元

| 课程名称 | 完成时间 | 负责人 | 资金预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络构建技术 | 2008年 | 高爱国 | 10 |
| 网络设计语言 | 2008年 | 杨 忠 | 10 |
| 软件测试技术应用 | 2008年 | 杨 忠 | 10 |
| 网络管理技术 | 2009年 | 李学祥 | 10 |
| 网络操作系统 | 2009年 | 崔奎勇 | 10 |

（4）自编教材，形成特色教材体系。按照计算机技能模块结构和课程建设思想，减少专业课程内容交叉现象，以理论够用、必备为原则，以能力为本位，以培养实践技能为主线，以项目支撑为特色自编教材。

①2008年，确定基本技能、专业技能模块、综合技能和社会技能块教材体系内容，完成《网络构建技术》、《网络设计语言》、《软件测试技术应用》项目式特色教材的编写任务。

②2008至2009年，完成《网络操作系统》、《网络管理技术》项目式特色教材编写任务。

# 3.实习实训基地建设

负责人：李学祥、赵光远

加强实习实训基地建设，突出技能培养。增建网络工作室等10个实训室，依托工作室和专业实训室建成计算机技术服务中心；依托已有的计算机实训资源，创建非计算机专业计算机基本技能培训中心。在原有7个实训基地的基础上，再建设10个实训基地，形成计算机技能人才培养基地群，达到接受400人可同时实习的规模。

# （1）工作室和专业实训室建设

模拟社会实际工作环境，增建网络工作室和软件工作室；增建网络综合布线实训室等7个实训室，为学生创造实训环境。工作室和实训室设备配置方案如表3-2-3所示。

表3-2-3  计算机应用技术专业工作室和专业实训室建设计划表

金额单位：万元

| 年度 | 实验室名称 | 主要设备 | 台（套） | 费用预算 | 实验及技能 教学内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 软 件 工 作 室 | 多媒体计算机 | 100 | 50 | 软件开发 项目管理 数据库管理与应用 软件测试 |
|  |  | 服务器 | 2 | 4 |  |
|  |  | 交换机（24口） | 8 | 1.3 |  |
|  |  | 项目管理软件 | 3 | 4 |  |
|  |  | 开发工具及软件 | 2 | 6 |  |
|  |  | 操作系统（网络版+单机版） | 7 | 6 |  |
|  |  | 数据库管理系统 | 3 | 11 |  |
|  |  | 室内环境（桌椅等） | 100 | 5 |  |
|  |  | 投影教学系统（含交互式电子白板） | 2 | 6.7 |  |
|  |  | 小计 | 94 |  |
|  | 网 络 工 作 室 | PC机 | 50 | 25 | 网络设计与开发 网站开发设计 网站管理维护 网络设备配置与管理 建网、用网、管网实验 |
|  |  | 汇聚交换机 | 1 | 0.8 |  |
|  |  | 安全可堆叠二层交换机 | 2 | 2 |  |
|  |  | 8口实验台机架控制管理服务器 | 7 | 8.4 |  |
|  |  | 高性能模块化多业务路由器 | 28 | 13 |  |
|  |  | 高速同异步口模块 | 7 | 1 |  |
|  |  | 路由器V.35DTE电缆线 | 28 | 0.5 |  |
|  |  | 路由器V.35DCE电缆线 | 28 | 0.5 |  |
|  |  | IPv6/Ipv4双栈三层实验交换机 | 14 | 10 |  |
|  |  | 安全可堆叠实验二层交换机 | 14 | 7 |  |
|  |  | 交换机模块 | 14 | 0.5 |  |
|  |  | 双路双频三模实验无线接入点 | 7 | 3 |  |
|  |  | 无线网卡 | 50 | 0.5 |  |
|  |  | 出口防火墙 | 7 | 11 |  |
|  |  | 磁盘阵列 | 2 | 8 |  |
|  |  | 室内环境（桌椅等） | 50 | 2.5 |  |
|  |  | 投影教学系统（含交互式电子白板） | 1 | 3.3 |  |
|  |  | 小计 | 97 |  |

(续表) 3-2-3

| 年度 | 实验室名称 | 主要设备 | 台（套） | 费用预算 | 实验及技能教学内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 计 算 机 硬 件 技 术 实 训 室 | PC机（组装用机器） | 30 | 10 | 计算机组装实训 计算机主板芯片级维修实训 笔记本维修实训 |
|  |  | 示波器 | 10 | 3 |  |
|  |  | 计算机高级维修设备 | 1 | 20 |  |
|  |  | 计算机芯片维修实验设备 | 10 | 18 |  |
|  |  | 逻辑分析仪 | 10 | 3.8 |  |
|  |  | 硬件维修用工具包 | 15 | 0.3 |  |
|  |  | 室内环境（桌椅） | 50 | 2.5 |  |
|  |  | 投影教学系统 （含交互式电子白板） | 1 | 3.4 |  |
|  |  | 小计 | 61 |  |
|  | 软 件 评 测 实 训 室 | 高性能计算机 | 50 | 30 | 软件测试 软件测试管理 |
|  |  | 软件测试工具 | 1 | 43 |  |
|  |  | 操作系统 | 1 | 5 |  |
|  |  | 室内环境（桌椅等） | 50 | 2.6 |  |
|  |  | 投影教学系统（含交互电子白板） | 1 | 3.4 |  |
|  |  | 小计 | 84 |  |
|  | 网 络 综 合 布 线 实 训 室 | 交换机 | 6 | 1.2 | 网络拓扑设计 综合布线 线路测试 网络优化 |
|  |  | 做线工具 | 50 | 0.5 |  |
|  |  | 模块化布线设备（仿真） | 12 | 16.2 |  |
|  |  | 线缆测试仪 | 1 | 17 |  |
|  |  | 网络配线实训设备 | 5 | 8.5 |  |
|  |  | 标准网络机柜 | 2 | 0.4 |  |
|  |  | 壁装网络机柜 | 4 | 0.3 |  |
|  |  | 网络配线架 | 6 | 0.3 |  |
|  |  | 通讯跳线架 | 6 | 0.2 |  |
|  |  | 网络模块+双口底盒、面板 | 50 | 0.2 |  |
|  |  | 电话模块 | 50 | 0.1 |  |
|  |  | 配套工具包（满足50人应用） | 1 | 0.8 |  |
|  |  | 布线材料架 | 1 | 0.3 |  |
|  |  | 工具柜 | 2 | 0.3 |  |
|  |  | 展示柜 | 2 | 0.3 |  |
|  |  | 综合布线产品展示（配齐布线主流产品实物） | 1 | 0.4 |  |
|  |  | 布线系统综合展示 | 1 | 6 |  |
|  |  | 小计 | 53 |  |

(续表) 3-2-3

| 年度 | 实验室名称 | 主要设备 | 台（套） | 费用 预算 | 实验及技能教学内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 网 络 开 发 实 训 室 | 高性能计算机 | 40 | 24 | 网络协议编程 网络系统开发 协议软件测试 网络协议模拟应用 |
|  |  | 路由器 | 10 | 12 |  |
|  |  | 交换机 | 10 | 3 |  |
|  |  | 服务器 | 2 | 6 |  |
|  |  | 协议测试设备 | 1 | 21 |  |
|  |  | 室内环境（桌椅等） | 40 | 2 |  |
|  |  | 小计 | 68 |  |
| 2009 | 嵌入 式系 统开 发实 训室 | ARM嵌入式系统教学平台 | 15 | 7.5 | LINUX、WINDOWS CE 平台嵌入式系统开发 |
|  |  | INTEL嵌入式系统教学平台 | 17 | 7.5 |  |
|  |  | 计算机 | 30 | 14 |  |
|  |  | 嵌入式开发工具 | 2 | 6 |  |
|  |  | 室内环境（桌椅等） | 30 | 1.5 |  |
|  |  | 投影教学系统（含交互电子白板） | 1 | 3.5 |  |
|  |  | 小计 | 40 |  |
|  | 信 息 安 全 技 术 实 训 室 | 计算机 | 40 | 16 | 信息安全维护 网络防护 网络入侵检测 网络管理 防火墙配置与管理 |
|  |  | 防火墙 | 2 | 8 |  |
|  |  | 入侵防护设备 | 2 | 10 |  |
|  |  | 数字签名设备或软件 | 2 | 2 |  |
|  |  | 协议分析仪 | 1 | 5 |  |
|  |  | 协议分析软件 | 1 | 5 |  |
|  |  | 网络管理软件 | 1 | 5 |  |
|  |  | 网络入侵检测设备 | 1 | 6.6 |  |
|  |  | 室内环境（桌椅等） | 40 | 2 |  |
|  |  | 投影教学系统（含电子交互白板） | 1 | 3.4 |  |
|  |  | 小计 | 63 |  |
|  | 多媒 体制 作实 训室 | 高性能计算机 | 50 | 30 | 音视频数据编辑与处理 |
|  |  | 常用媒体制作软件 | 1 | 14 |  |
|  |  | 室内环境（桌椅等） | 50 | 2.5 |  |
|  |  | 投影教学系统（含交互电子白板） | 1 | 3.5 |  |
|  |  | 小计 | 50 |  |
| 合计 | 610 |  |

（2）建设生产性计算机技术服务中心

随着计算机和通信技术的发展，计算机技术在机电一体化、电气自动化、机械制造、计算机控制等专业领域发挥了较大的作用，结合学院相关专业的发展优势和计算机技术的应用，依托工作室和专业实训室成立计算机技术服务中心，立足学院，面向社会，提供技术服务，创造社会效益。

计算机技术服务中心每年安排10名教师为社会提供技术服务，以此来提高教师技术水平，进而把服务中心建成双师素质教师的培训基地。接收30名学生顶岗实习，把服务中心打造成生产性实训基地。

# （3）建设计算机基本技能培训中心

根据学院各专业特色与发展需要，融合各专业所需的计算机技能，形成以windows系统操作技能、汉字录入与编辑技能、常用工具与软件应用技能、网络技术应用技能、数据报表技能为核心的计算机基本技能体系，利用现有的师资和设备，建成计算机基本技能培训中心，为各专业人才的计算机技能培养搭建平台。2008年上半年，制订出适合各专业需要的计算机技能培养方案，形成技能体系，面向2008级新生开始实施。

# （4）校外实训基地建设

2009年前，与齐鲁软件园、淄博电视台等签署实习协议，再建10个实训基地，将基地扩展成17个，形成计算机类人才培养基地群。以淄博工业信息化推进工程为切入点，与至少10个中小型企业灵活合作，扩大学生顶岗实习场所，培养学生社会技能，增强学生就业竞争力。

# 4.顶岗实习管理

负责人：孙爱凤、李涛、张幼林、冯自成

强化院系两级管理，完善顶岗实习监控体系，细化顶岗实习制度，管理人员与学生明确各自职责，实行校企双向考核办法，提高学生实习效果。

院系两级管理。在学院实训中心的指导下，强化以系主任为组长的指导小组管理职能，强调岗位管理，明确各自职责，以学生为中心，以服务为宗旨，全过程全时段管理学生顶岗实习。

完善顶岗实习监控体系。在系实习指导小组指导下，发挥就业管理部门和专业教研室具体组织和管理职能，辅导员、校内指导教师参与具体实习指导与管理。在已有监控体系下，开发实践教学综合管理系统，实行网络化管理，拓展管理深度和空间。

校企双向考核，确保实习效果。对学生顶岗实习实行校企双向考核办法。通过实践教学综合管理系统，企业参与对学生的顶岗实习评价，根据技术能力、岗位适应能力、工作态度、职业素质、工作实绩等方面综合考核，给予详细的实习评价。学校根据日常管理，给出考核，校企双方确定学生最后实习成绩。实习成绩计入学生教学成绩考核，实习成绩合格，校企双方颁发工作经历证书，实习成绩不合格，按学院考试成绩管理办法有关规定执行。

# 5.师资队伍建设

负责人：高爱国

经过3年的建设，打造一支上讲台是名师，进企业是工程师，双师素质教师达到92％的教师队伍。校企互聘，双向挂职，聘请20名兼职教师，到2009年，专兼职教师比达到1:1。

# （1）专业带头人和骨干教师培养

加强中青年骨干教师和专业带头人的选拔和培养工作，按照学院专业带头人管理办法，选派2名教师通过外出进修、到企业锻炼、参与教学科研等方式，培养2名专业带头人。选派6名教师通过到企业锻炼、外出进修、参与教学科研课题等方式，使其成长为骨干教师。

# （2）双师结构教师队伍建设

依托中国网通淄博分公司、中国电信淄博分公司等实习基地，聘请20名一线技术人员为专业兼职教师，兼职教师指导学生实践技能锻炼、为学生讲解企业文化、与专业教师开展教学研究、参与课程体系建设。

按照学院双向挂职管理办法，三年内安排所有专业教师到企业锻炼、外出进修、与企业开展技术合作与科研项目研究，提高教师专业技能，使其成为动手能力强的技能型教师。

开展课程串讲活动，拓展教师专业知识面。组织专业精通、同门课程授课水平高的教师讲授专业主干课程，拓展教师专业知识面，提高专业素质。

开展项目式培训、模块式技能培训，通过模拟社会项目开发过程，使教师在实践中把握教材传授内容体系，改革现有的教学方法，改变教学观念，提高自身技能。

严格经费保障机制，为教师队伍的发展提供财力支持。如表3-2-4所示。

表3-2-4 师资队伍培养经费一览表

金额单位：万元

| 师资队伍培养项目 | 资金预算 |
| --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 培养高层次专业带头人2人 |  | 20 | 20 |
| 培养骨干教师6人 | 10 | 20 | 30 |
| 培养“双师”素质教师 | 10 | 16 | 16 |
| 聘请兼职教师20人 | 5 | 15 | 20 |
| 聘请行业企业技术专家4人 |  | 5 | 10 |
| 小 计 | 25 | 76 | 96 |
| 总 计 | 197 |

6.社会服务能力建设

负责人：孙爱凤、李学祥、刘向阳

（1）教育培训服务

充分发挥计算机技术服务中心和计算机基本技能培训中心的优势，开展网络技术应用、办公自动化工具应用、网络管理与维护、计算机组装与维护、信息系统管理与维护等方面的培训工作，到2009年，实现年培训500人次。

# （2）技术服务

依托建成的计算机技术服务中心，在网站建设、网络规划和设计、软件开发、技术成果转化等方面开展社会服务，并逐步提高服务层次和范围，实现2项技术成果转化，为企事业单位服务。

每年组织技术人员下乡，到10个经济较发达乡镇普及计算机应用技术，提供计算机维护服务，确保他们的计算机稳定运行，为社会主义新农村建设贡献力量。

（3）对口支援

加强对口支援工作。支援内蒙古乌兰察布职业学院做好人才培养模式创新、课程体系设置、师资队伍建设方面的工作。

7.专业群建设

负责人：高爱国

至2009年，建成以计算机应用技术专业为龙头，以软件技术、动漫设计与制作专业为支撑，在山东省同类专业中办学水平领先的计算机类专业群。

（1）课程体系建设

以主流技术的应用为核心，以形成社会所需专业技能为目标，构建课程体系。软件技术专业的课程体系结构如图3-2-3所示。

图3-2-3 软件技术专业课程体系结构

# （2）课程建设

建设《动画运动规律》和《软件项目实践》2门优质核心课程，并编写对应的工学结合特色教材。把《动画运动规律》建成院级精品课程。

# （3）师资队伍建设

培养软件技术专业带头人1人,动漫设计与制作专业带头人1人，软件技术专业骨干教师2人，动漫设计与制作专业骨干教师2人。派动漫设计与制作专业教师2人外出进修，取得Maya认证职业资格证书。派2名软件技术专业教师外出进修，取得软件设计师职业资格证书。

### （四）建设进度与经费预算

计算机应用技术专业及专业群建设进度、资金规划见表3-2-5和表3-2-6。

表3-2-5  计算机应用技术专业建设进度表

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 人才培养模式创新与课程体系建设 | 预期目标：形成以工作过程为导向的课程体系；形成“项目为载体，任务为驱动”的工学结合人才培养模式。 验收要点： 1.形成以工作过程为主线，职业活动为导向课程体系研究报告； 2.形成“项目为载体，任务为驱动”工学结合人才培养模式研究报告； 3.确定5门优质核心课程：《网络构建技术》、《网络设计语言》、《软件测试技术应用》、《网络操作系统》、《网络管理技术》，形成优质核心课程建设计划书。 | 预期目标：制订优质核心课程教学任务书。 验收要点： 1.5门核心课程实施项目式教学法，确定5门优质核心课程教学采用项目，形成项目指导书； 2.制定5门核心课程的教学任务书。 | 预期目标：制订工学结合的计算机应用技术专业人才培养方案。 验收要点： 1.2009级人才培养方案; 2. “项目为载体，任务为驱动”的工学结合人才培养模式实施总结报告; 3.专业核心课程教学设计指导书。 |
|  | 优 质 核 心 课 程 建 设 | 预期目标：建设工学结合的优质核心课程。 验收要点： 1.制定核心课程和精品课建设三年规划； 2.制定优质核心课程和精品课程建设方案。 | 预期目标：按精品课程标准建设1门院级精品课程，建设3门核心课程。 验收要点： 1.建成《网络构建技术》、《网络设计语言》、《软件测试技术应用》3门优质核心课程； 2.建成《网络构建技术》院级精品课程。 | 预期目标：建设2门核心课程、1门院级、1门省家级精品课程。 验收要点： 1.完成《网络操作系统》《网络管理技术》优质核心课程建设； 2.把《网络设计语言》建成院级精品课程； 3.把《网络构建技术》建成工学结合的省级精品课程。 |
|  | 教 材 建 设 | 预期目标：构建以工作过程为导向的教材体系。 验收要点： 构建基于工作过程的教材体系，形成教材体系研究报告。 | 预期目标：编写3门项目式特色教材。 验收要点：编写项目式特色教材：《网络构建技术》、《网络设计语言》、《软件测试技术应用》。 | 预期目标：编写2门特色教材 验收要点：编写项目式特色教材：《网络操作系统》、《网络管理技术》。 |
| 师资队伍建设 | 专 业 带 头 人 | 预期目标：制订专业带头人培养有关文件。 验收要点： 1.制定专业带头人培养规划； 2.制定专业带头人培养方案； 3.选拔2名专业带头人培养对象。 | 预期目标：培养1名专业带头人 验收要点： 1.专业带头人提出本专业发展思路及措施，撰写出专业发展规划； 2.专教师的培业带头人参与2名骨干教师培养工作； 3.专业带头人教学业务考核优秀。 | 预期目标：继续培养1名专业带头人。 验收要点： 1.专业带头人提出本专业发展思路及措施； 2.专业带头人在教学、科研等方面发挥带头作用，至少有1项教研成果； 3.专业带头人教学业务考核优秀。 |

(续表) 3-2-5

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 师资队伍建设 | 骨 干 教 师 双 师 素 质 教 师 | 预期目标：培养1名骨干教师，10名“双师”素质教师。 验收要点： 1.1名教师到国内进修、下企业锻炼，成为骨干教师； 2.骨干教师至少有1项教研成果； 3.骨干教师取得一项职业资格证书； 4.骨干教师参与课程体系和教材体系建设； 5.10名教师通过国内进修、到企业锻炼形式，考取职业资格证书，成为“双师型”教师。 | 预期目标：继续培养3名骨干教师和16名“双师”素质教师。 验收要点： 1.每位骨干教师培养青年教师1人，取得中级以上职业资格证书； 2.骨干教师教学业务考核良好以上； 3.16名教师通过国内进修、到企业锻炼等形式，考取职业资格证书，成为“双师型”教师； 4.骨干教师至少参与1门特色教材编写。 | 预期目标：继续培养2名骨干教师和16名“双师”素质教师。 验收要点： 1.每位骨干教师培养青年教师1人，取得中级以上职业资格证书； 2.骨干教师教学业务考核良好以上； 3.12名教师通过下企业锻炼、国内进修等形式提高专业技能，取得一种职业资格证书； 4.骨干教师至少参与1本特色教材编写。 |
|  | 兼 职 教 师 | 预期目标：聘请兼职教师5人兼职教师数达到23人。 验收要点： 1.兼职教师管理办法； 2.兼职教师业务档案； 3.兼职教师与专业教师开展专业教学研讨会2次。 | 预期目标：聘请兼职教师10人，兼职教师队伍达到33人。 验收要点： 1. 兼职教师与专业教师开展教学设计研讨4次； 2. 兼职教师为学生讲解企业文化2次； 3. 兼职教师参与课程体系建设，提出课程体系改革意见书。 | 预期目标：聘请兼职教师5人，兼职教师达到38人，专兼教师比达到1∶1。 验收要点： 1.兼职教师与专业教师开展教学设计研讨4次； 2.兼职教师为学生讲解企业文化2次。 |
|  | 行 业 企 业 技 术 专 家 | 预期目标：制定行业企业技术专家管理制度。 验收要点： 1.制定行业企业技术专家聘用管理办法； 2.制定技术专家参与教师培养管理办法； 3.制定技术专家参与专业建设与发展管理办法。 | 预期目标：聘请行业企业技术专家2人。 验收要点： 1.专家参与校内生产性实训基地建设，写出实训基地建设规划书； 2.指导骨干教师开展1项科研课题； 3.行业企业技术专家提供行业发展与专业人才培养分析报告1份，为学生举办职业规划指导讲座1次； 4.每个专家做1次专业建设与发展报告。 | 预期目标：增聘行业企业技术专家 2人。 验收要点： 1.参与实训条件建设工作，写出实训条件建设规划书； 2.指导专业教师开展1项科研课题； 3.专家提供行业发展与专业人才培养分析报告1份；为学生举办职业规划指导讲座1次； 4.每个专家做1次专业建设与发展报告。 |

(续表) 3-2-5

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 教学实验实训条件建设 | 软 件 工 作 室 | 预期目标：完成软件工作室建设前期准备工作。 验收要点： 1.完成实训室建设规划与设计； 2.制定出实训室设备配置方案； 3.制定出实验项目指导书。 | 预期目标：新建2个软件工作室。 验收要点： 1.设备到位：100台PC机，2台服务器、8台交换机、7套操作系统、3套数据库管理系统，2套开发工具、100套室内配套桌椅等； 2.画出实训项目流程图，完善实践教学体系； 3.满足100人同时实训。 | 预期目标：完善实训室建设。 验收要点： 1.按行业工作模式，确定2个实训项目； 2.实训项目指导书； 3.开放式实验项目书。 |
|  | 网 络 工 作 室 | 预期目标：完成网络工作室建设前期准备工作。 验收要点： 1.网络工作室建设规划与设计书； 2.网络实验室配置方案； 3.网络工作室实训项目体系研究报告。 | 预期目标：建成网络工作室 验收要点： 1.设备到位：PC机、交换机、管理服务器、路由器、防火墙、模块、电缆线、无线网卡、磁盘阵列、投影系统、配套设施等按配置方案到位； 2.画出实验模块流程图，完成“组网、用网、管网”实训项目指导书； 3.形成网站、网络设计与开发实训项目指导书。 | 预期目标：完善实训室建设。 验收要点： 1.按行业工作模式，确定2个实训项目； 2.实训项目指导书； 3.开放式实验项目书。 |
|  | 计 算 机 硬 件 技 术 实 训 室 | 预期目标：完成完成计算机硬件技术实训室建设前期准备工作。 验收要点： 1.实训室论证报告； 2.实训室规划和设计书； 3.实训室配置方案。 | 预期目标：建成计算机硬件技术实训室。 验收要点： 1.设备到位：30台PC机、10台示波器、1套计算机维修设备、10套芯片维修设备、10套逻辑分析仪、15套工具包、室内桌椅配套、投影教学系统； 2.硬件技术实训室管理办法； 3.实训项目指导书； 4.硬件技术实训教材。 | 预期目标：完善实训室建设。 验收要点： 1.按行业工作模式，确定2个实训项目； 2.实训项目指导书； 3.开放式实验项目书。 |

(续表) 3-2-5

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 教学实验实训条件建设 | 软 件 评 测 实 训 室 | 预期目标：完成软件评测实训室建设前期准备工作。 验收要点： 1.完成软件评测实验室规划和设计，写出建设方案； 2.建设方案论证报告； 3.设备考察报告，。 | 预期目标：建成软件评测实训室。 验收要点： 1.设备到位：高性能PC机50台，软件测试软件1套，操作系统2套、配套桌椅等； 2.安装与调试设备，完成软件测试基本实验； 3.制定软件评测项目指导书； 4.制定实验室管理办法； 5.编写软件评测实训教材1部。 | 预期目标：完善实训室建设。 验收要点： 1.按行业工作模式，确定2个实训项目； 2.实训项目指导书； 3.开放式实验管理办法。 |
|  | 网 络 综 合 布 线 实 训 室 | 预期目标：完成网络综合布线实训室建设前期准备工作。 验收要点： 1.制定建设规划与设计书； 2.写出实验室配置报告； 3.确定实训项目，画出综合布线实训项目工作流程图。 | 预期目标：建成网络综合布线实训室 验收要点： 1.按配置方案完成设备采购：6台交换机，50套做线工具，12套仿真布线设备，1套线缆测试仪，网络机柜6个，6台网络配线架，6台通讯跳线架，1套布线系统综合展示产品等； 2.制定网络拓扑设计项目指导书，网络优化项目指导书和网络工程项目指导书。 | 预期目标：完善实训室建设。 验收要点： 1.按行业工作模式，确定2个实训项目； 2.实训项目指导书； 3.开放式实验管理办法。 |
|  | 网 络 开 发 实 训 室 | 预期目标：完成网络开发实训室建设前期准备工作。 验收要点： 1.完成网络开发实训室规划和设计，写出建设方案； 2.论证建设方案可行性； 3.完成设备考察工作。 | 预期目标：建成网络开发实验室 验收要点： 1.购进设备：高性能PC机40台，路由器10台，交换机10台，高性能服务器2台，协议测试设备1套； 2.安装与调试设备，完成基本TCP/IP协议编程并测试； 3.制定网络开发项目指导书； 4.制定实验室管理办法； 5.编写出网络开发实训教材。 | 预期目标：完善实训室建设。 验收要点： 1.按行业工作模式，确定2个实训项目； 2.实训项目指导书； 3.开放式实验管理办法。 |

(续表) 3-2-5

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 教学实验实训条件建设 | 嵌 入 式 系 统 开 发 实 训 室 | 预期目标：完成嵌入式系统开发实训室建设前期准备工作。 验收要点： 1. 写出实训室规划和设计书， 论证建设方案可行性； 2.完成设备考察工作，写出嵌入式系统开发实训室设备配置方案。 | 预期目标：建成嵌入式系统开发实训室。 验收要点： 1.购进设备：ARM与INTEL系列教学平台各15套，PC机30台，嵌入式开发工具2套，室内环境、投影教学系统； 2.制定实训项目指导书； 3.制定实验室管理办法； 4.编写出嵌入式开发实训教材。 | 预期目标：完善实训室建设。 验收要点： 1.按行业工作模式，确定2个实训项目； 2.实训项目指导书； 3.开放式实验管理办法。 |
|  | 信 息 安 全 技 术 实 训 室 | 预期目标：完成信息安全技术实训室建设前期准备工作。 验收要点： 1.完成实训室规划和设计，写出建设方案； 2.论证方案可行性，调研设备配置情况，写出实训室设备配置方案。 | 预期目标：细化预备工作。 验收要点： 1.优化信息安全实训室建设方案； 2.完成设备考察工作，写出实训室最佳配置方案； 3.制定信息安全技术实验室管理办法。 | 预期目标：建成信息安全实训室。 验收要点： 1.购进防火墙、入侵防护设备、数字签名设备各2台（套），协议分析仪、协议分析软件、网络管理软件、网络入侵检测设备各1套，PC机10台，1套投影教学系统； 2.制定实训项目指导书、编写信息安全实训教材； 3. 按行业工作模式，确定2个实训项目，制定出项目实训指导书。 |
|  | 多 媒 体 制 作 实 训 室 | 预期目标：完成多媒体制作实训室建设前期准备工作。 验收要点： 1.完成实训室规划和设计，写出建设方案； 2.论证方案可行性，调研设备配置情况，写出实训室设备配置方案。 | 预期目标：建成多媒体制作实训室。 验收要点： 1.多媒体制作实训室建设优化方案； 2.实训室最佳配置方案； 3.信息安全技术实验室管理办法。 | 预期目标：完善实训室建设。 验收要点： 1.设备到位：50台高性能计算机、1套多媒体制作软件、50套配套桌椅、1套投影教学系统； 2.实训项目指导书； 3.开放式实验管理办法。 |

(续表) 3-2-5

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 教学实验实训条件建设 | 开 放 式 实 训 中 心 | 预期目标：完成开放式实验中心建设前期准备工作。 验收要点： 1.完成开放式实验中心规划和设计，写出建设方案； 2.论证方案的可行性； 3.制定开放式实验中心管理办法。 | 预期目标：制定有关制度和办法。 验收要点： 1.编写开放式实验项目指导书； 2.开发开放式实验管理系统，通过网络申请实验。 | 预期目标：面向学生和社会开放。 验收要点： 1.开放式实验记录； 2.完善开放式实验项目指导书； 3.开放式实验阶段性总结报告。 |
|  | 实训基地内涵 | 预期目标：加强实训基地内涵建设。 验收要点： 1.校内外实训实习基地运行管理办法； 2.校企深度融合校外实习基地巩固与开发方案。 | 预期目标：完成实践教学网络管理系统前期准备工作。 验收要点： 1.实践教学网络管理系统论证报告； 2.实践教学网络管理系统设计书。 | 预期目标：完善校内外实习基地管理和运行机制。 验收要点： 1.实训基地运行效果评价办法； 2.实训实习质量监控体系； 3.管理软件：实践教学网络管理系统； 4.实训基地内涵建设总结报告。 |
| 社会服务能力建设 | 教育培训技术服务对外交流合作 | 预期目标：面向社会培训，提供技术服务 验收要点：社会服务三年规划。 | 预期目标：增强社会培训和技术服务能力。 验收要点： 1.计算机技术培训达到年300人次； 2.科技下乡，为5个乡镇提供计算机技术服务。 | 预期目标：增强社会服务能力。 验收要点： 1.计算机应用技术培训达到年500人次； 2.科技下乡，为10个乡镇提供计算机技术服务； 3.支援乌兰察布职业学院对口专业做好人才培养模式创新、课程体系建设、师资队伍培养等工作。 |
| 相关专业群 建设 | 专业带头人 骨干教师 | 预期目标：制定专业带头人培养相关管理办法。 验收要点： 1.制定专业带头人培养规划； 2.制定专业带头人培养方案； 3.确定1名专业带头人培养对象和1名骨干教师培养对象。 | 预期目标：培养动漫设计与制作、软件技术专业带头人各1名、骨干教师各1名。 验收要点： 1.专业带头人写出骨干教师培养方案； 2．专业带头人培养1名骨干教师，通过国内短期进修、企业锻炼等形式成为带头人； 3.教师通过国内短期进修、企业锻炼等形式成为骨干教师； 4.专业带头人教学业务考核优秀。 | 预期目标：强化专业带头人和骨干教师培养。 验收要点： 1.继续进行专业带头人和骨干教师培养； 2.专业带头人写出专业建设与发展规划书； 3.骨干教师带动青年教师培养，培养青年教师1人，骨干教师在教育教学改革方面至少有1项成果。 |

(续表) 3-2-5

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 相关专业群 建设 | 课程 建设 | 预期目标：确定专业群课程。 验收要点： 1.根据课程体系，制定出工学结合特色教材体系标准； 2. 确定课程：《动画运动规律》、《软件项目实践》，制定工学结合优质核心课程的建设方案。 | 预期目标：建成2门优质核心课程。 验收要点： 1.建设2门优质核心课程：《动画运动规律》和《软件项目实践》； 2.编写2本工学结合特色教材：《动画运动规律》和《软件项目实践》。 | 预期目标：建设1门院级精品课程。 验收要点： 1.完成《动画运动规律》和《软件项目实践》课程教学资源建设； 2.把《动画运动规律》建成院级精品课程。 |

表3-2-6 计算机应用技术专业建设资金及年度计划表

金额单位：万元

| 重点专业名称 | 计算机应用技术 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入 | 合计 |
|  | 2007年度 | 2008 年度 | 2009年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007年度 | 2008 年度 | 2009年度 | 小计 |  |
| 合计 | 30 | 423 | 188 | 641 |  | 15 |  | 15 | 15 | 220 | 96 | 331 | 987 |
| 实验 实训 条件 建设 | 1.软件工作室 |  | 63 |  | 63 |  |  |  |  |  | 31 |  | 31 | 94 |
|  | 2.网络工作室 |  | 64 |  | 64 |  |  |  |  |  | 33 |  | 33 | 97 |
|  | 3.计算机硬件实训室 |  | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 61 |
|  | 4.软件评测实训室 |  | 56 |  | 56 |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 | 84 |
|  | 5.网络综合布线实 训室 |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 | 53 |
|  | 6.网络开发实训室 |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  | 23 |  | 23 | 68 |
|  | 7.嵌入式系统开发 实训室 |  | 12 |  | 12 |  | 15 |  | 15 |  | 13 |  | 13 | 40 |
|  | 8.信息安全技术实 训室 |  |  | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  | 21 | 21 | 63 |
|  | 9.多媒体制作实训室 |  |  | 33 | 33 |  |  |  |  |  |  | 17 | 17 | 50 |
|  | 10.内涵建设 | 3 | 13 | 10 | 26 |  |  |  |  | 2 | 7 | 5 | 14 | 40 |
|  | 小 计 | 3 | 329 | 85 | 417 |  | 15 |  | 15 | 2 | 173 | 43 | 218 | 650 |
| 师资队伍建设 | 1.专业带头人 |  | 14 | 13 | 27 |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 13 | 40 |
|  | 2.骨干教师 | 7 | 13 | 20 | 40 |  |  |  |  | 3 | 7 | 10 | 20 | 60 |
|  | 3.“双师”素质教师 | 7 | 11 | 11 | 29 |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 13 | 42 |
|  | 4.兼职教师 | 3 | 10 | 13 | 26 |  |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 14 | 40 |
|  | 5.行业企业技术专家 |  | 3 | 7 | 10 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 15 |
|  | 小 计 | 17 | 51 | 64 | 132 |  |  |  |  | 8 | 25 | 32 | 65 | 197 |
| 课程 体系 及 教学 内容 改革 | 1.人才培养模式创 新与课程体系建设 | 3 | 7 | 3 | 13 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 7 | 20 |
|  | 2.优质核心课程建设 | 3 | 14 | 17 | 34 |  |  |  |  | 2 | 6 | 8 | 16 | 50 |
|  | 3.教材建设 | 4 | 6 | 3 | 13 |  |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 7 | 20 |
|  | 小 计 | 10 | 27 | 23 | 60 |  |  |  |  | 5 | 13 | 12 | 30 | 90 |
| 专 业 群 | 1.专业带头人 |  | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 20 |
|  | 2.骨干教师 |  | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 20 |
|  | 3.优质核心课程 |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 10 |
|  | 小 计 |  | 16 | 16 | 32 |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 18 | 50 |

### （五）预期成效

项目建设完成后，预期将取得的成效有：

1.形成以计算机应用技术专业为重点,动漫设计与制作、软件技术专业为支撑的计算机类专业群，在人才培养模式创新、课程体系设置、教学方法与手段改革、实训基地建设、学生技能培养等方面起示范辐射作用。

2.形成一支结构合理，业务过硬，以专业带头人、骨干教师为主体的“双师”素质教师队伍。学生技能水平高，毕业生对口就业率高。

3.计算机基本技能培训中心、计算机技术服务中心、开放式实验中心和专业实验室，成为集教育、培训、科研与生产一体的多功能实训基地，成为区域经济发展乃至鲁中地区计算机高技能人才一流的培养基地。

4.健全了社会服务体系，在教育培训、技术服务和对口支援方面服务能力强。

## 三、市场营销专业及专业群建设方案

项目负责人：袁长明   工商管理系 主任 研究员

项目组成员：魏心东   山东新星集团  董事长

吕云成   山东新星集团  副总经理

丁有江   山东东泰纺织集团  总经理

崔卫国   山东弘志外运公司 总经理

李宪国   淄博鸿运物流公司 副总经理

于金平   山东玉兔集团   董事长

赵亚林   山东金帝购物广场 营销策划部 部长

张  强   胜大超市   副总经理

毕思勇   副教授     姜政国     经济师

王  瑜   教授       徐爱勤     副教授

张长学   程恒堂   李联卫   聂相玲  郭  丽

尹宏伟   崔子龙   宋  岩   张华侨  刘玉明

市场营销专业是学院首批教学改革试点专业及重点专业，拥有国家级精品课程1门，省级精品课程2门,院级精品课程4门；主编普通高等教育“十一五”国家级规划教材2门；主持省市级“十一五”规划课题7项；山东省优秀教育工作者1名，淄博市劳动模范1名，在校生568人。

### （一）项目建设背景

1.行业背景

“十一五”期间，国家、山东省和淄博市均强调要大力繁荣发展现代服务业，山东省还把着力建设制造业强省作为“十一五”期间的战略重点，淄博市作为工业大市，把新材料、精细化工、医药、电子信息、光机电一体化、新能源作为重点建设项目。市场营销专业培养的正是面向现代服务业以及以制造业为重点的第二产业、从事基层管经营理和营销业务的高技能人才。专业发展符合国家、山东省和淄博市的有关政策导向，符合经济发展趋势，而且毕业生就业前景广阔，市场潜力巨大。近年来,随着山东省经济的迅猛发展，社会对市场营销类专业人才需求旺盛。据山东人才网2006年全年统计数据显示，2006年有效需求职位为18万个，其中销售类职位占43344个，占整个有效职位数的24.08％,供求比达到1：4。据据山东人才网预测，2007年热点职位分别是：市场营销（销售）、工程技术、高级管理、营销策划等职位，其中销售、策划职位均为市场营销专业岗位群职位。淄博职业学院2007届毕业生供需见面会用工统计显示，市场营销专业人才需求岗位数为2063个，供求比例达1：14.4。

2.专业建设基础

市场营销专业现有专业教师20人，其中教授、副教授6人，硕士12人,有企业工作经历的8人；聘请企业知名人士、部门经理等兼职教师8人。拥有《市场营销》国家级精品课程1门,《市场营销学》、《商品学》2门高等教育“十一五”国家级规划教材。

拥有两个生产型超市，以及电子商务、物流管理、国际商务模拟仿真实训室，成立了淄博市现代物流研究所，拥有山东新星集团、山东银座商城、淄博商厦、鲁泰纺织有限公司等10家校外教学实习基地，并建立了相应的管理办法。

立足区域经济,跟踪市场变化 ,实行了工学结合人才培养模式，通过开展订单式、半工半读等人才培养途径，先后组建了“金帝班”、“胜大班”、“新星班”等校企合作班级，为金帝购物广场、胜大超市、山东新星集团、鲁泰纺织有限公司等企业输送了大量的优秀人才、受到企业好评。

建立了融理论教学、实践教学、素质教育于一体的教学体系，开展了教学方法、教学手段改革。《市场营销模拟实训体系的构建 》、《市场营销教学模式改革之研究》、《市场营销专业实践教学研究》等院、市、省级研究课题立项在研。

先后为淄博东泰集团、淄博金帝购物广场、淄博华夏商场、张店矿业集团等十家企业培训员工和中高层干部达750人；先后到淄博市贸易局、周村区贸易局等机关做营销和物流专题报告3次，省级科研课题《淄博市物流企业现状和发展战略》和《山东省商业银行服务营销策略研究》被淄博市社科联评为特等奖。

3.存在的问题

（1）对工学结合人才培养模式的探讨和实践尚不够深入，课程体系建设不能适应工学结合人才培养模式的需求。

（2）“双师结构”不够合理，缺乏高水平专业带头人。

（3）校内生产性实训不够完善，顶岗实习管理机制不够健全。

### （二）建设目标

经过三年建设，丰富和拓展工学结合人才培养模式，建成适应国家示范专业要求的先进实训设施，建立融校内虚拟实训、工学交替与校外顶岗实习为一体的实践教学体系，形成以就业能力培养为核心的模块化课程体系，打造一支“双师”结构合理、“双师”素质过硬的教学团队，具备较强的社会服务能力和发展带动能力，市场营销专业在省内同类专业中居领先地位，成为管理、改革、创新的模范。

1.丰富和拓展工学结合人才培养模式

围绕职业岗位和人才培养目标，丰富和拓展工学结合、任务驱动人才培养模式，构建虚拟实训、生产性实训、顶岗实习相互补充、梯次递进的培养过程,取得两项市级以上研究成果。

2.完善课程体系建设

构建以工作过程为导向的模块化课程体系。完成3项研究课题，建成1门国家级精品课程、3门省级精品课程、6门院级精品课程；建设6门优质核心课程，与企业营销管理人员合作开发6门特色教材。

3.构建双师结构合理的教学团队

通过校企“双向挂职”措施，安排 10名专业教师到企业挂职锻炼，企业安排3人到学校挂职，兼职教师达到20名；培养专业带头人2名；专兼教师比例达到1:1，市场营销教研室建成省级教学团队。

4、建设特色鲜明的专业实训中心

与企业紧密结合，新建1个营销专业素质拓展训练基地、建设1个 Sim-Marketing市场营销仿真实训室、1个营销策划咨询研究中心、1个商品陈列与检验实训室、1个商务综合实训室、1个电子商务实训室实验室；扩建1个现代物流实训室。

5. 创新和完善顶岗实习运行机制和考核体系，形成对学生实习、专兼职指导教师的质量控制规范。

6.提升社会服务能力

开展社会培训、技术咨询、信息服务，年培训达1000人次以上；与西部1所高职院校进行对口支援和2所省内高职院校进行交流；职业技能鉴定600人以上；有一项技术成果使企业受益。

7. 积极开展国际合作办学

以与法国雷恩高等商务管理学院的合作为切入点，进行国际交流与合作，引进先进的办学理念和课程体系。

### （三）建设内容

按照市场营销职业岗位群的任职要求，探讨和拓展以“工学交替、任务驱动”为特征的工学结合人才培养模式；按照“逆向分解、正向培养、循环提升”的设计思路改革课程体系，以体验真实工作环境为突破口，加强顶岗实习管理，突出双师结构教学团队和教师双师素质的建设，全面落实和完成建设目标。

# 1.人才培养模式

负责人：毕思勇

# （1）丰富和拓展工学结合人才培养模式

从职业岗位（群）需求分析入手，确定教学目标及进行基于工作过程导向的课程设计，实施教、学、做一体的教学方式，与企业共同建立供学生经营性实习和对社会服务的实习基地，保证学生在毕业前半年以上的顶岗实习锻炼。

# （2）继续推行订单式培养

①校企共同制定培养方案，共同进行教学管理，实现校内学习与企业实训有效衔接。

②每年2次对营销职业岗位（群）进行调研，形成人才需求市场分析报告，明确培养目标。

③以能力为本位，改革专业课程体系，优化调整教学内容，锁定岗位需求。

# (3)实施任务驱动教学模式，提高学生职业能力

在工学结合的基础上，实现核心课程任务驱动教学模式。把职业素质培养作为基础，以入学教育与军训、理论教学、第二课堂、校内实训、顶岗实习五个教学环节为任务载体，使学生在完成真实工作任务的同时，六项主要职业能力得到提升。如图3-3-1所示：

图3－3－1  人才培养模式图示

# 2.课程体系建设

项目负责人：张长学

（1）模块化课程体系建设

以能力培养为主线，构建凸现任务驱动的模块化课程体系。根据市场营销专业面向的职业岗位（群）要求，将知识、技能、素质“逆向分解，正向培养，动态反馈、循环提升”，进行理论课程体系建设, 深化理论与实践教学的结合，强化市场营销职业能力训练。理论课程按职业能力培养要求进行模块化组合，制定人才培养方案。各模块的基本内容如下表所示：

表3－3－1 模块化课程体系构成表

| 能力模块 | 对应模块化课程 | 相应证书 |
| --- | --- | --- |
| 基本素质和能力模块 | 思想道德修养、体育 、普通话、礼仪 | 普通话证书、大学生素质测试等 |
| 通用能力模块 | 逻辑思维能力 | 经济数学 |  |
|  | 外语应用能力 | 大学英语 | 英语应用能力证书 |
|  | 计算机应用能力 | 计算机应用基础 | 计算机初级证书 |
| 团队合作能力模块 | 公共关系、商务谈判 |  |
| 营销管理能力模块 | 管理学基础、人力资源管理、渠道管理 | 人力资源管理员 |
| 推销促销能力模块 | 推销技巧、消费心理学、商品学 | 中级推销员 |
| 营销策划能力模块 | 营销策划、广告理论与实务、电子商务 | 电子商务师 |
| 营销调研能力模块 | 市场调查与预测 |  |
| 创新能力模块 | 网络营销、市场营销、创业与成功 | 网络营销师 |

构建实践教学体系，按照“教学—实训—见习—顶岗实习—毕业设计 ”的工学交替教学模式组织实践教学活动,着力突出实训、实践环节,实践教学课时比例达到55%。

# （2）课程与教材建设

依据职业岗位群的任职要求设置课程，按照国家级精品课程建设的标准系统建设市场营销专业核心课程和主干课程。建设的主要内容包括多媒体课件开发、网络课程的开发与制作，实训项目开发，课程案例库、习题库、试题库建设、在线测试等，满足学生多形式学习需要。在优质核心课程建设过程中，根据建设进度选取相应的课程参加院级、省级、国家级精品课程评选，建成1门国家级精品课程，2门省级精品课程，6门院级精品课程，6门优质核心课程。

表3-3-2  市场营销专业优质核心课程建设计划

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 财政投入合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 合计 |  |
| 1 | 《市场营销学》 | 2 | 3 | 2 | 6 | 建设内容：精品课程建设、多媒体课件开发、网络课程的开发与制作、实训项目开发，课程案例库、习题库、试题库建设，在线测试等 |
| 2 | 《推销原理与实务》 |  | 2 | 2 | 4 |  |
| 3 | 《市场营销策划》 |  | 2 | 2 | 4 |  |
| 4 | 《市场营销综合实训》 |  | 2 | 2 | 4 |  |
| 5 | 《广告原理与实务》 |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 6 | 其他专业课程 | 2 | 4 | 2 | 8 |  |
| 合 计 | 4 | 14 | 12 | 30 |  |

建设《市场营销学》、《商品学》、《经济法》、《市场营销综合实训》、《推销原理与实务》、《市场营销策划》、《广告原理与实务》等课程的多媒体课件，充分满足学生自学要求，实现教学资源共享， 1门以上课程的多媒体课件在国家级比赛中获奖。

积极进行高职高专规划教材和特色教材开发，及时更新和替换现有教材中的陈旧内容，确保教材的先进性与时效性。注重与行业企业专家合作开发紧密结合营销实际的实训教材，力争每年更新2门以上专业核心课程与主干课程的教材。

表3-3-3 市场营销专业特色教材开发计划

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 地方财政投入 | 学院自筹资金 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |
| 1 | 《市场营销学》 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 高教十一五 特色教材 |
| 2 | 《商品学》 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 高教十一五 |
| 3 | 《推销原理与实务》 |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 特色教材 |
| 4 | 《市场营销策划》 |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 特色教材 |
| 5 | 《市场营销综合实训》 |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 特色教材 |
| 6 | 《广告原理与实务》 |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 特色教材 |
| 7 | 《商务谈判实务》 |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 特色教材 |
| 7 | 其它各类教材 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 |  |
| 合 计 | 2 | 4.5 | 4.5 | 11 | 0.4 | 1 | 1 | 2.4 | 13.4 |  |

（3）教学方法与教学手段改革

①教学方法改革

淡化课程的理论性，强化课程的针对性、实用性、实践性，大力采用启发式教学、情景教学、案例教学、项目导向教学等方法，积极推进 “教、学、做”一体的实践教学方法；拉近课堂与工作实践的距离，把课堂延伸到企业去，把企业引进到学校来，推进教室与实训室的一体化；在实训实习中建立“工作日志”制度，规范实训实习管理；实现教与学、师与生之间的“零距离”互动，注重培养学生自己动手以及发现问题、分析问题和解决问题的能力。

②教学手段改革

——推进实践教学手段改革。利用校内外营销实训基地进行生产性实训和顶岗实习，开展丰富多彩的第二课堂活动，促进学生综合素质的提高。

——推进教学信息化建设。大力采用多媒体、投影、学院网络平台等教学手段进行教学，加快教学信息化建设，提升教学质量。

——加强考试考核改革。构建多样化的考试考核体系，推进“理论+技能”考试方法。

# （4）教育教学研究

2007—2009年三年共投入18万元，进行应用技术研究与开发、高职教育教学、实践理论研究、教科研研究。

表3－3－4  科研课题一览表

| 项 目 进 度 项 目 名 称 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 负责人 | 鉴定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以需求为导向 优化市场营销专业课程体系 |  | 立项 | 结题 | 毕思勇 | 淄博职业学院学术委员会 |
| 市场营销实践教学体系的构建 |  | 结题 |  | 巩象忠 | 淄博职业学院学术委员会 |
| 淄博职业学院生产型实训基地建设研究 |  | 立项 | 结题 | 王娜 | 淄博职业学院学术委员会 |
| 工商管理系专业学生工学结合半工半读培养模式研究 | 结题 |  |  | 袁长明 | 淄博职业学院学术委员会 |
| 高职院校物流专业建设地方经济协调问题研究 | 立项 | 结题 |  | 刘来平 | 省职业教育与成人教育科学研究办公室 |
| 高职院校双师型教师队伍建设研究 |  | 结题 |  | 毕思勇 | 省十一五教育科学规划办公室 |
| 职业院校青年骨干教师培养模式研究 | 立项 | 结题 |  | 毕思勇 | 市教育科学“十一五”规划办公室 |
| 高职内涵提升背景下教研活动创新研究 |  | 立项 | 结题 | 郭丽 | 淄博职业学院学术委员会 |
| 高职院校校园文化建设创新研究 | 立项 | 结题 |  | 郭 丽 | 山东省教育厅 |
| 职业指导研究 | 立项 | 结题 |  | 袁长明 | 市教育科学“十一五”规划办公室 |
| 高职院校学生职业素质与能力培养研究 | 立项 | 结题 |  | 崔子龙 | 市教育科学“十一五”规划办公室 |

3.实验实训基地建设

负责人：张长学  李联卫  聂相玲

通过整合资源，建成生产性实训达到80%以上的校内实践教学平台，在全省高职院校中起到一定的引领示范作用。

在2007-2009年期间，与企业紧密结合，新建学生素质拓展训练基地；新建SimMarketing市场营销仿真实训室、营销策划咨询中心、商品陈列与检验实训室、商务综合实训室、电子商务实训室；扩建现代物流实训室。满足市场营销专业学生在校内实习实训要求，同时满足电子商务、物流管理、国际商务等专业对相关课程集中实习实训的要求。

# （1）Sim－Marketing市场营销仿真实训室

本实训室的主要功能是让学生在模拟平台中扮演“推销员”、“市场营销经理”、“市场总监”等角色，从市场调研开始，到市场的细分、定位。从产品研发、包装，到价格制定、产品销售渠道建设以及广告、服务、促销策略设计和执行等进行详细模拟，提高学生实战能力。同时还可以满足专业群内电子商务、物流管理、国际商务、报关与国际货运等专业的实训要求。

表3-3-5 Sim-Marketing仿真实训室设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SimMarketing模拟软件 | 南京世格 |  | 套 | 1 | 40000 | 40000 |
| 2 | 服务器 | 浪潮 | 英信NF380DPR 系列 | 台 | 1 | 60000 | 60000 |
| 3 | 网络交换机 | Netgear FS726T | 桌面型交换机 ;交换方式：存储-转发 | 台 | 6 | 1000 | 6000 |
| 4 | 电脑（学生机） | 联想或同上 | AMD Sempron 3400+(64)； 512M DDRII；SATA 80G 7200转 | 台 | 110 | 4299 | 472890 |
| 5 | 计算机桌椅 |  |  | 套 | 112 | 200 | 22400 |
| 6 | 电脑（教师机） | 联想或同上 | AMD 双核Athlon™ 64 处理器 4000+(AM2平台940系列)； 512M DDRII/ 160G 7200转高速 SATA硬盘；Geforce 7100GS 128M DDRII PCI-E 高性能独立显卡 | 台 | 2 | 5999 | 11998 |
| 7 | 多媒体投影仪 | NECLT375+ |  | 台 | 2 | 16000 | 32000 |
| 8 | 机房网线安装 |  |  |  |  |  | 20000 |
| 9 | 投影幕布 | Read leaf |  | 个 | 2 | 1000 | 2000 |
| 10 | 激光打印机 | EPSON或同上 | 彩色激光打印机;最高分辩率(dpi)：2400×1200; | 台 | 1 | 3000 | 3000 |

(续表) 3-3-5

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 空调 | 五匹冷暖空调 | 落地柜机 | 台 | 4 | 8000 | 32000 |
| 12 | 标志牌 流程示意图挂牌等 |  |  | 套 |  | 1 | 5000 |
| 13 | 思科防火墙 |  |  |  |  |  | 17000 |
| 14 | 卡巴斯基 网络版杀毒软件 |  |  |  |  |  | 4680 |
| 15 | 附件及 配套设备 | 1、活动白板及支架2、网线、护套、线槽4、RJ-45接头5、功放、音箱6、无线话筒7、有线话筒8、电源插座9、门禁系统软件10、读卡器11、移动硬盘12、柜13、电线等 合计：实验室设备728968元；附件及配套设施45600元；总计774568元。 |

（2）综合素质拓展训练中心

本中心通过实施新颖、独特和富有挑战性的拓展训练项目，培养学生的团队意识和协作精神，磨练学生的意志力，激发学生的内在潜能和创造力。

项目构建拟由学校提供场地，企业提供设备、技术等支持，进行校企联合开发。整个项目投入40万元左右，占地总面积达1000平方米。主要用于市场营销专业群及专业群学生的综合素质训练，也可以为企事业单位的团队建设和员工培训提供服务。

表3-3-6综合素质拓展训练中心购置清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 配 置 要 求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背摔台 | 1.5m高，顶面1.2平米 | 岩石 | 个 | 1 | 8000 | 8000 |
| 2 | 横渡亚马逊器具 |  | 汽油桶3个，优质厚木板2块 | 套 | 3 | 1500 | 4500 |
| 3 | 攀岩墙 | 5m宽，9m高 | 岩石、支点、链绳等 | 套 | 1 | 60000 | 60000 |
| 4 | 毕业墙 | 4m高，3m宽 | 钢材、木板 | 面 | 1 | 20000 | 20000 |
| 5 | 天 梯 | <9m>高<6m>宽、<> | 钢材、木料、链绳等 | 套 | 1 | 70000 | 70000 |
| 6 | 水 池 | 100平米 | 供排水系统 | 个 | 1 | 120000 | 120000 |
| 7 | 抢滩登陆 |  | 油桶、竹竿、绳子、救生衣若干 | 套 | 3 | 1000 | 3000 |
| 8 | 水上相依 |  | 钢质锁链 | 根 | 10 | 200 | 20000 |
| 9 | 场地环境建设 |  | 绿化、地面、围墙等 |  |  |  | 80000 |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  | 14500 |
| 合计 | 400000 |

（3）商品陈列与检验实训室

实训室占地面积178平方米，投入30.4万元，分两期建设完毕，其中企业投资和捐赠设备12万元。可以进行日用工业品、文化用品、家用电器、纺织品、食品五大类商品的陈列与检验。

表3-3-7商品陈列与检验实训室购置清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 配 置 要 求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 总计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兆欧计 | 500V， MS6200型 | 电源电压：交流220V 50Hz | 台 | 1 | 880 | 880 |
| 2 | 直流双臂电桥 | QJ83-1A数字直流（单臂）电桥（携带式） | 电源电压：交流220V 50Hz | 台 | 1 | 3900 | 3900 |
| 3 | 红外线表面温度计 | VC301 | 测量范围:-10℃-400℃ | 台 | 1 | 550 | 550 |
| 4 | 声级计 | AWA5610B | 测量范围:声级35-130dB | 台 | 1 | 3200 | 3200 |
| 5 | 三相电参数综合测量仪 | AN7931H | 量程10.0-600V，5A/40A | 台 | 1 | 5800 | 5800 |
| 6 | 手动调压器 | TDGC-5/0.5型 | 电源电压：交流220V 50Hz | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
| 7 | 白度计 | WD-5型 全自动 | 电源电压：交流220V 50Hz | 台 | 1 | 7800 | 7800 |
| 8 | 表面张力仪 | BZY系列全自动 | 电源电压：交流220V 50Hz | 台 | 1 | 28000 | 28000 |
| 9 | 克重仪 | ZB01B | 取样面积：B型10000 m㎡2．最大可切厚度：5mm | 台 | 2 | 800 | 1600 |
| 10 | 箱式起球仪 | YG511D型 | 起球箱数量：4只2.起球箱内壁尺寸：235*235*235（mm）3.起球箱转速：60r.p.m4.底盘尺寸：695*665（mm）5.净重：约80㎏ | 台 | 1 | 16000 | 16000 |
| 11 | 缩水率试验机 | YG701D | 电加热恒温控制 | 台 | 1 | 23000 | 23000 |
| 12 | 织物密度镜 | TLY511 | 10倍，20倍镜头 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 13 | 放大镜 |  | 60-100倍可调二极管灯泡，纯白色光源 | 台 | 5 | 200 | 1000 |
| 14 | 哈式切片器 | Y172纤维切片器 | 切片面积：3＊0.8mm最小切断厚度：20uM外形尺寸：82＊27＊25（mm） | 台 | 1 | 650 | 650 |
| 15 | 剪刀 | 普通（剪纺织品用） |  | 把 | 2 | 5 | 10 |
| 16 | 一米钢板尺 | 普通 |  | 个 | 2 | 10 | 20 |
| 17 | 酒精灯 | 普通 |  | 盏 | 2 | 3.5 | 7 |
| 18 | 精密酒精计 | 10支组 分度值 0.2%VOL | 测量范围：0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100%VOL | 台 | 1 | 1000 | 1000 |

（续表）3-3-7

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 配 置 要 求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 总计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 托盘天平 |  | 感量(天平能称出的最小质量)在0.1～0.2g,最大载荷是200 g | 台 | 2 | 100 | 200 |
| 20 | 电子天平 | AL204 | 精确度为万分之一 | 台 | 1 | 4300 | 4300 |
| 21 | 阿贝折射仪 | WAY（2WAJ） | 精确度为0.0002 | 台 | 1 | 2400 | 2400 |
| 22 | 糖度计 | 日本ATAGO | 测量范围0.0 至 53.0测量准确度± 0.2% | 支 | 1 | 1600 | 1600 |
| 23 | 电热恒温干燥箱 | JKH型 | 调节范围300度，误差正负1度 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 24 | 高速组织捣碎机 | FK—A | 10000－12000转/分 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
| 25 | 固体样品粉碎机 | XA-1型 | 工作电源：220V允差正负10% 50HZ允差正负2% 5、转速：12000r/min | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
| 26 | 加热磁力搅拌器 | RCT | 最大搅拌量：20L（水）电机输入/输出功率：12W/5W 具有加热功能，最高加热温度：300℃ | 台 | 1 | 3800 | 3800 |
| 27 | 罗维朋比色计 | WGL型 | 最小分格值0.1罗维朋单位 | 支 |  | 3200 | 3200 |
| 28 | 分光光度计 | 7230型，带有打印机 | 电源电压：交流220V 50Hz | 台 | 1 | 10000 | 10000 |
| 29 | 吸管 | 1，2，5，10，20ML的各20支 |  | 支 | 100 | 4 | 400 |
| 30 | 吸耳球 | 中号 |  | 个 | 10 | 4 | 40 |
| 31 | 容 量瓶 | 50，100ML的各40个 |  | 个 | 80 | 4 | 320 |
| 32 | 三角瓶 | 50，100ML的各20 |  | 个 | 40 | 5 | 200 |
| 33 | 烧杯 | 100、500ml各10 |  | 个 | 20 | 3 | 60 |
| 34 | 酸式滴定管 | 50ML的5套 |  |  | 5 | 200 | 1000 |
| 35 | 碱式滴定管 | 50ML的5支 |  | 支 | 5 | 60 | 300 |
| 36 | 碱式滴定管铁架台 | 80CM高 |  | 个 | 2 | 20 | 40 |
| 37 | 量筒 | 50，100ML的各5 |  | 个 | 10 | 7.5 | 75 |
| 38 | 试管刷 | 大号，小号各10支 |  | 个 | 20 | 1.5 | 30 |
| 39 | 容量瓶 | 500，1000ML各3个 | 带MC标志 | 个 | 6 | 10 | 60 |
| 40 | 移液管 | 5，10，20，50ML各10支 |  | 支 | 40 | 6 | 240 |
| 41 | 称量瓶 | 10CM |  | 个 | 20 | 5 | 100 |
| 42 | 干燥器 | 带有放气阀，实训室用 | 盖具磨砂活塞，穿孔瓷板器，口内径100-300㎜ | 个 | 1 | 100 | 100 |
| 43 | 搪瓷托盘 | 20CM*30CM |  | 个 | 2 | 20 | 40 |
| 44 | 塑料盆子 | 40CM |  | 个 | 5 | 8 | 40 |

（续表）3-3-7

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 配 置 要 求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 塑料筐 | 20*30CM |  | 个 | 5 | 5 | 25 |
| 46 | 玻璃棒 | 长10CM与20CM各10根 |  | 根 | 20 | 2 | 40 |
| 47 | 滤纸 | 中速，定性Φ7cm、Φ9cm，100片/盒 |  | 盒 | 5 | 60 | 300 |
| 48 | 漏斗 | 15CM |  | 只 | 10 | 5 | 50 |
| 49 | 隔离衣 |  | 耐酸碱 | 件 | 5 | 30 | 150 |
| 50 | 凡士林 | 500g |  | 瓶 | 1 | 7 | 7 |
| 51 | 胶皮管 | 管外径为12mm，内径为8 mm；管外径为8mm，内径为6 mm；各5米 |  | 米 | 10 | 4 | 40 |
| 52 | 试管 | 平口；管长：75、85、100MM各10支 |  | 支 | 30 | 6 | 180 |
| 53 | 试管架 |  | 不锈钢 | 个 | 2 | 10 | 20 |
| 54 | 蝴蝶夹 |  | 不锈钢 | 个 | 5 | 5 | 25 |
| 55 | 数码相机 | 三星 S1000 |  | 个 | 1 | 2000 | 2000 |
| 56 | 复印机 | 富士施乐 Document Centre 286 | 电源电压：交流220V 50Hz | 台 | 1 | 30000 | 30000 |
| 57 | 便携式DVD | 海尔DP-H99A2 |  | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 58 | 数码摄像机 | 松下 NV-GS308 |  | 台 | 1 | 5600 | 5600 |
| 59 | 日用工业品 |  | 多个品种 | 件 | 200 | 20 | 4000 |
| 60 | 纺织品布匹 |  | 多个品种 | 米 | 50 | 50 | 2500 |
| 61 | 文化用品 |  | 多个品种 | 件 | 500 | 2 | 1000 |
| 62 | 食品 |  | 烟、酒、茶、糖 |  |  |  | 1000 |
| 63 | 微波炉 | 格兰仕 | G702011YSL-V2 | 台 | 1 | 720 | 720 |
| 64 | 电磁炉 | 美的 | EH1210 | 台 | 1 |  | 328 |
| 65 | 洗衣机 | 海尔 | XQS50-0528海尔全自动 | 台 | 1 |  | 3608 |
| 66 | 电冰箱 | 海尔 | BCD-196TADZ | 台 | 1 |  | 1974 |
| 合计 |  | 184000 |

（4）电子商务综合实训室

电子商务综合实训室能完成网络营销、B to B交易、B to C交易、网上银行、信用认证、CA认证、物流等实践操作环节，借助情景效果、课程实验、综合实训、多角色仿真等实战功能来满足实践教学需要。

表3-3-8电子商务综合实训室设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 配 置 要 求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 总计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生用计算机 | AMD Sempron 3400+(64)； 512M DDRII；SATA 80G 7200转 | 台 | 100 | 4299 | 429900 |
| 2 | 专用服务器 | 浪潮英信NF380PDR系列 | 台 | 1 | 60000 | 60000 |
| 3 | 计算机桌椅 |  | 套 | 102 | 200 | 20400 |
| 4 | 教师专用机 | AMD 双核Athlon™ 64 处理器 4000+(AM2平台940系列)； 512M DDRII/ 160G 7200转高速 SATA硬盘；Geforce 7100GS 128M DDRII PCI-E 高性能独立显卡 | 台 | 2 | 5999 | 11998 |
| 5 | 投影设备 | NECLT375+ | 个 | 2 | 16，000 | 32000 |
| 6 | 投影幕布 | Read leaf | 台 | 2 | 1000 | 2000 |
| 7 | 交换机 | Netgear FS726T | 个 | 4 | 2000 | 8000 |
| 8 | 机房网线安装 |  |  |  |  | 20000 |
| 9 | 空调 | 落地柜机单冷5匹 | 台 | 2 | 8000 | 16000 |
| 10 | 打印机 | HP激光打印机 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
| 11 | 隔断 |  |  |  | 400/平方 | 80000 |
| 12 | 传真机 | 佳能FAX-L240 | 台 | 1 | 2200 | 2200 |
| 13 | 电脑音响 | 方正 | 件 | 2 | 200 | 400 |
| 14 | 标志牌 流程示意图 挂牌以及各业务区安装等 |  | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 15 | 德意通电子商务实验室专业版3.0与考试管理系统 |  | 套 | 1 | 35000 | 35000 |
| 16 | 博星卓越电子商务开发平台 |  | 套 | 1 | 65000 | 65000 |
| 17 | 联想传奇电子教室 | 8.0版 | 套 | 1 | 4,000 | 4000 |
| 18 | 思科防火墙 |  |  | 1 | 17000 | 17000 |
| 19 | 卡巴斯基 网络版杀毒软件 |  |  | 1 | 4680 | 4680 |
| 合 计 |  |  |  |  | 817578 |

（5）商务综合实训室

商务综合实训室包括国际商务、商务谈判、报关与国际货运实训三个部分，能够完成商务洽谈、进出口业务往来、报关报检与国际货运实训活动。

表3-3-9商务综合实训室设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 配 置 要 求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 总计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用服务器 | 浪潮 英信NF380DPR 3.0GHz/1GB/73GB*3/SB （512MB/80G） | 台 | 1 | 60，000 | 60000 |
| 2 | 学生用计算机 | AMD Sempron 3400+(64)； 512M DDRII；SATA 80G 7200转 | 台 | 100 | 4299 | 429900 |
| 3 | 教师专用机 | AMD 双核Athlon™ 64 处理器 4000+(AM2平台940系列)； 512M DDRII/ 160G 7200转高速 SATA硬盘；Geforce 7100GS 128M DDRII PCI-E 高性能独立显卡 | 台 | 2 | 5999 | 11998 |
| 4 | 计算机桌椅 |  | 套 | 102 | 200 | 20400 |
| 5 | 投影设备 |  | 台 | 2 | 15800 | 31600 |
| 6 | 交换机 |  | 个 | 3 | 2000 | 6000 |
| 7 | 传真机 |  | 台 | 1 | 2300 | 2300 |
| 8 | 机房网线安装 |  |  |  |  | 20000 |
| 9 | 空调 | 落地柜机5匹 | 台 | 2 | 9000 | 18000 |
| 10 | 打印机 | 激光打印机 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
| 11 | 隔断 |  |  |  | 800/平方 | 100000 |
| 12 | 思科防火墙 |  |  | 1 | 17000 | 17000 |
| 13 | 卡巴斯基 网络版杀毒软件 |  |  | 1 | 4680 | 4680 |
| 14 | 电脑音响 |  | 件 | 2 | 200 | 400 |
| 15 | 文件柜 |  | 件 | 2 | 120 | 240 |
| 16 | 办公桌椅 |  | 套 | 2 | 1200 | 2400 |
| 17 | 谈判桌 |  | 张 | 1 | 3000 | 3000 |
| 18 | 谈判椅 |  | 把 | 30 | 400 | 12000 |
| 19 | 标志牌 流程示意图 挂牌以及业务区安装等 |  | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 20 | 外贸实务教学系统 |  | 套 | 1 | 20000 | 20000 |
| 21 | 外贸单证教学系统 |  | 套 | 1 | 10000 | 10000 |
| 22 | 国际货代管理系统软件 |  | 套 | 1 | 40000 | 50000 |
| 23 | 报关业务系统软件 |  | 套 | 1 | 50000 | 50000 |
| 合计 | 878918 |

（6）现代物流实训室

在原有物流实训室的基础上进行扩建,以满足市场营销、物流管理等专业学生的实训需要。

表3-3-10现代物流实训室设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 配 置 要 求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 总计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | AMD Sempron 3400+(64)； 512M DDRII；SATA 80G 7200转 | 台 | 60 | 4299 | 257940 |
| 2 | 教师专用机 | AMD 双核Athlon™ 64 处理器 4000+(AM2平台940系列)； 512M DDRII/ 160G 7200转高速 SATA硬盘；Geforce 7100GS 128M DDRII PCI-E 高性能独立显卡 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 3 | 计算机桌椅 |  | 套 | 61 | 200 | 12200 |
| 4 | 卡巴斯基 网络版杀毒软件 |  | 套 | 1 | 4680 | 4680 |
| 5 | 投影设备 | NECLT375+ | 个 | 2 | 16000 | 32000 |
| 6 | 投影幕布 | Read leaf | 台 | 2 | 1000 | 2000 |
| 7 | 交换机 | Netgear FS726T | 个 | 3 | 2000 | 6000 |
| 8 | 机房网线安装 |  |  |  |  | 10000 |
| 9 | 空调 | 落地柜机 5匹 | 台 | 2 | 8000 | 16000 |
| 10 | 实训室东门改造 | 电动卷帘门 | 扇 | 1 | 10000 | 10000 |
| 11 | 实训室局部地面改造 | 方便叉车保管 |  |  |  | 3180 |
| 合 计 | 360000 |

（7）营销策划咨询中心

营销策划咨询中心以“走向市场、为学生提供生产性实训场所”为宗旨，让学生了解和熟悉企业运行和管理机制，并提供营销实战平台，主要包括经营咨询、产品策划、员工培训、广告促销、市场调研等项目。投资30万元，三年建成。

表3-3-11 营销策划咨询中心设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 配 置 要 求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 总计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师专用机 | AMD 双核Athlon™ 64 处理器 4000+(AM2平台940系列)； 512M DDRII/ 160G 7200转高速 SATA硬盘；Geforce 7100GS 128M DDRII PCI-E 高性能独立显卡 | 台 | 10 | 5999 | 59990 |
| 2 | 文件柜 |  | 件 | 12 | 120 | 1440 |
| 3 | 空调 | 落地柜机5匹 | 台 | 2 | 9,000 | 18,000 |
| 4 | 打印机 | 激光打印机 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
| 5 | 标志牌 流程示意图 挂牌以及业务区安装等 |  | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 6 | 隔断 |  |  |  | 600/平方 | 60000 |
| 7 | 办公椅 |  | 套 | 10 | 200 | 2000 |
| 8 | 业务洽谈区 |  | 套 | 1 | 20000 | 20000 |
| 9 | 传真机 |  | 台 | 1 | 2300 | 2300 |
| 10 | 复印机 | 富士施乐 Document Centre 286 | 台 | 1 | 30000 | 30000 |
| 11 | 数码摄像机 | 索尼HDR－SR8E | 台 | 1 | 12980 | 12980 |
| 12 | 数码相机 | 佳能 EOS 400D套机 | 个 | 1 | 5350 | 5350 |
| 13 | 卡巴斯基 网络版杀毒软件 |  |  |  | 与营销实训室共享 |  |
| 14 | 商务谈判 |  |  |  | 与商务实训室共享 |  |
| 合计 | 220060 |

（8）校外实训基地建设

密切校企合作，扩大校外实训教学基地数量，使校外实习基地增加8个，总数达到18个，确保所有学生顶岗实习半年以上。

（9）实训实习内涵建设

完善实训基地的运行与管理模式，规范实训基地管理制度,细化学生实训实习管理办法,健全实训基地运行效果评价体系和保障体系,开发生产性实训项目,将职业素质培养物化到实践教学中去。

# 4.顶岗实习管理

负责人：姜政国

成  员：吕云成（山东新星集团副总经理） 李宪国（淄博鸿运物流公司总经理） 孙菊（淄博商厦策划部部长）

(1) 完善制度，加强管理

做到“学生顶岗实习半年以上，顶岗实习岗位落实到位，实习跟踪到位，教师指导到位，作业文本到位”。形成工作、学习、生活全方位管理，顶岗实习全过程控制的制度，确保实习效果。

（2）建立顶岗实习管理办法，加强考核

实行校企双向考核，双向颁发工作经历证书的办法，加强对学生和指导教师的考核，制定指导教师工作量计算办法，确保实习质量。

5.师资队伍建设

负责人：毕思勇  王瑜

以建设高水平专兼结合的专业教学团队为目标，重点建设一支“双师”结构合理、“双师”素质过硬的专兼职教师队伍；聘请行业、企业具有丰富经验的营销管理人员参与兼职教学。到2009年，形成一支专兼职比例为1：1的教师队伍，全力保障学生实践技能的培养和锻炼，把市场营销专业教学团队建成为省级教学团队。

# （1）加强专业带头人、骨干教师的选拔和培养

制定选拔和培养标准，选拔和培养具有较高的学历（学位）和教学水平、具有丰富的实践经验和操作技能、具备较强专业课程开发能力和科研能力的教师作为专业带头人、课程负责人。到2009年培养2名专业带头人、5名核心课程负责人，6名骨干教师。

# （2）全力提升专职教师职业能力

定期组织教师轮流到企业锻炼，与企业一线营销管理人员沟通交流，到2009年，所有专职教师均经过实践锻炼；从行业企业中引进20名实践经验丰富、具有一定教学水平的一线技术管理人员到学校任教。制定科学合理的兼职教师队伍建设规划，建立兼职教师资源库，以院系督导、学生评教、个人述职为形式，从教学内容、教学方法、教学手段、教学态度、教学效果等方面建立严格的教学质量考核体系，使兼职教师队伍建设工作从聘任、考核到管理都走上制度化、规范化的轨道。聘请行业企业资深人士到校举办讲座，组织专任教师到国内外进修学习，提高专职教师实际动手能力。

表3-3-12师资队伍建设计划及资金使用一览表

金额单位：万元

| 项目 年度 | 专业带头人培养 | 骨干教师培养 | “双师” 素质教师培养 | 兼职教师 | 聘请行业专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 经费 | 人数 | 经费 | 人数 | 经费 | 人数 | 经费 | 人数 | 经费 |
| 2007年 |  | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 2008年 | 1 | 18 | 2 | 22 | 8 | 10 | 9 | 12 | 1 | 11 |
| 2009年 | 1 | 12 | 2 | 16 | 7 | 10 | 9 | 14 | 1 | 12 |
| 总计 | 2 | 34 | 6 | 44 | 22 | 24 | 22 | 30 | 3 | 26 |

注：总计数为最终数量。在实际培养过程中，尤其是专业带头人和骨干教师，需要连续多年培养方能达到要求。

6.社会服务能力建设

负责人：袁长明  刘玉明

以整合知识资源、创新教育模式为出发点，以提升企业员工绩效为目标，探索组建经济型、全员型及效率型教育培训体系的道路，构建“一般技术服务和高技术服务相结合、经济效益和社会效益双丰收”的高职教育社会服务体系，创建与提升高职教育社会服务品牌。

# （1）社会培训

提升培训的层次，扩大培训规模，进一步拓宽培训渠道，实现学院与企业的多方位密切合作，力争年培训人次以30%的速度递增，满足各类人群对职业技能的不同层次需求。加强与地方有关部门合作，成为地方政府的高素质劳动力资源的培训基地，并积极承担地方非学历的短期职业技能培训以及岗位培训任务，提高淄博及周边地区营销人员的素质与技能。

# （2）技术服务

借助营销策划咨询中心、品牌研究中心、淄博市物流研究所、人力资源管理实训室、电子商务协会等研究和服务机构，为本区域企业服务，协助企业进行市场开拓与运作、品牌管理、人力资源素质的提升、企业电子商务技术的普及与运用等工作，发挥学院重点专业示范功能，把淄博及周边地区乃至全国的企业的经济管理水平提升到一个更高的平台。

# 7.对外交流与合作

负责人：李联卫

积极推进国际合作，以与法国雷恩高等商务管理学院的合作为切入点，开展多种合作方式，形成走向世界的营销类人才培养基地。

（1）拓展对外合作交流区域，提高交流与合作的层次。与海外政府、机构和高层次高等院校建立联系和交流合作关系，寻求高层次、高水平、有特色的合作。

（2）开展专业合作和课程合作。以市场营销等专业为重点，开展高层次人才联合培养、特色专业以及课程教学的深层次合作，形成稳定的合作基地。

（3）开展各类学历、非学历的合作办学项目。

# 8.专业群建设

负责人：李联卫 聂相玲 尹宏伟

专业群覆盖物流管理、电子商务、国际商务、报关与国际货运等四个专业。

根据国家示范性高等职业院校建设要求，充分利用重点专业建设所形成的办学理念、办学条件，发挥重点专业的引领和辐射作用，带动相关专业的建设与发展。

# （1）实验实训条件

建设相关专业实训室,并加强实训实习基地内涵建设，同时建设8个校外实训基地，充分满足学生实习要求。聘请有关技术人员或工程师举行专题讲座、进行实践指导、学生毕业设计指导等。

# （2）师资队伍建设

加强“双师”结构教师队伍建设。根据工学结合的高职高专人才培养要求，实行“双向挂职”，有计划地派出专职教师到企业“顶岗实践”，聘请行业企业技术专家担任兼职教师，指导学生实习实训。培养物流管理和国际商务专业带头人各1名,培养物流管理和国际商务方向骨干教师各2名，培养电子商务、报关与国际货运方向骨干教师各1名。组建国际商务和物流管理专业“双师”结构教学团队。

# （3）课程体系

开发和建设3门以上专业优质核心课程。完成专业优质核心课程的电子课件、教案、教学大纲、试题库等内容的一体化建设；所有优质核心课程均实现多媒体教学，提高教学内容的形象化与可理解性。建成2门院级以上的精品课程，编写3门特色教材。

### （四）建设进度与经费预算

1.市场营销专业建设进度见表3-3-13

表3-3-13市场营销专业建设进度表

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 课程体系建设与 教学内容改革 | 人才培养模式研究 | 预期目标： 1.创新专业人才培养模式，制定专业人才培养方案； 2.完成《工学交替 任务驱动人才培养模式探索与实践》科研课题立项； 3.制定新的专业教学计划和相关大纲； 验收要点： 1．制定07级人才培养方案，方案符合工学结合要求； 2．《工学交替 任务驱动人才培养模式探索与实践》科研课题开题，形成会议纪要； 3.制定课程教学大纲及实训大纲，印刷装订成册。 | 预期目标： 1.《工学交替 任务驱动人才培养模式探索与实践》科研课题研究取得阶段性成果； 2.制定工学结合的新的专业综合实训项目 验收要点： 1.制定08级工学结合人才培养方案； 2.《工学交替 任务驱动人才培养模式探索与实践》科研课题中期检查报告； 3.人才培养方案改革阶段性分析报告。 | 预期目标： 1.完成专业人才培养方案改革分析报告； 2.《工学交替 任务驱动人才培养模式探索与实践》科研课题结题； 验收要点： 1.一次就业率95%以上； 2.毕业生职业技能鉴定获证率达98%； 3.《工学交替 任务驱动人才培养模式探索与实践》科研课题结题，形成研究报告。 |
|  | 课程体系构建与 课程标准研制 | 预期目标： 1.确定2门优质专业核心课程建设方案，基本建成市场营销学核心课程； 2.开发市场营销专业主干课程多媒体课件； 3.申报教学课程体系改革课题1项。 验收要点： 1.课程体系建设科研课题立项一项。 2.市场营销学多媒体课件完成验收工作，上网共享。 | 预期目标： 1.建成2门优质专业核心课程； 2.建设《经济法》、《商品学》2门多媒体课件。 验收要点： 1.完成《经济法》、《商品学》2门课程的多媒体课件建设； 2.出版高职高专教材《推销原理与实务》一册。 | 预期目标： 1.建成1门优质专业核心课程； 2.开发《市场营销与策划》多媒体课件。 验收要点： 1.完成《市场营销与策划》的多媒体课件建设； 2.出版高职高专教材《市场调查与预测》1册、开发相关特色校本教材。 |
|  | 特色教材 | 预期目标： 1.进行特色教材开发，确定开发目标。 验收要点： 1.出版高职高专规划教材3门，其中教育部高职高专“十一五”规划教材2门； 2.确定3门工学结合的专业能力训练教程建设方案。 | 预期目标： 1.修订《市场营销》、《商品学》特色教材； 2.与企业营销管理人员共同编制《市场营销综合实训》、《推销原理与实务》2门实训教材。 验收要点：。 1.出版高职高专规划教材3门，其中教育部高职高专“十一五”规划教材2门； 2.修订高职高专规划教材2门； 3.出版《市场营销综合实训》等实训教材。 | 预期目标： 与营销企业人员共同开发《零售管理实务》、《广告原理与实务》、《市场营销策划》2门特色实训教材。编制2册专业能力训练教程。 验收要点： 1.出版2门高职高专规划教材； 2.完成2册工学结合的专业能力训练教程。 |

（续表）3-3-13

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 课程体系建设与 教学内容改革 | 优质核心课程建设 | 预期目标： 1.进行课程改革和建设调研，制定课程改革和建设规划； 验收要点： 1.确定《市场营销学》课程建设方案并实施建设； 2.建设《经济法》精品课程，达到省级精品课程水平； 3.确定《市场营销策划》等课程建设方案； 4.建设商品学为院级精品课程。 | 预期目标： 建成3门优质核心课程。 验收要点： 1.开发《市场营销学》《商品学》《推销原理与实务》《市场营销综合实训》4门课程； 2.开发《市场营销学》《推销原理与实务》《市场营销综合实训》3门课程的多媒体课件。 | 预期目标： 建成2门优质核心课程。 验收要点： 1.开发《市场营销策划》、《广告原理与实务》2门课程； 2. 开发《市场营销策划》、《广告原理与实务》2门课程的多媒体课件。 |
|  | 多媒体课件开发 | 预期目标： 1. 按照职业岗位需求，分模块重新组建专业能力培训课程。 2.确定专业课程多媒体课件开发建设方案。 验收要点： 1.提供分模块的专业课程教学大纲； 2.提供专业课程多媒体课件开发建设方案。 | 预期目标： 1.建设《市场营销学》、《商品学》、《经济法》三门课程的多媒体课件，充分满足学生自学要求，实现教学资源共享； 2.1门以上课程的多媒体课件在国家级比赛中获奖。 验收要点： 1.提供《市场营销学》、《商品学》、《经济法》三门课程的多媒体课件； 2.提供在国家级比赛中获奖的多媒体课件证明 | 预期目标： 1.建设 《市场营销综合实训》、《推销原理与实务》、《市场营销策划》、《广告原理与实务》四门课程的多媒体课件。 验收要点： 1.提供《市场营销综合实训》、《推销原理与实务》、《市场营销策划》、《广告原理与实务》四门课程的多媒体课件。 2.验收内容包括：电子教案、试题库、在线测试等。 |
| 师资队伍建设 | 专职教师 队伍 | 预期目标： 1.初步搭建 “双师”结构合理的教师队伍，使具备“双师”素质的教师占教师总数的50%以上； 2.确定教学团队建设内容，建立合理可行的培养方案。 验收要点： 1.制定教学团队培养机制的草案； 2.确定骨干教师、专业带头人等培养人选。 | 预期目标： 1.建立教师绩效考核管理办法，建立教学团队交流学习机制； 2.落实实践锻炼制度，安排1-2人参加社会实践锻炼。 验收要点： 1.通过研讨制定合理、清晰的绩效考核管理办法； 2.制定实践教师挂职锻炼办法，确定合理的 “双师”结构，“双师”比例75以上%；专、兼教师1：0.7。 | 预期目标： 1.力争将市场营销专业教学团队建成为省级教学团队； 2.形成教学团队建设与发展长效机制。 验收要点： 1.完善和落实教师管理实施办法； 2.通过相关考核机制，学生对教师的满意程度达90％以上； 3．市场营销教研室成为省级教学团队。 |

（续表）3-3-13

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 师资队伍建设 | 专业带头人 | 预期目标： 确定1名专业带头人并进行培养。 验收要点： 1.确定专业带头人基本信息； 2.制定专业带头人的条件与标准； 3.通过与学院签订项目任务合同书，开展项目建设工作。 | 预期目标： 启动对第二名专业带头人培养。 验收要点： 1.确定专业带头人基本信息； 2.开展项目建设工作，给予5万元以内的资金资助校企合作开发项目； 3．完成2007年项目任务书规定任务。 | 预期目标： 1.完成对2名专业带头人的培养； 2.加强对专业带头人培养结果的考核，并充分发挥专业带头人带头作用，开展有关项目建设工作。 验收要点： 1.专业带头人提出专业发展思路与措施，形成报告书； 2.专业带头人出版教材2册、发表论文2篇以上； 3.专业带头人开展项目建设工作，提交1份行业发展情况综述和专业建设意见报告,给予5万元资助校企合作。 |
|  | 骨干教师 | 预期目标： 1.培养2名专业骨干教师。 验收要点： 1.每位专业骨干教师负责一项项目重点工作，通过与学院签订项目任务合同书，负责高质量地完成项目任务书规定的任务； 2.由骨干教师带头完成对年轻教师和新进教师培训； 3.每位专业骨干教师至少编写出版教材1册或发表论文1篇； 4.资助承担科研项目1项。 | 预期目标： 1.培养2名骨干教师。 验收要点： 1.每位专业骨干教师负责一项项目重点工作，提交项目工作计划和年度工作报告； 2.每位专业骨干教师培养青年教师1人； 3.每位专业骨干教师至少编写出版教材1册或发表论文1篇； 4.把实际工作过程中的职业技能要求和实际工做案例设计并结合在学校课程（实训）教学中。 | 预期目标： 1.培养2名专业骨干教师； 验收要点： 1.每位专业骨干教师负责一项项目重点工作，提交项目工作计划和年度工作报告； 2.每位专业骨干教师培养青年教师1人； 3.每位专业骨干教师至少编写出版教材1册或发表论文1篇； 4.给予适当经费资助骨干教师承担科研项目1项。 |
|  | 兼职教师 | 预期目标： 1.兼职教师达4人； 2.形成兼职教师考核和管理办法，制定兼职教师工作制度。 验收要点： 1.聘请4名行业企业的营销师、策划师、销售业务骨干、职业经理人为专业兼职教师； 3.安排1名青年教师为专业顾问的联络员。 | 预期目标： 1.兼职教师达13人； 2.专业教师与兼职教师比例达到1：0.7； 3.理顺聘任关系，制定教学质量考核体系。 验收要点： 1.聘请9名行业企业的营销师、策划师、销售业务骨干、职业经理人为专业兼职教师； 2.制定兼职教师聘任合同,专业顾问委员按照聘书约定的任务开展工作； 3.构建兼职教师资源库。 | 预期目标： 1.兼职教师达22人； 2.专业教师与兼职教师比例1：1 3.兼职教师承担教学工作占专业课学时的40% 验收要点： 1.继续聘请9名营销师、策划师、销售业务骨干、职业经理人为专业兼职教师； 2.兼职教师发挥积极作用，至少引进1个合作项目； 3.实行聘任合同制管理，形成兼职教师培养办法和机制，形成良性循环。 |

（续表）3-3-13

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 师资队伍建设 | “双师” 素质教师 | 预期目标： 确定 7名教师进行培养，并获得相应证书。 验收要点： 1.建立和完善教师到企业实践锻炼的制度； 2.培养“双师”素质教师 7人，“双师”素质教师达18人； 3.举办教师技能比武1次； 4.定期轮流分派7教师到企业参加实践锻炼，以提升教师实际动手能力、丰富其实际经营和管理经验，全面提升专业教师的综合素质和教学水平，写出实践报告。 5.考取相应高级以上职业资格证书。 | 预期目标： 确定 8名教师进行培养，并获得相应证书。 验收要点： 1.新培养“双师”素质教师 8人，“双师”素质教师达20人； 2.举办教师技能比武1次； 3.定期轮流分派8教师到企业参加实践锻炼，以提升教师实际动手能力、丰富其实际经营和管理经验，全面提升专业教师的综合素质和教学水平，写出实践报告； 4.考取相应高级职业资格证书。 | 预期目标： 确定 7名教师进行培养，并获得相应证书。 验收要点： 1.新培养“双师”素质教师 7人，“双师”素质教师达24人； 2.举办教师技能比武1次； 3.定期轮流分派7教师到企业参加实践锻炼，以提升教师实际动手能力、丰富其实际经营和管理经验，从而全面提升专业教师的综合素质和教学水平，写出实践报告。 4.考取相应职业资格证书。 |
|  | 企业行业技术专家 | 预期目标： 聘请1名行业企业的营销管理人员为专家。 验收要点： 1.形成行业企业技术专家工作机制，制定工作制度； 2.聘请行业企业技术专家 1人； 3.参与校内生产性实训基地建设，共同对外进行营销培训咨询服务与合作。指导骨干教师开展科研项目1-2项； 4.每人提供行业发展分析报告1份，为学生举办职业生涯规划讲座1次。 | 预期目标： 1.聘请在营销行业有一定影响力的企业专家1名； 2.聘请4名行业企业的营销管理人员为专业顾问。 验收要点： 1.参与校内生产性实训基地建设，共同对外进行营销培训咨询服务与合作，指导骨干教师开展科研项目1-2项； 2.每人提供行业发展分析报告1份，为学生举办职业生涯规划讲座1次。 | 预期目标： 1.聘请在营销行业有一定影响力的企业专家1名； 2.聘请3名行业企业的营销管理人员为专业顾问。 验收要点： 1.参与校内生产性实训基地建设，共同对外进行营销培训咨询服务与合作。指导专业教师完成科研项目2-3项，成果转让1-2项； 2.每人提供行业发展分析报告1份，为学生举办职业生涯规划讲座1次。 |

（续表）3-3-13

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 实验实训条件建设 | 市场营销仿真实训室 | 预期目标： 完成Sim-Marketing市场营销仿真实训室可行性分析 验收要点： 完成Sim-Marketing实训室建设规划，形成市场营销仿真实训室可行性分析报告。 | 预期目标： 1.完成Sim-Marketing 市场营销仿真实训室建设，并投入使用； 2.Sim-Marketing市场营销仿真实训室使用率达到50％以上。 验收要点： 1.完成112台电脑、对应软件及服务器等有关软硬件的安装，完成实训室建设验收报告； 2.完成2套投影仪等配套多媒体教学设备的采购与安装； 3.学生按照仿真实训安排开展相应实训内容，并提交模拟运行数据及结果分析； 4.提供 Sim-Marketing仿真实训使用指南，管理规定以及实训记录。 | 预期目标： 1. Sim-Marketing市场营销仿真实训室使用率达到70％以上； 2.形成完善的实训运行机制，将模拟实训落实为常规教学的一部分； 3.优化实训项目，开发配套实训手册和操作指南。 验收要点： 1.提供实训记录及有关模拟运行数据分析； 2.将仿真实训纳入到08级人才培养方案； 3.依托使用说明书，制作实训手册和操作指南； 4.提供相关实训纪录。 |
|  | 营销策划咨询研究中心 | 预期目标： 进行市场策划咨询中心的筹建工作，做好有关规划，注册等事项 验收要点： 1.实训室建设规划，设备调研分析报告，设备采购相关资料； 2.建设市场调研部、营销策划部2处实训室； 3.模拟进行专题策划、市场调研、数据分析等专题实训；开设实训50人周以上。 | 预期目标：营销策划咨询中心建成并运转，开展学生实训、课题研究等服务。 验收要点： 1.制定营销策划咨询中心的管理制度、学生实训守则等有关规定； 2.提供营销策划、市场调研等工作实践训练等有关内容； 3.提供社会服务、企业研究和咨询服务的有关具体事例，总结分析报告，并制作成教学案例。 | 预期目标：有效开展学生实训、社会服务等工作 验收要点： 1.满足学生实践锻炼100人次、助理营销师培训等工作； 2.提供对合作企业开展经营管理咨询、营销策划、市场调查等工作材料，取得一定社会和经济效益； 3.提供开展有效的企业培训工作的材料。 |
|  | 营销专业素质拓展中心 | 预期目标： 论证规划阶段 验收要点： 完成实训室建设规划 | 预期目标：完成营销专业素质拓展中心建设的论证工作。 验收要点： 1.提供营销专业素质拓展中心建设的论证报告及可行性分析报告； 2.提交论证书，并完整招标书的制作，做好09年建设的有关准备工作。 | 预期目标：完成营销专业素质拓展中心建设，并开展营销专业素质拓展训练，在增强自信心，磨练战胜困难的毅力，启发想象力与创造力，改善人际关系等方面取得较好效果。 验收要点： 1.营销专业素质拓展中心建设验收报告； 2.开展专业素质拓展训练，并提交实训报告，应届毕业生提供一份素质测评报告； 3.学生拓展训练记录。 |

（续表）3-3-13

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 实验实训条件建设 | 商品学实训室 （校企合建） | 预期目标： 初步规划建设实训室 验收要点： 企业捐赠设备清单，及有关汇集整理和使用情况说明表 | 预期目标：完成商品实训室的建设，并投入使用，促进商品学课程教改工作。 验收要点： 1.商品学实训室建设验收报告； 2.提交商品学实训计划和实训方案。 | 预期目标：较好服务于商品学课程教学工作，满足商品学实训教学工作的全部要求。 验收要点： 1.商品学实训大纲； 2.商品学实训室使用计划安排表； 3.各使用班级和任课教师使用记录表，以及相应的实训报告。 |
|  | 电子商务实训室 | 预期目标：完成建设论证工作 验收要点： 1.提供论证报告及分析报告； 2.提交论证书。 | 预期目标： 建设完毕电子商务综合实训室，满足100人同时开展实训。 验收要点： 1.购买电子商务实习软件1套，计算机102套，服务器1台； 2.网页制作软件、图形图像处理软件各1套； 3.实训室面积约160m2，同时容纳100人进行实训。 | 预期目标： 电子商务实训室带来较好的社会和经济效益 验收要点： 1.与淄博市多家企业进行合作，进行网站制作、产品网络推广等活动，在周边地市产生一定的影响力； 2.开设相关实训项目，开设实训120人周以上。 |
|  | 国际商务实训室 | 预期目标： 论证规划阶段 验收要点： 完成实训室建设规划 | 预期目标：完成国际商务仿真实训室建设论证工作 验收要点： 1.提供国际商务仿真实训室建设的论证报告及可行性分析报告； 2.提交论证书，并完整招标书的制作，做好09年建设的有关准备工作。 | 预期目标：完成国际商务仿真实训室，并投入实训 验收要点： 1.完成102台电脑的采购以及安装，并提供验收报告； 2.完成2套投影仪等配套多媒体教学设备的采购与安装； 3.开设实训100人周以上。 |
|  | 现代物流实训室 | 预期目标： 论证规划阶段 验收要点： 完成实训室建设规划 | 预期目标：1.扩建实训室机房，实现100名学生同时上机实训；2.改善目前物流实训室的环境，提高现有设备的利用率，提高实训教学效果。 验收要点： 1.完成60台电脑的采购及安装 2.完成2套投影仪等配套多媒体教学设备的采购与安装； 3.将现有机房扩建成可容纳100人上机实训的机房。 | 预期目标：实训室使用率达70％以上，学生能够购借助仿真实训室完成和了解企业运行的一些列相关具体操作流程 验收要点： 1.提供实验实训记录本； 2.交学生实验实训有关数据和实训报告。 |
|  | 实训实习基地内涵建设 | 预期目标： 加强实训实习内涵建设。 验收要点： 1.研讨并形成改善教学实验实训条件相关的内涵建设方案； 2.制定顶岗实习实施办法 3．规范完善校内外实训基地管理和运行机制 | 预期目标： 校内生产性实训达70%以上；学生顶岗实习半年以上。 验收要点： 1.完善校内外实训实习基地管理制度； 2.完善实训实习指导手册和考核方法。 4.创新共建实训基地的运行、管理机制； 5.生产性实训（学时）比例达到60%。 | 预期目标： 形成实训实习基地运行管理体系，使校内生产性实训达80%以上；学生顶岗实习半年以上。 验收要点： 1.形成实训实习基地运行管理体系； 2.开发5个实训室实训项目配套资源； 3.生产性实训（学时）比例达到80%。 |

（续表）3-3-13

| 任务 | 建设 内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 相关专业群 建设 | 实训实习基地内涵建设 | 预期目标： 完成加强实训实习基地内涵建设方案。 验收要点： 1.研讨并形成改善实训实习条件相关的内涵建设方案； 2.制定顶岗实习实施办法。 | 预期目标： 形成规范的管理制度和运行流畅的管理流程。 验收要点： 1.制定规范的管理制度； 2.建立实验实训工作日志； 3.对实训室管理人员进行培训，有培训记录和培训总结。 | 预期目标： 实验实训设施运转良好，能够满足实践教学要求，职业资格证书获得率达到98%。 验收要点： 1.实验实训设施运转良好，记录齐全； 2.实训开出率达到100%，使用率达到70%以上； 3.毕业生职业资格证书获得率达到98%。 |
|  | 师资队伍建设 | 预期目标： 制定专业师资培训规划。 验收要点： 建立“双师”素质教师、兼职教师资格认定办法、专业教师企业挂职锻炼管理制度。 | 预期目标： 1.确定2名专业带头人并进行培养，确定4名骨干教师并进行培养； 2.制定专业师资培训规划：加强制度建设，组建“双师”结构教学团队。 验收要点： 1.确定物流管理和国际商务专业带头人各1名； 2.确定电子商务、国际商务、物流管理、报关与国际货运方向骨干教师各1人； 3.国际商务教学团队成为院级教学团队。 | 预期目标： 1.继续对2名专业带头人进行培养，主持省级以上科研项目； 2.继续培养4名骨干教师，并新确定2名骨干教师； 3.组建“双师”结构教学团队。 验收要点： 1.申报2项省级以上科研项目； 2.新确定物流管理和国际商务各1名； 3.物流管理教学团队成为院级教学团队。 |
|  | 课程建设 | 预期目标： 制定课程体系改进方案。 验收要点： 制定工学结合的优质核心课程建设方案。 | 预期目标： 1.启动《仓储与配送管理》、《运输管理实务》、《外贸制单》优质核心课程建设； 2.《高职国际商务专业课程体系设置和双证融通教学方案探索》《开放式电子商务实训教学》科研课题研究，并总结实践教学经验； 3.完成《仓储与配送管理》院级精品课程建设。 验收要点： 1.完成教学大纲、多媒体课件等内容的开发； 2.科研课题提供中期报告； 3.《仓储与配送管理》建设为院级精品课程。 | 预期目标： 1.完成《外贸制单》院级精品课程建设； 2.完成《仓储与配送管理》、《运输管理实务》、《外贸制单》核心优质课程建设。 验收要点： 1.《外贸制单》建设为院级精品课程； 2.完成《仓储与配送管理》、《运输管理实务》、《外贸制单》3门优质核心课程建设。 |

2.市场营销专业建设资金及年度计划

重点专业建设预计投入经费710万元。其中，实验实训设施建设414.6万元，师资队伍建设158万元，课程体系改革与建设137.4万元。

专业群（电子商务、国际贸易等专业）建设资金需要85万元，主要用于课程体系、教学团队等建设。见表3-3-14。

表3-3-14 市场营销专业建设资金及年度计划

金额单位：万元

| 重点专业名称 | 市场营销专业 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入： | 合计 |
|  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 |  |
| 重点专业及专业群合计 | 48 | 255 | 202 | 505 |  | 25 |  | 25 | 23.8 | 140.9 | 100.3 | 265 | 795 |
| 实验实训条件建设 | 1.Sim-Marketing 市场营销仿真实训室 | 1 | 42 |  | 43 |  | 10 |  | 10 |  | 25.5 |  | 25.5 | 78.5 |
|  | 2.营销专业素质拓展中心 |  | 1 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  | 13 | 13 | 41 |
|  | 3.营销策划咨询研究中心 | 1 | 15 | 4 | 20 |  |  |  |  | 1 | 7 | 2 | 10 | 30 |
|  | 4.商品学实训室 （校企合建） | 8 | 12 |  | 20 |  |  |  |  | 4 | 6.4 |  | 10.4 | 30.4 |
|  | 5.电子商务实训室 |  | 44 |  | 44 |  | 10 |  | 10 | 1 | 27.8 |  | 28.8 | 82.8 |
|  | 6.国际商务实训室 |  |  | 58 | 58 |  |  |  |  |  | 1 | 29.9 | 30.9 | 88.9 |
|  | 7.现代物流实训室 |  | 19 |  | 19 |  | 5 |  | 5 |  | 12 |  | 12 | 36 |
|  | 8.实训基地内涵建设 | 3 | 9 | 7 | 19 |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 27 |
|  | 小 计 | 13 | 142 | 96 | 251 |  | 25 |  |  | 6 | 83.7 | 48.9 | 138.6 | 414.6 |
| 教学团队建设 | 1.专业带头人 | 3 | 12 | 8 | 23 |  |  |  |  | 1 | 6 | 4 | 11 | 34 |
|  | 2.骨干教师 | 4 | 15 | 11 | 30 |  |  |  |  | 2 | 7 | 5 | 14 | 44 |
|  | 3.兼职教师队伍 | 3 | 8 | 9 | 20 |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 10 | 30 |
|  | 4.“双师”素质 教师培养 | 2 | 7 | 7 | 16 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 8 | 24 |
|  | 5. 行业企业专家 | 2 | 7 | 8 | 17 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 9 | 26 |
|  | 小 计 | 14 | 49 | 43 | 106 |  |  |  |  | 7 | 24 | 21 | 52 | 158 |

（续表）3-3-14

| 重点专业名称 | 市场营销专业 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 其他投入： | 合计 |
|  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 |  |
| 课程体系及 教学内容改革 | 1.人才培养模式及课程体系建设 | 4 | 10 | 6 | 20 |  |  |  |  | 2 | 5 | 3 | 10 | 30 |
|  | 2.教材建设 | 4 | 10 | 7 | 21 |  |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 9 | 30 |
|  | 3.优质核心课程建设 | 6 | 11 | 9 | 26 |  |  |  |  | 2 | 7 | 5 | 14 | 40 |
|  | 4.网络课程建设 | 3 | 12 | 10 | 25 |  |  |  |  | 1.8 | 6.2 | 4.4 | 12.4 | 37.4 |
|  | 小 计 | 17 | 43 | 32 | 92 |  |  |  |  | 7.8 | 22.2 | 15.4 | 45.4 | 137.4 |
| 重点专业建设经费合计 | 43 | 235 | 171 | 474 |  | 25 |  | 25 | 21.8 | 128.9 | 85.3 | 236 | 710 |
| 专业 群 建设 | 实训条件内涵建设 | 1 | 9 | 12 | 22 |  |  |  |  | 1 | 5 | 6 | 12 | 34 |
|  | 教学团队建设 | 2 | 7 | 8 | 17 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 8 | 25 |
|  | 核心课程建设 | 1 | 5 | 11 | 17 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 9 | 26 |
| 专业群投入费用合计 | 4 | 21 | 31 | 56 |  |  |  |  | 3 | 11 | 15 | 29 | 85 |

### （五）预期成效

项目建成后，市场营销专业将成为办学条件优越、产学结合密切、人才培养质量好、毕业生就业率高、专业优势明显的省内领先的专业。

1.形成以工学交替、任务驱动为核心的人才培养模式，订单式培养、半工半读培养模式获得企业高度认可。

2.建成国家、省级、学院三级精品课程体系，国家、省级精品课程达到4门以上，开发6门以上特色教材和优质核心课程。

3.毕业生就业率保持在96%以上，学生满意率、企业满意率、家长满意率均达95%以上。

4.建立16个以上的校外实训基地，建成集教学、培训、社会服务于一体的校内生产性实训基地，充分实现学生学习与社会实践的紧密结合，取得良好的社会效益和经济效益。

5.建成由专业带头人、骨干教师、核心课程负责人和行业企业技术专家组成的高水平教学团队，建成省级教学团队。

# 第四部分  社会服务能力建设

项目负责人：高霞  科研处处长

## 一、建设目标

1.社会培训人数年增5%，2009年达到18000人次；

2.与企业合作每年完成产品研发和技术革新项目6个，申报省市级课题6项；申报国家专利3项；成立计算机技术服务中心和现代制造技术中心；

3.对西部开展对口支援，与6个地区6所院校建立对口支援关系；与10所省内院校开展对口交流；建立与受援学校之间的支援和交流机制，切实发挥示范辐射带动作用；

4.国际合作办学项目在校生达到150人，引进3种国际职业资格证书和课程标准。

## 二、建设内容

### （一）社会培训

负责人：万玉平

发挥我院“淄博市综合教育服务培训基地”的作用，主动面向本地区现代制造业和服务业开设培训项目。以重点专业及相关专业群为依托，承担淄博市人事局、劳动和社会保障局组织的全市在岗职工职业技能培训和下岗职工再就业培训。研究开发满足社会需求的培训项目，开展短期项目培训和中长期证书培训，年开发培训项目8个，培训人数年增5%，2009年达到15000人次。

发挥我院学林驾驶员培训中心资源优势和区位优势，进一步加强硬件建设，提高服务质量，打造鲁中地区硬件设施最优、服务质量最高、培训规模最大的驾驶员培训中心，实现年培训驾驶员2500人次。

发挥我院“社会主义新农村教育实践基地”的作用，主动为地方经济社会发展服务，积极开展农村剩余劳动力转移培训，年培训500人次。

### （二）技术服务

负责人：高霞

依托重点专业师资和实验实训条件资源，面向本地区现代制造业和服务业开展技术服务。与山东新华医疗器械股份有限公司等企业合作，每年完成产品研发和技术革新项目6个，申报省市级课题6项，申报国家专利3项；调整“岗位创新·百万行动”政策，鼓励教师下厂下店提供技术咨询或服务。

依托专业资源优势和一批技术成果，成立计算机技术服务中心和现代制造技术中心，并逐渐形成规模。以此为平台，加大技术转让和技术服务力度，支持一批校企合作的中小企业技术升级，为鲁中地区相关企业提供应用化工技术、数控技术、电气自动化技术等先进制造业技术咨询、技术转让和技术服务。

### （三）对口支援与交流

负责人：姚原野

与内蒙古乌兰察布职业技术学院等院校建立对口支援关系，通过与受援学校之间的管理层互访、接受受援学校干部来我院挂职锻炼、选派教师指导受援学校专业建设、课程建设和实验实训基地建设、联合培养学生等多种形式的交流与合作，促进受援学校更新办学理念、优化人才培养模式、提高人才培养质量。至2009年，实现对西部6个地区的6所高职院校对口支援，联合培养学生100人。与山东工业职业学院等10所省内院校建立对口交流关系，为对口交流院校提供应用化工技术、数控技术、电气自动化技术等专业师资培训，三年培训250人次。充分发挥学院网络平台和中央财政支持的职业教育实训基地的功能，实现教学资源的共享。

### （四）国际交流与合作

负责人：刘丽洁

充分利用学院具有教育部批准的招收外国留学生资质和专业资源优势，加强国际交流与合作，引进国外优质高职教育资源和先进的教育理念，不断加快专业建设的国际化进程，提高学院的国际知名度。在已与法国、新西兰、俄罗斯和美国等国家15所高校实现交流与合作的基础上，实现与国外25所高校建立友好合作关系，校际交流达到80人次。至2009年，中法物流管理专业和中新汽车检测与维修专业在校生规模达到150人。引进物流管理、汽车检测与维修、电子电器等3种国际职业资格证书和课程标准。

## 三、建设进度与经费预算

### （一）建设进度

社会服务能力建设项目进度安排见表4-3-1。

表4-3-1 社会服务能力建设进度

| 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 社会培训 | 预期目标： 1.开发培训项目8个，职业技能培训13000人次; 2.驾驶员培训2500人次； 3.农村剩余劳动力转移培训500人次。 验收要点： 1.培训协议； 2.学员花名册； 3.培训记录。 | 预期目标： 1.开发培训项目8个，职业技能培训14000人次。 2.驾驶员培训2500人次； 3.农村剩余劳动力转移培训500人次。 验收要点： 1.培训协议； 2.学员花名册； 3.培训记录。 | 预期目标： 1.开发培训项目8个，职业技能培训15000人次。 2.驾驶员培训2500人次； 3.农村剩余劳动力转移培训500人次。 验收要点： 1.培训协议； 2.学员花名册； 3.培训记录。 |
| 技术服务 | 预期目标： 1.与企业合作，完成产品研发和技术革新项目3项； 2.申报省市级课题3项； 3.80名专业教师下厂下店提供技术咨询或服务。 验收要点： 1.产品研发或技术革新项目校企协议、成果鉴定书； 2.课题申报书、立项通知书； 3.企业出具的教师下厂下店提供技术咨询或服务证明。 | 预期目标： 1.与企业合作，完成产品研发或技术革新项目6项； 2.申报省市级课题6项； 3.申报国家专利3项； 4.150名专业教师下厂下店提供技术咨询或服务； 5.成立计算机技术服务中心并开展技术服务。 验收要点： 1.产品研发或技术革新项目校企协议、成果鉴定书； 2.课题申报书、立项通知书； 3.专利申请书、授权书； 4.企业出具的教师下厂下店提供技术咨询或服务证明； 5.计算机技术服务中心成立文件，技术服务协议等。 | 预期目标： 1.与企业合作，完成产品研发或技术革新项目6项； 2.申报省市级课题6项； 3.申报国家专利3项； 4.200名专业教师下厂下店提供技术咨询或服务； 5.成立现代制造技术中心并开展技术服务。 验收要点： 1.产品研发或技术革新项目校企协议、成果鉴定书； 2.课题申报书、立项通知书； 3.专利申请书、授权书； 4.企业出具的教师下厂下店提供技术咨询或服务证明； 5.现代制造技术中心成立文件，技术服务协议等。 |

（续表）4-3-1

| 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 对口支援与 交流 | 预期目标： 1.与内蒙古乌兰察布职业技术学院等西部3所高职院校建立对口支援关系； 2.派出3名专业教师到对口院校指导专业建设； 3.与山东化工职业技术学院等2所本地区高职院校开展人才培养方案、精品课程建设交流。 验收要点： 1.对口支援院校协议； 2.受援院校出具的证明及相关资料； 3.对口交流记录。 | 预期目标： 1.对口支援院校数达到4个； 2.接受对口院校专业教师或干部4人到我院参加培训或挂职锻炼； 3.派出8名专业教师到对口院校指导专业建设、课程改革； 4.院校领导、中层干部相互考察学习； 5.联合培养学生50人； 6.与山东工业职业学院等本地区5所高职院校开展对口交流； 7.为对口交流院校培训师资100人次。 验收要点： 1.对口支援院校协议； 2.培训或挂职锻炼协议； 3.受援院校出具的证明及相关资料； 4.考察学习记录； 5.联合培养学生协议，学生花名册； 6.对口交流记录； 7.师资培训记录。 | 预期目标： 1.对口支援院校数达到6个； 2.接受对口院校专业教师或干部12人到我院参加培训或挂职锻炼； 3.派出12名专业教师到对口院校指导专业建设、课程改革和实训室建设； 4.继续加强院校领导、中层干部间的交流； 5.联合培养学生50人； 6.与莱芜职业技术学院等鲁中地区10所高职院校开展对口交流。 7.为对口支援和交流院校培训师资150人次。 验收要点： 1.对口支援院校协议； 2.培训或挂职锻炼协议； 3.受援院校出具的证明及相关资料； 4.考察学习记录； 5.联合培养学生协议，学生花名册； 6.对口交流记录； 7.师资培训记录。 |
| 国际交流与 合作 | 预期目标： 1.中法合作物流管理专业在校生规模达到40人； 2.与国外15所高校建立友好合作关系； 3.校际交流达到40人次。 验收要点： 1.合作办学协议； 2.合作办学招生计划； 3.学生花名册； 4.与国外高校友好交流协议； 5.校际交流记录。 | 预期目标： 1.中法合作物流管理专业和中新合作汽车检测与维修技术专业在校生规模达到80人； 2.引进物流管理国际职业资格证书和相关课程标准； 3.实现与国外20所高校建立友好合作关系； 4.校际交流达到60人次。 验收要点： 1.合作办学协议； 2.合作办学招生计划； 3.学生花名册； 4.物流管理国际职业资格证书和课程标准； 5.与国外高校友好交流协议； 6.校际交流记录。 | 预期目标： 1.中法合作物流管理专业和中新合作汽车检测与维修技术专业在校生规模达到150人； 2.引进汽车检测与维修、电子电器2种国际职业资格证书和相关课程标准； 3.实现与国外25所高校建立友好合作关系； 4.校际交流达到80人次。 验收要点： 1.合作办学协议； 2.合作办学招生计划； 3.学生花名册； 4.汽车检测与维修、电子电器职业资格证书和课程标准 5.与国外高校友好交流协议； 6.校际交流记录。 |

### （二）经费预算

社会服务能力建设项目投入经费267万元，其中，社会培训3万元，技术服务100万元，对口支援与交流114万元，国际交流与合作50万元。项目建设资金及年度计划见表4-3-2。

表4-3-2 社会服务能力建设资金及年度计划表

金额单位：万元

| 建设内容 | 地方财政 | 学院自筹 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 |  |
| 社会培训 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |
| 技术服务 | 20 | 40 | 40 |  |  |  | 100 |
| 对口支援与交流 | 20 | 44 | 50 |  |  |  | 114 |
| 国际交流与合作 | 10 | 20 | 20 |  |  |  | 50 |
| 合 计 | 51 | 105 | 111 |  |  |  | 267 |

# 第五部分  学生素质教育

项目负责人  刘显忠  学生处长

## 一、建设目标

按照工学结合的理念，将素质教育贯穿人才培养全过程，使学生在创造能力、就业能力、诚信品质、敬业精神、团队精神、责任意识、遵纪守法意识等方面有显著提升，为培养高素质技能型人才提供强力支撑。

1.加强学生德育教育，提升思想政治课教师、辅导员素质，建立10个校外德育基地，开展辅导员培训２００人次。

2.加强学生人文素质培养，开展丰富多彩的校园文化科技活动。

3.完善学生心理咨询功能训练室，开展学生心理普查，为所有在校生建立心理健康档案。

4.建成学生素质拓展训练基地，2009年开展5000人次以上的拓展训练

5.完善就业、招聘服务设施，开展就业指导服务，提高学生择业能力。

## 二、建设内容

### （一）思想政治素质培养

负责人：杨俭修

按照《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》精神，改革思想政治课教学内容和教学方法，坚持育人为本，德育为先，突出职业道德教育，重视培养学生诚信品质、敬业精神、责任意识和遵纪守法意识，把社会主义核心价值体系融入到高等职业教育人才培养的全过程，让学院校训“只有拼搏，才是实现人生价值的最好体验”入脑入心。建立思想政治课音像图书资料库；将课内讲授与课外专家讲座辅导相结合，聘请德育专家、劳动模范、技术能手作专题报告，每学期１０次；建立院、系校外德育教育基地10个。

加强学生思想政治辅导员队伍建设，修订《淄博职业学院辅导员班主任队伍建设实施意见》，对辅导员进行思想政治教育、时事政策、管理学、教育学、社会学、心理学以及就业指导、学生事务管理等方面的专业化辅导与培训，完善辅导员班主任考评机制，促进辅导员班主任队伍整体素质的全面提高。开展思想政治课教师、辅导员班主任学术交流、学习考察、培训200人次。

### （二）人文素质教育

负责人：朱爱青

改革人文素质课程选修机制，开展人文论坛专题讲座，加强学生的人文素质教育。开设《现代礼仪》、《艺术欣赏》、《逻辑与口才》、《青少年营养与健康》等多种人文素质选修课；聘请校内外著名专家、学者、社会各界成功人士进行专题讲座，每学期举办６次。

积极开展丰富多彩的校园文化活动，认真组织好 “三节、两球、一会”(大学生科技文化艺术节、宿舍文化节、社团文化节，篮球赛、足球赛，全校田径运动会)常规活动，着力推进暑期社会实践活动，提高学生科技文化素质。购置户外大型活动音响、灯光一套。

### （三）心理素质培养

负责人：杜元刚

以学院“心理健康教育指导中心”为主，开展心理健康教育和心理咨询工作。在学院北校区建设大学生心理健康教育中心各项基础设施，搭建心理健康教育平台。开发大学生心理素质教育院本课程，通过开展丰富多彩的心理素质教育活动，进一步提高大学生心理健康水平。

开设《心理健康》课；开展学生心理普查，建立学生心理健康档案；举办心理健康知识讲座和专家辅导；观看心理电影，每年开展一次“心理健康活动月”系列活动；参加课题研究和学术交流；开展个体和团体心理辅导，指导学生心理社团开展活动。

### （四）素质拓展训练

负责人：朱爱青

建设学生素质拓展基地，开展5000人次的拓展训练，锻炼学生的体质、心智、意志。基地建设主要包括：在学院北校区建一个学生素质拓展训练基地(占地100m*100m,沙土地，铁丝网围栏)，购置整套器械设备；从政治辅导员、心理咨询教师、政治课教师、体育教师中选拔培训素质拓展师资5-10名。

本着先易后难的原则，开设破冰与团队、导盲、攀岩、穿越电网、铁丝桥、心心相认、信任背摔、牢笼逃生（毕业墙）、高空断桥、高空单杆等项目，并在综合素质拓展训练的过程中逐渐开发适合高职生特点的训练项目。

### （五）择业能力培养

负责人：潘伟

建设就业招聘服务展厅，加强学生择业能力培养，促进学生高质量就业。建成400平米的企业招聘展厅，建立人才交流机制，每年举办2次大型供需见面会和多次专场推介活动。完善就业服务网站，建设用人单位信息和我院毕业生信息网络超市，提高学生网上就业能力。加强就业队伍建设，开展业务培训和学术交流。开设《大学生职业生涯规划》课，每学年举办一届职业生涯规划设计大赛，帮助学生树立就业规划意识。为全部学生开设就业指导课程，帮助学生调整就业心态，培养正确的择业观和就业观。每学年举办一次就业指导服务月，设置知名企业见面会、就业指导专家讲座、求职演练、校友座谈会、就业咨询等内容，提高学生的择业能力。

## 三、建设进度与经费预算

### （一）建设进度

本建设项目从2007年9月开始实施，按年度各项目交叉推进，并根据实施情况及时进行调整和完善，2009年10月完成项目建设，建设进度见表5-3-1。

表5-3-1  学生素质教育项目建设进度表

| 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 1.思想政治素质培养 | 1.制定《淄博职业学院加强辅导员队伍建设实施意见》。 2.完善辅导员班主任培训考核机制。 3、聘请德育专家、劳动模范、技术能手作专题报告1０次。 | 1.完成100人次思想政治课教师、辅导员培训。 2.聘请德育专家、劳动模范、技术能手作专题报告2０次。 3.建立院、系校外德育教育基地7个。 4.建立思想政治课音像图书资料库，购进3万元音像资料。 | 1.完成100人次思想政治课教师、辅导员培训。 2．聘请德育专家、劳动模范、技术能手作专题报告2０次。 3.建立院、系校外德育教育基地3个。 2.购进2万元思想政治课音像图书资料。 |
| 2.人文素质培养 | 1.完成人文素质课程选修改革方案调研。 2、组织12项大型校园文化活动。 | 1. 开设5门人文素质选修课。 2. 组织12项大型校园文化活动。 3、开展人文论坛讲座 12次。 4、购置室外活动音响和灯光。 | 1、开设5门人文素质选修课。 2. 组织12项大型校园文化活动。 3. 开展人文论坛讲座 12次。 |
| 3.心理素质培养 | 1.完成心理健康教育中心各功能室建设方案准备工作。 2. 研发大学生心理素质教育院本课程。 3、开展心理普查，建立2007级学生心理健康档案。 | 1.建成大学生心理咨询室2个，心理测评室1个，宣泄室1个，音乐放松治疗工作室1个，生物反馈治疗工作室1个，沙盘治疗工作室1个，多媒体团体心理辅导工作室1个，投入试运行。 2. 开展“5.25心理健康活动月”。 3.开展心理普查，建立2008级学生心理健康档案。 | 1.调试、完善心理素质培养平台。 2.开展“5.25心理健康活动月”。 3.指导学生心理社团开展活动。 |
| 4.学生素质拓展训练 | 1.完成素质拓展基地建设准备工作。 | 1.建成素质拓展基地； 2.培训10名素质拓展指导教师。 3．素质拓展训练试运行。 | 1.完成5000人次素质拓展训练。 2.进行训练成果的分析评估。 |
| 5.择业能力培养 | 1.完成企业招聘展厅的建设方案准备工作。 2.完成学生就业服务网站改建方案调研。 3.举办大型供需见面会1次。 | 1.建成1个400平米的就业招聘展厅，1个就业咨询室和３个就业信息查询机房，３个招聘洽谈室。 2．研发学生就业服务网站，建成用人需求网络信息超市和毕业生网络信息超市； 3．购买、安装大学生职业性向测评软件并试运行。 4按时举办大型供需见面会２场和各种专场推介活动； 5．开展就业指导讲座４场； 6.举办职业生涯规划设计大赛 | 1．利用职业性向测评软件为学生开展职业测评和规划服务； 2．按时举办大型供需见面会２场和各种专场推介活动； 3．开展就业指导讲座４场； 4．举办职业生涯规划设计大赛 |

### （二）经费预算

本项目共需投入经费364万元，其中思想政治素质培养40万元、心理素质培养36万元、人文素质培养100万元、学生素质拓展训练40万元、择业能力培养148万元。建设资金及年度经费预算见表5-3-2，各项目经费预算见表5-3-3。

表5-3-2  学生素质教育建设资金及年度经费预算

单位：万元

| 建设项目 | 地方财政 | 学院自筹 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1.思想政治素质培养 | 4 | 20 | 16 |  |  |  | 40 |
| 2.人文素质培养 | 5 | 65 | 30 |  |  |  | 100 |
| 3.心理素质培养 | 1 | 32 | 3 |  |  |  | 36 |
| 4.素质拓展训练 | 5 | 25 | 10 |  |  |  | 40 |
| 5.择业能力培养 | 3 | 122 | 23 |  |  |  | 148 |
| 合 计 | 18 | 264 | 82 |  |  |  | 364 |

表5-3-3  学生素质教育各项目经费预算

单位：万元

| 建设项目 | 主要建设内容 | 预算费用（地方） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.思想政治素质培养 | 项目调研 | 3 | 40 |
|  | 思想政治课教学内容和教学方法改革 | 3 |  |
|  | 建立思想政治课音像图书资料库 | 5 |  |
|  | 聘请劳模、德育专家、技术能手作专题报告 | 3 |  |
|  | 建立院、系校外德育教育基地并开展学生活动。 | 6 |  |
|  | 思想政治课教师、辅导员班主任学术交流、考察、培训 | 20 |  |
| 2.人文素质培养 | 项目调研费用 | 2 | 100 |
|  | 人文素质选修课改革 | 3 |  |
|  | 购置室外音响设备、灯光等 | 50 |  |
|  | 社会实践活动 | 15 |  |
|  | 大学生社团活动 | 10 |  |
|  | 校内各类文化、体育、科技竞赛活动 | 20 |  |

（续表）5-3-3

| 建设项目 | 主要建设内容 | 预算费用（地方） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.心理素质培养 | 项目调研 | 2 | 36 |
|  | 建成大学生心理咨询室、心理测评室、宣泄室、音乐放松治疗工作室，生物反馈治疗工作室，沙盘治疗工作室，多媒体团体心理辅导工作室 | 25 |  |
|  | 开展“5.25心理健康活动月” | 3 |  |
|  | 聘请专家心理报告、咨询活动测试分析 | 3 |  |
|  | 心理素质课程研发和心理咨询 | 3 |  |
| 4.素质拓展训练 | 项目调研 | 2 | 40 |
|  | 素质拓展基地建设 | 2 |  |
|  | 整套器械设备购置 | 23 |  |
|  | 师资培训、学生训练 | 13 |  |
| 5择业能力训练 | 项目调研 | 3 | 148 |
|  | 硬件设备购置安装 | 64 |  |
|  | 软件购置 | 5 |  |
|  | 网站研发和２个信息超市建设 | 9 |  |
|  | 就业市场拓展、供需见面会 就业信息收集等 | 48 |  |
|  | 课题研究及学术交流 | 6 |  |
|  | 网站维护 | 7 |  |
|  | 就业队伍建设及学习 | 6 |  |
| 合计 |  | 364 | 364 |

# 第六部分  数字化校园建设

项目负责人：高文  信息化办公室主任

高等职业教育的快速发展需要现代化信息技术的保障，高等职业人才培养多元化、个性化和开放性特点，加大了数字化校园建设的需求。

高职院校数字化校园建设是整合和规范信息资源，加强信息共享和应用能力，构建终身教育体系，发展多层次、交互式网络教育培训体系，对实现从传统的教材转变成多媒体教学资源，从分散的资源到集成的资源，从封闭式的教学转变成开放式的教学，提升管理效率和质量，促进国内、国际交流，增强社会服务能力具有重要意义。

学院作为教育部教育管理信息中心“教育信息化理事单位”，高度重视数字化校园建设，一期已建成了覆盖学院教学、办公、学生宿舍等区域的光纤骨干网，形成了支持万兆的网络，各类信息点8000多个；目前接入中国网通的专线速率为1000兆；初步实现了教学、办公信息自动化。

## 一、建设目标

到2009年，建设成为以校园网为基础，集数字教学、数字资源、数字管理、数字生活、数字服务于一体的数字化校园。

1.建成以万兆核心互联、核心备份、无线补充的高扩展、多业务、高安全校园基础网络，覆盖学院所有区域；建成2个Internet出口，对外教学服务辐射鲁中地区。

2.构建以多媒体网络教学、远程教学、教学资源库等系统为主的面向对象模块化动态开放式数字化教学环境。

3.建设公共数据库平台，将办公自动化管理、资源信息系统集成为统一的数据库系统，实现学院管理的数字化和各类信息资源共享，提高现代化管理水平。

4.完善和建设校园一卡通、网络电视、数字广播等数字化应用，实现生活和服务的数字化。

## 二、建设内容

学院数字化校园建设，内容包括校园网基础建设、数字教学、数字资源与管理、数字生活与服务四大部分。

### （一）校园网基础建设和完善

项目负责人：高文、师勇

1.综合布线系统

学院校园网综合布线系统将在原校园网综合布线的基础上扩建，采用星型拓扑结构的结构化布线系统，在校区之间增加2条24芯万兆单模光纤，楼宇之间布设24芯单模光纤，楼内垂直部分布设12芯光纤，实现光纤达到所有单体建筑，各类光纤增加8皮长公里；水平设计采用超五类和六类双绞线，新增6056个信息点，使信息点总数达到14000余个。

2.计算机网络系统

在原有的网络基础上进行扩充和完善，实现校区间核心万兆互联、千兆到楼内接入交换机、核心备份、出口冗余，增加无线接入点，实现网络监控、流量分析和负载均衡、漏洞扫描、完整的安全防范体系等功能。

建成后网络的结构如下：

（1）核心层

核心交换机采用原两台万兆核心交换机承担着核心节点下所接入的数据信息，增加相应的业务板。新增一台路由交换机作为南校区的核心层交换机，南北校区的核心交换机间通过万兆光纤链路互联。

核心层负责整个网络的数据交换，也是全网的路由中心，全网第三层、第四层数据转发都通过核心节点集中进行，为保证核心节点的高可用性，核心节点采用双机备份方式。两台核心之间达到链路冗余热备、排除单点故障的目的。在核心安全方面，在核心交换机上集成防火墙插卡，充分利用核心交换机上端口及处理能力，将安全与网络有效的融合在一起，可以将防火墙的保护功能扩展到交换机的每个端口，将有安全隐患的报文镜像到分析端口，并通过与IPS联动及时阻断攻击。

（2）服务器区

在服务器区原有的千兆智能交换机基础上，增加一台全线速千兆智能弹性交换机并万兆接入核心，以满足日益增加的服务器集群的需求。

（3）汇聚层

汇聚层交换机采用星型结构与两台核心交换机通过光纤连接，为数据流量较大的办公区、宿舍区、图书馆、公共机房、实训楼增加高性能汇聚交换机。新增汇聚交换机5台，总量将达到11台。

（4）接入层

根据增加的信息点，在办公楼、教学区、实训区等区域增加二层线速以太网交换机，采用光纤千兆连接汇聚交换机，升级主要区域接入交换机实现接入安全策略。新增接入交换机60台，总量达到170余台。

（5）无线接入

在部分办公区域、礼堂、广场等开阔区域，部署无线接入点，作为有线信息点的补充，实现数字化应用覆盖校园。

图6-3-1 淄博职业学院校园网拓扑图

# 3.数据中心（University-Internet Data Center, U-IDC）建设

数据中心不仅是各类服务器、存储硬件的集成中心，也是数据存储、数据流通和应用服务的中心，作为数字化校园数据交换最集中的区域，应具备安全可靠的机房设施、高水平的网络管理、富裕的带宽资源等条件。学院按照国家机房建设标准A级，新建设一个面积为200平米的高标准数据中心机房，集中管理各部门的应用服务器和数据库系统。

### （二）数字教学

项目负责人：刘长骞、高文

数字教学是在覆盖全院的数字化校园网络的基础上，实现基于校园网的面向对象的模块化动态数字化教学环境。

该环境是一个以多媒体教学系统、网络教学系统、在线技术服务为支撑的一个跨时间、跨空间、跨平台的数字化教学环境。在数字教学环境下使多种模式教学环境、多种格式教学资源相统一，体现了教育资源的最大共享，真正实现了教学手段现代化、教学模式现代化。

在原有的系统基础上，通过增加相关的数字化系统，搭建的数字教学环境包括以下系统：

# 1.多功能多媒体教学系统

该系统由网络、计算机、视频展示台、投影机、无线扩音、摄像机和主控台等设备组成，可以将图形、图像、声音、动画等多媒体元素有机地组合在一起，达到教学效果的最优化。在多媒体教室基础上，另外建设1个千人礼堂、4个多功能报告厅的多媒体会议系统，可同时容纳10000人同时进行学习。

# 2.教学实况转播与组播系统

该系统通过计算机网络，可以在中央控制室实现主讲教室与分教室教学实况的传送以及多个主讲教室与多个分教室的交叉传送。该项功能可以在保证教学质量的前提下有效地扩大教学规模，实现教学资源共享。通过设置网络教学主讲教室，可以实现10000人同时在校内上一门课。

# 3.网络教学直播与点播系统

该系统由网络流媒体采集工作站，对教学实况和技能展示实时压缩处理成多媒体教学素材，通过流媒体服务器由网络播出，并存入教学资源数据库，供学生课后异步点播学习。

# 4.开放式交互学习系统

利用覆盖全院的网络系统建设网络教学系统，实现开放式学习环境，为学生提供课堂以外的学习空间，通过丰富的网上教学资源，引导学生进行自主学习；实现网络课程的开发和发布、网络教学实施和网络教学管理的功能；实现教学过程中对教师教的支持和对学生学的支持，以及对教学活动的管理；通过各种交互系统实现在线答疑。

# 5.实时教学评估系统

通过该系统实现教学评估专家可以在不影响教学的情况下，收看任何一位教师的教学实况，调阅教师个人及课程资料，点评教学得失，提出改正意见，并及时反馈给教师以提高教学质量。

# 6.广播及校园文化传播系统

利用校园数字有线和无线广播系统相结合，实现在不同频道播放不同内容的外语学习节目，实现外语专业语言实验室的教学功能，节约教学空间。在课余时间利用广播系统播放音乐赏析、诗歌朗诵、戏剧等节目陶冶情操，突出校园文化氛围，提高素质教育水平。

# 7.万人会议系统

利用教学实况转播与组播系统和实时教学评估系统就可以形成一个同时容纳10000人的会议系统。该系统可以为学院一届学生开会、听学术报告、技能展示，提供一个风雨无阻的音视频效果良好的会场。

完善和建设数字教学包括以下系统（除计算机网络基础外）：

1.多媒体教学系统

2.多媒体会议系统

3.网络电视系统

4.数字广播系统

5.面向对象的模块化动态教学环境的网络教学系统

6.海量存储系统和数据备份系统

### （三）数字资源与管理

项目负责人：李莉、师勇

高职院校的资源都是教育教学的有机组成，这些资源包括教学资源、资产资源、人力资源等，因此学院的数字资源不仅有教学资源，还包括教师资源、学生资源、教学资产等。只有资源数字化了才能实现数字管理，通过建设和完善各部门的信息管理系统，搭建一个公共数据平台，把分散的数据资源整合为统一管理的中央数据库和数据交换中心，通过网络共享数据资源，达到数据同步、相互协调，使各部门及时准确掌握最新的动态数据资源，全面提升学校的工作效率和管理水平。各类数据、信息形成数据仓库，为学校发展提供数据挖掘，领导决策分析提供数据基础。

# 1.教学资源的数字化

在原有的网络课程、电子图书馆等数字教学资源的基础上，通过建设网络教学系统，以电子教案为基础，大规模建设流媒体课程为辅助，建设和完善网络课程，依托名师重点建设精品网络课程，形成立体化的数字教学资源建设体系。

# 2.教师、学生资源、资产的数字化

在原有的教务信息管理系统、资产管理系统、多媒体教室管理系统，增加人事管理系统、学生信息系统、毕业生信息系统，实现教师、学生资源、资产的数字化；升级原有的办公自动化系统实现全面的管理信息数字化。

完善和建设数字资源与管理包括以下系统：

1.多媒体网络教学平台、课件制作系统

2.网络课程（录播）制作系统

3.各类管理信息系统（学生信息系统、人事管理系统等）

### （四）数字生活与服务

项目负责人：祝木田、翟丽

教学环境分为物质的、社会的和心理的三类。因此数字化校园不仅拥有现代化的教学硬件环境、功能强大的教学平台、内容丰富的网络教学资源、行之有效的教学管理系统、人性化的教学支撑服务体系，更需要建设一个人文与艺术相结合的数字化的校园文化环境。数字生活和数字服务是数字化与校园文化的结合，是建设人文艺术型数字化校园的基础。

建设完善校园网站、网上学生社区、校园广播电台和有线电视系统、一卡通系统、综合安防系统，为广大师生在校园内的消费、娱乐、交流、信息咨询等文化生活和服务提供数字化基础。

完善和建设数字生活与服务包括以下系统：

1.数字广播系统（含广播演播室）

2.有线电视系统（含电视演播室、网络直播系统等）

3.校园一卡通系统（包括学生宿舍智能水电控制，智能淋浴，宿舍门禁，会议签到，食堂、超市消费，图书借阅，公共机房管理等）

4.综合安防系统

5.大屏幕和网络查询系统

## 三、建设进度和经费预算

### （一）建设进度

项目建设预计投入经费1372.75万元。其中，网络基础建设482.5万元，数字化应用共计890.25万元（数字教学投入328.25万元、数字资源和数字管理投入161万元、数字生活和数字服务投入401万元）。

项目建设分两年建成，其中2007年投入814万元，2008年投入558.75万元。

方案建设进度见表6-3-1：

表6-3-1 数字化校园建设进度表

| 建设内容 | 建设进度 |
| --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 网络基础 | 1.完成增加的6000多个信息点的综合布线系统建设，增加2条连接南北校区24芯万兆光纤，增加光纤长度6公里。 2.实现万兆主干、核心备份，增加核心、汇聚、接入交换机50台。 3.建成200平米的数据中心机房，完成数据中心的建设。 | 1.完成全部区域光纤连接，增加光纤长度2公里，完成开阔区域无线覆盖的综合布线。 2.建设试验网，实现试验网与运行网分离，对老设备升级，增加接入交换机15台。 3.完善数据中心，做好数据备份。 4.接入中国教育科研网。 | 1.做好日常校园运行网络的管理，通过试验网，探讨ipv6技术，开展对外培训。 2.完善校园网络结构，优化各业务Vlan，优化无线网络。 3.对重要系统实现异地备份。 |
| 数字教学 | 1.建成千人礼堂和4个多功能报告厅的多媒体会议系统，并与多媒体教室通过网络连接，建成万人多媒体会议系统。 2.建成有线电视网络、校内电视演播室，实现自办节目的网络直播和电视转播功能。 3.建设海量存储系统。 | 1.增加大型会议厅的网络视频直播点。 2.完善网络电视系统，扩充3路转直播频道。 3.实现网络电台直播，扩充无线广播覆盖全院。 4.建成统一网络课程发布平台。 5.扩充海量存储及带库备份系统。 | 1.优化万人多媒体会议系统 2.增加网络电视、网络电台的转直播内容。 3.完善网络课程发布平台的后台服务系统，并定期备份课程。 |
| 数字资源 与 管理 | 1.调研课件制作需求。 2.测试网络课程制作平台。 3.优化已有的资产、教务、财务等信息管理系统。 | 1.建成课件制作系统。 2.建成网络课程制作平台 3.升级OA系统，建成人事、学生等信息系统，建成公共数据平台。 | 1.完善课件制作系统 2.完善网络课程制作平台 3.完善公共数据平台 |
| 数字生活 与 服务 | 1.建设一卡通通道机、扩建宿舍水电控范围、宿舍门禁系统等。 2.增加100个视频监控点，增加62个重要部位的报警点、扩建综合安防中心控制室。 3.建成大屏幕显示系统。 | 1.实现一卡通会议签到系统，完成一卡通二期扩建工程。 2.增加电子巡更点，增加80个视频监控点，完善报警联动系统。 3.增加大屏幕显示系统的应用。 | 1.完善一卡通系统，为师生提供便捷的服务。 2.调整和完善安防系统，为师生提供安全的学习工作环境。 3.扩大信息查寻范围。 |

### （二）经费预算

学院数字化校园建设，共需投入1372.75万元，各项目年度资金需求情况见表6-4-2，各子项目的购置清单预算表见表6-4-3至6-4-12。

表6-3-2  数字化校园建设资金投入预算表

单位：万元

| 建设内容 | 地方财政 | 学院自筹 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |  |
| 网络基础 | 409 | 73.5 |  |  |  |  | 482.5 |
| 数字教学 | 192 | 136.25 |  |  |  |  | 328.25 |
| 数字资源与管理 |  | 161 |  |  |  |  | 161 |
| 数字生活与服务 | 213 | 188 |  |  |  |  | 401 |
| 合 计 | 814 | 558.75 |  |  |  |  | 1372.75 |

表6-3-3  布线系统预算表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作区子系统 |
| 1 | 6类信息模块 | 1500 | 个 | 30 | 45000 |
| 2 | 超五类信息模块 | 4600 | 个 | 13 | 59800 |
| 3 | 双口面板 | 3100 | 个 | 5.5 | 17050 |
| 水平子系统 |
| 4 | 6类非屏蔽4对双绞线 | 250 | 箱 | 870 | 217500 |
| 5 | 超5类非屏蔽4对双绞线 | 750 | 箱 | 570 | 427500 |
| 干线子系统 |
| 6 | 12芯室内单模光缆 ( 阻燃) | 2000 | 米 | 12 | 24000 |
| 7 | 24芯室外单模光缆（阻燃恺装） | 6000 | 米 | 20 | 120000 |
| 管理子系统 |
| 8 | 19"机柜式光纤配线架（包括熔接盘） | 60 | 套 | 450 | 27000 |
| 9 | 12口SC连接面板（适用于FP710A） | 100 | 个 | 45 | 4500 |
| 10 | 连接挡板（适用于FP710A） | 50 | 个 | 40 | 2000 |
| 11 | 单模SC光纤耦合器 | 500 | 个 | 20 | 10000 |
| 12 | 3米双芯单模光纤跳线（SC-SC） | 250 | 根 | 100 | 25000 |
| 13 | 6类24口数据配线架 | 60 | 个 | 650 | 39000 |
| 14 | 超5类24口数据配线架 | 159 | 个 | 350 | 55650 |
| 15 | 6类RJ45-RJ45数据跳线（2米） | 1500 | 条 | 30 | 45000 |
| 16 | 超五类RJ45-RJ45数据跳线（3米） | 4600 | 条 | 10 | 46000 |
| 17 | 机柜(2米) | 20 | 个 | 2200 | 44000 |
| 设备间子系统 |
| 18 | 19"机柜式光纤配线架（包括熔接盘） | 8 | 套 | 450 | 3600 |
| 19 | 12口SC连接面板（适用于FP710A） | 20 | 个 | 20 | 400 |
| 20 | 单模SC光纤耦合器 | 100 | 个 | 20 | 2000 |
| 21 | 3米双芯单模光纤跳线（SC-SC） | 50 | 根 | 100 | 5000 |
| 合计 | 1220000 |

表6-3-4  网络系统设备预算表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增核心交换机 | 1 | 台 | 316000 | 316000 |
| 2 | 原核心交换机新增模块 | 2 | 套 | 241000 | 482000 |
| 3 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 180000 | 180000 |
| 4 | 普通汇聚交换机 | 4 | 台 | 48000 | 192000 |
| 5 | 服务器区交换机 | 1 | 台 | 95000 | 95000 |
| 6 | 接入交换机 | 60 | 台 | 8000 | 480000 |
| 7 | 网络流量分析软件 | 1 | 套 | 75000 | 75000 |
| 8 | 无线控制器 | 1 | 台 | 55000 | 55000 |
| 9 | 无线AP | 32 | 台 | 2500 | 80000 |
| 10 | IPS升级 | 1 | 套 | 50000 | 50000 |
| 11 | 试验网和备件 | 1 | 套 | 360000 | 360000 |
| 合计 | 2365000 |

表6-3-5  数据中心工程预算表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气工程 | 1 | 套 | 80000 | 80000 |
| 2 | 地面工程 | 1 | 套 | 70000 | 70000 |
| 3 | 门窗工程 | 1 | 套 | 30000 | 30000 |
| 4 | 墙面工程（天篷） | 1 | 套 | 160000 | 160000 |
| 5 | 综合布线系统 | 1 | 套 | 10000 | 10000 |
| 6 | 空调新风系统 | 1 | 套 | 200000 | 200000 |
| 7 | UPS系统 | 1 | 套 | 120000 | 120000 |
| 8 | 安保系统 | 1 | 套 | 15000 | 15000 |
| 9 | 消防系统 | 1 | 套 | 180000 | 180000 |
| 10 | 控制系统 | 1 | 套 | 80000 | 80000 |
| 11 | 服务器、交换机等机柜 | 1 | 套 | 35000 | 35000 |
| 12 | 附件 | 1 | 套 | 40000 | 40000 |
| 合计 | 1020000 |

表6-3-6 多媒体会议系统预算表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 礼堂会议系统 |
| 1 | 扩声系统 | 1 | 套 | 280000 | 280000 |
| 2 | 视频显示系统 | 1 | 套 | 200000 | 200000 |
| 3 | 舞台灯光系统 | 1 | 套 | 280000 | 280000 |
| 4 | 中控系统 | 1 | 套 | 40000 | 40000 |
| 5 | 网络、附材等 | 1 | 套 | 14000 | 14000 |
| 大报告厅会议系统 |
| 1 | 扩声系统 | 1 | 套 | 120000 | 120000 |
| 2 | 视频系统 | 1 | 套 | 50000 | 50000 |
| 3 | 网络、附材等 | 1 | 套 | 8000 | 8000 |
| 小报告厅会议系统 |
| 1 | 扩声系统 | 2 | 套 | 10000 | 20000 |
| 2 | 视频系统 | 2 | 套 | 16000 | 32000 |
| 3 | 网络、附材等 | 2 | 套 | 3000 | 6000 |
| 多功能厅会议系统 |
| 1 | 扩声系统 | 1 | 套 | 60000 | 60000 |
| 2 | 视频系统 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |
| 3 | 网络、附材等 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |
| 合计 | 1135000 |

表6-3-7 有线网络电视系统预算表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演播室灯光工程 | 1 | 套 | 50000 | 50000 |
| 2 | 演播室装修工程 | 1 | 套 | 80000 | 80000 |
| 3 | 广播级摄像机 | 2 | 套 | 90000 | 180000 |
| 4 | 便携式摄像机 | 1 | 套 | 26000 | 26000 |
| 5 | 录像机 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |
| 6 | 多功能切换\编辑\网络直播系统 | 1 | 套 | 120000 | 120000 |
| 7 | 节目源设备 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |
| 8 | 音频设备 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |
| 9 | 有线电视传输系统(附材) | 1 | 套 | 260000 | 260000 |
| 10 | 27"LCD电视 | 71 | 台 | 5000 | 355000 |
| 11 | 32"LCD电视 | 9 | 台 | 6000 | 54000 |
| 12 | 附材 | 1 | 套 | 10000 | 10000 |
| 合计 | 1180000 |

表6-3-8 综合安防系统预算表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电视监控系统 |
| 1 | 彩转黑枪式摄像机 | 120 | 套 | 1200 | 144000 |
| 2 | 枪机镜头 | 120 | 个 | 500 | 60000 |
| 3 | 彩转黑中速球型摄像机 | 80 | 个 | 5500 | 440000 |
| 4 | 彩转黑长焦快球摄像机 | 2 | 个 | 12000 | 24000 |
| 5 | 彩转黑快球摄像机 | 2 | 个 | 8000 | 16000 |
| 6 | 16路光端机 | 6 | 对 | 30000 | 180000 |
| 7 | 视频线 | 20000 | 米 | 3 | 60000 |
| 8 | 控制线 | 10000 | 米 | 5 | 50000 |
| 9 | 强电线缆 | 10000 | 米 | 2 | 20000 |
| 10 | 电源接线箱 | 40 | 套 | 350 | 14000 |
| 11 | 视频分配器 | 15 | 个 | 1000 | 15000 |
| 12 | 矩阵主机 | 1 | 套 | 140000 | 140000 |
| 13 | 矩阵键盘 | 1 | 个 | 6000 | 6000 |
| 14 | 控制码分配器 | 2 | 块 | 5000 | 10000 |
| 15 | 码转换器 | 1 | 个 | 4000 | 4000 |
| 16 | 报警联动盒 | 1 | 个 | 5000 | 5000 |
| 17 | 硬盘录像机 | 8 | 台 | 30000 | 240000 |
| 18 | 储存盘 | 50 | 块 | 1200 | 60000 |
| 19 | KVM切换器 | 1 | 台 | 6000 | 6000 |
| 20 | 监视器 | 12 | 台 | 3000 | 36000 |
| 21 | 液晶电视 | 2 | 台 | 10000 | 20000 |
| 22 | 操作台 | 1 | 组 | 10000 | 10000 |
| 23 | 电视墙 | 1 | 组 | 46000 | 46000 |
| 24 | UPS电源 | 1 | 组 | 45000 | 45000 |
| 25 | 控制机房 | 1 | 套 | 200000 | 200000 |
| 防盗报警系统 |
| 1 | 吸顶探测器 | 100 | 只 | 800 | 80000 |
| 2 | 双防区模块 | 80 | 只 | 200 | 16000 |
| 3 | 报警主机 | 8 | 个 | 1500 | 12000 |
| 4 | 管理电脑 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |
| 5 | 集中供电系统 | 1 | 套 | 3000 | 3000 |
| 6 | 探测器线 | 6000 | 米 | 5 | 30000 |
| 电子巡更系统 |
| 1 | 巡理管理软件 | 1 | 套 | 1000 | 1000 |
| 2 | 巡检器 | 10 | 套 | 900 | 9000 |
| 3 | 通讯器 | 4 | 个 | 1000 | 4000 |
| 4 | 信息钮 | 160 | 个 | 25 | 4000 |
| 5 | 工作站 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |
| 6 | 附材 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |
| 合计 | 2040000 |

表6-3-9 数字广播系统预算表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字广播电台（含控制室装修） | 1 | 套 | 40000 | 40000 |
| 2 | 数字网络广播终端 | 18 | 只 | 2000 | 36000 |
| 3 | 6W音箱 | 830 | 只 | 110 | 91300 |
| 4 | 120W合并功放 | 18 | 只 | 1200 | 21600 |
| 5 | 前置放大器 | 4 | 只 | 2000 | 8000 |
| 6 | 30W室外音柱 | 80 | 台 | 450 | 36000 |
| 7 | 15W石头草地音箱 | 12 | 只 | 350 | 4200 |
| 8 | 19U标准机柜 | 8 | 只 | 1200 | 9600 |
| 9 | 音频线材 | 11000 | 米 | 5.8 | 63800 |
| 10 | 音频线材 | 2000 | 米 | 5 | 10000 |
| 11 | 附件 | 1 | 批 | 2000 | 2000 |
| 合计 | 322500 |

表6-3-10 校园一卡通系统预算表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件部分 |
| 1 | 通道机管理子系统 | 1 | 套 | 6000 | 6000 |
| 2 | 上机管理系统 | 1 | 套 | 32200 | 32200 |
| 硬件设备 |
| 1 | 制卡系统 | 4 | 套 | 26000 | 104000 |
| 2 | 图书馆收费通道机 | 2 | 台 | 15000 | 30000 |
| 3 | 读卡器 | 60 | 台 | 850 | 51000 |
| 4 | 多媒体教室门禁机 | 50 | 套 | 3000 | 150000 |
| 5 | 通讯网卡 | 14 | 台 | 1200 | 16800 |
| 6 | 营业收费POS机 | 130 | 台 | 1200 | 156000 |
| 7 | 计量水控器 | 500 | 台 | 800 | 400000 |
| 8 | 电能计量控制单元 | 1000 | 点 | 250 | 250000 |
| 9 | 嵌入式通讯网关 | 6 | 台 | 3000 | 18000 |
| 10 | 智能宿舍水表 | 1000 | 块 | 500 | 500000 |
| 11 | 自助购电、购水一体机 | 6 | 台 | 2500 | 15000 |
| 12 | 宿舍楼门禁机 | 6 | 套 | 4000 | 24000 |
| 13 | 二级管理采集工作站 | 6 | 台 | 6000 | 36000 |
|  |  | 1 | 套 | 11000 | 11000 |
| 合计 | 1800000 |

表6-3-11 大屏幕显示和查询系统预算表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单色屏体 | 4 | 平米 | 3000 | 12000 |
| 2 | 双基色屏体 | 12 | 平米 | 9000 | 108000 |
| 3 | 控制系统 | 2 | 套 | 2500 | 5000 |
| 4 | 专用边框 | 2 | 套 | 2500 | 5000 |
| 5 | 通讯线缆 | 2 | 套 | 1000 | 2000 |
| 6 | 多媒体查询一体机 | 2 | 台 | 8000 | 16000 |
| 7 | 控制软件 | 2 | 套 | 8000 | 16000 |
| 8 | 管理工作站 | 1 | 台 | 6000 | 6000 |
| 合计 | 170000 |

表6-3-12 网络出口备份、存储、公共数据库系统预算表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育网接入 | 22 | 月 | 6000 | 132000 |
| 2 | 光纤租赁 | 22 | 月 | 4000 | 88000 |
| 3 | 网络教学平台 | 1 | 套 | 85000 | 85000 |
| 4 | 存储设备 | 1 | 套 | 460000 | 460000 |
| 5 | 带库系统 | 1 | 套 | 100000 | 100000 |
| 6 | 课件制作系统 | 1 | 套 | 70000 | 70000 |
| 7 | 网络课程制作平台 | 1 | 套 | 150000 | 150000 |
| 8 | 学生管理信息系统 | 1 | 套 | 48000 | 48000 |
| 9 | 人事管理系统 | 1 | 套 | 52000 | 52000 |
| 10 | 办公自动化系统升级 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |
| 11 | 资产管理系统升级 | 1 | 套 | 30000 | 30000 |
| 12 | 公共数据库平台 | 1 | 套 | 1240000 | 1240000 |
| 合计 | 2475000 |

# 第七部分  教学质量管理与监控体系

项目负责人：姚辉波  教务处处长

## 一、建设目标

以服务区域经济与社会发展为指向，突出高技能人才培养的针对性，强化教学质量管理与监控，建立“以质量求发展”，具有国家示范性的教学质量保证和监控体系。

## 二、建设内容

### （一）完善监控机构，强化保障体系

负责人：姚辉波

完善建设常设专门化的教学质量管理和监控组织机构，实现学院教学质量管理的经常化、规范化，突出持续性、全程性监控特点。成立教学副院长领导下的专门的教学质量管理与监控机构——教学督导委员会。建立如下图所示的教学质量与监控组织体系。

图7－2－1  教学质量与监控组织体系

教学督导委员会由教学副院长、部分曾在学院教学管理一线担任领导职务的富有教学管理经验的离退休人员、被公认由较高教学水平与师德修养的不同专业的老教师、相关职能处（室）负责人及部分企事业单位的技术人员组成，专门负责学院教学质量的日常管理的监控。主要职责是：组织召集有关各方参加的教学质量分析会议；制定学期质量管理计划；组织安排督导委员对全校范围内的教学常规、教学秩序、课堂教学、实践教学进行定期或不定期检查；组织学院教学质量和毕业生质量评价活动；对教务处及各系的质量监控进行再监控等。除学院教学督导委员会外，各系设置由系主任任组长，成员包括系教学副主任、副高级职称以上、教学管理科科长、教研室主任及有关企事业单位的技术人员在内的系教学质量督导组，专门负责对本系的教学质量管理与监控。同时，在全院所有教学班级中，遵循热情务实、善于沟通、能吃苦负责任、品学兼优的原则，每班确定一名学生为教学信息员，直接对学院教学督导委员会负责，通过实行班级教学日志报告制度，定期向委员会反馈本班日常教学活动的各种信息，并参加学院督导委员会组织的有关活动。从学院的教学督导委员会，到各系的教学质量督导组，到班级的教学信息员，再到学生教学实习和毕业生的工作单位，从上到下形成一个全方位全过程横纵结合且功能涉及学院教学活动各个层面的专门化的教学质量管理和监控组织体系，为学院教学质量的稳步提升奠定坚实的组织基础。

### （二）制定监控标准，规范监控行为

负责人：李新亭、安茂杰

1、明确教学质量管理与监控的具体内容

教学质量形成过程包括一系列相互关联的活动与环节，确保教学活动达到预期成效，实现对各个活动环节的有效管理与监控。工作中，结合学院在教学质量管理实践方面的经验，对教学质量管理与监控的具体内容与重心进行全新的审视与定位。组织校内外有关专家学者、企事业单位技术人员，立足高等职业教育教学实际，结合高技能人才的知识结构与特点，对影响高等职业教育教学质量的主要因素进行分析和解读，明确教学活动的各个过程与环节以及这些活动的具体程序和所需的资源。在学院人才培养目标定位的基础上，将教学设计与策划、教学设备、教学设施、教学效果评价、后续服务等一系列活动纳入教学质量管理与监控的内容，逐步完善对相关环节的监控制度与规范。同时，将学院整体教学工作评估、专业系工作状态评估、专业教学质量评估、实践教学质量评估及毕业生质量评估，纳入日常教学质量评价的范围，并定期进行评价。

2、制定教学质量管理与监控的标准体系

在明确教学质量管理与监控具体内容的基础上，强化学院教学质量标准体系建设。学院组织全院各教学质量管理部门、系、教研室，从高等职业教育的教育教学规律出发，结合各自的工作职责，在系统分解研究各主要教学环节质量要求的基础上，从纵向的教学过程各环节和横向的各专业基础质量要求这两个纬度出发，制定一系列具有操作性的教学活动相关环节的基本规定与要求。在深入进行市场需求调查，确定人才培养目标的基础上，从基础理论（应知）、专业技能（应会）、职业素质（应有）入手，形成学院专业人才培养的质量标准；从专业设置的适应性（专业设置适应当地的经济建设与发展，适应企业行业的人才需求）入手，建立专业建设质量标准；从教学方法的实践性（人才培养过程应重视和加强实践教学环节，在教学计划中要涵盖与包括理论教学和实践教学两个平行的教学体系，要与企事业行业建立密切关系，实行工学交替模式）入手，建立教学计划的制定与执行标准；从年龄结构（以青年骨干教师为主体）、学历结构（以大学本科以上学历为主体）、技术职称结构（以双师型教师为主体）、能力结构（以适应当地经济社会发展需求的应用性为主）入手，确立学院教学配备的质量标准；从教学内容的适用性（课程设置、教学内容的选择应适应岗位或岗位群对毕业生知识、能力和素质的要求，教学内容要实用、够用）入手，确立课程建设的质量标准；从执行教学计划的坚定性，对教学内容的挖掘的充分性，理论教学环节与实践教学环节设计的衔接性入手，建立教案质量标准；从学生动手能力训练的充分性，学生对未来职业岗位的情景、氛围体验的深刻性入手，制定实验实训实习教学质量标准；从内容的合理性、新颖性、创造性与专业的针对性、思路的清晰性入手，构建学生毕业设计、毕业论文与答辩质量的标准等。这一系列充分体现了高等职业教育教学特点与要求的质量标准的形成，是学院教学质量标准化建设与管理的基础依据与重要前提。

3、以制度建设为中心，大力规范教学质量管理与监控行为

在完善专门化的教学质量督导机构的基础上，以实现教学质量管理与监控的规范化为目标，要有学院教学督导委员会牵头，制定和完善《淄博职业学院督导委员会工作条例》、《淄博职业学院教学信息员工作条例》、《淄博职业学院教学事故的认定及处理办法》等相关文件，为学院教学质量管理与监控工作的规范化、正规化提供坚实的制度保障。

### （三）开发评价系统，改革评价手段

负责人：李新亭

在传统教学质量评价方法的基础上，学院结合信息社会发展实际，进一步完善和丰富教学质量网上评价和反馈。对教师网上评价系统包括学生评价、同行评价、专家（督导委员会）评价和教师自评四部分组成；对学生网上评价系统包括教师对学生的评价、教师对班级的评价；教学质量评价反馈系统包括教师和学生评价定性与定量反馈。逐步形成新的网上教学质量评价平台――教学质量监控系统、课堂教学质量网上评价系统、实验教学质量网上评价系统。这几个系统的建立，必将进一步促进学院教学质量评价的专门化，提升学院教学质量管理的效率和水平。

### （四）强化反馈机制，建立监控系统

负责人：李新亭

开展教学质量评价只是教学质量管理与监控的一个重要环节与手段，而教学质量管理的监控的最终目的在于促进教学活动的发展，提升学院人才培养水平。为此，学院要从强化教学评价的反馈机制入手，注重对评价结果的综合利用，建立一个“评价――反馈――调控”“三位一体”的教学质量保障和监控动态系统。具体做法是：

一是在教学评价信息反馈方向与范围方面，突出“广泛”二字。由过去的评价结果主要由学院教学管理部门，领导掌握，转变为上下结合全方位反馈方式。评价结果不仅向教学管理部门相关领导反馈，而且更要向教学评价的主要对象教师与学生反馈，同时还将被评价者对评价活动本身的意见向评价活动组织者反馈。

二是在评价信息反馈的时机方面，突出“及时”二字。课堂听课后，听课人员马上与任课教师进行有关课堂教学情况的交流，在教师陈述的基础上，将评价结果与有关的建议意见及时反馈给教师本人。教学信息员反馈的信息，学院教学督导委员会由专人负责，将了解到的有关教学管理问题，学生对教学工作的建议与要求及时的有针对性的反馈给有关领导及职能处室予以解决。问题解决情况由各职能处室或教学督导委员会随时向相关人员答复与通报。网上评价信息反馈方式则采取全过程反馈的方式，系、教师本人不仅能在学期末通过登陆密码了解到本系所有教师或本人的学期整体评价结果，而且在整个学期教学过程中，系教学管理人员、教师本人、都可随时登陆网上评价系统，了解教学相关各方对所属教师及本人的评价情况。

三是在评价结果的利用方面，突出“调控”二字。院教学督导委员会与学院人事处、教务处、学生处等相关处室一道联系校外企事业单位，将教学质量调控的重点集中到对学院办学目标定位的调控；对各重要教学质量标准的调控；对教学执行计划的调控；对教学大纲或其它教学文件的微调或修订；对教学改革方案的调控；对教学投入的调整；对教师培训进修方案的调整等方面。这样，在评价中反馈，在反馈中调控，实现学院教学质量管理与监控的动态化发展。

教学质量的提高是一个无止境的连续性过程，而对教学质量的保障与监控工作也是一个不断创新与改进的过程，因此，在教学质量的管理与监控工作中要不断探索、不断总结，才能实现教学质量的不断优化，实现学院人才培养工作的快速发展。

## 三、建设进度与经费预算

### （一）建设进度

本建设项目从2007年9月开始，按年度进行层层推进，并根据实施情况及时进行调整和完善，2009年9月完成。具体进度安排见表：7－1－1

表7－3－1教学质量管理与监控建设进度

| 建设内容 | 主要监测指标 |
| --- | --- |
|  | 2007年12月 | 2008年9月 | 2009年9月 |
| 教学质量管理与监控体系 | 预期目标：调研、论证与建立教学质量管理监控机构－教学督导委员会。 验收要点：教学质量管理机构－教学督导委员会人员组成及流程安排。 | 预期目标：调研、论证并确定教学质量管理与监控的内容以及质量监控标准。 验收要点： 1.确立质量管理与监控的内容； 2.完成各教学质量监控标准； 3.制定和完善《淄博职业学院督导委员会工作条例》等相关文件。 | 预期目标：开发教学质量网上评价系统，强化“三位一体”反馈机制，建立完善的教学质量管理与监控体系。 验收要点： 1.丰富和完善对教师网上评价系统：包括学生评价、同行评价、专家评价及教师自评； 2.丰富和完善对学生网上评价系统：包括教师对学生评价、教师对班级的评价； 3.丰富和完善教学质量评价反馈系统：包括教师和学生评价定性与定量反馈； 4.建立和完善“三位一体”反馈机制。 |

### （二）经费预算

本项目共投入60万元，其中：2007年投入10万元用于对省内外有关高职院校和区域内校企合作企业进行调研，组织论证，建立教学质量管理监控机构——教学督导委员会；2008年投入25万元，用于调研、论证并确定教学质量管理与监控内容及制订相应标准，主要有：人才培养质量标准、专业建设质量标准、教学计划制定与执行标准、教学配备质量标准（师资队伍建设）、课程建设质量标准、教案质量标准、实验实习教学质量标准、毕业设计毕业论文质量标准等；2009年投入25万元，用于研制、开发教学质量网上评价系统，主要包括网上学生评价、同行评价、专家评价及教师自评系统以及教师对学生评价、教师对班级的评价，强化“三位一体”反馈机制。

# 第八部分  机制创新

项目负责人：秦志昌  副院长

## 一、优化全员竞争上岗机制

### （一）建设目标

根据国家人事分配制度改革的总体部署，围绕学院国家示范性高等职业院校总体建设目标，进一步深化学院人事分配和管理制度改革，实施“职级职务”与“岗位职务”相分离，实现由“身份管理”向 “岗位管理”的转变，形成“能上能下，能进能出，能高能低”的竞争激励机制，实现人力资源的优化配置，保障建设方案达到预期目标。

### （二）建设内容

1.调研学院在2005年8月实施的第二次全员竞争上岗中《关于第二次全员聘任实行岗位管理的实施方案》、《关于第二次干部竞争上岗的实施方案》及《关于第二次全员聘任结构工资实施方案》在实施过程中存在的问题，并进行分析、归纳。

2.在学院第二次全员竞争上岗实施方案的基础上，根据学院国家示范性高等职业院校建设的要求和事业单位岗位设置管理改革的要求，形成学院《关于第三次全员聘任实行岗位管理的实施方案》、《关于第三次干部竞争上岗的实施方案》及《关于第三次全员聘任院内岗位津贴分配的实施方案》。

3.经学院教职工代表大会讨论通过第三次全员竞争上岗三个实施方案。

4.组织实施。

5.对学院第三次全员竞争上岗后出现的新情况和问题，提出解决措施。

### （三）建设进度与经费预算

| 建设内容 | 完成时间 | 经费预算（万元） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研 | 2007年 | 0.5 | 毕玉旺 |
| 形成方案 | 2007年 | 0.2 |  |
| 教代会通过方案 | 2008年 | 0.3 |  |
| 组织实施 | 2008年 | 2 |  |
| 提出新情况和问题的解决措施 | 2009年 |  |  |
| 合计 | 3 |  |

## 二、优化绩效和奖惩激励机制

负责人：秦志昌

### （一）建设目标

围绕学院国家示范性高等职业院校总体建设目标，进一步深化学院内部管理体制改革，完善各系和处室绩效考核体系，按照量化指标的要求严格进行考核，并进行奖惩兑现，提升工作水平，提高工作质量和效率，保障建设方案达到预期目标。

### （二）建设内容

1.组织实施学院2007年对各系和处室的绩效考核，做好年终奖惩兑现。

2.调研学院《考核办法》在实施过程中存在的问题，并进行分析、归纳。

3.根据学院国家示范性高等职业院校建设的要求和学院年度工作的重点，完善考核办法。

4.根据考核办法，组织实施对各系和处室的绩效考核。

5.召开年终总结表彰大会，进行奖惩兑现。

### （三）建设进度与经费预算

| 建设内容 | 完成时间 | 经费预算 （万元） | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织2007年度绩效考核，并进行奖惩兑现 | 2007/2008年 | 45 | 秦志昌 |
| 调研 | 2008年 | 0.2 |  |
| 制定2008年度考核办法 | 2008年 | 0.2 |  |
| 组织2008年度绩效考核，并进行奖惩兑现 | 2008/2009年 | 50 |  |
| 调研 | 2009年 | 0.2 |  |
| 制定2009年度考核办法 | 2009年 | 0.2 |  |
| 组织2009年度绩效考核，并进行奖惩兑现 | 2009/2010年 | 55 |  |
| 合计 | 150.8 |  |

## 三、优化院系两级预算管理体制

负责人：奚伟源

2004年学院建立了以系为责任实体，分级管理为指导思想的院系两级预算管理体制，充分激发和调动了各系办学的主动性、积极性和创造性，提高了资金使用效益。为进一步优化学院预算管理体制，提高预算管理水平，按照教育部、财政部关于国家示范性高职院校建设的有关规定，提出如下建设方案。

### （一）建设目标

通过优化院系两级预算管理体制，使学院有限的资源得到合理配置，发挥最大经济效益；财权的集中和下放有机结合，相得益彰；权、责、利明确、统一；院系两级预算管理和谐顺畅，办事高效；学院预算管理水平得到充分提高，适应国家示范性高职院校建设的要求。

### （二）建设内容

1.根据教学、科研和服务等各类活动确定学院与系的资源分配方法和比例，制订办学成本支出扣除办法，把资源配置纳入学院预算管理体系，实现学院资源的最优化配置。

2.修订院系两级预算管理办法，建立与重点专业建设相适应的预算管理系统，在按照财政收支科目分类核算的同时，辅助实施以按专业建设与工学结合人才培养模式的基本需要来设置财务支出项目（科目）；体现向重点专业建设倾斜的导向，为可持续发展奠定财务基础，提高资金使用效益。

3.制订财务考核奖惩办法，建立学院财务考核体系，完善以责任为基础的预算管理模式，扩大各系财务自主权，真正使各系拥有与建设工学结合人才培养模式相适应的“责权利”，调动各系的积极性、主动性和创新性。并以此作为财务管理导向，在全校范围内建立一个公开、公平的专业建设竞争平台，不断提高人才培养质量、办学水平和办学效益。

### （三）建设进度

1.2007年完成学生教育成本调查表的设计工作，将房屋使用费纳入各系办学成本核算体系。

2.2008年，提出学院与系的资源分配方法和比例，制订办学成本支出扣除办法；修定院系两级预算管理办法。

3.2009年，制订并实施财务考核奖惩办法，将工作计划完成情况考核与预算执行结果考核相联系 将重点考核与综合考核相结合，加大奖惩力度，提高考核实效。

## 四、学生工作全时段覆盖法

负责人：刘显忠

### （一）建设目标

进一步修订完善《学生工作全时段覆盖法实施方案》，并认真贯彻执行，在学生管理服务上做到全时段覆盖，纵向到底，横向到边，实现学生管理服务时段的零接口育人模式，不断提升学生工作服务管理水平。

1.2008年建立《淄博职业学院学生突发事件应急处置预案》，做好学生突发事件的预防和及时处理，避免重大责任事故的发生，最大限度的规避学院教育风险。

2.2008年对学生工作全时段覆盖法进行调研分析，撰写调研报告。提出修改意见方案。

3.09年写出学生工作全时段覆盖法的绩效报告。

### （二）建设内容

针对高职学生综合素质养成教育的需要，探索学生管理工作的新思路和新方法。把学生在校、参加社会活动及假期整个时间划分为：早操时段、上课时段、午休时段、课外活动时段、晚自习时段、就寝时段、学生外出活动、双休日和节假日时段等八个时段，每个时段都确定相应的责任部门和责任人，责任部门和责任人对学生担负起教育、管理和服务的职责，在管理上做到全时段覆盖，全员参与。具体的时段分工如下：

学生工作时段覆盖法主要内容

| 序号 | 时段 | 活动内容和要求 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 早操时段 | 1、系负责督促本系学生按时起床、按时出操并做好检查和管理工作； 2、学生处、负责监督检查全院学生的出操情况以及值班人员的值班情况， 3、总务处负责学生在餐厅就餐期间的管理。 | 各系、学生处、总务处 |
| 2 | 上课时段 | 1.教务处和各系负责检查监督教师的上课情况； 2.任课教师负责上课时间的学生的管理，对迟到、早退、旷课的学生，进行教育处理，并做好教师日志记录。 | 各系和教务处 |
| 3 | 午休时段 | 1.学生处负责学生在宿舍楼内的管理； 2.保卫处负责学生在校园内突发事件的处理； 3.各系负责学生在校园内的管理。 | 学生处、保卫处和各系 |
| 4 | 课外活动时段 | 1.学生参加文体活动，自由活动。1、学生处负责学生在宿舍楼内的管理； 2.保卫处负责学生突发事件的处理；各系负责学生在校园内及其他场所的管理； 3.活动的举办部门负责对参与活动学生的管理。 | 学生处、保卫处和各系 |
| 5 | 晚自习时段 | 教室内上晚自习 1.系负责检查本系学生晚自习情况、 2.学生处公寓服务中心负责在公寓的学生管理。 | 各系学生科、公寓管理员 |
| 6 | 就寝时段 | 1.学生要尽快洗涮、按时就寝。 2.学生处负责清点住宿人数、负责对住宿学生进行管理、及时处理或汇报突发事件。 | 学生处公寓服务中心 |
| 7 | 双休日、节假日时段 | 学生自由活动时间。 1.系负责掌握外出和回家学生情况和学生在公寓以外的管理； 2.学生处负责学生在公寓内的管理； 3.保卫处负责学生突发事件的处理； 4.学生家长负责学生双休日、节假日学生离校期间的教育管理 | 各系、学生处、保卫处和学生家长 |
| 8 | 学生外出活动时段 | 系或活动的组织部门对学生实习、实训见习、勤工俭学、旅游、演出、文体竞赛、社会实践活动负责管理。 | 组织活动的部门领队 |

1.每年召开一次学生教育服务工作研讨会或经验交流会。推动学生教育管理工作水平不断提高。

2.全面落实学院领导带班中层干部值班，保卫处、学生处及各系辅导员在学生公寓的值班制度，维护学院秩序服务于学生。

3.坚持各系学生情况、突发事件信息的日报制度和学生工作例会制度，及时了解和掌握学生基本情况。

4.召开学生工作全时段覆盖法研讨会，进一步征求意见，修改完善该方法。

### （三）学生工作全时段覆盖法的进程和资金预算

1.2008年建立《淄博职业学院学生突发事件应急处置预案》，做好学生突发事件的预防和及时处理，避免重大责任事故的发生，最大限度的规避学院教育风险。

2.2008年对学生工作全时段覆盖法进行调研分析，撰写调研报告。提出修改意见方案。

3.2009年写出学生工作全时段覆盖法的绩效报告。

4.开展工作调研活动费三年10000元。

# 第九部分  教学基础设施建设

## 一．建设目标

完成实训楼建设。实训楼总建筑面积为29764.8㎡，五层框架结构。

## 二．建设内容

实训楼建成并投入使用后，主要用作机械、化工、电子、生物专业实训室。

## 三、建设进度与经费预算

实训楼工程将于2008年4月完工并投入使用，需要资金2334.876万元。

# 第十部分  建设进度和经费预算

## 一、项目经费预算和资金使用安排

按照地方投入为主、中央财政引导和推动的原则，同时引入市场机制，吸纳社会资金投入，确保经费足额到位，保证项目建设顺利展开。

我院国家示范性高等职业教育院校建设经费总预算为1.2亿元，其中：申请中央财政专项资金2400万元，地方财政专项资金7200万元，引进企业资金120万元，学院自筹2280万元。

### （一）中央财政专项资金使用安排

中央财政专项资金共2400万元，专款用于3个中央财政重点支持专业的建设。其中教学实验实训条件建设1200万元，师资队伍建设360万元，课程体系与教学内容改革840万元。

资金年度安排如下：

2007年预算投入500万元。其中：教学实验实训条件建设250万元，师资队伍建设75万元，课程体系与教学内容改革175万元。

2008年预算投入1020万元。其中：教学实验实训条件建设510万元，师资队伍建设153万元，课程体系与教学内容改革357万元。

2009年预算投入880万元。其中：教学实验实训条件建设440万元，师资队伍建设132万元，课程体系与教学内容改革308万元。

具体内容见表10-1-1：

表10-1-1   中央财政专项资金使用安排表

| 建设项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 合计 |  |
| 教学实验实训条件建设 | 250 | 510 | 440 | 1200 |  |
| 师资队伍建设 | 75 | 153 | 132 | 360 |  |
| 课程体系与教学内容改革建设 | 175 | 357 | 308 | 840 |  |
| 合 计 | 500 | 1020 | 880 | 2400 |  |

### （二）地方财政专项资金使用安排

地方财政专项资金7200万元，用于3个中央财政重点建设专业及专业群和3个学院重点建设专业及专业群的建设。其中：教学实验实训条件建设2251.8万元，师资队伍建设869.2万元，课程体系与教学内容改革305万元。社会服务217万元，国际交流与合作50万元，数字化校园建设1372.75万元，学生素质教育364万元，教学基础设施建设1770.25万元。

资金年度安排如下：

2007年预算投入2153.2万元。其中，教学实验实训条件建设585.6万元，师资队伍建设133.6万元，课程体系与教学内容改革31万元。社会服务41万元、国际交流与合作10万元，数字化校园建设814万元，学生素质教育18万元，教学基础设施建设520万元。

2008年预算投入3703.5万元。其中，教学实验实训条件建设1014.1万元，师资队伍建设355.4万元，课程体系与教学内容改革156万元。社会服务85万元，国际交流与合作20万元，数字化校园建设558.75万元，学生素质教育264万元，教学基础设施建设1250.25万元。

2009年预算投入1343.3万元。其中，教学实验实训条件建设652.1万元，师资队伍建设380.2万元，课程体系与教学内容改革118万元，社会服务91万元，国际交流与合作20万元，学生素质教育82万元。

具体内容见表10-1-2

表10-1-2   地方财政专项资金使用安排表

| 建设项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 合计 |  |
| 教学实验实训条件建设 | 585.6 | 1014.1 | 652.1 | 2251.8 |  |
| 师资队伍建设 | 133.6 | 355.4 | 380.2 | 869.2 |  |
| 课程体系与教学内容改革建设 | 31 | 156 | 118 | 305 |  |
| 社会服务 | 41 | 85 | 91 | 217 |  |
| 国际交流与合作 | 10 | 20 | 20 | 50 |  |
| 数字化校园建设 | 814 | 558.75 |  | 1372.75 |  |
| 学生素质教育 | 18 | 264 | 82 | 364 |  |
| 教学基础设施建设 | 520 | 1250.25 |  | 1770.25 |  |
| 合 计 | 2153.2 | 3703.5 | 1343.3 | 7200 |  |

### （三）企业投入资金使用安排

学院引入企业投入资金120万元，用于6个重点建设专业教学实验实训条件建设。其中2007年引入资金20万元，2008年引入资金100万元。

### （四）学院自筹资金使用安排

学院自筹建设资金2280万元，教学实验实训条件建设628.84万元，师资队伍建设296万元，课程体系与教学内容改革171.4万元。用于教学质量管理与监控体系60万元，创新机制154.8万元，教学基础设施建设768.96万元，不可预见支出200万元。

资金年度安排见表10-1-3

表10-1-3   学院自筹资金使用安排表

| 建设项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 合计 |  |
| 教学实验实训条件建设 | 37.64 | 452.4 | 138.8 | 628.84 |  |
| 师资队伍建设 | 28 | 129.00 | 139 | 296 |  |
| 课程体系与教学内容改革建设 | 15.8 | 89.20 | 66.4 | 171.4 |  |
| 教学质量管理与监控体系 | 10 | 25 | 25 | 60 |  |
| 创新机制 | 46.2 | 53 | 55.6 | 154.8 |  |
| 教学基础设施建设 | 680 | 88.96 |  | 768.96 |  |
| 不可预见支出小计 | 40 | 60 | 100 | 200 |  |
| 合 计 | 857.64 | 897.56 | 524.8 | 2280 |  |

## 二、项目建设进度及分年度预期效果

学院“国家示范性高等职业院校”建设项目自2007年9月开始启动，经三年建设，至2009年完成建设。

2007年，全面启动“国家示范性高等职业院校”各建设项目，并做好规划安排工作。

2008年，继续执行与完善“国家示范性高等职业院校”各建设项目，并做好中期总结工作。

2009年，全面完成“国家示范性高等职业院校”各建设项目，并做好全面总结及项目验收工作。

### （一）教学实验实训条件建设进度

表10-2-1     重点建设专业及专业群实验实训条件建设进度一览表

金额单位：万元

| 专业 | 建设项目 | 投资金额 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 合计 |
| 应用 化工 技术 | 1.化工设备及管路安装实训室 | 79.9 | 3 |  | 82.9 |
|  | 2.单元操作实训室 |  | 110.4 |  | 110.4 |
|  | 3.分析检测实训室 |  | 59.6 | 60 | 119.6 |
|  | 4.化工仿真实训室 |  |  | 80 | 80 |
|  | 5.基础实验实训室 |  | 10 |  | 10 |
|  | 6.化工生产实训车间 |  |  | 170 | 170 |
|  | 7.内涵建设 |  |  | 40 | 40 |
|  | 小 计 | 79.9 | 183 | 350 | 612.9 |
| 数控 技术 | 1.普通加工实训中心 | 62.5 | 59.6 |  | 122.1 |
|  | 2.现代制造技术中心 | 416.5 | 180.2 |  | 596.7 |
|  | 3.特种加工实训中心 |  |  | 101.1 | 101.1 |
|  | 4.CAD\CAM实训室 | 50.7 | 68.7 |  | 119.4 |
|  | 5.数控机床维修实训室 |  | 60.2 | 20 | 80.2 |
|  | 6.检测实训室 | 50.2 |  |  | 50.2 |
|  | 7.材料成型及模具实训中心 |  | 119.6 |  | 119.6 |
|  | 8.基地建设内涵建设 | 13 | 15 | 15 | 43 |
|  | 小计 | 592.9 | 503.3 | 136.1 | 1232.3 |
| 电气 自动 化 技术 | 1. 电子产品制作实训室 | 99.8 |  |  | 99.8 |
|  | 2. 工业自动化控制综合实训室 |  | 117 |  | 117 |
|  | 3. 检测检修技术实训室 |  | 77.2 |  | 77.2 |
|  | 4. 电子设计综合实训室 |  |  | 127 | 127 |
|  | 5. 创新实训室 |  |  | 75 | 75 |
|  | 6. 工厂供配电实训室 |  |  | 110 | 110 |
|  | 7．实训基地内涵建设 | 7 | 20 | 18 | 45 |
|  | 小计 | 106.8 | 214.2 | 330 | 651 |
| 生物 制药 技术 | 1.生物制药仿真实训室 | 77.64 |  |  | 77.64 |
|  | 2.药物分析检验实训室 |  | 110.9 |  | 110.9 |
|  | 3.药物制剂实训室 |  | 179.7 |  | 179.7 |
|  | 4.发酵工艺实训室 |  |  | 26.5 | 26.5 |
|  | 5.分离提取实训室 |  |  | 87.4 | 87.4 |
|  | 6.生物制品公司 |  | 93.7 |  | 93.7 |
|  | 7.实训基地内涵建设 | 10 | 10 | 10 | 30 |
|  | 小计 | 87.64 | 394.3 | 123.9 | 605.84 |
| 计算机 应用技术 | 1.软件工作室 |  | 94 |  | 94 |
|  | 2.网络工作室 |  | 97 |  | 97 |

（续表）10-2-3

| 专业 | 建设项目 | 投资金额 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 合计 |
| 计算机 应用技术 | 3.计算机硬件实训室 |  | 61 |  | 61 |
|  | 4.软件评测实训室 |  | 84 |  | 84 |
|  | 5.网络综合布线实训室 |  | 53 |  | 53 |
|  | 6.网络开发实训室 |  | 68 |  | 68 |
|  | 7.嵌入式系统开发实训室 |  | 40 |  | 40 |
|  | 8.信息安全技术实训室 |  |  | 63 | 63 |
|  | 9.多媒体制作实训室 |  |  | 50 | 50 |
|  | 10.内涵建设 | 5 | 20 | 15 | 40 |
|  | 小计 | 5 | 517 | 128 | 650 |
| 市场 营销 专业 | 1.Sim-Marketing 市场营销仿真实训室 | 1 | 77.5 |  | 78.5 |
|  | 2.营销专业素质拓展中心 |  | 1 | 40 | 41 |
|  | 3.营销策划咨询研究中心 | 2 | 22 | 6 | 30 |
|  | 4.商品学实训室 | 12 | 18.4 |  | 30.4 |
|  | 5.电子商务仿真实训室 | 1 | 81.8 |  | 82.8 |
|  | 6.国际商务仿真实训室 |  | 1 | 87.9 | 88.9 |
|  | 7.现代物流仿真实训室 |  | 36 |  | 36 |
|  | 8.实训基地内涵建设 | 3 | 13 | 11 | 27 |
|  | 9.专业群实训基地内涵建设 | 2 | 14 | 18 | 34 |
|  | 小计 | 21 | 264.7 | 162.9 | 448.6 |
| 合计 | 硬件建设 | 853.24 | 1984.5 | 1103.9 | 3941.64 |
|  | 内涵建设 | 40 | 92 | 127 | 259 |
| 总计 | 893.24 | 2076.5 | 1230.9 | 4200.64 |

### （二）师资队伍建设进度

表10-2-2  师资队伍建设进度一览表

金额单位：万元

| 建设项目 | 2007 | 2008 | 2009 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 专业 教师 队伍 建设 | 1.引进培养专业带头人 | 3人 | 34 | 11人 | 158 | 12人 | 122 | 26人 | 314 |
|  | 2.引进培养骨干教师 | 8人 | 54 | 25人 | 171 | 23人 | 127 | 56人 | 352 |
|  | 3.双师素质教师培养 | 34人 | 37 | 58人 | 63 | 55人 | 63 | 147人 | 163 |
|  | 4.兼职教师 | 58人 | 69.6 | 84人 | 106.4 | 105人 | 132.2 | 247人 | 308.2 |
|  | 5.聘请行业专家 | 6人 | 25 | 13人 | 52 | 24人 | 90 | － | 167 |
|  | 6.实践锻炼人次 | 28 | － | 45 | － | 41 | － | 114 | － |
|  | 7.师资队伍团队建设 | － | 17 | － | 87 | － | 117 | － | 221 |
|  | 合 计 | － | 236.6 | － | 637.4 | － | 651.2 | － | 1525.2 |

### （三）课程体系与教学内容改革进度

表10-2-3  课程建设进度一览表

金额单位：万元

| 建设项目 | 2007 | 2008 | 2009 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 课程 建设 | 1.人才培养模式研究 |  | 38 |  | 99 |  | 72 |  | 209 |
|  | 2.课程体系构建及教学改革立项 | 10项 | 66 | 5项 | 131 | 3项 | 98 | 18项 | 295 |
|  | 3.优质核心课程 | 4门 | 40 | 21门 | 178 | 14门 | 147 | 39门 | 365 |
|  | 4.省级精品课程 | － | 5 | 2门 | 10 | 2门 | 15 | 4门 | 30 |
|  | 5.国家级精品课程 | － |  | － |  | 2门 |  | 2门 |  |
|  | 6.网络课程建设 | － | 24 | － | 35 | － | 47 | － | 106 |
|  | 7.特色教材 | 4本 | 34 | 21本 | 111 | 16本 | 79 | 41本 | 224 |
|  | 8.课件建设 | － | 14.8 | － | 38.2 | － | 34.4 | － | 87.4 |
| 合 计 | － | 221.8 | － | 602.2 | － | 492.4 | － | 1316.4 |

2009年项目验收后：继续以专业建设为核心，不断加强和完善教学实验实训条件、师资队伍、课程与教学内容改革三项重点建设，巩固“国家示范性高等职业院校”建设成果，走可持续发展的内涵建设道路，努力提高教育教学质量，充分发挥服务社会和对区域内其它高职院校引领的作用。

表10-2-4: 资金投入预算汇总表

表10-2-5: 分年度资金投入预算汇总表

表10-2-4   资金投入预算汇总表

| 建设内容 | 资金总预算及来源 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入（学院自筹） |  |
|  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额（万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合计 | 2400 | 100 | 7200 | 100 | 120 | 100 | 2280 | 100 | 12000 | 100 |
| 中央 财政 重点 支持 专业 | 1.教学实验实训条件建设 | 1200 | 50 | 1116.6 | 15.51 | 60 | 50 |  |  | 3940.8 | 32.84 |
|  | 2.师资队伍建设 | 360 | 15 | 364.2 | 5.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.课程体系与教学内容改革 | 840 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央财政重点支持专业所在专业群 |  | 190.2 | 2.64 |  |  | 187.4 | 8.22 | 377.6 | 3.15 |
| 非中央财政支持专业及所在专业群 |  | 1755 | 24.38 | 60 | 50 | 908.84 | 39.86 | 2723.84 | 22.7 |
| 其他 | 1.社会服务 |  | 217 | 3.01 |  |  |  |  | 217 | 1.81 |
|  | 2.国际交流与合作 |  | 50 | 0.69 |  |  |  |  | 50 | 0.42 |
|  | 3.数字化校园建设 |  | 1372.75 | 19.07 |  |  |  |  | 1372.75 | 11.44 |
|  | 4.学生素质教育 |  | 364 | 5.06 |  |  |  |  | 364 | 3.03 |
|  | 5.教学质量管理与监控体系 |  |  |  |  |  | 60 | 2.63 | 60 | 0.50 |
|  | 6.机制创新 |  |  |  |  |  | 154.8 | 6.79 | 154.8 | 1.29 |
|  | 7.教学基础设施建设 |  | 1770.25 | 24.58 |  |  | 768.96 | 33.73 | 2539.21 | 21.16 |
|  | 8.不可预见支出 |  |  |  |  |  | 200 | 8.77 | 200 | 1.66 |

表10-2-5   分年度资金投入预算汇总表

金额单位：万元

| 建设内容 | 资金总预算及来源 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |  |
|  | 中 央 财 政 | 地 方 财 政 | 行业企业投入 | 其 他 投 入 | 小计 | 中 央 财 政 | 地 方 财 政 | 行业企业投入 | 其 他 投 入 | 小计 | 中 央 财 政 | 地 方 财 政 | 行业企业投入 | 其 他 投 入 | 小计 | 金额 | 比例 （％） |
| 合计 | 500 | 2153.2 | 20 | 857.64 | 3530.84 | 1020 | 3703.5 | 100 | 897.56 | 5721.06 | 880 | 1343.3 |  | 524.8 | 2748.1 | 12000 | 100 |
| 中央 财政 重点 支持 专业 | 1.教学实验实训条件建设 | 250 | 509.6 | 20 |  | 779.6 | 510 | 230.9 | 40 |  | 780.9 | 440 | 376.1 |  |  | 816.1 | 3940.8 | 32.84 |
|  | 2.师资队伍建设 | 75 | 80.6 |  |  | 155.6 | 153 | 137.4 |  |  | 290.4 | 132 | 146.2 |  |  | 278.2 |  |  |
|  | 3.课程体系与教学内容改革 | 175 |  |  |  | 175 | 357 |  |  |  | 357 | 308 |  |  |  | 308 |  |  |
| 中央财政重点支持专业所在专业群 |  | 4 |  | 4 | 8 |  | 123.2 |  | 122.4 | 245.6 |  | 63 |  | 61 | 124 | 377.6 | 3.15 |
| 非中央财政支持专业及所在专业群 |  | 156 |  | 77.44 | 233.44 |  | 1034 | 60 | 548.2 | 1642.2 |  | 565 |  | 283.2 | 848.2 | 2723.84 | 22.70 |
| 其他 | 1.社会服务 |  | 41 |  |  | 41 |  | 85 |  |  | 85 |  | 91 |  |  | 91 | 217 | 1.81 |
|  | 2.国际交流与合作 |  | 10 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 50 | 0.42 |
|  | 3.数字化校园建设 |  | 814 |  |  | 814 |  | 558.75 |  |  | 558.75 |  |  |  |  |  | 1372.75 | 11.44 |
|  | 4.学生素质教育 |  | 18 |  |  | 18 |  | 264 |  |  | 264 |  | 82 |  |  | 82 | 364 | 3.03 |
|  | 5.教学质量管理与监控体系 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 25 | 60 | 0.50 |
|  | 6.机制创新 |  |  |  | 46.2 | 46.2 |  |  |  | 53 | 53 |  |  |  | 55.6 | 55.6 | 154.8 | 1.29 |
|  | 7.教学基础设施建设 |  | 520 |  | 680 | 1200 |  | 1250.25 |  | 88.96 | 1339.21 |  |  |  |  |  | 2539.21 | 21.16 |
|  | 8.不可预见支出 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 100 | 100 | 200 | 1.66 |

# 第十一部分  保障措施

建立完善的组织保障、资金保障、制度保障和技术保障，确保高质量地完成国家示范性高等职业院校建设项目。

## 一、组织保障

山东省委、省政府积极支持淄博职业学院国家示范性院校建设，省教育厅制定并实施《山东省教育厅关于职业教育“十、百、千工程”建设方案》，并把建设国家示范性院校列入“十一五”教育发展规划，同时在招生计划、自主招生、专业设置等方面承诺给予倾斜，拨付专款支持学院开展《山东省高职院校专业设置评价及宏观控制》研究。省财政厅拨付专款支持学院开展《中国高等职业教育与山东省高等职业教育发展研究》。

淄博市政府作为学院的举办者，在土地、资金、人力、物力、政策等方面给予大力支持，提出：“举全市之力，支持淄博职业学院创建国家示范性高等职业院校”、“加快发展高等职业教育，以淄博职业学院为龙头，加大支持力度，并做大做强”。成立了由市长任组长的“淄博职业学院创建国家示范性职业学院领导小组”，市人事局、财政局、高教办、教育局联合组织召开专题协调会，提出加大对淄博职业学院的支持力度的具体措施，为创建国家示范性高职院校提供了良好政策条件。淄博市委、市政府适应学院整体办学条件的新的提升，投入专项建设资金2亿元、贴息贷款并给予担保2亿元，支持学院完成了新校区建设。淄博市政府始终在学院办学经费上采取“足额预算，优先拨付”强力支持政策，学院2006年收入总额达3.51亿元，2007年收入总额将达3.84亿元。同时决定，采取特殊政策，按市场价拍卖学院老校区闲置地产收入5亿余元不截留，除用于偿还建设资金外，剩余部分全部用于支持学院争创国家示范性高职院校建设。

淄博职业学院“国家示范性高等职业院校”建设项目实施法人责任制，项目法人组织是淄博职业学院党政领导集体，院长是法人代表。在项目实施过程中，充分发挥学院各级领导干部的领导力、决策力、执行力、创造力和感召力，以事业凝聚人心，为实现国家示范性高等职业院校建设目标提供强有力的组织领导保证。学院成立由院长任组长，分管院长任成员的“国家示范性高等职业院校建设项目”实施领导小组，明确了领导分工责任制，负责项目的具体实施。同时，还设立专门的项目建设与监控工作机构，负责确立阶段性的工作目标，制定具体的实施方案，检查项目实施的情况，进行总体项目的督导检查，并监督项目设备购置、经费使用、管理等各项工作。成立专业建设、课程建设、实验实训条件建设、师资队伍、课程建设等工作小组，详细制定各子项目的建设目标和实施方案，各子项目由项目负责人牵头成立项目组，在学院的统一部署下负责各个项目的具体实施，确保建设项目按时保质完成。

## 二、资金保障

淄博市政府依据中央财政资金的数额1∶3的比例安排财政专项资金，按项目进度实施年度足额拨付。根据建设国家示范性高职院校的要求，按照“中央引导，地方为主，资金多渠道筹措，积极吸纳社会、企业资金”的原则，通过多元化的途径，继续加大办学经费和建设资金的投入，加强校企合作，工学结合。为确保用足用好中央财政项目建设资金和地方政府专项资金，确保项目经费专款专用，发挥经费的最大效益，制订“淄博职业学院国家示范性高等职业院校建设项目资金管理办法”，淄博市发改、财政、人事、劳动、国资等有关部门加大工作落实力度，确保各项支持政策落实到位；建立资金使用监控机制，规范项目资金财务管理，严格执行各项资金使用监督，加强审计监督，保证项目资金按规定、按计划使用，提高资金使用效率。

本建设项目总投资12000万元。其中中央财政专项建设资金2400万元；淄博市政府拨付专项资金7200万元；企业投入120万元；学院校办产业收入、研发创收、社会培训、技术推广等自筹资金共计2280万元。

## 三、制度保障

淄博职业学院在国家示范性院校建设期间将实施目标管理，完善全员竞争上岗制度，干部管理实行职务职级分离制，绩效考核实行目标管理制，把强化绩效考核作为分配制度改革的切入点，形成干事创业氛围，搭建富有激励和约束机制的组织构架，奠定事业发展的基础。

坚持依法治校，从严治校，完善项目建设的管理体制，提高工作效能；健全教育教学评价体系和考核评估制度，推动国家示范性高等职业院校建设项目的健康发展。以先进的教育理念，深度的校企融合，优越的办学条件和领先的教学模式实施名牌学校战略。

为确保建设方案中规划项目的顺利实施和按时完成，学院将通过专项制度建设，建立有效的责任机制和工作机制、科学的工作规范和严格的管理与考核办法，加大领导和管理的力度，落实工作责任分工，明确工作规范，为建设项目提供全面科学的制度保障。

1.制定《淄博职业学院国家示范性高等职业院校建设项目管理办法》，对项目的计划、审核、批准、实施、评估、检查、验收等进行全程监控与管理，对各建设项目实行年度计划、年度总结、周报月报，月月总结，学期检查和评估验收，及时总结经验，查找问题，公布反馈，按期整改，确保示范性建设的各重点专业和各个公共项目的建设能够按照建设方案的要求落实到位。

2.制定《淄博职业学院国家示范性高等职业院校建设项目专项资金使用与管理办法》，保证建设项目资金的使用合理和高效，对示范院校建设资金购置的仪器设备的可行性论证、市场调研、公开招标、签订购货合同、交货验收、安装调试、入库建档、建账报销、日常维护、使用效益等进行过程性监督与管理。。

3.建立严格的信息报告制度。在项目建设过程中严格执行教育部、财政部有关规定，及时向教育部项目建设工作领导小组和项目建设专家委员会、山东省教育厅、财政厅以及淄博市委、市政府等上级部门汇报项目实施情况。同时，坚持编写周报、月报，随时掌握工程动态，实行“示范院校建设发言人”制度，及时向全校以及社会公布学院示范院校建设的进展情况、阶段性工作任务、取得的成绩以及存在的问题，以使公众监督学院的示范院校建设。

## 四、技术保障

学院成立专门课题组，开展项目重点、难点课题研究，并建立具有项目申报、实施、评价、监督检查、信息发布、信息查询、网上协作等功能的网络平台。

聘请专家就项目建设过程的重点和难点进行指导，对子项目负责人和骨干人员的培训，提高工作人员的管理水平和业务水平。

# 第十二部分  预期效益

致力于改善区域经济第二产业高技能人才结构，着力提升学生的就业竞争力和发展潜力。经过三年建设，学院将在办学综合实力、师资队伍建设、实验实训基地建设、管理水平和社会服务能力等方面都取得显著成效；成为山东省化工、机械、电子及生物医药产业的高技能人才培养基地；建成鲁中地区集教学、培训、技能鉴定和技术服务于一体的职业技能训练中心；成为办学特色鲜明、机制创新和管理水平居国内同类院校前列的国家示范性高等职业院校，为中国特色高等职业教育的改革与发展贡献力量。

## 一、整体办学实力提升

通过实施国家示范性高职院校建设项目，学院管理科学规范，办学条件得到明显改善，形成具有淄博职业学院特色、功能齐全、布局合理、环境优美、学习氛围浓郁、设施配套的“环境生态化、景观园林化、信息网络化”校园，为教育教学改革、人才培养模式创新、“双师”结构和“双师”素质的教学团队建设、社会服务能力提高和办学特色奠定了坚实的物质基础和保障。“崇尚实践精神，铸就技术品质”的办学理念得到深入贯彻；建立起运行科学的专业设置及调控机制，形成6个国内具有影响力和示范作用的品牌特色专业；课程建设整体水平全面提高；校内生产性实训达到80%，学生职业能力训练体系和素质保障体系进一步完善；技术服务能力显著增强；社会培训能力进一步提高，面向社会和企业开展培训，培训人数年增5%，2009年达到18000人以上；国际交流与对外合作更上新台阶，成为服务于区域经济和社会发展的国际交流的重要力量。形成水平高、影响大、社会服务功能全的办学优势，毕业生质量上乘、就业率居省内前列、社会声誉高，整体办学实力进入全国同类高职院校领先行列，成为国家示范性高等职业院校。

## 二、专业建设水平领先

### （一）专业布局

专业设置以社会需要和就业为导向，建立毕业生质量跟踪机制，构建信息反馈网络，动态反馈社会需求和培养质量，指导专业调整、人才培养模式改革、课程改革、实训基地建设以及“双师”结构和“双师”素质教学团队建设。紧盯区域经济支柱产业，紧贴区域经济增长点，完成电气自动化技术、化工技术、生物制药技术、数控技术、计算机应用技术和市场营销6个重点专业的建设。 形成科学合理的专业评价体系和动态的专业调整发展机制，形成符合学院自身发展定位、符合社会发展和经济建设的需要、符合高职教育的特点与规律的科学合理的专业布局。建设推动区域经济发展，为地方经济服务的办学条件一流、实训基地设施一流、产学结合紧密、人才培养质量高的以化工技术、数控技术、电气自动化技术、生物制药技术、计算机应用技术和市场营销6个重点专业为龙头，相关专业为支撑的专业群，专业群内专业达到23个，占专业总数的56%，受益学生占87%，提高了对经济社会发展的服务能力及学院的核心竞争力。

### （二）教学基本建设

工学结合人才培养模式独具特色，内涵更加丰富；完成校内生产性实训基地建设；数字化校园功能更加完善；构建起以工作过程为导向的课程体系，并重点建设一批课程，编写了一批个性化的工学结合的适合高技能人才培养的特色教材和教学课件，购置一批符合高等职业教育要求的教学软件及必要的教学辅助设备，为教学质量的提高和校企合作提供了良好的基础条件。创造出一批教学成果。建设了一支适合学院发展需要的高水平的双师素质和双师结构的教师队伍，教学文件规范，教学质量监控体系健全完善，保证了人才培养质量，更好地满足社会发展对高技能人才的需要，带动和辐射山东高等职业院校的发展。

### （三）课程建设

建立起以工作过程为导向的具有高职特色的课程体系。围绕人才培养目标，以突出职业能力，贯彻产学结合，提高职业素质为主线，通过职业岗位的需求和对职业能力的分解设置课程，建立突出职业能力培养的课程标准，规范课程教学的基本要求，6个重点建设的专业及专业群建设39门工学结合优质核心课程和41部工学结合特色教材。

1.构建“以能力为中心”的人才培养方案和课程标准，对全院50个专业的人才培养方案进行改革创新，人才培养方案和课程标准具有鲜明的工学结合特色。

2.改革教学内容、方法和手段，与企业合作开发了重点建设的6个专业群的39门工学结合的核心课程和学生职业素质养成教育教程；编写41部具有工学结合特色的优质教材。

3. 国家级精品课程达到6门，省级精品课程达到12门，院级精品课程达到39门。

4.完善课程管理制度，课程信息完善、规范，优质教学资源和网络信息资源实现共享，带动山东省高职高专院校课程水平的整体提高。

### （四）实验实训条件

完善和建设校内融教学、培训、职业技能鉴定和技术研发功能于一体的生产性实训基地或车间；各专业依据专业核心能力建立500家稳定的校外实训基地。

1.在院内建设并完善了化工技术、数控技术、电气自动化技术、生物制药技术、计算机应用技术和市场营销22个生产性实训基地，学生从事生产性实习，使学生的作品作业直接上升为产品，给学生在校期间即拥有了职业阅历和职业经历，直接接受到企业文化的熏陶，对企业的生产和管理有了感性的认识，提高了学生技能。

2.突出培养学生核心职业能力，各专业学生均有半年以上的顶岗实习经历，完善了顶岗实习管理组织实施的过程管理，实现顶岗实习与工作过程相结合的学习模式；实践技能课程由行业企业一线技术人员兼职讲授；学生职业资格证书获得率达到100%，高级工证书的毕业生人数每年递增5%， 2009年达到30%。毕业生毕业竞争力、就业能力和发展潜力强。

3.科技产业的整体竞争力增强，3年内完成产品研发或技术革新项目6个以上，并支持一批校企共建企业技术升级。拥有2至3项科技含量高、市场竞争力强、具有自主知识产权的拳头产品，院办科技产业发展实现规模化、集团化、专业化和效益化。

4.与区域内500家企业签订合作办学协议，成为稳定的校外实习基地，成为学生顶岗实习的重要平台和毕业生就业的主要单位，实训管理制度建设和顶岗实习过程质量控制成效显著，用人单位对毕业生的满意率达到96%以上。

## 三、师资队伍水平整体提高

建立起专任教师与合作企业技术人员“双向挂职”长效机制，实施专任教师技能培训工程和兼职教师建设工程，落实应用性项目校企联合研发计划，为教师科技开发、向企业和社区提供技术服务提供平台。完成引进和培养26名专业带头人，培养39名核心课程负责人、56名骨干教师，聘请24名企业技术专家，聘请企业技术人员、能工巧匠担任兼职教师，使专兼职教师比例达到1∶1。形成由综合职业素养高、实践能力强的专任教师和由行业企业一线技术人员组成的双师结构和双师素质的专业教学团队，师资队伍的学历和职称结构进一步优化，青年教师队伍建设产生积极成效，一批优秀青年教师脱颖而出，在人才培养模式改革、专业建设、课程建设、实训基地建设等工作中发挥重要作用；人事分配和管理制度改革取得显著成效，职务聘任制、岗位聘任制、用人机制和体制等进一步完善。

## 四、建立起较完善人才培养质量保障和监控体系

引知识管理理念入内涵建设过程，以目标管理为切入点，完善教学工作绩效考核机制，营造竞相发展竞争机制。建立系人才培养成本核算管理机制，实现各类资源有效配置。改革分配机制，完善竞争激励和淘汰机制。建立和完善人才培养全过程质量管理运行机制。

## 五、区域社会服务能力增强

示范院校资源作用得到充分发挥，每年有13000名在校生直接受益；技术服务能力增强，为区域内的合作企业提供培训服务和技术支持，不断地对新技术进行消化、吸收与再创新，技术服务到款额超过学校总收入的5%；各种培训平台的作用得到充分发挥，教学资源面向社会全部开放；实验实训基地先进设备的作用得到充分发挥，面向区域内的企业开展职业资格鉴定；学院教学资源面向山东乃至全国的相关院校开放，对淄博市10所高职院校开放教学资源，辐射带动鲁中地区的27所高职院校办学水平全面提高，实现对西部6所以上高职院校对口支援。

# 附录

淄博职业学院

## 国家示范性高等职业院校建设项目实施管理办法

为保障我院高质量、高标准地实施国家示范性高等职业院校建设项目（以下简称示范校建设项目），确保建设目标实现，根据上级有关文件规定，结合学院实际，特制订本办法。

第一章  总  则

第一条  我院示范校建设项目的总体建设目标是：致力于改善区域经济第二产业高技能人才结构，着力提升学生的就业竞争力和发展潜力。经过三年建设，学院将在办学综合实力、师资队伍建设、实验实训基地建设、管理水平和社会服务能力等方面都取得显著成效；成为山东省化工、机械、电子及生物医药产业的高技能人才培养基地；建成鲁中地区集教学、培训、技能鉴定和技术服务于一体的职业技能训练中心；成为办学特色鲜明、机制创新和管理水平居国内同类院校前列的国家示范性高等职业院校，为中国特色高等职业教育的改革与发展贡献力量。

第二条  我院示范校建设项目的主要内容包括：

1.重点专业及专业群建设；

2.工学结合人才培养模式研究；

3.课程体系和教学内容改革；

4.师资队伍建设;

5.教学实验实训条件建设；

6.校外实习基地建设；

7.学生素质教育；

8.质量保障体系与机制创新建设；

9.数字化校园建设；

10.社会服务能力建设。

项目资金12000万元，其中中央财政专项资金 2400万元，地方财政专项资金7200万元，企业投入120万元，学院自筹2280万元。

第三条  我院示范校建设项目的管理原则是“项目管理、责任到人、过程监督、效益考核”。“项目管理”就是将总体建设任务分成一级、二级建设项目，每级建设项目分解成若干层次的子建设项目，按项目分级、分层次管理，层层负责，逐级签订项目建设目标责任书；“责任到人”就是每项建设任务落实到人，各个责任人按计划完成项目建设任务；“过程监督”就是对建设项目工作进度和工作质量实施监控，按周调度、每月总结；“效益考核”就是对建设项目实行阶段评估和整体效绩考核。

第二章 组织机构及职能

第四条  学院成立国家示范性高等职业院校建设项目实施工作领导小组，院长为第一责任人，担任领导小组组长，成员包括学院相关领导及有关职能处室负责人。其主要职责是：根据国家有关政策和要求，领导项目建设工作，研究议定项目建设中的重大事项，争取各级政府部门的支持，落实建设资金和相关政策；结合学院实际，对示范校建设项目的建设目标、任务、内容进行整体规划，研究制订保证项目顺利完成的政策措施，统筹建设项目的组织实施、质量监控、绩效考核等工作。

第五条  设立示范校建设项目管理办公室，对各建设项目实施过程控制和目标管理。其主要职责是：负责与上级主管部门联系，按上级要求报送相应材料；受理并组织专家审查建设项目建设情况；编制和协调年度建设计划，组织项目年度合同的签订；会同财务处、人事处、教务处、科研处、实训中心、学生处、招生办公室、就业指导中心等机构，对项目建设进行指导、督促，检查建设项目的实施进度；起草院内建设项目的有关规章制度，监督、检查有关政策及措施的落实情况；及时总结、交流、推广项目建设的先进经验；统筹、协调解决项目建设中的共性问题；及时发布项目建设中各类信息；处理其他日常工作。

第六条  设立项目工作小组，实行分级建设目标责任制，组长为责任人。一级建设项目为：中央财政重点支持的专业及专业群建设、非中央财政支持的专业及专业群建设、课程建设与教学改革、师资队伍建设、实验实训条件建设、校外实习基地建设、学生素质教育、数字化校园建设、社会服务能力建设。一级建设项目小组组长由示范校建设项目实施工作领导小组聘任，小组成员由组长选定；各一级建设项目可分为若干二级建设项目，二级建设项目小组组长由一级建设项目小组负责人提名，报示范校建设项目实施工作领导小组批准。各级项目负责人应保持相对稳定，在项目执行过程中一般不能调动工作或长期出国，因特殊原因变更项目负责人，需经学院批准。

第七条  各级项目小组及组长的职责。

# （一）一级建设项目小组及组长的职责

1.负责与学院签订一级建设项目责任书， 组织带领项目小组成员认真履行职责，根据项目建设任务书中的预期目标和验收要点，制定工作计划并组织实施，按期完成各项建设任务，实现效益目标。

2.负责对分管建设项目的工作协调、任务调度。

3.负责对下属二级项目实行审查、指导、监督、管理。

4.负责编制阶段工作报告、年度总结、年度资金预决算等，有关资料报学院示范校建设项目管理办公室。

5.负责院领导关于本项目建设工作的讲话、汇报等材料的起草工作。

6.负责编制项目竣工报告、接受上级主管部门和学院聘请的专家顾问团的评估、验收。

7.对项目建设过程中形成的有关档案，及时立卷归档。

（二）二级建设项目小组及组长的职责

1.与一级建设项目小组签订项目责任书，确保所承担的二级建设项目的具体落实及按期保质实现效益目标。

2.制定本二级项目的具体实施方案并组织实施，按预算落实项目资金使用计划。

3.负责对所辖子建设项目实施方案进行论证、审查、指导，并对实施过程实行协调、督导、管理。

4.负责对所辖子建设项目内容调整、资金使用计划变更进行可行性论证和初审，并向上一级项目小组提出申请。

5.定期向上一级建设项目小组提交本小组建设项目的实施情况，接受上一级建设项目小组的监督、检查、指导和评估，并提交项目建设的相关资料。

第三章  项目实施与管理

第八条  我院项目建设实施流程为：项目分解、项目实施、项目监控、项目验收、项目评价。

（一）项目分解。依据学院项目建设方案和任务书，将项目建设任务分解到子项目和具体任务，责任到人。

（二）项目实施。各项目工作小组按学院示范校建设项目实施工作领导小组批复的阶段工作计划组织实施。

（三）项目监控。示范校建设项目管理办公室依据项目建设任务书的预期目标和验收要点，按照学院示范校建设项目实施工作领导小组批复的阶段工作计划，对各项目工作小组的工作进度和工作质量实施监控。

（四）项目验收。各项目工作小组负责对本项目建设内容组织自评；学院示范校建设项目管理办公室负责各工作组建设内容的验收；学院示范校建设项目实施工作领导小组负责对项目阶段建设和整体建设组织阶段评估和竣工验收，并做好接受上级部门对学院整体建设项目年度检查和竣工验收的准备工作。

（五）项目评价。学院示范校建设项目实施工作领导小组对项目建设效益进行自我评价，并做好接受上级部门对学院整体项目建设效益评价的准备工作。

第四章  项目检查与验收

第九条  我院示范校建设项目，实行按周调度、每月报告、阶段评估和项目终期验收制度，适时处理项目建设过程中出现的问题。

第十条  按周调度、每月报告由示范校建设项目管理办公室组织实施。

（一）按周调度的主要内容是：

1.项目工作计划执行情况；

2.项目建设进度、建设质量和阶段性建设成果；

3.项目建设过程中档案形成、整理情况；

4.建设中存在的问题及改进措施。

# （二）每月报告的主要内容是：

1.月度项目建设的执行情况；

2.项目建设进度、建设质量和阶段性建设成果；

3.项目建设过程中档案形成、整理情况；

4.建设中存在的问题及改进措施。

第十一条  阶段评估。每年的1月份和7月份由示范校建设项目实施工作领导小组对各项目建设情况进行阶段性评估。评估的主要内容是：

1.总结上一阶段项目建设的执行情况和建设成果；

2.对下一阶段项目建设提出指导性意见；

3.项目建设过程中档案形成、整理情况；

4.建设中存在的问题及改进措施。

对核查中发现的问题，示范校建设项目管理办公室应及时向项目工作小组通报检查情况，并提出整改要求。各工作组应及时进行纠正，保证项目建设的顺利进行。

第十二条  项目终期验收。

1.项目建设期满，各项目小组负责人向学院示范校建设项目管理办公室提交项目建设竣工验收申请报告；

2.学院示范校建设项目实施工作领导小组委托有关专家组成的验收小组，根据《淄博职业学院国家示范性高等职业院校建设项目建设方案》、《淄博职业学院国家示范性高等职业院校项目建设任务书》及所签订的项目责任书对竣工项目进行验收。对项目的建设任务、建设资金使用、建设效益等，进行验收、审计和评估，对项目管理情况进行总结；

3．学院示范校建设项目管理办公室将情况汇总后，向上级主管部门提出学院项目竣工验收申请报告。

第十三条  学院示范校建设项目，接受上级有关部门、学院教职工代表大会的监督。监督内容有：项目建设目标、建设内容、建设进展、经费使用、投资效益等方面。

第五章  资金使用与设备购置管理

第十四条  项目建设专项资金必须严格按照国家教育部、财政部有关文件规定的使用范围，坚持“集中使用，突出重点；总体规划，分年实施；项目管理，绩效考评”的管理原则，实行“专账核算、结余留用”的管理模式，严格执行有关财务管理规定，确保建设资金取得预期的投资效益。

第十五条  学院示范校建设项目实施工作领导小组负责项目建设资金总体规划，审批预算方案。

第十六条  为保证项目建设专项资金的规范使用，制定《淄博职业学院国家示范性高等职业院校建设项目专项资金管理办法》，并贯彻实施。

第十七条  建设方案和任务书中拟采购的仪器设备，严格按照《淄博职业学院国家示范性高等职业院校建设项目仪器设备招标采购管理办法》进行购置。

第十八条  购置的仪器设备，资产管理部门应及时登记入账。各使用单位应充分发挥仪器设备的效益，落实专人，负责设备的正常运转、功能开发、日常保养和维修、填写设备使用记录等日常管理工作。

第六章  奖  惩

第十九条  学院对示范校建设项目实施效绩考核。对于阶段评估和项目终期验收成绩突出和效益显著的建设项目小组，以及在示范校建设项目中做出突出贡献的单位、个人，学院将给予表彰和奖励。

第二十条  对无正当理由拖延完成时间，致使正常验收无法进行或经评估达不到验收要求的项目，示范校建设实施工作领导小组将根据具体情况决定是否推迟验收或者暂停该项目建设，并对其做出处理意见。对在项目建设中由于主观原因造成损失的，追究具体建设项目负责人和建设项目工作小组组长的责任，对造成重大损失并构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第七章  附  则

第二十一条  本办法由淄博职业学院示范校建设项目实施工作领导小组负责解释。

第二十二条  本办法自公布之日起施行。

淄博职业学院

## 国家示范性高等职业院校建设项目专项资金管理办法

第一章  总则

第一条  为规范和加强对国家示范性高职院校建设项目专项资金的管理，保证项目顺利实施，提高资金使用效益，根据教育部、财政部关于《国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法》及国家有关法律法规，结合我院实际，制定本办法。

第二条  国家示范性高职院校建设专项资金包括用于实施国家示范性高等职业院校建设项目的中央财政专项资金、地方财政专项资金、学院自筹专项资金以及校企合作资金等其他投入资金（以下简称专项资金）。

第三条  国家示范性高职院校建设项目专项资金管理遵循“集中使用，突出重点；总体规划，分年实施；项目管理，绩效考评”的原则。建设项目预算是学院综合预算的组成部分，纳入学院总体预算。学院建立资金管理责任制，按照专账核算、专款专用、结余留用的管理模式，严格实行项目管理，任何部门和项目单位不得截留、挪用和挤占。

第二章 管理机构和管理职责

第四条  学院示范校建设项目实施工作领导小组是我院国家示范性高职院校建设项目和专项资金的主管机构，履行以下职责：

1.负责制定学院专项资金总体建设目标。

2.负责审批学院专项资金的项目申请计划。

3.负责审批学院专项资金预算草案。

4.负责审批学院专项资金预算调整方案。

5.负责审批学院专项资金决算。

第五条  学院对国家示范性高职院校建设项目实行资金管理责任制。各项目单位是专项资金的直接使用部门，项目负责人负责建设项目资金的预算编制、使用和管理。各项目单位应认真组织好建设项目的论证，加强对申报立项、可行性论证、项目实施、项目中期检查、期末验收、财务报告、成果评估、效益分析等的全过程管理，并对专项资金的使用、审核、管理、考评和总结全过程负责。

第六条  财务处负责专项资金的收支管理，在学院示范校建设项目实施工作领导小组的统一领导下履行以下职责：

1.参与专项资金预算草案的编制、汇总，提请学院示范校建设项目实施工作领导小组审定后，上报教育部、财政部审批。

2.严格按照教育部、财政部批复下达的专项资金预算进行总体和项目控制。

3.负责按来源渠道、项目单位等分配经批准的专项资金到各子项目，并单独设立项目账进行会计核算，运用项目预算控制系统等有效手段对项目资金使用情况实施跟踪管理。

4.严格按照财政国库管理制度的有关规定办理支付，并设置单独账簿进行核算，对专项资金各子项目采取专账管理，保证专项资金会计资料真实、准确、完整。

5.严格项目管理，强化会计事前、事中、事后监督，确保专项资金专款专用、年度使用计划按期完成。

6.严格按照国家有关财经法规和本管理办法，审核专项资金开支的合理性、合法性，提高专项资金的使用效益，保证建设项目资金的使用与项目建设进度、预期目标相一致。

7.按时编制财务报告和年终决算，上报上级主管部门。

第七条  纪检、审计部门负责专项资金使用的全过程监督与检查。

第八条　使用专项资金购置大型仪器设备、材料以及支付修缮工程款项等，必须按照《中华人民共和国政府采购法》及学院的有关规定按照招投标程序办理。

第三章　专项资金预算管理

第九条　专项资金预算是学院综合预算的组成部分，纳入学院总体预算，实行专款专用。

第十条　专项资金预算必须遵循“公开、公平、公正、科学”的原则，经过项目申报、审核论证、立项审批、预算核定等程序，逐级建立严格、规范的评审机制，并按照上级主管部门的规定和要求，制定预算方案。

第十一条　专项资金年度项目预算一经审定，必须严格执行，一般不作调整。如因特殊情况确需调整，需按管理程序逐级上报各级主管部门审批后，方可执行。

第十二条　各项目单位在上报项目预算时，应严格按照相关项目申报文本的要求进行申报。

第四章　专项资金支出管理

第十三条　专项资金专款用于我院《国家示范性高等职业院校建设方案》中的项目建设支出。其中中央财政专项资金主要用于学院改善教学试验实训条件、培养专业带头人和骨干教师、课程体系与教学内容改革等；地方专项资金主要用于教学实训基础设施基本建设、师资队伍、课程建设；企业投入和学院自筹专项资金主要用于非中央财政支持专业及专业群、社会服务及对口支援等。

第十四条  专项资金支出主要包括：

1.实验实训条件建设费。是指项目建设过程中购置、调试、改造、维护实验实训设备以及相关实训制度建设、规程设计发生的费用。其中中央专项资金只能用于购置中央财政重点支持专业的上述支出，并且中央专项资金用于实验实训设备购置部分的经费一般不超过中央专项资金总额的50%。包括：

（1）仪器设备及软件的购置、运输、安装、调试、维护以及相关费用。

（2）新建、改建、扩建校内实验实训基地所需要的基本建设、配套设施购置、运输、安装、搬迁等费用。

（3）实训项目开发、校内外实训基地运行管理以及相关实训制度建设、规程设计等费用。

2.课程建设费：是指按照工学结合人才培养模式改革要求，对学院重点建设专业和特色专业进行教学研究，调整课程体系和教学内容，改革教学方法和手段，开发相应教材和教学课件等发生的费用。包括：

（1）有关项目建设过程中的调研费（包括差旅费）、资料费、材料汇编、教材编写、印刷装订、课件制作等费用。

（2）企业和课程专家论证、咨询等费用及由此发生的差旅费用。

3.师资队伍建设。是指用于专业带头人、骨干教师及“双师型”教师的培养、聘用及引进教师、聘请专家所需经费。其中中央专项资金用于培养专业带头人和骨干教师，以及从行业、企业聘用有丰富一线实践经验的兼职教师；中央专项资金用于师资队伍建设部分的经费一般不超过其总额的15%，其中1/3可用于聘用上述类型兼职教师。包括：

（1）引进、聘请专业带头人、引进骨干教师、聘请兼职教师所需费用。

（2）培养专业带头人、骨干教师的费用（出国培训、国内院校进修、下企业实践、参加学术研讨或交流会等）及相关的差旅费等。

（3）教师教学能力培训及测评、职业资格或技能等级培训等费用。

4.基本建设费：是指与建设任务相关的基本建设支出。按照现行有关基本建设投资管理办法进行核算与管理。

5.其他费用：是指除上述费用支出外，社会服务、数字化校园建设、国际交流等其他与项目建设相关的非基建类费用支出。

第十五条 专项资金不得用于偿还贷款、支付利息、捐赠赞助、对外投资、抵偿罚款等与示范院校建设项目无关的其他支出，以及未经申请批准的超出项目专项资金预算或定额的费用。

第十六条  专项资金的开支范围和开支标准必须按照国家有关规定执行，支出审批程序必须按照学院现行财务制度执行。

第十七条  凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定执行，严格按照招投标程序进行。

第五章　专项资金决算管理

第十八条　年度终了，各类专项资金项目单位必须根据主管部门决算的有关规定，及时办理结帐手续，财务处编报财务决算，经学院示范校建设项目实施工作领导小组审定后，上报教育部、财政部。

第十九条　财务处上报决算时，须对专项资金的使用情况提供必要的文字说明，其主要内容包括：专项资金的预算执行情况、资金的使用效益、资金的管理情况、存在问题和建议等。

第六章  监督检查与绩效评价

第二十条　财务处将在每月末公布专项资金的使用情况。运用项目控制系统等管理手段对专项资金进行实时跟踪，通过财务信息网上查询系统及时反馈专项资金的使用情况，并会同纪检、审计对专项资金使用的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

第二十一条  实行专项资金管理责任制，确实加强对专项资金的定期或不定期的专项检查，如发现有截留、挪用、挤占专项资金行为，以及因管理不善导致资金浪费、物资、设备毁损情节严重的，将对责任部门（项目）和责任人做出严肃处理，同时要求责任部门（项目）在限期内予以纠正。情节严重者，将提请有关部门追究其行政和法律责任。

第二十二条　所有与专项资金有关的各级领导、项目负责人和财会人员，都应自觉遵守国家财经纪律，同时接受教育部、财政部和有关审计、检察等部门的监督检查，发现问题，及时纠正。

第七章　附　则

第二十三条　本办法由学院财务处负责解释。

第二十四条　本办法自发文之日起执行。

# Text boxes

适应工作一线，

具有较强发展潜力的高技能人才

职业素质平台

营销策划

营销管理

推销促销

创新能力

团队合作

营销调研

理论教学

第二课堂

校内实训

顶岗实习

入学教育

教学 资源

完成工作任务

创设工作情境

学生

教师

数控技术高技能人才

职业素质形成

教、学、做一体化

理论＋实践（学校或企业）

基于工作过程的课程设计

教学目标和内容

职业岗位需求分析

资金支持

- 6个重点专业

- 人才培养模式

- 课程体系

- 实训基地

- 社会服务能力

- ……

职业素质

专业技能

管理创新

双师结构双师素质队伍

辅导员班主任队伍

- 职业道德

- 法制意识

- 心理素质

- 沟通能力

- 学习能力

- ……

目 标

立足岗位需求，科学设计课程体系

院长

教学副院长

222

督导委员会

教务处

系管理机构

各级督导组

教学信息员

用人单位

教学工作

反馈

反馈

逆向分解正向培养循环提升设计法

岗位需求

培养起点

动态反馈循环提升

顶岗实习

正向分项培养

化工设备维修技术专业

精细化学品生产技术专业

逆向分解指标

化学制药技术专业

重点专业

应用化工技术专业

工业分析与检验专业

221

督

导

反

馈

反

馈

督

导

反

馈