| 院校编号 | 07-24 |
| --- | --- |

国家示范性高等职业院校项目建设任务书

院校名称 淄博职业学院

举 办 单 位 淄博市人民政府

主 管 部 门 山东省教育厅

所 属 省 份 山 东 省

# 示范性高等职业院校

# 建设计划工作办公室

二ΟΟ八年六月

# 填 写 要 求

一、请依据批准立项的国家示范性高等职业院校建设项目如实填写；

二、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；

三、请按照本任务书格式填写，其中第3A、3B、3C、4A、4B、4C、5表须按照立项项目逐项填写，分项分页；

四、本任务书请用A3纸打印，一式20份上报。

# 表格目录

1．项目基本情况	1

2．院校综合建设进度表	12

3A－1．中央财政重点支持的应用化工技术专业资金投入预算表	14

3B－1．中央财政重点支持的应用化工技术专业建设进度表	15

3C－1．中央财政重点支持的应用化工技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	23

3A－2．中央财政重点支持的数控技术专业资金投入预算表	14

3B－2．中央财政重点支持的数控技术专业建设进度表	26

3C－2．中央财政重点支持的数控技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	33

3A－3．中央财政重点支持的电气自动化技术专业资金投入预算表	35

3B－3．中央财政重点支持的电气自动化技术专业建设进度表	36

3C－3．中央财政重点支持的电气自动化技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	44

4A－1．非中央财政支持的生物制药技术专业资金投入预算表	45

4B－1．非中央财政支持的生物制药技术专业建设进度表	46

4C－1．非中央财政支持的生物制药技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	51

4A－2．非中央财政支持的计算机应用技术专业资金投入预算表	53

4B－2．非中央财政支持的计算机应用技术专业建设进度表	54

4C－2．非中央财政支持的计算机应用技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	61

4A－3．非中央财政支持的市场营销专业资金投入预算表	63

4B－3．非中央财政支持的市场营销专业建设进度表	64

4C－3．非中央财政支持的市场营销专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	71

5－1．院校其他项目建设进度及资金投入预算表（社会服务能力建设）	73

5－2．院校其他项目建设进度及资金投入预算表（学生素质教育）	75

5－3．院校其他项目建设进度及资金投入预算表（数字化校园建设）	77

5－4．院校其他项目建设进度及资金投入预算表（教学质量管理与监控体系）	80

5－5．院校其他项目建设进度及资金投入预算表（实训楼扩建工程）	82

6．资金投入预算汇总表	83

7．专家论证意见	84

8．院校举办方承诺	85

9．地方政府支持承诺	86

10．审核意见	87

# 1．项目基本情况

| 院校 基本 信息 | 法人 代表 信息 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  | 联系人 信 息 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  | E-mail |  |  | 手 机 |  | E-mail |  |
|  | 通信地址 |  | 邮 编 |  |
| 项目 建设 指导 思想 和 建设 目标 | 一、指导思想 全面落实科学发展观，致力改善淄博市以化工、机电装备、生物医药产业领域为主的高技能人才结构，坚持“崇尚实践精神、铸就技术品质、立足区域经济、培养职业人才”的办学理念，形成淄博市政府主导，“学校、企业、行业三方合作”的办学模式，建立工学结合教育的长效机制。以重点专业建设为龙头，深化特色和内涵建设，带动专业群发展。实施目标管理，创新管理机制，优化配置校内外资源，将示范院校建设融入到区域经济和社会发展中，全面提升学院为淄博经济发展培养高技能人才的能力，增强综合实力和社会服务能力，为建设中国特色的高等职业教育作出贡献。 二、建设目标 （一）总体目标 围绕山东“打造先进制造业强省”，淄博“建成以化工、机电装备、生物医药为重点的先进制造业基地”战略目标，探索适合本地区经济发展特点的工学结合人才培养模式，成为人才培养模式改革与创新的示范；构建工作过程系统化课程体系，形成具有借鉴和启示作用的课程建设方案；坚持“四个到位”，打造“双师”结构教学团队；按照“三化”目标，校企共建集教学、培训、职业技能鉴定、项目开发、生产等功能于一体的实训基地。经过三年建设，建成“二个基地、二个中心、三个平台”，即建成服务于淄博化工、机电装备、生物制药领域的现代制造业高技能人才培养基地，建成淄博有机合成工职业技能培训和鉴定基地；建成淄博氯碱化工技术服务中心和药物发酵技术服务中心；打造以素质拓展、心理健康教育、就业指导为支撑的学生素质教育平台，建成以教学资源开发为重点的数字化教学服务平台，构建“三位一体”的教学质量管理与监控平台。至2009年，形成区域高等职业教育的品牌，成为山东省高等职业教育教学改革与发展的范例，发挥示范带动作用。 （二）建设思路与具体目标 坚持就业导向和服务宗旨，实施校企合作战略，建立校企合作长效机制，按照“整体设计、突出重点、强化特色、协调发展”的方针，以重点专业建设为核心，实施校企“五个共建”，即共建专业、共建工作过程系统化课程体系、共建“双师”结构教学团队、共建校内生产性实训基地、共建校外顶岗实习管理模式以及校外实习基地管理机制，实现校内外办学资源集约化发展，提高办学效益。 完善院系两级管理体制，建立扁平式组织结构，减少管理幅度和层级，管理重心下移，构建竞争、开放、高效的支撑专业建设与发展的管理机制。完善已建立起的ISO9001∶2000质量管理认证体系，深化系“千分制”考核制度改革，完善教学质量评价标准，构建教学质量保障体系，创新教学管理运行机制。实施目标管理，建立绩能绩效考核机制。积极推行知识管理，建设学习型组织，推进岗位创新。按照人才培养“职业化”、课程设计“情境化”、教学模式（教学做）“一体化”目标，全面加强内涵建设，规模、质量、结构、效益协调发展，在教育教学改革、人力资源建设、教学资源建设、管理信息化建设等方面取得较大成果。 1.服务区域经济，打造品牌专业，培养高技能人才 瞄准淄博市化工、机电装备、生物医药等优势特色产业发展需求，依托淄博市政府对学院发展政策支撑优势，实施校企合作战略，融专业入产业，引企业入校园，找准共赢点，形成利益共同体，建立校企合作长效机制。各专业吸纳行业技术专家和技术骨干，充实各专业建设指导委员会，完善专业调研制度，形成专业评估和动态调整优化机制，确保专业群拓展、专业方向调整和专业内容更新紧跟职业岗位需求变化，突出专业内涵建设和特色建设，构建6个与区域特色产业对应程度高、互动良好的特色专业及专业群。 |

续表1

| 项目 建设 指导 思想 和 建设 目标 | 应用化工技术专业重点围绕氯碱化工及氯系列精细化工产品生产，与齐鲁石化公司、东岳集团等化工企业深度合作，实施“2+1”订单式人才培养模式，形成化工工艺操作与控制领域高技能培养特色，成为省内氯碱化工及氯系列精细化工产品生产高技能人才培养基地，专业建设水平居山东高职院校同类专业首位、国内领先，打造“山东化工”高职教育品牌。 数控技术专业重点依托“淄博泵业名城”和淄博泵类生产技术优势，适应泵类产品大型化、高技术、高档次产业发展趋势，对接国家火炬计划淄博博山泵类产业基地高技能人才需求，与5家国家泵类产业基地骨干企业密切合作，形成国内高职院校泵类为主的复杂零件高效数控加工技术应用优势和培养特色。 电气自动化技术专业重点围绕淄博及周边地区建材行业的电气控制设备及系统的运行、维护维修岗位，形成PLC技术应用核心能力培养特色，在国内同类专业处领先地位。电气自动化技术专业教研室建成国家级教学团队。 生物制药技术专业依托山东省医药大省、淄博市国家火炬计划生物医药产业基地等优势，重点瞄准发酵药物领域人才需求，实施“145”工学结合人才培养模式，形成山东省以服务发酵药物领域为特色的高技能人才培养基地，引领省内同类专业建设和发展，专业办学水平进入全国同类专业先进行列。 计算机应用技术专业依托淄博“工业信息化推进工程”及“数字淄博”建设工程，以校企共建计算机技术服务中心为平台，实施“校企深度融合，工学交替”的工学结合人才培养模式，形成国内同类专业网络构建技术应用优势，凸显网络构建技术应用能力培养特色，建成立足区域经济并辐射鲁中地区的一流的计算机应用技术高技能人才培养基地。 市场营销专业瞄准新材料、化工、医药等重点产业，以培养中高级销售代表和现代营销主管为目标，与朗润信息咨询有限公司等企业合作，将经营管理理念引入实训基地运营管理，实施“231”工学结合人才培养模式，形成区域中高级营销代表和营销主管高技能人才培养优势。 2.工学结合，创新高职教育人才培养模式 按照“专业建设与产业发展相结合、能力培养与素质教育相结合、虚拟实训与生产性实训相结合、顶岗实习与就业岗位相结合”的总体要求，创建各具专业特点的工学结合人才培养模式。 应用化工技术专业重点围绕区域内氯碱化工及氯系列精细化工产品生产，以“2+1”订单培养人才培养模式为主，突出培养学生化工工艺操作与控制技能为主，第3学年校企合作完成订单培养，其中第5学期重点完成面向“订单”企业的具体生产工艺和典型设备操作技能的培训。第6学期学生进入“订单”企业完成带薪顶岗实习，全过程融入职业素质教育。 数控技术专业依托“泵业名城”优势，瞄准核心职业岗位（数控机床操作工和数控工艺员）能力需求，以校企共建的现代制造技术中心为平台，突出生产性实训主线，创新以“能力梯次递进为特征”的工学结合人才培养模式。 电气自动化技术专业依托淄博建材行业优势，对接低压电器控制设备、生产线控制设备、工业控制网络设备及系统技术领域高技能人才需求，实施“213” 工学结合人才培养模式，即“两个主要岗位”：建材行业企业的电气控制设备及系统的运行岗位和维护维修岗位；“一条主线”：以PLC技术应用能力培养为主线；“三个结合”：能力培养与素质教育相结合；虚拟实训与生产性实训相结合；顶岗实习与就业岗位相结合。 生物制药技术专业针对药物发酵生产、药物制剂生产、药物分析检验和药品营销等岗位，突出发酵药物生产岗位能力培养，建立并实施 “145”工学结合人才培养模式， “1”即一条主线（职业能力和职业素质同步培养）贯穿人才培养全过程；“4”即依据药物发酵工艺操作、药物制剂、药物分析检验和药品营销四个岗位能力需求，岗位能力分项培养，综合提高；“5”即课程设计系统化、学习领域情境化、知识讲授应用化、技能训练岗位化、顶岗实习员工化。 计算机应用技术专业基于计算机系统管理、网络设计与施工、网络管理与维护、基于网络的技术应用岗位典型工作任务分析，突出网络构建技术应用能力培养，构建“校企深度融合，工学交替”工学结合人才培养模式，即第1学年完成计算机系统管理、网络设计与施工相关学习领域学习，第2学年实施网络管理与维护相关学习领域学习与顶岗实习交替，第3学年完成基于网络的技术应用相关学习领域学习并进行基于就业的顶岗实习。在第2学年工学交替期间，每批学生顶岗实习半年，保证企业提供的实习岗位全年不空岗。 市场营销专业瞄准中高级销售代表和营销主管培养目标，构建“231”工学结合人才培养模式，第1、2学期为基础学习领域，以职业素质模块和专业基本能力模块要求的内容组织教学，并结合企业运营的有关情况进行认知实践和专业基本技能训练；第3、4、5学期为专业学习领域，分别实施市场调研、营销策划、市场开拓、产品销售、渠道管理和客户管理等教学项目，对营销流程做到熟练掌握；其中，第5学期进行集中虚拟、仿真实训和生产性实训，实现由“熟练级”到“能手级”的过渡。第6学期为拓展学习领域，通过顶岗实习，依托企业真实工作任务，完成职业能力的提升。 |
| --- | --- |

续表1

| 项目 建设 指导 思想 和 建设 目标 | 3.构建工作过程系统化的课程体系 各重点建设专业以职业岗位分析为起点，完成工作过程系统化的课程体系开发，制订人才培养方案。由专业教师、企业技术骨干、课程专家组成建设团队，围绕职业岗位进行工作过程分析，完成典型工作任务分析和归纳，确定具体行动领域，实现从工作任务到行动领域的转换；解析行动领域所需要的知识点、技能点及对工作态度的要求，按照职业情境和职业能力同一性原则，对其共同点进行整合、归纳，系统设计学习领域，实现从行动领域（典型工作任务）到学习领域的转换；在学习领域框架内构建产品、任务、项目、案例等主题学习单元，创设学习情境，实现从学习领域到学习情境的转换，完成工作过程系统化的课程体系开发。 各专业根据其对应的职业岗位能力要求，参照行业技术标准和职业资格标准，制定课程标准，形成工作过程系统化的以专业能力、方法能力和社会能力培养为主线的课程开发方案，并以此为依托，分析2006级、2007级课程体系，确定新旧课程体系接合点，形成课程调整实施方案，修订2006级、2007级人才培养方案。对2008级新生，全部实施新的人才培养方案。同时，构建毕业生质量及就业信息动态反馈机制，促进人才培养方案和教学内容的优化。 在工学结合的思想指导下，完成基础课配套改革。依托校内外教育基地，强化社会实践活动，改革“两课”教学；数学课按专业大类设置数学基础模块，增设数学建模模块；语文课侧重应用文写作和语言表达能力训练；英语课强化课外学习和实境训练，突出听说训练，增加语言的实用性；计算机文化基础课突出应用能力训练，形成专业学习的基础能力。 选派专业教师到国外以及国内高职教育师资培训基地学习先进高职教育理念、教学模式和先进课程开发技术，通过实践锻炼学习对应技术领域的新技术、新工艺、新方法，增强实践能力、课程设计和课程资源整合能力，完成26项教学改革项目研究，形成一套具有借鉴和启示作用的高职特色课程建设思路及方案，发挥引领作用。 至2009年，校企共建42门优质专业核心课程；建成2门国家级精品课程、5门山东省精品课程，使国家级精品课程达到6门、省级精品课程达到13门；建设《离子膜烧碱工艺仿真》等24个虚拟实验、虚拟实训和虚拟工艺项目；编写52部以上工学结合特色教材；开发一批网络课程及课件等教学资源，建设数字化教学服务平台，实现课程管理的数字化和网络化。 4.专兼结合，建设“双师”结构教学团队 以建设“双师”结构教学团队为目标，实现“四个到位”，即掌握先进高职教育理念，认识到位；参加生产实践和技术服务，实践到位；组织师资培训，培养到位；完善考评机制，激励到位。改革人事管理和分配制度，实施“三大工程”，完善绩效考核激励机制，营造干事创业氛围，增强教师成长驱动力，建设“双师”结构教学团队。 实施专业带头人和骨干教师引进和培养工程，优化教师梯队建设。在淄博市政府设立的“人才工作专项资金”支持下，以国家示范性高等职业院校建设项目为契机，依托项目引人才，重点引进具有丰富行业企业实践经验的技术大师或行业专家作为专业带头人，带动骨干教师成长，形成专业团队优势。同时，从专业教师中选拔一批专业带头人和骨干教师，通过到企业挂职锻炼、参与企业项目、技术服务、技能培训以及到国内外高校进修学习等途径，提高教学能力、实践能力和职业素养，培养教师课程开发能力和基于工作过程的教学过程设计能力。 实施专业教师实践锻炼工程，提高教师“双师”素质。实施《淄博职业学院专业教师参加实践锻炼管理办法》，专业教师通过到企业顶岗、在校内生产性实训基地参加实践等途径，每年完成不少于1个月的实践锻炼任务；完成实践锻炼任务并考核合格的，实践锻炼期间结构工资按照原岗位系数发放，并给予交通费和生活补贴；列出专项资金资助教师参加培训并考取技师、高级技师证书。 实施兼职教师队伍建设工程，优化师资队伍结构。实施《淄博职业学院兼职教师聘用管理办法》，建立校企互通、专兼结合、动态组合的专兼职教师队伍建设机制。安排企业兼职教师采用相对灵活的教学时段完成工作任务，建立兼职教师工作档案，形成兼职教师资源库，逐步形成实践技能课主要由来自企业一线技术人员或能工巧匠讲授的机制。 至2009年，培养和引进27名专业带头人；培养2名省级教学名师；培养和引进57名骨干教师；对直接从企业一线引进的147名高级工程师、工程师等实施教学能力提升培训；加强教师下企业过程管理和考核，建设期内组织专业教师完成不少于2个月的实践锻炼任务，支持教师参加技师、高级技师考证，专业教师“双师”素质教师比例达到90%以上；聘请企业技术人员、能工巧匠担任兼职教师，2009年达到155名，其中聘请25名左右的企业工程技术专家和精通行业企业工作程序的技术骨干组成专家顾问队伍，专兼职教师比例达到1∶1。 5.校企合作，共建实训基地 按照校企合作、资源共享、双方共赢的原则，建设集教学、培训、技能鉴定、生产、技术服务于一体的校内生产性实训基地，完善和建立校外顶岗实习管理模式以及校外实习基地管理机制，使学生在真实的生产环境中得到锻炼。 突出校内生产性实训基地建设。制订并实施《淄博职业学院校企合作共建实训基地管理办法》，按照市场经济资源配置的理念及运作方式，引进企业技术、设备和管理等资源，按照基地建设企业化以及真设备、真项目、真技术标准要求，营造真实生产职业氛围，变消耗性投入为生产性投入，构建校企合作项目年度效益评价机制，增强自我造血能力和可持续发展能力，逐步实现“三化”目标，即投资主体多元化、运行机制企业化、基地功能多样化。同时，建立柔性的教学管理制度，实施灵活的教学组织方法，完善校内实训基地绩效考核制度，提高实训基地运行效率。 |
| --- | --- |

续表1

| 项目 建设 指导 思想 和 建设 目标 | 加强校外实习基地建设。以满足学生顶岗实习为目标，修订《淄博职业学院学生顶岗实习暂行管理办法》，建立学生顶岗实习期间的校企共管机制，实现实习岗位对口、实习过程可控、实习管理规范，重点落实好“三大支撑”，即指导教师支撑、实习经费支撑、跟踪考核支撑，确保实现“学生实习在哪里，教师就指导到哪里，课堂就建在哪里，考评就进行到哪里，经费就支撑到哪里”。同时，修订《淄博职业学院教学经费预算管理办法》和《淄博职业学院系教学工作考核管理办法（“千分制”）》，按照院、系两级管理预算体制，在各专业年度教学经费预算中列入顶岗实习管理经费，足额拨付，专帐专户，专款专用；调整系教学工作考核体系中顶岗实习质量管理考核所占分值比重，促使顶岗实习质量不断提升。依托校企合作平台，建立兼职教师资源库，为顶岗实习管理“三落实”（落实顶岗实习岗位、落实实习企业指导教师、落实实习考核）提供支撑，逐步建立起校企联动、分工协作、共同考核、证书管理的实习基地运行机制。 到2009年，重点专业建成现代制造技术中心、特种加工实训中心、化工生产实训车间、柠檬酸中试车间等生产性中心（车间），新（扩）建42个实训室（其中，与19家企业合作完成22个实训室建设、应用技术项目或实训项目开发），建设《离子膜烧碱工艺仿真》等24个虚拟实验、虚拟实训和虚拟工艺项目。校内生产性实训（学时）比例达到80%以上，“双证书”比例达到98%以上。6个重点建设专业及专业群校外顶岗实习基地达到265个，学生半年以上顶岗实习达到100%。 6.主动服务，提高社会服务能力 立足淄博优势产业发展需求，以提升社会服务能力为目标，以重点建设专业资源为依托，以建设淄博有机合成工职业技能培训和鉴定基地、淄博氯碱化工技术服务中心和淄博药物发酵技术服务中心为重点，实施《淄博职业学院科技创新·技术服务·百万工程》，培育教学团队创新能力和服务社会的能力，面向社会和企业开展职工培训、职业技能鉴定和技术服务。建立社会服务成果考核和奖励机制，每年投入专项资金100万元，支持教师参与合作企业的应用性课题项目研究，提供技术服务。校企合作完成科技开发项目36项，申报国家专利10项，使《米曲霉高产菌株的选育》等一批创新型科技研发项目成为校企合作的标志性成果，为同类高职院校提供可借鉴经验。完成校企合作开发项目18个，完成各类职业培训和职业技能鉴定54000人次。按照“注重实效，共同发展”的原则，在专业教师培训、干部挂职锻炼、选派骨干教师指导专业建设、联合培养学生等项目上，实现对西部7所高职院校的对口支援，带动其在专业建设、课程改革、教学管理等方面共同发展；跨省招生比例达到30%，对西部招生比例达到10%。集约优质教学资源，与省内8所高职院校进行对口交流，发挥引领作用。2009年，国际交流与合作院校达到25所，在引进国外先进职教理念及优质职教资源、扩大我国高职教育国际影响力等方面发挥更大作用。 7. 育人为本、德育为先，打造学生素质教育平台 按照工学结合的总体要求，吸纳行业企业技术人员和劳动模范组建学生素质教育团队，参与人才培养全过程。建设“三个中心”，即学生素质拓展中心、心理健康教育中心、学生就业指导中心，建立学生素质教育工作机制，强化学生的诚信品质、敬业精神、责任意识和遵纪守法意识教育，完成辅导员培训200人次，建立10个校外德育教育基地、10个社会实践活动基地，完成4000人次以上的拓展训练，提高学生的实践能力、择业就业能力，使其成为具有健全人格、职业道德和创新精神、德智体美全面发展的高技能人才。 8. 建设以教学资源开发为重点的数字化教学服务平台 完善校园网基础设施，建设以多媒体教学系统、数字化教学综合服务平台和网络教学资源为支撑的数字化教学系统。以6个重点专业及专业群的教学资源开发为重点，完成40个多媒体课件、116个工业项目、生产案例以及电子教案、视频、动画演示、图片资料、专业文献资料、试题库等资源建设；建设24个虚拟实验、虚拟实训和虚拟工艺项目；完成已有35门精品课程（国家级4门、省级8门、院级23门）和新建42门优质核心课程的网络化建设任务，建设集教学与培训、课程建设、虚拟项目开发、多媒体课件开发等网络教学资源于一体的教学资源中心，实现开放式教学和学习，为发挥示范辐射作用提供条件。 9. 构建“三位一体”的教学质量管理与监控平台 以提高教学质量为中心，围绕重点专业及专业群建设，适应工学结合人才培养模式改革需求，教学管理从校内向企业延伸，突出顶岗实习过程管理和质量监控，形成学生实习企业及用人单位参与教学质量评价制度，完善人才培养全过程质量管理机制，建立评价——反馈――调控“三位一体”的教学质量管理与监控动态系统。重点完成4个方面的建设：完善监控机构，建立监控体系；制订质量标准，强化保障措施；依托评价系统，规范评价过程；强化反馈机制，实现动态监控。做好4个方面的工作：创建教学质量管理标准，完善“双证制”；完善顶岗实习过程管理，健全校外实践教学管理制度；改革教学质量考评体系，创新监控机制；依托信息化管理平台，提高教学现代化水平。 10.完成实训楼扩建工程 为满足重点建设专业的教学需要，扩建实训楼建筑面积16748.4㎡，于2008年4月完工并投入使用。 |
| --- | --- |

续表1

| 项目建设目标及 年度建设要点 | 中央 财政 支持 的 重点 专业 及专 业群 建设 | 教学 实验 实训 条件 建设 | 项目建设目标： 总投入2578.2万元。其中：中央财政1200万元，地方财政1183.6万元，学院自筹59.6万元，行业企业投入135万元。 按照“三化”目标，即投资主体多元化、运行机制企业化、基地功能多样化，探索校企合作、资源共享、双方共赢的实训基地建设新模式，突出校内生产性实训基地建设。完成现代制造技术中心、化工生产实训车间等生产性中心（车间）建设，新（扩）建20个实训室，建成集教学、实训、生产、培训一体的功能多样化的校内实训基地。实施灵活的教学组织方法和柔性的教学管理制度，完善校内实训基地绩效考核制度，提高实训基地运行效率。校内生产性实训（学时）比例达到80%以上；“双证书”比例达到98%以上。应用化工技术、数控技术、电气自动化技术专业及其专业群新增教学仪器设备值2437.2万元。建立校外顶岗实习校企共管的运行机制，强化顶岗实习管理，3个重点专业及专业群相关专业校外实习基地达到151个，学生顶岗实习半年以上达到100%。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
|  |  |  | 1.新（扩）建12个实训室。其中，新建5个实训室：化工设备与管路安装实训室、化工单元操作实训室、自动化控制实训室、虚拟仿真实训室、电机检测检修实训室。扩建7个实训室：分析检测实训室、基础化学实训室、普通加工实训中心、现代制造技术中心、CAD/CAM实训室、检测实训室、电子产品制作实训室。校内生产性实训（学时）比例达到60%以上； 2.完成中央资金698万元、地方及其他资金1082.3万元设备投入的论证、招标采购工作，完成设备的安装调试并投入使用； 3.探索校内生产性实训基地建设的校企组合新模式，完成4个校企共建项目：应用化工技术专业与东岳集团有限公司合作，共建化工单元操作实训室；电气自动化技术专业引进淄博创升科技发展有限公司微型电子变压器、互感器生产线进入校园；与大连通科应用技术有限公司联合开发“TK200系列维修电工虚拟实训室”； 4.建设实训基地管理制度、学生实训实习管理办法、实训基地运行效果评价办法等； 5.完善顶岗实习管理模式以及校外实习基地管理机制，强化顶岗实习质量管理和过程监控。3个重点专业及专业群相关专业校外实习基地达到122个，半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例达到90%以上。 | 1.新（扩）建实训室8个。其中，新建实训室6个：化工生产实训车间、化工仿真实训室、特种加工实训中心、材料成型与模具实训中心、创新实训室、工厂供配电实训室。扩建2个实训室：数控机床维修实训室、PLC技术应用实训室。校内生产性实训（学时）比例达到80%以上； 2.完成中央资金412万元、地方及其他资金244.9万元设备投入的论证、招标采购工作，完成设备的安装调试并投入使用； 3.校企合作共建生产性实训基地取得一定成效。应用化工技术专业与东岳集团有限公司合作，共建化工生产实训车间，与北京东方仿真公司合作开发化工生产仿真教学软件。数控技术专业与山东东星表业有限公司合作共建现代制造技术中心，实现数控车、数控铣、数控机床操作工（中、高级）技能鉴定以及教育与生产一体化功能；电气自动化技术专业与淄博计保电气有限公司共建工厂供配电实训室； 4.完善实训基地管理制度、学生实训实习管理办法、实训基地运行效果评价办法等； 5.构建顶岗实习管理模式以及校外实习基地管理机制。3个重点专业及专业群相关专业校外实习基地达到151个，半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例达到100%。 |

续表1

| 项目建 设目标 及 年度建 设要点 | 中央 财政 支持 的 重点 专业 及专 业群 建设 | 师资 队伍 建设 | 项目建设目标： 总投入943.8万元。其中：中央财政360万元，地方财政464.4万元，学院自筹119.4万元。 以建设“双师”结构教学团队为目标，实施“三大工程”，完善绩效考核激励机制，营造干事创业氛围，增强教师成长驱动力。实施专业带头人和骨干教师培养和引进工程，优化教师梯队建设；实施专业教师实践锻炼工程，提高教师“双师”素质；实施兼职教师队伍建设工程，优化师资队伍结构。3个重点专业及专业群培养和引进14名专业带头人，培养2名省级教学名师，培养和引进28名骨干教师，“双师”素质教师比例达到90%以上；聘请兼职教师79名（其中技术专家12名），使专兼职教师比例达到1：1。建成1个国家级教学团队、2个山东省教学团队。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
|  |  |  | 1.制定加强师资队伍建设的相关政策和制度，包括《淄博职业学院师资队伍建设教师国内外业务培训实施办法》、《淄博职业学院专业带头人及骨干教师选拔和培养暂行办法》、《淄博职业学院专业教师参加实践锻炼管理办法（试行）》、《淄博职业学院院级教学名师选拔和管理暂行办法》、《淄博职业学院院级优秀教学团队选拔和管理暂行办法》、《淄博职业学院专业核心课程负责人选拔和管理暂行办法》、《淄博职业学院兼职教师管理暂行办法》等； 2.培养和引进9名专业带头人，其中，培养6名专业带头人，引进3名专业带头人； 3.培养16名骨干教师； 4.从行业企业聘请专业技术人员担任兼职教师，2008年达到63名（其中技术专家6名）。 | 1.完善师资队伍建设的相关政策和制度； 2.培养和引进5名专业带头人，其中，培养4名专业带头人，引进1名专业带头人。培养2名省级教学名师（电气自动化技术专业、数控技术专业）； 3.培养和引进12名骨干教师，其中，培养10名骨干教师，引进2名骨干教师； 4.从行业企业聘请专业技术人员担任兼职教师达到79名（其中技术专家12名），专兼职教师比例达到1：1； 5.建成1个国家级教学团队（电气自动化教研室）、2个山东省教学团队（应用化工教研室、数控教研室）。 |
|  |  | 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 项目建设目标： 总投入964万元。其中：中央财政840万元，地方财政86万元，学院自筹38万元。 各专业以工学结合人才培养模式改革为切入点，以构建工作过程系统化课程体系为目标，吸纳行业企业技术人员组建课程建设团队，以职业岗位分析为逻辑起点，完成典型工作任务分析和归纳，确定具体行动领域，系统设计学习领域，创设学习情境，实现从学习领域到学习情境的转换，完成工作过程系统化的课程体系开发。建设20门优质核心课程，建成2门国家级精品课程、2门省级精品课程；编写29部工学结合特色教材，开发一批网络课程及课件等教学资源。 |
|  |  |  | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
|  |  |  | 1. 进行人才需求状况调研，改革人才培养模式，构建工作过程系统化课程体系，形成人才培养方案； 2.建设10门优质核心课程：化工分析与检验技术、仪器分析技术、药物合成技术、数控机床加工技术、机械识图与制图、机械加工工艺编制与实施、冲压工艺与模具设计、可编程控制器、电机控制技术、电工电子技术； 3.建设2门省级精品课程（机械识图与制图、可编程控制器）； 4.建设14部工学结合特色教材、11门课程的多媒体课件、14门课程的试题试卷库、45个工业生产案例。 | 1.建设10门优质核心课程：离子膜烧碱生产、聚氯乙烯生产、化工仪表与自动控制技术、精细化学品生产技术、数控加工程序编制、塑料成型工艺与模具设计、自动化生产线设备维修、工厂供配电技术、计算机控制技术、单片机应用技术； 2.建设2门国家级精品课程（典型化工产品生产、数控加工技术）； 3.建设10部工学结合特色教材、10门课程的多媒体课件、10门课程的试题试卷库、23个工业生产案例。 |

续表1

| 项目建 设目标 及 年度建 设要点 | 非中 央财 政支 持的 重点 专业 及专 业群 建设 | 教学 实验 实训 条件 建设 | 项目建设目标： 总投入1693.4万元。其中：地方财政1288万元，学院自筹340.4万元，行业企业投入65万元。 突出校内生产性实训基地建设，建立校外顶岗实习校企共管的运行机制，强化顶岗实习管理。完成药物制剂实训室、网络终端设备维护实训室、网络媒体开发实训室、ITMC企业管理中心等生产性实训室建设，新（扩）建22个实训室，建成集教学、实训、生产、培训一体的功能多样化的校内实训基地。完善实训基地的管理与运行机制，实现运行机制企业化，校内生产性实训（学时）比例达到80%以上；“双证书”比例达到98%以上。生物制药技术、计算机应用技术、市场营销专业及其专业群新增教学仪器设备值1605.9万元。建立校外顶岗实习校企共管的运行机制，加强校外实习基地建设和管理，3个重点专业及专业群相关专业校外实习基地达到114个，学生顶岗实习半年以上达到100%。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
|  |  |  | 1.突出校内生产性实训基地建设，新（扩）建12个实训室。其中，新建9个实训室：生物制药仿真实训室、网络终端设备维护实训室、网络综合布线实训室、网络管理实训室、计算机系统管理实训室、Sim-Marketing市场营销仿真实训室、商品陈列与检验实训室、电子商务实训室、朗润电话营销实训基地；扩建3个实训室：微生物实训室、发酵工艺实训室、药物分析检测实训室。校内生产性实训（学时）比例达到60%以上； 2.完成地方及其它资金767.9万元设备投入的论证、招标采购工作，完成设备的安装调试并投入使用； 3.探索校内生产性实训基地建设的校企组合新模式，完成2个校企共建项目：山东齐都药业股份有限公司注入资金20.1万元共建药物制剂实训室，作为企业员工培训基地和校企合作产品开发基地；市场营销专业与济南朗润信息咨询有限公司共建朗润电话营销实训基地； 4.建设实训基地管理制度、学生实训实习管理办法、实训基地运行效果评价办法等； 5.构建起顶岗实习管理模式以及校外实习基地管理机制。3个重点建设专业校外实习基地达到83个，半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例达到90%以上。 | 1.新（扩）建实训室10个。其中，新建8个：分离提取实训室、网络构建实训室、网络软件开发与应用实训室、网络媒体开发实训室、网络综合业务实训室、ITMC企业管理中心、营销策划咨询中心、商务综合实训室；扩建2个：药物制剂实训室、现代物流实训室。校内生产性实训（学时）比例达到80%以上； 2.完成地方及其它资金838万元设备投入的论证、招标采购工作，完成设备的安装调试并投入使用； 3.校企合作共建生产性实训基地取得一定成效。计算机应用技术专业与中国网通淄博分公司合作共建网络综合业务实训室，完成计算机组装、网络构建、综合布线等虚拟实验开发；市场营销专业与中教畅享科技有限公司合建ITMC企业管理综合实训中心； 4.完善实训基地管理制度、学生实训实习管理办法、实训基地运行效果评价办法等； 5.完善顶岗实习管理模式以及校外实习基地管理机制，强化顶岗实习质量管理和过程监控。2009年9月，3个重点建设专业及专业群校外实习基地达到114个，半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例达到100%。 |

续表1

| 项目建设目标及 年度建设要点 | 非中 央财 政支 持的 重点 专业 及专 业群 建设 | 师资 队伍 建设 | 项目建设目标： 总投入619万元。其中：地方财政467万元，学院自筹152万元。 以建设“双师”结构教学团队为目标，实施“三大工程”，完善绩效考核激励机制，营造干事创业氛围，增强教师成长驱动力。实施专业带头人和骨干教师培养和引进工程，优化教师梯队建设；实施专业教师实践锻炼工程，提高教师“双师”素质；实施兼职教师队伍建设工程，优化师资队伍结构。3个重点专业及专业群培养和引进13名专业带头人，培养和引进29名骨干教师，“双师”素质教师比例达到90%以上；聘请兼职教师76名（其中技术专家13名），使专兼职教师比例达到1：1。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
|  |  |  | 1.制定加强师资队伍建设的相关政策和制度，包括《淄博职业学院师资队伍建设教师国内外业务培训实施办法》、《淄博职业学院专业带头人及骨干教师选拔和培养暂行办法》、《淄博职业学院专业教师参加实践锻炼管理办法（试行）》、《淄博职业学院院级教学名师选拔和管理暂行办法》、《淄博职业学院院级优秀教学团队选拔和管理暂行办法》、《淄博职业学院专业核心课程负责人选拔和管理暂行办法》、《淄博职业学院兼职教师管理暂行办法》等； 2.培养10名专业带头人； 3.培养17名骨干教师； 4.从行业企业聘请专业技术人员担任兼职教师，2008年达到57名（其中技术专家8名）。 | 1.完善师资队伍建设的相关政策和制度； 2.培养3名专业带头人； 3.培养12名骨干教师； 4.从行业企业聘请专业技术人员担任兼职教师达到76名（其中技术专家13名）。 |
|  |  | 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 项目建设目标： 总投入401万元。其中：地方财政296万元，学院自筹105万元。 各专业以工学结合人才培养模式改革为切入点，以构建工作过程系统化课程体系为目标，吸纳行业企业技术人员组建课程建设团队，以职业岗位分析为逻辑起点，完成典型工作任务分析和归纳，确定具体行动领域，系统设计学习领域，创设学习情境，实现从学习领域到学习情境的转换，完成工作过程系统化的课程体系开发。建设22门优质核心课程，其中3门建成省级精品课程，编写23部工学结合特色教材，开发一批网络课程及课件等教学资源。 |
|  |  |  | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
|  |  |  | 1.进行人才需求状况调研，改革人才培养模式，构建工作过程系统化课程体系，形成人才培养方案； 2.建设14门优质核心课程：生物分离与纯化技术、药物制剂技术、药物分析检验技术、发酵食品生产技术、计算机网络构建技术、网络操作系统、计算机网络管理技术（基于设备）、动画运动规律、Java程序设计、市场营销学、推销原理与实务、商务谈判、物流与仓储配送管理、电子商务概论； 3.建设1门省级精品课程（发酵食品生产技术）； 4.建设10部工学结合特色教材、8门课程的多媒体课件、14门课程的试题试卷库、26个工业生产案例。 | 1.建设8门优质核心课程：药物发酵技术、生物工业分析、综合布线技术、网络数据库技术应用、营销心理学、市场调查、市场营销策划、国际贸易实务； 2.建设2门省级精品课程（药物发酵技术、计算机网络构建技术）； 3.建设6部工学结合特色教材、9门课程的多媒体课件、9门课程的试题试卷库、34个工业生产案例。 |

续表1

| 项目建设目标及 年度建设要点 | 社会 服务 能力 建设 | 项目建设目标： 总投入320万元。其中：地方财政267万元，学院自筹53万元。 根据区域经济发展需要，积极开展企业职工岗位培训、下岗职工再就业培训、农村劳动力转移培训及职业技能鉴定，完成各类职业培训与技能鉴定54000人次，建成淄博市有机合成工职业技能培训与鉴定基地。面向淄博市及周边地区现代制造业和服务业，积极开展科技开发与技术服务，与企业合作完成科技开发项目36项，申报国家专利10项，教师下厂下店开展技术服务，成立氯碱化工技术服务中心和药物发酵技术服务中心，开展应用技术研究。开展对西部高职院校的对口支援，与6个地区7所院校建立对口支援关系，与省内8所高职院校对口交流。加强国际交流与合作，与国外25所高校建立交流与合作关系，引进国外优质职教资源。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
|  |  | 1.新开发培训项目10个，完成职业技能培训25000人次，其中，2007年开发培训项目4个，完成职业技能培训1200人次；完成驾驶员培训5100人次，其中2007年培训2500人次；完成农村劳动力转移培训1000人次，其中2007年培训400人次；完成职业技能鉴定3000人次，其中2007年鉴定1200人次； 2. 签定科技开发项目校企协议，完成科技开发项目12项（其中2007年完成6项），通过市级以上成果鉴定；申报国家专利4项，教师下厂下店开展技术服务340人次（其中2007年完成100人次），由企业提供评价材料；筹建氯碱化工技术服务中心和药物发酵技术服务中心，开展应用技术研究5项，申报国家发明专利1项； 3.与内蒙古乌兰察布职业技术学院、四川南充职业技术学院签定对口支援协议，制定对口支援计划；接受对口支援院校专业教师或干部5人到我院学习进修、挂职锻炼；派出10名专业教师到对口支援院校指导专业建设；为对口支援院校培训师资100人次；院校领导、中层干部相互学习交流5次；联合培养学生160人；跨省招生比例达到20%，对西部招生比例达到7%；与山东工业职业学院、山东化工职业学院、山东信息职业技术学院、滨州职业学院、东营职业学院、山东丝绸职业学院、淄博科技职业学院、莱芜职业技术学院开展对口交流11次，其中2007年对口交流3次； 4.与国外5所高校建立交流与合作关系，交流与合作学校达到20所；中外师生交流90人次，其中2007年交流40人次；聘请海外专家举办职业教育专题讲座2次，其中2007年举办1次；聘请8名外国文教专家到我院任教，其中2007年聘请4名；选派15名专业带头人和骨干教师出国进修培训；引进物流管理专业课程体系与教材。 | 1.新开发培训项目8个，完成职业技能培训14000人次；完成驾驶员培训2700人次；完成农村劳动力转移培训800人次；完成职业技能鉴定2500人次；淄博市有机合成工职业技能培训与鉴定基地挂牌； 2. 签定科技开发项目校企协议，完成科技开发项目18项，通过市级以上成果鉴定；申报国家专利6项，教师下厂下店开展技术服务260人次，由企业提供评价材料；成立氯碱化工技术服务中心和药物发酵技术服务中心并挂牌，开展应用技术研究4项，实现科技成果转化1项； 3.与甘肃武威职业学院、新疆阿克苏职业技术学院签定对口支援协议，制定对口支援计划；接受对口支援院校专业教师或干部7人到我院学习进修、挂职锻炼；派出14名专业教师到对口支援院校指导专业建设；为对口支援院校培训师资150人次；院校领导、中层干部相互学习交流7次；联合培养学生240人；跨省招生比例达到30%，对西部招生比例达到10%；与山东工业职业学院、山东化工职业学院、山东信息职业技术学院、滨州职业学院、东营职业学院、山东丝绸职业学院、淄博科技职业学院、莱芜职业技术学院开展对口交流8次； 4.与国外5所高校建立交流与合作关系，交流与合作学校达到25所；中外师生交流60人次；聘请海外专家举办职业教育专题讲座1次；聘请4名外国文教专家到我院任教；选派10名专业带头人和骨干教师出国进修培训；引进汽车检测与维修专业课程体系与教材。 |

续表1

| 项目建设目标及 年度建设要点 | 学生 素质 教育 | 项目建设目标： 总投入364万元。由地方财政列支。 坚持育人为本、德育为先、服务为宗旨的学生工作理念，搭建学生素质教育平台，建设“学生素质拓展中心、心理健康教育中心、学生就业指导中心”，健全素质教育管理制度和运行保障机制，大力开展素质拓展训练、心理健康教育、就业指导和丰富多彩的科技文化活动，提高学生的的思想政治素质、人文素质、心理素质，提升创新意识和就业择业能力，使其成为具有健全人格、高尚情操、良好的职业道德和创新精神的高技能人才。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
|  |  | 1.修订学生素质教育管理制度，建立运行保障机制，搭建学生素质教育平台； 2.建成6万元德育音像图书资料库；聘请德育专家、技术能手作专题报告20次；建立校外德育教育基地7个，开展学生活动1000人次；开展思政教师、辅导员培训100人次； 3.完成人文素质课程调研，开设5门人文素质选修课；开展校园科技文化活动12项；开展人文论坛讲座 12次；建立5个社会实践活动基地；购置室外文体活动音响和灯光； 4.建成心理咨询各功能训练室，并投入试运行；开展学生心理普查，建立2008级学生心理健康档案；开展“5.25心理健康活动月”； 5.建成大学生素质拓展训练基地；培训7名素质拓展训练指导教师； 6.建成1个就业招聘多功能服务厅；研发学生就业服务网站，建成用人需求和毕业生网络信息超市；购置职业性向测评软件并试运行；召开大型供需见面会；开展就业指导讲座4场；举办职业生涯规划设计大赛； | 1.完善学生素质教育管理制度和运行保障机制； 2.购进4万元德育音像图书资料；聘请德育专家、劳动模范、技术能手作专题报告20次；建立校外德育教育基地3个，开展学生活动1000人次；开展思想政治课教师、辅导员培训100人次； 3.开设5门人文素质选修课；开展校园科技文化活动12项；开展人文论坛讲座 12次；建立5个社会实践活动基地； 4.建成心理素质培养平台；开展学生心理普查，建立2009级学生心理健康档案；开展“5.25心理健康活动月”； 5.完成4000人次素质拓展训练，进行素质拓展训练情况分析评估； 6.利用职业性向测评软件为学生开展职业测评和规划服务；按时举办大型供需见面会2场和各种专场推介活动；开展就业指导讲座4场；举办职业生涯规划设计大赛； 7.完成高职学生职业素质教育理论与实践的资料汇编。 |
|  | 数字 化 校园 建设 | 项目建设目标： 总投入1621.2万元。其中：地方财政1557万元，学院自筹64.2万元 以服务为宗旨，以应用为目标，建成万兆骨干为支撑、拓扑结构覆盖整个园区的稳定、高速、安全的校园网；开发数字化教学资源，建设动态开放式数字化教学系统，构建交互式数字化教学与学习环境，实现教学资源数字化、教学过程开放化、学生学习自主化；建设高效信息化管理系统，构建方便、人性化的数字化生活服务环境；推进学院数字化技术纵深应用，达到省内高职院校领先水平。 |
|  |  | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
|  |  | 1.完成新增6056个信息点的综合布线系统建设，完成全部区域光纤布设，完成开阔区域无线覆盖的综合布线；实现万兆主干、核心备份，增加核心、汇聚、接入交换机67台；建成200平米的数据中心机房，增加海量存储系统，完成数据中心的建设；建设试验网，实现试验网与运行网分离，接入中国教育科研网； 2.完成“多媒体教学系统”、“数字化教学综合服务平台”、“精品课程网上建设与申报平台”、“网络课程制作平台”建设，启动网络教学资源建设，完成24门专业核心课程的网络化开发和10个虚拟实验、虚拟工艺项目建设； 3.启动办公自动化系统升级计划；启动人力资源管理系统建设计划；建设学生工作信息管理系统，系统试运行；建设教学管理系统，实现教学计划管理、智能排课管理、选课管理，教师评学、学生评教、成绩管理等应用；进行信息标准建设，完成学院基础数据信息化编码；完成信息化素养培训，教工400人次，学生800人次； 4.完成一卡通系统二期扩建工程；建设集成化电子公告服务系统，在学院主要区域安装大屏幕显示器和多媒体查询一体机；建设广播电视系统，定时转播中央及地方台新闻节目，定期播出专家讲座、教学片、专题片等；建设学生网络社区平台，制定管理制度，加强队伍建设。 | 1.做好日常校园运行网络的管理，通过试验网，探讨ipv6技术，开展对外培训；完善校园网络结构，优化各业务Vlan，优化无线网络；对重要系统实现异地备份； 2. 完成“数字化教学综合服务平台”、“网络课程制作平台”、“精品课程网上建设和申报平台”的使用培训，进一步完善平台功能、丰富网络教学资源，完成18门专业核心课程的网络化开发、14个虚拟实验以及虚拟工艺项目建设； 3.完成办公自动化系统升级；完成人力资源管理系统建设；继续建设学生工作信息管理系统，拓展常规管理工作网络运转等应用功能；升级教学管理信息系统，完善教学质量评价功能模块；完善基础数据信息化编码，建成公共数据库；完成信息化素养培训，教工600人次，学生1200人次； 4.扩展一卡通系统的应用范围和功能；扩展集成电子公告服务的查询范围；与一卡通系统相结合，为师生提供综合查询服务；丰富广播电视系统功能，实现校内专题片制作、数字广播和网络电视同步直播；加强广播电视编辑、记者、播音员及主持人队伍建设；丰富学生网络社区资源；加强管理服务交流。 |

续表1

| 项目建设目标及 年度建设要点 | 教学 质量 管理 与 监控 体系 | 项目建设目标： 总投入170万元，由地方财政列支。 以提高教学质量为核心，围绕重点专业建设，制订教学质量管理标准，构建以实践教学为重点的质量保障体系；重视过程监控，建立与工学结合人才培养模式相适应的教学质量考评体系；创建评价——反馈――调控“三位一体”的教学质量管理与监控系统，形成校企深度融合的教学管理运行机制。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
|  |  | 1.按工学结合要求组建教学督导委员会、专业系教学质量督导组织、教学信息员队伍；确定工作职责及工作流程，制订《淄博职业学院督导委员会工作条例》、《淄博职业学院教学信息员工作规范》； 2.举行1次教学质量分析会议，形成分析报告；组织2次省内外高职院校调研，编制调研分析报告；参加教育部师资培训基地组织的培训，写出总结报告，取得相关培训证书；举行2次教学信息员培训，编制信息员工作手册； 3.修订《淄博职业学院系教学工作考核体系》、《淄博职业学院学生顶岗实习管理暂行办法》、《淄博职业学院教学事故的认定及处理办法》、《淄博职业学院兼职教师管理办法》等有关制度； 4.制订《应用化工技术》等专业教学标准；《化工分析与检验技术》等课程开发及课程建设标准；制订教材编写及教材评价选用标准；确定教学团队建设标准；制订教案编写标准；制订课程网络化开发标准与课件制作标准；修订教师教学质量评价标准等； 5.加强学生顶岗实习管理及质量监控，实现一个目标、四个落实、六个到位，建立学生顶岗实习档案； 6.完善网上评价系统：学生评教、同行评价和专家（督导委员会）评价、教师对学生的评价、教师对班级的评价，形成评价结果； 7.收集企业及用人单位、毕业生、学生教学信息员等方面反馈信息，形成分析报告；汇总教学检查成绩、教学质量评价成绩，形成分析报告；分析评价结果，形成调控报告； 8.创新工学结合人才培养模式，修订各专业人才培养方案。 | 1.完善教学督导委员会、专业系教学质量督导组织、教学信息员队伍；修订《淄博职业学院督导委员会工作条例》、《淄博职业学院教学信息员工作规范》； 2.召开2次教学质量分析会议，形成分析报告；组织3次省内外高职院校调研，编制调研分析报告；参加教育部师资培训基地组织的培训，写出总结报告，取得相关培训证书；举行2次教学信息员培训，完善信息员工作手册； 3.完善《淄博职业学院系教学工作考核体系》、《淄博职业学院学生顶岗实习管理暂行办法》、《淄博职业学院教学事故的认定及处理办法》、《淄博职业学院兼职教师管理办法》等有关制度； 4.完善《应用化工技术》等专业教学标准；《化工分析与检验技术》等课程开发及课程建设标准；完善教材编写及教材评价选用标准；教学团队建设标准；教案编写标准；课程网络化开发标准与课件制作标准；教师教学质量评价标准等； 5.完善学生顶岗实习管理及质量监控，完善一个目标、四个落实、六个到位，规范学生顶岗实习档案； 6.进一步完善网上评价系统：学生评教、同行评价和专家（督导委员会）评价、教师对学生的评价、教师对班级的评价，形成评价结果； 7.收集企业及用人单位、毕业生、学生教学信息员等方面反馈信息，形成分析报告；汇总教学检查成绩、教学质量评价成绩，形成分析报告；分析评价结果，形成调控报告； 8.完善工学结合人才培养模式和各专业人才培养方案； 9.完善“三位一体”反馈机制，创建教学质量管理与监控动态体系。 |
|  | 教学 基础 设施 建设 | 项目建设目标： 总投入2125.4万元。其中地方财政1057万元，学院自筹1068.4万元。 完成实训楼B区建设，满足化工、数控、电工电子、生物制药等工科专业的实验实训需要。B区建筑面积16748.4㎡，2008年4月完工并投入使用。 |
|  |  | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
|  |  | 2008年4月30日完成新校区实训楼B区工程建设。 | 按计划开展实验实训。 |

# 2．院校综合建设进度表

| 考核项目 | 现有基础 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学仪器设备总值 | 7512万元 | 预期目标：10635万元 验收要点：设备台帐 | 预期目标：12432万元 验收要点：设备台帐 |
| 经费 | 生均预算内拨款标准 | 0.46万元 | 预期目标：0.47万元 验收要点：市财政部门拨款凭证 | 预期目标：0.48万元 验收要点：市财政部门拨款凭证 |
|  | 地方财政专项拨款 | 1280万元 | 预期目标：淄博市财政专项资金4500万元（其中2007年度1500万元，2008年度3000万元） 验收要点：拨款凭证 | 预期目标：淄博市财政专项资金2700万元 验收要点：拨款凭证 |
|  | 行业、企业专项投入 | 60万元 | 预期目标：82.3万元（其中2007年度20万元，2008年度62.3万元） 验收要点：拨款凭证 | 预期目标：117.7万元 验收要点：拨款凭证 |
|  | 其他（学费、产业、社会服务等） | 6400万元 | 预期目标：6800万元 验收要点：财务帐表 | 预期目标：7300万元 验收要点：财务帐表 |
| 实习 实训 基地 | 校内实训基地/室数① | 17个/ 120 个 | 预期目标：20个/144个 验收要点: 新建校内实训基地/室数3/24 | 预期目标：23个/162个 验收要点：新建校内实训基地/室数3/18 |
|  | 校内生产性实训（学时）比例 | 45% | 预期目标：60% 验收要点：教学计划、实训记录 | 预期目标：80%以上 验收要点：教学计划、实训记录 |
|  | 校外实习基地数 | 269个 | 预期目标：322个（每个专业达到7个） 验收要点：校外实习基地协议书 | 预期目标：460个（每个专业达到10个） 验收要点：校外实习基地协议书 |
| 半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例 | 70% | 预期目标：90% 验收要点： 1.应届毕业生名册； 2.顶岗实习计划与实习考核表、统计表 | 预期目标：100% 验收要点： 1.应届毕业生名册； 2.顶岗实习计划与实习考核表、统计表。 |
| 毕业生一次就业率 | 84.22% | 预期目标：90%以上 验收要点： 省教育主管部门的文件。 | 预期目标：95%以上 验收要点： 省教育主管部门的文件。 |
| 产学 合作 | 有合作协议的企业数 | 234个 | 预期目标：280个（每个专业达到5个） 验收要点：校企合作协议书 | 预期目标：322个（每个专业达到7个） 验收要点：校企合作协议书 |
|  | 合作企业参与教学的专业比例数 | 100% | 预期目标：100% 验收要点： 1.合作企业参与教学工作的技术人员、兼职教师名单； 2.参与专业教学工作记录。 | 预期目标：100% 验收要点： 1.合作企业参与教学工作的技术人员、兼职教师名单； 2.参与专业教学工作记录。 |
|  | 签订校企合作协议的专业比例数 | 100% | 预期目标：100% 验收要点：校企合作协议书 | 预期目标：100% 验收要点：校企合作协议书 |
|  | 合作企业接收实习实训学生 | 9049人月 | 预期目标：17800人月 验收要点： 1.在合作企业实习实训学生名册； 2.实习计划及实习考核表、统计表。 | 预期目标：21000人月 验收要点： 1.在合作企业实习实训学生名册； 2.实习计划及实习考核表、统计表。 |
|  | 合作企业接收就业学生数 | 1118人 | 预期目标：1300人 验收要点： 1.合作企业接受学生就业协议书； 2.合作企业授受学生就业统计表。 | 预期目标：1500人 验收要点： 1.合作企业接受学生就业协议书； 2.合作企业授受学生就业统计表。 |

①注：“/”栏目需分别填写数据（下同）

续表2

| 考核项目 | 现有基础 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产学 合作 | 合作企业对学校投入的设备价值 | 1650万元（累计） | 预期目标：新增250万元，总值达到1900万元 验收要点： 1.合作企业设备投入协议书； 2.合作企业投入设备清单。 | 预期目标：新增350万元，总值达到2250万元 验收要点： 1.合作企业设备投入协议书； 2.合作企业投入设备清单。 |
|  | 为合作企业科技开发与技术服务经费数 | 425.6万元 | 预期目标：600万元 验收要点： 1.应用技术研究、实用科技项目开发和技术服务资料； 2.经费入帐凭证。 | 预期目标：750万元 验收要点： 1.应用技术研究、实用科技项目开发和技术服务资料； 2.经费入帐凭证。 |
| 对口 支援 | 地区数/院校数 | 2个/ 3个 | 预期目标：4个/5个 验收要点：合作协议书 | 预期目标：6个/7个 验收要点：合作协议书 |
|  | 培训培养教师总数 | 26人 | 预期目标：105人 验收要点：教师名册、培养培训情况记录 | 预期目标：157人 验收要点：教师名册、培养培训情况记录 |
|  | 联合培养学生总数 | 762人（累计） | 预期目标：160人（年度） 验收要点： 1.联合培养学生协议书； 2.联合培养学生名册； 3.联合培养情况记录。 | 预期目标：240人（年度） 验收要点： 1.联合培养学生协议书； 2.联合培养学生名册； 3.联合培养情况记录。 |
| 招生 情况 | 本省录取批次(含单独招生) | 专科二批 | 预期目标：进行专科一批录取试点 验收要点：省教育厅招生文件 | 预期目标：部分专业专科一批录取 验收要点：省教育厅招生文件 |
|  | 跨省招生比例 | 9.8% | 预期目标：20％ 验收要点：省教育厅招生文件 | 预期目标：30％ 验收要点：省教育厅招生文件 |
|  | 对西部招生比例 | 3.7% | 预期目标：7％ 验收要点：省教育厅招生文件 | 预期目标：10％ 验收要点：省教育厅招生文件 |
| 来自行业企业兼职的专业教师数量 | 268人/ 10720 课时 | 预期目标：390人/15600课时，专兼职教师比达到1：0.8 验收要点： 1.兼职教师名册； 2.兼职教师参与课程建设、教学工作、实习指导等工作记录。 | 预期目标：500人/20000课时，专兼职教师比达到1：1 验收要点： 1.兼职教师名册； 2.兼职教师参与课程建设、教学工作、实习指导等工作记录。 |
| 职业技能鉴定机构/工种数量 | 3个/ 15 个 | 预期目标：5个/25个 验收要点：授权职业技能鉴定的文件 | 预期目标：5个/40个 验收要点：授权职业技能鉴定的文件 |
| “双证书”获取率 | 96% | 预期目标：98%以上 验收要点：证书统计表，证书复印件 | 预期目标：98%以上 验收要点：证书统计表，证书复印件 |
| 国际合作与交流 | 与国外15所高校建立了交流与合作关系，2007年中外师生交流40人次，聘请外教4人。 | 预期目标：与国外高校开展交流与合作，聘请海外专家举办职业教育专题讲座，聘请外国文教专家到我院任教，选派专业带头人和骨干教师出国进修培训，引进国外优质职教资源。 验收要点： 1.与国外5所高校建立交流与合作关系，交流与合作学校达到20所；中外师生交流50人次； 2.聘请海外专家举办职业教育专题讲座1次；聘请4名外国文教专家到我院任教； 3.选派15名专业带头人和骨干教师出国进修培训； 4.引进物流管理专业课程体系与教材。 | 预期目标：与国外高校开展交流与合作，聘请海外专家举办职业教育专题讲座，聘请外国文教专家到我院任教，选派专业带头人和骨干教师出国进修培训，引进国外优质职教资源。 验收要点： 1.与国外5所高校建立交流与合作关系，交流与合作学校达到25所；中外师生交流60人次； 2.聘请海外专家举办职业教育专题讲座1次；聘请4名外国文教专家到我院任教； 3.选派10名专业带头人和骨干教师出国进修培训； 4.引进汽车检测与维修专业课程体系与教材。 |

# 3A－1．中央财政重点支持的应用化工技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 应用化工技术 | 编号 | 07-24-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 淄博市 级地方财政投入② | 行业企业投入：东岳集团有限公司 | 其他投入④： 学院自筹 | 合计 |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 162 | 305 | 353 | 820 | 25.9 | 86.6 | 174.4 | 286.9 |  | 18 | 30 | 48 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1162.9 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.新建化工设备与管路安装实训室 | 70 | 3 |  | 73 | 7.9 |  |  | 7.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.9 |
|  | 2.新建化工单元设备操作实训室 |  | 71 |  | 71 |  | 21.4 |  | 21.4 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 110.4 |
|  | 3.扩建分析检测实训室 |  | 50 | 30 | 80 |  | 16.2 | 23.4 | 39.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.6 |
|  | 4.新建化工仿真实训室 |  |  | 46 | 46 |  |  | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 5.扩建基础化学实训室 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 6.新建化工生产实训车间 |  |  | 100 | 100 |  |  | 40 | 40 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 170 |
|  | 7.校外实习基地建设与校内外实训基地内涵建设 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 小计 | 80 | 144 | 186 | 410 | 7.9 | 37.6 | 107.4 | 152.9 |  | 18 | 30 | 48 |  |  |  |  | 610.9 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人 | 培养 |  | 25 |  | 25 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | 引进 |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2.骨干教师 | 17 | 14 | 26 | 57 | 3 | 10 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 3.“双师”素质教师 |  |  |  |  | 5 | 15 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 4.兼职教师 | 7 | 14 | 20 | 41 | 10 | 15 | 18 | 43 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 8 | 92 |
|  | 小计 | 24 | 53 | 46 | 123 | 18 | 45 | 58 | 121 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 8 | 252 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.人才培养模式创新 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 2.课程体系建设 | 15 | 25 | 22 | 62 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 3.优质核心课程建设 | 18 | 30 | 30 | 78 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 4.其他课程建设 |  | 10 | 32 | 42 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  | 5.教学资源建设 | 20 | 38 | 32 | 90 |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
|  | 小计 | 58 | 108 | 121 | 287 |  | 4 | 9 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

3B－1．中央财政重点支持的应用化工技术专业建设进度表

| 重点专业名称 | 应用化工技术 | 建设负责人 | 田立忠 耿佃国 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 吴翠荣 | 总体建设目标 | 完善校内实验实训条件，加强与“订单”企业合作，按照投资主体多元化、运行机制企业化、实训功能多样化的“三化”要求，重点加强校内生产性实训基地建设，营造职业氛围，体现化工行业职业特点，满足专业认知、技能训练与鉴定、生产性实训和职业素质培养的教学需要，使之成为集教学、实训、生产、培训为一体的产学基地，在实验实训项目开发、社会培训、师资培训、技术开发等方面走在省内同类院校相关专业前列，发挥示范、辐射和带动作用，为学生的职业技能训练、职业习惯养成和职业道德培养奠定良好的基础。项目建设期内，重点扩建2个、新建4个实训室，使学生做到“做中学，学中做”，体验真实工作氛围，在完成真实工作任务的过程中，做到职业能力和职业素质同步培养。 加强校外实训基地建设，3年内校外实训基地达到21个。加强实训基地内涵建设和运行管理，提高实验实训、生产性实训质量。完善顶岗实习管理和运行机制，深入企业调研，探索并不断完善顶岗实习组织形式和管理方法，重点加强专兼职实习指导教师现场指导实习效果，完善顶岗实习考核评价办法，落实顶岗实习全过程管理。学生半年顶岗实习率达到100%。 |
|  | 1.新建化工设备与管路安装实训室 负责人：郭洪强 | 预期目标： 建设教学做一体化的化工设备与管路安装实训室，达到省内领先。制定化工设备与管路安装实训室建设方案。购置5种泵、4种压缩机、2种吸收塔、反应釜和5种换热器，完成管路安装和设备拆装训练项目12个，能够同时满足50人训练，使学生技能水平达到中级工以上。专业200名学生实训200学时；专业群300名学生实训200学时。 验收要点： 1.通过10家以上企业调研，完成实训室建设论证报告，形成实训室建设方案； 2.完成5种泵、4种压缩机、2种吸收塔、反应釜和5种换热器的购置与调试，化工设备与管路安装实训室设备清单和验收报告； 3.完成化工设备与管路安装实训室使用和管理制度建设； 4.完成实训指导教师的培训，实训指导教师的计划、总结和相关材料； 5.完成化工设备与管路安装实训，专业200名学生实训200学时，专业群300名学生实训200学时，实训记录、实训报告。 | 预期目标： 加强学生技能训练，为专业群其它专业服务，为社会提供培训服务，进行化工设备与管路安装训练。专业200名学生实训200学时；专业群300名学生实训200学时。 验收要点： 1.制定实训计划（含课表、开出实训项目）； 2.完成化工设备与管路安装实训，专业200名学生实训200学时，实训记录、实训报告； 3.专业群其它专业学生按计划完成化工设备与管路安装实训, 专业群300名学生实训200学时，实训记录、实训报告； 4.实现社会培训100人次（培训材料）。 |
|  | 2.新建化工单元设备操作实训室 负责人：张淑新 | 预期目标： 与东岳集团有限公司共同论证制定实验实训室建设方案，建成教学做一体化的化工单元操作实训室，达到国内领先水平。购置传热、蒸馏、吸收和解吸、萃取、干燥等各种化工单元操作设备，完成化工单元操作训练项目10个，服务于化工单元设备操作，能够同时满足50人训练，使学生技能水平达到中级以上。专业200名学生实训400学时；专业群300名学生实训300学时。 验收要点： 1.通过10家以上企业调研，与东岳集团有限公司合作完成实训室建设论证报告，形成实训室建设方案； 2.东岳集团有限公司投资18万元，完成传热、蒸馏、吸收和解吸、萃取、干燥等各种化工单元操作设备的购置、安装与调试，设备材料清单和验收报告； 3.完成化工单元设备操作实训室的使用和管理制度建设； 4.完成实训指导教师的培训，培训实训指导教师的材料； 5.完成化工单元设备操作实训，专业200名学生实训400学时，实训记录、实训报告； 6.进行中高级有机合成工技能鉴定50人次（技能鉴定材料）； 7.实现为东岳集团有限公司培训职工100人次（培训材料）。 | 预期目标： 完成学生单元设备操作实训，编写单元综合实训教材，为企业提供服务，进行化工单元设备操作技术培训。专业200名学生实训400学时；专业群300名学生实训300学时。 验收要点： 1.制定实训计划（含课表、开出实训项目）； 2.完成化工单元设备操作实训，专业200名学生实训400学时，专业群300名学生实训300学时，实训记录、实训报告； 3.编写化工单元设备综合实训教材（校本教材）； 4.进行中高级有机合成工技能鉴定50人次（技能鉴定材料）； 5.实现为东岳集团有限公司培训职工100人次（培训材料）。 |

续表3B－1

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 吴翠荣 | 3.扩建分析检测实训室 负责人：孟海涛 | 预期目标： 建设国内领先的分析检测实训室。根据企业发展需要，论证教学所需分析仪器。论证并制订仪器分析实训室建设方案，增加5台气相色谱，1台原子吸收分光光度计和6台紫外分光光度计及其它仪器，开出实训项目15个，进行化工检验训练，使学生达到分析工中级以上水平，同时加强对指导教师的培训。200名专业学生实训300学时；专业群300名学生实训400学时。 验收要点： 1.通过10家以上企业调研，完成实训室建设论证报告，形成实训室建设方案； 2.完成5台气相色谱，1台原子吸收分光光度计和6台紫外分光光度计及其它仪器的购置，设备清单和验收报告； 3.完成分析检测实训室使用和管理制度建设； 4.制定实训计划（含课表、开出实训项目）； 5.完成化工分析与检验实训，200名专业学生实训300学时，专业群300名学生实训400学时，实训记录、实训报告； 6.完成实训指导教师的培训，培训指导教师的计划总结和其它材料； 7.实现培训100人次，进行中高级分析工技能鉴定50人次（培训和技能鉴定材料）。 | 预期目标： 购置高效液相色谱1台，色质联用仪1台。提供社会服务，进行中高级分析工培训和技能鉴定。200名专业学生实训300学时；专业群300名学生实训400学时。 验收要点： 1.完成高效液相色谱1台，色质联用仪1台的购置，设备清单和验收报告； 2.制定实训计划（含课表、开出实训项目）； 3.完成化工分析与检验实训，200名专业学生实训300学时，专业群300名学生实训400学时，实训记录、实训报告； 4.提供技术服务2次，服务材料； 5.完成实训指导教师的培训，培训指导教师的计划总结和其它材料； 6.实现培训100人次，进行中高级分析工技能鉴定50人次（培训和技能鉴定材料）。 |
|  | 4.新建化工仿真实训室 负责人：张淑新 | 预期目标： 通过企业调研，完成仿真实训室建设论证。 验收要点： 1.进行企业调研，完成化工仿真实训室建设论证报告； 2.形成化工仿真实训室建设方案。 | 预期目标： 建设1个仿真实训室。购置50台电脑，购置单元操作、工艺、设备和仪器分析仿真软件，开发离子膜烧碱工艺仿真软件，建设虚拟仿真实训室，开出虚拟仿真训练20个，两个仿真实训室同时满足100人仿真实训。专业200名学生实训400学时。 验收要点： 1.完成电脑、软件等购置，设备清单和验收报告； 2.制定实训计划（含课表、开出实训项目）； 3.完成化工仿真实训，专业200名学生实训400学时，实训记录、实训报告； 4.实现中高级有机合成工技能鉴定50人次（技能鉴定材料）； 5.编写化工仿真中控操作实训教材（校本教材）。 |
|  | 5.扩建基础化学实训室 负责人：孟海涛 | 预期目标： 建成教学做一体的基础化学实训室。制订基础化学实训室建设方案，同时满足50人实训，进行基本化学技能训练，无机和有机物的实验室制备，实训项目16个，为专业课程学习打下良好基础。专业200名学生实训400学时；专业群300名学生实训300学时。 验收要点： 1.完成基础化学实训室论证报告，形成实训室建设方案； 2.完成基础化学实训室设备购置，设备仪器清单和验收报告； 3.制定实训计划（含课表、开出实训项目）； 4.完成基础化学实训，专业200名学生实训400学时，专业群300名学生实训300学时，实训记录、实训报告。 | 预期目标： 加强化工类学生基本化学技能训练。拓宽实训室功能，为专业教师进行课题研究服务。专业200名学生实训400学时；专业群300名学生实训300学时。 验收要点： 1.制定实训计划（含课表、开出实训项目）； 2.完成基础化学实训，专业200名学生实训400学时，专业群300名学生实训300学时，实训记录、实训报告； 3.进行课题研究，立项课题1项。 |

续表3B－1

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 吴翠荣 | 6.新建化工生产实训车间 负责人：王 晓 | 预期目标： 企业调研，与东岳集团有限公司合作，做好化工生产实训车间建设的论证工作。 验收要点： 1.通过10家以上企业调研，形成可行性研究报告； 2.完成化工生产实训车间设计方案。 | 预期目标： 与东岳集团有限公司共同建设具有真实化工生产场景的生产车间，加强学生生产实训，满足50人校内生产性实训。专业200名学生实训200学时。 验收要点： 1.东岳集团有限公司投资30万元，完成化工实训车间设备购置、安装与调试，设备清单，验收报告； 2.建成化工生产实训车间，开发6个实训项目，完成学生校内生产性实训，顶岗实习，专业200名学生实训200学时，相关的实习实训材料； 3.建立实训车间管理制度和学生实习管理制度； 4.实现为东岳集团有限公司职工培训100人次（培训材料）； 5.为企业提供技术服务2次，相关材料。 |
|  | 7.校外实习基地建设与校内外实训基地内涵建设 负责人：吴翠荣 | 预期目标： 加强校内外实验实训基地管理，初步建立具有应用化工技术专业高等职业教育特色的实践教学管理机制，新增8家化工企业，作为校外实训基地，使本专业校外实训基地由10个增加到18个；专业群相关专业实训基地增加10个，达到30个。 验收要点： 1.完善原有实验实训室管理制度，建立新建实验实训室各项管理制度； 2.签订与东岳集团有限公司合作建设单元操作实训室和化工实训车间的协议书； 3.开发2个实训项目； 4.完成实训指导教师的培训，实训指导教师培训计划和总结； 5.签订分析检测实训室为企业服务的协议； 6.完成校内生产性实训，比例达60%以上（人才培养方案，实训计划，实训记录）； 7.签订新增校外实训基地的校企合作协议书，制定有关规章制度； 8.完成2008届毕业生半年以上顶岗实习，比例达100%，制定顶岗实习管理制度、完善实习考核材料（实习计划、企业岗位档案、专兼职指导教师记录、校企评价）。 | 预期目标： 完善校内外实验实训基地管理，建立系统的具有应用化工技术专业高等职业教育特色的实践教学管理机制，再增加3家化工企业，作为校外实训基地，使本专业校外实训基地由18个增加到21个；专业群相关专业实训基地增加4个，达到34个。 验收要点： 1.完成新建实验实训室的各项管理制度建设； 2.完成实训指导教师的培训，实训指导教师培训计划和总结； 3.签订与企业合作协议； 4.完成校内生产性实训，比例达80%以上（人才培养方案，实训计划，实训记录）； 5.编写实训教材2本，《化工单元设备操作实训》和《化工仿真实训》； 6.签订新增校外实训基地的校企合作协议书； 7.完成2009届毕业生半年以上顶岗实习，比例达100%，顶岗实习管理制度、实习考核材料（实习计划、企业岗位档案、专兼职指导教师记录、校企评价）。 |

续表3B－1

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 田立忠 | 总体建设目标 | 以校企合作、共建一支由企业技术专家、专业带头人和骨干教师为主的专兼结合的“双师”结构教学团队为目标，通过专业带头人和骨干教师培养和引进、专业教师下厂锻炼、兼职教师聘请等“内培外引”、“互兼互聘”的方式，优化教师梯队，提升“双师”素质，改善“双师”结构，提高专业教师的教学能力、实践能力和职业素养，培养教师课程开发能力和基于工作过程的教学过程设计能力，提高师资队伍整体水平。到2009年，专业教师达20人，培养和引进专业带头人各1人，培养骨干教师6人，聘请行业企业专业技术人员和能工巧匠20人担任兼职教师，其中行业企业技术专家4人，专兼教师比达1：1，“双师”素质教师达90%以上，把应用化工技术教研室建设成为山东省教学团队。 |
|  | 1.专业带头人 负责人：朱晓虹 | 预期目标： 选拔1名具有高级职称、硕士以上学位、具有三年以上生产工作经历的教师进行培养。通过国内外培训、企业锻炼等方式进行培养，使其能够把握教学改革方向，具有组织教学、培训、科研及实训基地建设任务的能力，带领团队进行人才培养模式改革和课程体系建设，引领专业建设与发展。 验收要点： 1.选拔1名专业带头人，专业带头人的申报、评审表； 2.专业带头人到新加坡学习1个月，会议通知、申报表、学习培训总结、成果或证书； 3.专业带头人到国内高职师资培训基地培训，会议通知、申报表、学习培训总结，成果或证书； 4.专业带头人到东岳集团有限公司等企业实践锻炼2个月，企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼工作总结； 5.专业带头人取得技师职业资格证书； 6.承担市级以上技术开发项目，课题立项书； 7.进行人才培养模式研究、制定人才培养方案。 | 预期目标： 在原来1名专业带头人的基础上，再引进1名在行业具有一定知名度的高级工程师作为专业带头人进行培养，使其具有主持教学、培训、科研及实训基地建设的能力，能够解决企业生产实际问题和对企业提供技术支持，带领团队进行专业建设。该专业具有2名专业带头人。应用化工技术教研室建成山东省教学团队。 验收要点： 1.专业带头人到国内高职师资培训基地培训，会议通知、申报表、学习培训总结，成果或证书； 2.作为主持人承担市级以上技术开发项目，课题立项书； 3.专业带头人取得技师职业资格证书； 4.完成人才培养方案的制定与课程标准建设； 5.应用化工技术教研室建成山东省教学团队，审批材料。 |
|  | 2.骨干教师 负责人：耿佃国 | 预期目标： 选拔4名中级以上职称、具有企业工作经历的教师进行培养，通过进修、企业实践锻炼等方式培养成为骨干教师，使其在专业建设、课程建设及实验实训建设和技术服务等方面成为中坚力量，承担专业核心课程建设。 验收要点： 1.选拔4名骨干教师，骨干教师的申报、评审表； 2.4名骨干教师到国内高职师资培训基地培训，会议通知、申报表、学习培训总结，成果或证书等证明材料； 3.4名骨干教师到齐鲁石化公司等企业轮流实践锻炼2个月，企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼工作总结； 4.考取高级职业资格证书； 5.承担优质专业核心课程建设。 | 预期目标： 选拔2名中级以上职称、具有企业工作经历的教师进行培养，通过进修、企业实践锻炼等方式培养成为骨干教师，使骨干教师达到6名，使其在专业建设、课程建设及实验实训建设和技术服务等方面成为中坚力量，承担专业核心课程建设。 验收要点： 1.选拔2名骨干教师，骨干教师的申报、评审表； 2.2名骨干教师到国内高职师资培训基地培训，会议通知、申报表、学习培训总结，成果或证书等证明材料； 3.2名骨干教师到齐鲁石化公司等企业轮流实践锻炼2个月，企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼工作总结； 4.考取高级职业资格证书； 5..承担优质专业核心课程建设。 |

续表3B－1

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 田立忠 | 3.“双师”素质教师 负责人：张 宁 | 预期目标： 提高教师职业教育能力及实践能力，教师队伍的双师素质得到提升，双师素质教师2007年达80%，2008年达85%。 验收要点： 1.选派6名教师到国内高职师资培训基地培训，会议通知、申报表、学习培训总结，成果或证书等证明材料； 2.选派3名教师到山东大成农药股份有限公司、3名教师到山东东大化工集团等企业实践锻炼2个月，企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼工作总结； 3.取得高级职业资格证书或工程技术系列资格证书； 4.参与核心课程建设、教材建设、实训指导。 | 预期目标： 提高教师职业教育能力及实践能力，师资队伍的“双师”素质得到提升，双师素质教师达到90%以上。 验收要点： 1.选派4名教师到国内高职师资培训基地培训，会议通知、申报表、学习培训总结，成果或证书等证明材料； 2.选派4名教师到山东大成农药股份有限公司等企业实践锻炼2个月，企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼工作总结； 3.取得高级职业资格证书或工程技术系列资格证书； 4.参与核心课程建设、教材建设、实训指导。 |
|  | 4.兼职教师 负责人：张 宁 | 预期目标： 兼职教师达15名，担任专业课教学，指导学生实习实训；其中3名为行业企业技术专家，指导专业建设、课程建设、实验实训室建设。指导教师科研能力提高，共同承担一项科研课题。 验收要点： 1.选聘15名兼职教师，填写登记表、签订聘用协议书； 2.制定兼职教师管理制度； 3.对兼职教师进行教育理论、教学方法进行培训； 4.建立兼职教师业务档案，兼职教师考核材料，兼职教师担任专业课和顶岗实习指导等材料，每人40学时，2次以上专兼职教师教研活动材料，参与核心课程建设、工学结合教材编写材料； 5.选聘3名专家，专家的聘用材料； 6.召开专业建设指导委员会会议，研讨人才培养模式、人才培养方案； 7.技术专家参与专业建设，举办技术讲座2次； 8.承担1项课题，课题立项书。 | 预期目标： 兼职教师达20名，担任专业课教学，指导学生实习实训；其中4名为行业企业技术专家，指导专业建设、课程建设、实验实训室建设，指导教师社会服务能力提高，面向社会提供技术服务，共同承担技术课题一项。 验收要点： 1.选聘20名兼职教师，填写登记表、签订聘用协议书； 2.完善兼职教师管理制度； 3.对兼职教师进行教育理论、教学方法培训材料； 4.建立兼职教师业务档案，兼职教师考核材料，兼职教师担任专业课和顶岗实习指导等材料，每人40学时，2次以上专兼职教师教研活动材料，参与核心课程建设、工学结合教材编写材料； 5.选聘4名专家，专家的聘用材料； 6.召开专业建设指导委员会会议，研讨人才培养模式、人才培养方案材料； 7.技术专家参与专业建设，举办技术讲座2次； 8.承担1项课题，课题立项书。 |

续表3B－1

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人： 耿佃国 | 总体建设目标 | 依据职业岗位能力需求，以“2+1”订单培养模式为主，推行多种形式的“订单式”人才培养模式。通过虚拟实训、生产性实训、顶岗实习相结合的教学方式，突出职业能力和职业素质培养，提高学生就业竞争力和发展潜力，实行“双证书”制度，毕业生一次就业率达95%以上。 由专业教师、企业技术骨干、课程专家组成建设团队，以应用化工技术专业的主要职业岗位为依据，结合区域化工企业生产特点，重点围绕氯碱化工及氯系列精细化工产品，分析典型工作任务，对典型工作任务进行归纳分析，确定行动领域，打破原来的课程体系，按照化工生产过程，进行课程的解构与重构，系统设计学习领域，完成工作过程系统化课程体系开发。建设《化工分析与检验技术》、《典型化工产品生产》、《化工仪表与自动控制技术》等4门优质核心课程，其中《典型化工产品生产》建设成为省级、国家级精品课程；编写8本工学结合特色教材；建设专业教学资源。 |
|  | 1.人才培养模式创新 负责人：耿佃国 | 预期目标： 与企业合作，建立“订单式”工学结合人才培养模式，突出“2+1”订单培养；2008届毕业生“双证书”持有率100%，毕业生一次就业率达95%以上。 验收要点： 1.对山东化工行业人才需求状况进行调研，形成调研报告，形成化工行业职业岗位知识、能力、素质分析报告； 2.通过对省内外化工企业和高职院校的调研，形成高职人才培养模式调研报告；《应用化工技术专业多种形式“订单式”人才培养模式研究》课题立项； 3.召开“订单式”工学结合人才培养模式论证会，形成论证意见； 4.建立多种形式的“订单式”工学结合人才培养模式，突出“2+1”订单培养，建立“订单式”工学结合的人才培养模式运行制度；形成2008级人才培养方案； 5.分析确定新旧课程体系接合点，修订2006和2007级人才培养方案，在2006级、2007级各选定45名和49名学生进行试点，实施“2+1”订单人才培养方案，制订2008级人才培养方案并实践 6.2008年完成与企业签订的订单培养45人协议。 7.“双证书”相关材料（技能证书、毕业证书统计表）；就业率相关材料（2008届就业情况统计表，就业协议书）。 | 预期目标： 继续实施“订单式”工学结合人才培养模式，并在专业群中推广，2009届毕业生“双证书”持有率100%；毕业生一次就业率达97%以上。 验收要点： 1.形成“2+1”订单工学结合人才培养模式实施分析报告； 2.《应用化工技术专业多种形式“订单式”人才培养模式研究》课题结题； 3. .2009年完成与企业订单培养49人的培养协议； 4.完善“2+1”订单工学结合人才培养模式运行制度； 5. “双证书”相关材料（技能证书、毕业证书统计表）；就业率相关材料（2009届就业情况统计表，就业协议书）； 6. “2+1”订单人才培养模式的经验总结材料，并在专业群中推广，形成2009级人才培养方案。。 |
|  | 2.课程体系建设 负责人：耿佃国 | 预期目标： 构建工作过程系统化课程体系，制定2008级订单人才培养方案。 验收要点： 1.与齐鲁石化公司、东岳集团有限公司等化工企业专家制定工作过程系统化课程体系改革方案； 2.《工作过程系统化应用化工技术专业课程体系研究》、《与就业相结合的顶岗实习研究》两项课题立项； 3.将职业道德教育、劳动态度和敬业精神融入人才培养全过程，聘请企业行业专家共同制订2008级人才培养方案，（含专业培养目标、岗位定向、人才规格、职业能力标准、课程结构、教学计划、实施要求等内容）。订单班级第五学期人才培养方案突出合作企业生产特点,实现教学做一体化，人才培养方案开发会议、活动记录、图片等原始资料； 4.每学期聘请企业人员进行2次企业文化教育，活动资料。 | 预期目标： 根据2008级人才培养方案实施情况修订应用化工技术专业人才培养方案，制订2009级人才培养方案。 验收要点： 1.分析2008级人才培养方案实施情况，撰写实施分析报告； 2.制订2008级人才培养方案修订本； 3.《工作过程系统化应用化工技术专业课程体系研究》、《与就业相结合的顶岗实习研究》两项课题结题； 4.与订单企业专家共同制订2009级人才培养方案。人才培养方案开发会议、活动记录、图片等原始资料； 5．每学期聘请企业人员进行2次企业文化教育，活动资料。 |

续表3B－1

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人： 耿佃国 | 3.优质核心课程建设 负责人：张淑新 | 预期目标： 制订应用化工技术专业优质核心课程建设方案，与齐鲁石化公司等企业合作建设优质核心课程。 验收要点： 1.制定优质专业核心课程建设措施，组建建设团队，进行企业调研，团队组成人员、调研报告； 2.确定建设内容，开发课程标准，形成建设方案； 3.建设《化工分析与检验技术》，建成院级精品课程。 | 预期目标： 完善原有核心课程，与山东大成农药股份有限公司等企业合作建设3门优质核心课程，建成1门国家级精品课程。 验收要点： 1.继续完善原来的1门优质专业核心课程； 2.建设《典型化工产品生产（Ⅰ）——离子膜烧碱生产》、《典型化工产品生产（Ⅱ）——聚氯乙烯生产》； 3.建设《化工仪表与自动控制技术》； 4.《典型化工产品生产》建成国家级精品课程，审批文件。 |
|  | 4.其他课程建设 负责人：张淑新 | 预期目标： 建设2门课程。 验收要点： 1.建设《基础化学》； 2.建设《化工识图与绘图》。 | 预期目标： 建设1门课程。 验收要点： 建设《化工安全与环保技术》。 |
|  | 5.教学资源建设 负责人：张淑新 | 预期目标： 开发优质教学资源库，其中多媒体课件1个，工业案例10个，4门课程的试题库，教材5本，活页讲义1门。 验收要点： 1.制定教学资源库建设计划和实施方案。 2.完成《化工分析与检验技术》多媒体教学课件制作； 3.收集与《典型化工产品生产》、《化工分析与检验技术》、《化工仪表与自动控制技术》工业生产案例10个。 4.完成《化工分析与检验技术》、《化工识图与绘图》、《基础化学》和《化工安全与环保技术》4门课程的试题库建设。 5.编写优质专业核心课程的配套教材《化工分析与检验技术》； 6.编写《化工识图与绘图》、《化学工艺专业综合实训》、《基础化学》和《化工安全与环保技术》教材； 7.编写《化工分析与检验技术》课程的活页讲义。 | 预期目标： 开发优质教学资源库，其中多媒体课件3个，工业案例5个，3门课程的试题库，教材3本，活页讲义3门。 验收要点： 1. 完成《典型化工产品生产（Ⅰ）——离子膜烧碱生产》、《典型化工产品生产（Ⅱ）——聚氯乙烯生产》、《化工仪表与自动控制技术》3个多媒体教学课件制作； 2. 收集与《典型化工产品生产》、《化工分析与检验技术》、《化工仪表与自动控制技术》有关工业生产案例5个； 3.完成3门核心课程的试题库建设。 4. 编写优质专业核心课程的配套教材，编写《典型化工产品生产（Ⅰ）——离子膜烧碱生产》、《典型化工产品生产（Ⅱ）——聚氯乙烯生产》、《化工仪表与自动控制技术》。 5.编写3门核心课程的活页讲义。 |

续表3B－1

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 王世荣 | 总体建设目标 | 面向社会开展职业培训与技能鉴定，建成淄博市有机合成工职业技能培训和鉴定基地，三年累计培训2700人次、职业技能鉴定300人次。提高技术服务和科技开发能力，建成氯碱化工及氯系列精细化工产品技术服务中心，与山东大成农药股份有限公司、山东东佳集团合作完成2项技术应用项目。对口支援贵州科技工程职业学院，联合培养学生80人，培训师资50人次；与山东工业职业学院对口交流，在课程教学内容改革方面进行探讨。 |
|  | 职业培训与技能鉴定、 科技开发与技术服务、 对口支援和交流 负责人：王世荣 | 预期目标： 开展培训1700人次、技能鉴定300人次，其中2007年培训800人次、技能鉴定100人次。为企业提供技术服务30人次，其中2007年10人次，与企业合作技术服务项目2项，申报国家专利1项，对口支援贵州科技工程职业学院，与山东工业职业学院对口交流，加强社会服务能力建设。 验收要点： 1.完成培训1700人次，技能鉴定300人次，培训协议、学员花名册、培训记录等材料；职业技能鉴定材料； 2.为企业提供技术服务30人次，企业提供的教师为企业服务的证明材料； 3.完成与山东东佳集团合作研究项目“钛白废液的污染治理与资源化利用”，课题立项材料、鉴定材料等； 4.完成与山东大成农药股份有限公司合作项目“绿色农药制造——微乳技术在农药复配中的应用”，课题立项材料、鉴定材料等； 5.申报1项国家专利，专利申报材料； 6.签订与贵州科技工程职业学院签定对口支援协议； 7.派出指导教师2人次，对口支援学校专业建设，在课程建设和实训室建设方面开展师资培训24人次，接受教师挂职锻炼1人次，联合培养学生40人，相关资料； 8.与山东工业职业学院交流教学内容改革、共同进行课程标准开发、组织1次教研活动，相关资料。 | 预期目标： 开展培训1000人次、技能鉴定300人次，为企业提供技术服务30人次，与企业合作技术服务项目1项，对口支援贵州科技工程职业学院，与山东工业职业学院对口交流，加强社会服务能力建设。 验收要点： 1.完成培训1000人次，技能鉴定300人次，培训协议、学员花名册、培训记录等材料；职业技能鉴定材料； 2.申报1项山东省科研课题，课题申报书； 3.为企业提供技术服务30人次，企业提供的教师为企业服务的证明材料； 4.与北京东方仿真公司或具有领先生产技术水平的化工企业合作开发化工离子膜生产工艺仿真教学软件； 5.派出指导教师2人次，对口支援学院专业建设，在课程建设和实训室建设方面开展师资培训26人次，接受教师挂职锻炼1人次，联合培养学生40人，相关资料； 6.与山东工业职业学院交流教学内容改革、共同进行课程标准开发、组织1次教研活动，相关资料。 |

# 3C－1．中央财政重点支持的应用化工技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 精细化学品生产技术 工业分析与检验 化学制药技术 化工设备维修技术 |
| --- | --- |
| 建设 内容 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  | 30 | 15 | 45 |  |  |  |  |  | 30 | 15 | 45 | 90 |  |  |
| 1.人才培养模式与课程体系建设 负责人：孟海涛 |  | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 8 | 15 | 预期目标： 构建工作过程系统化工业分析与检验专业、化学制药技术专业课程体系。 验收要点： 1.将职业道德教育融入人才培养全过程，聘请企业行业专家共同制订工业分析与检验专业2008级人才培养方案（含专业培养目标、岗位定向、人才规格、职业能力标准、课程结构、教学计划、实施要求等内容）。订单班级第五学期人才培养方案突出合作企业生产特点,实现教学做一体化，人才培养方案开发会议、活动记录、图片等原始资料； 2.将职业道德教育融入人才培养全过程，聘请企业行业专家共同制订化学制药技术专业2008级人才培养方案（含专业培养目标、岗位定向、人才规格、职业能力标准、课程结构、教学计划、实施要求等内容）。订单班级第五学期人才培养方案突出合作企业生产特点,实现教学做一体化，人才培养方案开发会议、活动记录、图片等原始资料。 | 预期目标： 构建工作过程系统化精细化学品生产技术专业课程体系。 验收要点： 将职业道德教育融入人才培养全过程，聘请企业行业专家共同制订精细化学品生产技术专业2009级人才培养方案（含专业培养目标、岗位定向、人才规格、职业能力标准、课程结构、教学计划、实施要求等内容）。订单班级第五学期人才培养方案突出合作企业生产特点,实现教学做一体化，人才培养方案开发会议、活动记录、图片等原始资料； |
| 2.优质核心课程建设 负责人：孟海涛 |  | 5 | 3 | 8 |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 7 | 15 | 预期目标： 重点专业建设带动专业群建设，建设工业分析与检验和化学制药技术专业优质核心课程2门。 验收要点： 1.建设工业分析与检验专业核心课程《仪器分析技术》，核心课程的建设团队、建设措施，开发的课程标准、课件、试题库等； 2.建设化学制药技术专业核心课程《药物合成技术》，核心课程的建设团队、建设措施，开发的课程标准、课件、试题库等。 | 预期目标： 重点专业建设带动专业群建设，建设精细化学品生产技术专业优质核心课程1门。 验收要点： 建设精细化学品生产技术专业核心课程《精细化学品生产技术》，优质专业核心课程的建设团队、建设措施，开发的课程标准、课件、试题库等。 |

续表3C－1

| 建设 内容 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |  |
| 3.师资队伍建设 负责人：郭洪强 |  | 20 | 10 | 30 |  |  |  |  |  | 20 | 10 | 30 | 60 | 预期目标： 重点专业建设带动专业群建设，加强专业带头人和骨干教师培养，培养工业分析与检验专业和化学制药技术专业专业带头人2名，骨干教师2名。 验收要点： 1.专业带头人到国内高职师资培训基地培训，培训材料； 2.专业带头人到东岳集团有限公司等企业实践锻炼2个月，鉴定材料； 3.专业带头人取得技师职业资格证书； 4.专业带头人承担市级以上技术开发项目，课题立项书； 5.制定两个专业的人才培养方案； 6.两位骨干教师到国内高职师资培训基地培训，培训材料； 7.骨干教师到齐鲁石化公司等企业轮流实践锻炼2个月，鉴定材料； 8.考取高级职业资格证书； 9.承担优质专业核心课程建设。 | 预期目标： 重点专业建设带动专业群建设，培养精细化学品生产技术专业带头人和骨干教师各1名。 验收要点： 1.专业带头人到国内高职师资培训基地培训，培训材料； 2.专业带头人到东岳集团有限公司等企业实践锻炼2个月，鉴定材料； 3.专业带头人取得技师职业资格证书； 4.专业带头人承担市级以上技术开发项目，课题立项书； 5.制定精细化学品生产技术专业的人才培养方案； 6.骨干教师到国内高职师资培训基地培训，培训材料； 7.骨干教师到山东大成农药股份有限公司等企业轮流实践锻炼2个月，鉴定材料； 8.考取高级职业资格证书； 9.承担优质专业核心课程建设。 |

3A－2．中央财政重点支持的数控技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 数控技术 | 编号 | 07－24－02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 淄博市 级地方财政投入② | 行业企业投入③：山东东星表业有限公司 | 其他投入④： | 合计 |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 187 | 404 | 209 | 800 | 465.7 | 339.2 | 95.8 | 900.7 | 20 | 22 |  | 42 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1748.7 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.扩建普通加工实训中心 | 21 | 32 |  | 53 | 41.5 | 56.7 |  | 98.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.2 |
|  | 2.扩建现代制造技术中心 | 50 | 115 |  | 165 | 295.6 | 187.7 |  | 483.3 | 20 | 22 |  | 42 |  |  |  |  | 690.3 |
|  | 3.新建特种加工实训中心 |  |  | 58 | 58 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 4.扩建CAD/CAM实训室 | 10 | 30 |  | 40 | 44.4 | 19.8 |  | 64.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.2 |
|  | 5.扩建数控机床维修实训室 |  | 25 | 16 | 41 |  | 1 | 45.2 | 46.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.2 |
|  | 6.扩建检测实训室 | 10 |  |  | 10 | 40.2 |  |  | 40.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.2 |
|  | 7.校外实习基地建设与校内外实训基地内涵建设 | 5 | 10 | 18 | 33 | 10 | 8 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
|  | 小计 | 96 | 212 | 92 | 400 | 431.7 | 273.2 | 45.8 | 750.7 | 20 | 22 |  | 42 |  |  |  |  | 1192.7 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人 | 培养 | 16 |  | 15 | 31 | 14 |  | 5 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | 引进 |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2.骨干教师 | 8 | 30 | 15 | 53 | 2 |  | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 3.“双师”素质教师 |  |  |  |  | 8 | 12 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 4.兼职教师 | 8 | 14 | 14 | 36 | 10 | 14 | 25 | 49 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 6 | 91 |
|  | 小计 | 32 | 44 | 44 | 120 | 34 | 56 | 45 | 135 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 6 | 261 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.人才培养模式创新 | 2 | 8 | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.课程体系建设 | 25 | 67 | 34 | 126 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
|  | 3.优质核心课程建设 | 18 | 34 | 16 | 68 |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
|  | 4.其他课程建设 | 7 | 14 | 8 | 29 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  | 5.教学资源建设 | 7 | 25 | 13 | 45 |  | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  | 小计 | 59 | 148 | 73 | 280 |  | 10 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

# 3B－2．中央财政重点支持的数控技术专业建设进度表

| 重点专业名称 | 数控技术 | 建设负责人 | 李世伟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 孙传兵 | 总体建设目标 | 在校内营造机械制造工程环境，在现有实训条件的基础上，与“山东东星表业公司”共建现代制造技术中心，引入“双轮真空泵厂”共建校内工厂，建成鲁中一流的数控实训基地；新（扩）建6个实训室（中心），机械加工设备由原来的32台增加到100台（套）以上，能同时容纳500名学生进行实训，满足本专业及相关专业（机械制造与自动化、模具设计与制造专业）的专业认知、基本技能训练、专业技能训练与鉴定、综合能力培养的教学需要；使校内生产性实训达80%以上；加强实训基地内涵建设和运行管理，运行机制企业化、提高实验实训、生产性实训质量。加强校企合作，共建校外实习基地，健全顶岗实习管理和运行机制，完善顶岗实习考核评价办法，落实顶岗实习全过程管理；新建18个校外实训基地，校外实训基地总数达到29个；学生半年顶岗实习达到100%。 |
|  | 扩建普通加工实训中心 负责人：孙传兵 | 预期目标： 扩建普通加工实训中心建设，增加设备30台，开展车工、铣工、钳工等基本技能和生产性实训。 验收要点： 1.完成实训室建设论证，形成建设论证报告和建设方案； 2.完成30台新设备（见方案表2-2-11）的采购、安装、调试，开展车工、铣工、钳工等基本技能和生产性实训，完成实训室基本建设； 3.完成设备验收，提交验收报告； 4.制定实训计划（含课表、实训开出项目），按计划完成实训项目，提交实训室实训记录、实训报告； 5.完成专业4个班200名学生约2400学时的实训，相关专业6个班300名学生约3000学时的实训。 | 预期目标： 全面开展车工、铣工、钳工等基本技能和生产性实训，进行普通车工/铣工中级技能鉴定。 验收要点： 1.制定实训计划（含课表、实训开出项目），按计划完成实训项目，提交实训室实训记录、实训报告； 2.完成专业4个班200名学生约3200学时的实训，相关专业6个班300名学生约3600学时的实训； 3.完成社会培训50人次，技能鉴定20人次； 4.实现实训产品生产性收入10万元。 |
|  | 2.扩建现代制造技术中心 负责人：董树强 | 预期目标： 与山东东星表业有限公司合作建设现代制造技术中心，增加数控设备32台，开展数控机床操作基本技能实训、生产性实训和综合实训、中/高级职业资格证书考试等。 验收要点： 1.完成实训室建设论证，形成实训室建设论证报告和建设方案； 2.完成32台数控设备（见方案表2-2-11）的采购、安装、调试，配套设备（1套压缩机组、1台对刀仪及相应配件、刀具）的安装，计算机3台，完成实训室基本建设； 3.完成设备验收，提交验收报告； 4.制定实训计划（含课表、实训开出项目），按计划完成实训项目，提交实训室实训记录、实训报告； 5.完成专业4个班200名学生约2800学时的实训，相关专业6个班300名学生约3000学时的实训； 6.完成数控机床操作工中/高级社会培训300人次、技能鉴定160人次； 7.实现生产性收入60万元； 8.引进企业资金42万，共建现代制造技术中心，提交共建方案。 | 预期目标： 开展数控机床操作基本技能实训、生产性实训综合实训、中/高级职业资格证书考试等；依托现代制造技术中心，引入“双轮真空泵厂”共建校内工厂。 验收要点： 1.制定实训计划（含课表、实训开出项目），按计划完成实训项目，提交实训室实训记录、实训报告； 2.完成专业4个班200名学生约3600学时的实训，相关专业6个班300名学生约4200学时的实训； 3.承担10人以上校内顶岗实习； 4.完成数控机床操作工中/高级社会培训300人次，技能鉴定160人次； 5.实现实训产品生产性收入80万元； 6.与“双轮真空泵厂”共建校内真空泵生产工厂，产品投放市场。 |

续表3B－2

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 孙传兵 | 3.新建特种加工实训中心 负责人：董树强 | 预期目标： 落实特种加工实训中心场地和建设方案。 验收要点： 完成实训室建设论证，形成实训室建设论证报告和建设方案。 | 预期目标： 新增特种加工设备3台，完成特种加工实训中心建设，开展电火花成形、线切割操作编程实训。 验收要点： 1.完成慢走丝线切割DK7625P等3台特种加工设备（见方案表2-2-11）的采购、安装、调试； 2.完成设备验收，提交验收报告； 3.制定实训计划（含课表、实训开出项目），按计划完成实训项目，提交实训室实训记录、实训报告； 4.完成专业4个班200名学生约200学时的实训，相关专业6个班300名学生约1000学时的实训； 5.完成社会培训20人次，技能鉴定20人次。 |
|  | 4.扩建CAD/CAM实训室 负责人：庞 红 | 预期目标： 完成实训室建设，开展CAD/CAM设计实训、数控自动编程、数控加工仿真、创新制作、职业资格证书考试等。 验收要点： 1.完成实训室建设论证，形成实训室建设论证报告和建设方案； 2.完成100台微机（见方案表2-2-11）、1台服务器的采购、安装、调试，完成配套桌椅、3台投影仪、1套Solid Edge 软件、1套NX—CAM Express软件、仿真软件55个点、1台激光打印机(HP Laserjet 1005)的购置，完成实训室基本建设； 2.购置相关网络设备，完成CAD/CAM实训室与现代制造技术中心的数据传输网络建设； 3.完成设备验收，提交验收报告； 4.制定实训计划（含课表、实训开出项目），按计划完成实训项目，提交实训室实训记录、实训报告； 5.完成专业4个班200名学生约1000学时的实训，相关专业6个班300名学生约1600学时的实训； 6.完成社会培训（CAD/CAM中级）350人次。 | 预期目标： 全面开展CAD/CAM设计实训、数控自动编程、数控加工仿真、创新制作、职业资格证书考试等。 验收要点： 1.制定实训计划（含课表、实训开出项目），按计划完成实训项目，提交实训室实训记录、实训报告； 2.完成专业4个班200名学生约1600学时的实训，相关专业6个班300名学生约2500学时/年的实训； 3.社会培训（CAD/CAM中级）350人次。 4.社会培训协议，学员花名册，培训记录，职业技能鉴定资料。 |

续表3B－2

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 孙传兵 | 5.扩建数控机床维修实训室 负责人：周 庆 | 预期目标： 扩建数控机床维修实训室，开展数控设备维修、电器维修单项及综合实训。 验收要点： 1.完成实训室建设论证，形成实训室建设论证报告和建设方案； 2.完成新设备的采购、安装、调试，包括数控机床四合一维修实训系统（西门子）2台及相应配件等； 3.完成设备验收，提交验收报告； 4.制定实训计划（含课表、实训开出项目），按计划完成实训项目，提交实训室实训记录、实训报告； 5.完成专业4个班200名学生约300学时的实训，相关专业6个班300名学生约600学时的实训； 6.提交“机床电气维修虚拟实训”项目的立项报告。 | 预期目标： 开展数控设备维修、电器维修单项及综合实训、机床电气维修虚拟实训。 验收要点： 1.完成新设备的采购、安装、调试，包括数控机床（CK450）2台、轴承振动检测仪EMT226型1台、双通道振动及噪音信号分析仪SA-78型1台、机器设备点检仪EMT-290型1台、示波器YB4345型1台、主轴系统部件4套、数控机床进给部件4套、数控机床电动刀架4套、数控机床工作台部件4套及相应配件等，完成实训室基本建设； 2.完成设备验收，提交验收报告； 3.制定实训计划（含课表、实训开出项目），按计划完成实训项目，提交实训室实训记录、实训报告； 4.完成专业4个班200名学生约600学时的实训，相关专业6个班300名学生约1000学时的实训； 5.提交“机床电气维修虚拟实训”项目的结题报告及实训项目； 6.提交“机械常用机构虚拟实训”项目的立项报告。 |
|  | 6.扩建检测实训室 负责人：杨雪青 | 预期目标： 完善检测实训室建设，购进设备3台，开展几何量测量实训、表面粗糙度测量实训。 验收要点： 1.完成实训室建设论证，形成实训室建设论证报告和建设方案； 2.完成新设备的采购、安装、调试，包括三坐标测量机（测量行程600*500*400mm，分辨率0.5µm）1台、洛式硬度机TH300型1台、表面粗糙度测量仪（2205A型）1台及相应量具等； 3.完成设备验收，提交验收报告； 4.制定实训计划（含课表、实训开出项目），按计划完成实训项目，提交实训室实训记录、实训报告； 5.完成专业4个班120名学生约300学时的实训，相关专业6个班300名学生约180学时的实训。 | 预期目标： 开展几何量测量实训、表面粗糙度测量实训。 验收要点： 1.制定实训计划（含课表、实训开出项目），按计划完成实训项目，提交实训室实训记录、实训报告； 2.完成专业4个班200名学生约300学时的实训，相关专业6个班300名学生约600学时的实训； 3.完成社会培训50人次。 |

续表3B－2

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 孙传兵 | 7.校外实习基地建设与校内外实训基地内涵建设 负责人：孙传兵 | 预期目标： 建立与完善实训基地的管理与运行机制, 校内生产性实训比列达75%以上，新增10个校外实习基地，总数达21个（其中2007年新建2个），专业群相关专业新增6个校外实习基地，总数达20个。 验收要点： 1.实现校内生产性实训比列达75%以上； 2.建立实训基地管理制度，学生实训实习管理办法，实训基地运行效果评价办法； 3.进行顶岗实习探索研究，建立顶岗实习管理制度，完成校企合编顶岗实习指导手册； 4.建立数控操作工技能实训标准、实训指导手册及生产操作规程； 5.2008届毕业生顶岗实习材料（实习计划、企业岗位档案、专兼职教师指导记录），考核材料（校企评价材料、综合评价材料）； 6.推行5S管理制度； 7.实训考核办法和成绩评定标准； 8.新增10个校外实习基地，并签署合作协议； 9.专业群相关专业新增6个校外实习基地，并签署合作协议； 10.实现学生半年以上顶岗实习达到100%。 | 预期目标： 形成实训实习基地运行管理体系，运行机制企业化，校内生产性实训比列达80%以上，新增8个校外实习基地，总数达29个，专业群相关专业新增2个校外实习基地，总数达22个。 验收要点： 1.实现校内生产性实训比列达80%以上； 2.建立数控工艺员技能实训标准、完善后的实训指导书及生产操作规程； 3.校内实训基地管理，逐步实行企业化运行机制。 3.新增8个校外实习基地，并签署合作协议； 4.2009届毕业生顶岗实习材料（实习计划、企业岗位档案、专兼职教师指导记录），考核材料（校企评价材料、综合评价材料）； 5.专业群相关专业新增2个校外实习基地，并签署合作协议； 6.实现学生半年以上顶岗实习达到100%。 |
| 师资 队伍 建设 负责人： 胡 萍 | 总体建设目标 | 制定师资队伍建设规划，建立专兼结合制度。通过到企业挂职锻炼、参与企业项目、技术服务、技能培训以及到国内外高校进修学习等途径，提高教学能力、实践能力和职业素养，培养教师课程开发能力和基于工作过程的教学过程设计能力。培养和引进专业带头人2人，骨干教师8名，到2009年，专兼教师总数达到34人，其中兼职教师17人，专兼教师比例达到1:1，“双师”素质教师比例达到90%以上；培养1名省级名师、1名院级名师。通过“双师”结构教学团队的建设，形成强大的团队凝聚力和战斗力，在人才培养、社会服务等方面形成良好的社会声誉，将数控技术教研室建成省级教学团队。 |
|  | 1.专业带头人 负责人：沈 梅 | 预期目标： 培养1名专业带头人，引进1名技术应用能力强、在本专业领域有一定影响力的专业带头人；使其具有整合专业教学资源，构建专业人才培养模式与课程体系的能力；建设优秀教学团队，引领专业建设。 验收要点： 1.选拔1名专业带头人，进行重点培养，提交专业带头人申报评审表； 2.参加国内数控技术脱产学习，返校后进行专题汇报1次，提交学习培训总结1份； 3.选派 1名专业带头人到德国、日本等国家学习，返校后进行专题汇报1次，提交学习培训总结1份； 4.引进1名在国内本专业领域有一定影响力，熟悉行业、企业发展趋势的专业带头人，提交引进专业带头人登记表； 5.到淄博临淄超宇模具有限公司实践锻炼2个月，提交实践锻炼总结1份； 6.主持专业建设，提出本专业中长期发展规划； 7.开展项目建设工作，主持院级以上教研科研课题1项。 | 预期目标： 继续培养2名专业带头人，使其具有先进的职业教育理念、教学开发与管理能力，1名省级教学名师，建设省级教学团队。 验收要点： 1. 1名专业带头人到国内高职师资培训基地培训，获得技师职业资格证书； 2. 1名专业带头人到山东东星表业有限公司实践锻炼2个月，提交实践锻炼总结1份； 3.参加国内职业教育理论学习，返校后进行专题汇报1次，提交学习培训总结1份； 4.带领团队开展项目建设工作，主持人才培养方案的实施，完成人才培养方案试点，提交阶段性总结报告； 5.提交1份行业发展情况综述和专业建设意见报告； 6.完成人才培养方案的制定与课程标准建设，形成人才培养方案与课程标准； 7.提交省级教学名师、省级教学团队的审批文件。 |

续表3B－2

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 胡 萍 | 2.骨干教师 负责人：胡 萍 | 预期目标： 培养4名骨干教师，提高高职教育理论素质和实践能力，承担专业核心课程建设的任务，发挥教学、科研骨干作用。 验收要点： 1.选拔4名骨干教师，进行重点培养，提交骨干教师申报评审表； 2.选派2名骨干教师到德国、日本等国家学习，返校后进行专题汇报至少1次，提交学习培训总结1份； 3.选派1名教师到国内高职师资培训基地培训，返校后进行专题汇报至少1次，提交学习培训总结1份； 4.选派4名教师到山东东星表业有限公司等企业实践锻炼2个月，提交实践锻炼总结1份； 5.选派2名教师到天津职业师范学院职业技能培训，获得高级工及以上职业资格证书，返校后进行专题汇报1次，提交学习培训总结1份； 6.承担1-2门优质核心课程建设任务。 | 预期目标： 引进2名骨干教师，新培养2名骨干教师，继续培养4名骨干教师，提高高职教育理论素质和实践能力，承担专业核心课程建设任务，发挥教学、科研骨干作用。 验收要点： 1.引进具备企业经历的骨干教师2名； 2.选派2名教师到国内高职师资培训基地培训，返校后进行专题汇报至少1次，提交学习培训总结1份； 3.安排2名教师到山东东星表业有限公司等企业实践锻炼2个月，提交实践锻炼总结1份； 4.参加教育学术交流会3-4人次，提交总结1份； 5.选派2名教师到天津职业师范学院职业技能培训，获得高级工及以上职业资格证书，返校后进行专题汇报1次，提交学习培训总结1份； 6.承担1-2优质核心课程建设任务。 |
|  | 3.“双师”素质教师 负责人：胡 萍 | 预期目标： 培养5名教师，提高高职教育理论素质和实践能力。 验收要点： 1.安排5人到企业锻炼2个月，提交实践锻炼总结1份； 2.安排4人参加国内数控技术进修学习，提交学习培训总结1份； 3.选派1名教师参加职业技能培训，获得高级工以上职业资格证书，提交学习培训总结1份； 4.对教师进行专业技术培训1-2次，提交总结1份； 5.参加课程标准开发、课程设计、行业联系、教材建设、指导生产性实训和学生顶岗实习等项目。 | 预期目标： 新培养2名教师，继续培养2名，提高高职教育理论素质和实践能力。 验收要点： 1.安排2名教师到企业锻炼2个月，提交实践锻炼总结1份； 2.安排2名教师参加国内数控技术进修学习，提交学习培训总结1份； 3.指导生产性实训和学生顶岗实习； 4.参加课程标准开发、课程设计、行业联系、教材建设等项目。 |
|  | 4.兼职教师 负责人：胡 萍 | 预期目标： 聘请14名（行业企业专家2名）具有丰富工作经验的兼职教师，熟悉数控加工工艺、设备及管理，工程实践能力强，掌握教学理论和方法，能承担实践指导课或学生顶岗实习指导；指导专业建设、课程建设、实训基地建设，指导教师社会服务能力提高。 验收要点： 1.聘请兼职教师12人，签订聘请协议书，建立业务档案； 2.建立兼职教师管理制度； 3.对兼职教师进行教育理论、教学方法的培训，提交学习总结1份； 4.兼职教师主要承担的任务：实践指导课、顶岗实习指导与管理，年平均课时40节以上； 5.参与课程体系、课程建设、教材编写等项目； 6.提交聘请行业企业技术专家2人的聘书复印件，业务档案； 7.行业企业技术专家为专业教师举办技术讲座2次，教师提交总结1份； 8.行业企业技术专家指导专业建设、课程建设、实训基地建设等项目。 | 预期目标： 聘请兼职教师17名（行业企业专家4名），承担实践指导课或学生顶岗实习指导；指导专业建设、课程建设、实训基地建设，提高教师社会服务能力。 验收要点： 1.聘请兼职教师13人，签订聘请协议书，建立业务档案； 2.提交聘请4名行业企业技术专家，签发聘书，建立业务档案； 3.兼职教师主要承担的任务：实践指导课、顶岗实习指导与管理，年平均课时40节以上； 4.参与课程体系、课程建设、教材编写等项目； 5.行业企业技术专家举办技术讲座2次，教师提交总结1份； 6.专业教师与兼职教师比例1：1； 7.行业企业技术专家指导专业建设、课程建设、实训基地建设等项目。 |

续表3B－2

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人： 孙翰英 | 总体建设目标 | 完善以“能力梯次递进”为特征的工学结合人才培养模式，突出职业能力和职业素质培养，提高学生就业竞争力和职业发展潜力，使毕业生双证率98%以上，一次就业率97%以上。以职业岗位分析为起点，完成工作过程系统化的课程体系开发；由专业教师、企业技术骨干、课程专家组成建设团队，完成典型工作任务分析和归纳，确定具体行动领域；解析行动领域所需要的知识点、技能点及对工作态度的要求，系统设计学习领域。建设优质核心课程4门，其中1门建成省级精品课程，1门建成国家级精品课程；建设特色教材7部；建设多媒体课件8个、试题试卷库8个；收集优质核心课程的工业案例28个、视频或动画演示8个及相应的图片资料、专业文献资料、学生作品、行业企业信息。 |
|  | 1.人才培养模式创新 负责人：李世伟 | 预期目标： 制定实施以“能力梯次递进”为特征的工学结合人才培养模式，人才培养过程具有能力梯次递进的特征，形成人才培养方案，双证率98%以上，一次就业率95%以上。 验收要点： 1.进行企业调研，形成数控技术专业人才需求调研报告； 2.进行2次职业岗位分析调研，形成调研报告； 3.提交“以‘能力梯次递进’为特征的工学结合人才培养模式研究与实践”课题结题报告； 4.制定工作过程系统化的课程体系人才培养方案，主要内容包括：专业培养目标、职业岗位群、人才培养规格、职业能力要求、课程结构、教学安排等内容； 5.修订2006、2007级人才培养方案，在2006级5个班200人、2007级3个班 184人中进行试点； 6.提交2008届毕业生双证书相关材料（证书统计表、证书复印件），就业协议书、就业情况统计表。 | 预期目标： 完善以“能力梯次递进”为特征的工学结合人才培养模式，推广应用到专业群，双证率98%以上，一次就业率97%以上。 验收要点： 1.对以“能力梯次递进”为特征的工学结合人才培养模式进行总结，提交人才培养模式总结报告； 2.进行2次职业岗位分析调研，形成调研报告； 3.提交人才培养模式在专业群中推广效果的总结1份（人才培养方案）； 4.提交 2009届毕业生双证书相关材料（证书统计表、证书复印件），就业协议书、就业情况统计表。 |
|  | 2.课程体系建设 负责人：孙翰英 | 预期目标： 完善与人才培养模式相适应的工作过程系统化的课程体系。 验收要点： 1.与企业联合制定“工作过程系统化的课程体系”改革方案； 2.召开1次专业建设委员会会议，进行课程体系研讨，形成专家论证报告； 3.提交“工作过程系统化的课程体系构建的研究与实践”课题的结题报告，“课程标准研究”课题的结题报告； 4.与企业专家联合制定工学结合形式的专业教学标准； 5.选定2个班进行试点，形成报告。 | 预期目标： 推广工作过程系统化的课程体系。 验收要点： 1.推广课程体系，形成阶段性分析报告； 2.召开1次专业建设委员会会议，进行课程体系研讨，形成专家论证报告。 |
|  | 3.优质核心课程建设 负责人：孙翰英 | 预期目标： 与山东东星表业有限公司、山东三金集团公司等企业共建2门优质核心课程，完善原有的优质核心课程，建成省级精品课程1门。 验收要点： 1.与合作企业联合组建建设团队，制定优质专业核心课程建设措施，进行（岗位）企业调研，形成调研报告； 2.《机械加工工艺编制与实施》、《数控机床加工技术》2门课程建成院级精品课程； 3.完善《机械识图与制图》课程，建成省级精品课程。 | 预期目标： 新建1门、完善3门优质核心课程，建成1门国家级精品课程。 验收要点： 1.与合作企业联合组建建设团队，制定优质专业核心课程建设措施，进行（岗位）企业调研，形成调研报告； 2.完善《机械识图与制图》、《机械加工工艺编制与实施》、《数控机床加工技术》3门优质核心课程； 3.完成《数控加工程序编制》课程建设，并申报院级精品课程； 4.《数控机床加工技术》，建成国家级精品课程。 |

续表3B－2

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人： 孙翰英 | 4.其他课程建设 负责人：庞 红 | 预期目标： 制定课程建设方案，建设3门课程。 验收要点： 1.组建建设团队，制定课程建设措施，进行企业调研，形成调研报告； 2.确定建设内容，形成建设方案； 3.完善《机械加工基础技术》课程； 4.完成《数控机床的维护与保养》、《数控系统的运行与管理》课程的建设。 | 预期目标： 继续完善3门课程，建设1门课程。 验收要点： 1.继续完善《机械加工基础技术》、《数控机床的维护与保养》、《数控系统的运行与管理控制技术》3门课程； 2.完成《普通机床加工技术》课程的建设。 |
|  | 3.教学资源库建设 负责人：沈 梅 | 预期目标： 完成6门课程的课程标准、多媒体课件、收集优质核心课程的工业案例20个、视频或动画演示4个及相应的图片资料、专业文献资料、学生作品、行业企业信息，与山东三金集团 公司等企业共同编写完成4部工学结合教材。 验收要点： 1.与合作企业联合组建建设团队，制定教材建设措施，进行企业调研，形成调研报告； 2. 完成《机械识图与制图》、《机械加工基础技术》、《机械加工工艺编制与实施》、《数控机床加工技术》、《数控机床的维护与保养》、《数控系统的运行与管理》6门课程的课程标准、多媒体课件、试题试卷库； 3.收集4门优质核心课程的工业案例20个、视频或动画演示4个及相应的图片资料、专业文献资料、学生作品、行业企业信息； 4.出版教材《机械识图与制图》、《数控机床加工技术》、《机械加工工艺编制与实施》； 5.院本教材《普通机床加工技术》、《机械加工基础技术》。 | 预期目标： 完成2门课程的课程标准、多媒体课件、收集优质核心课程的工业案例8个、视频或动画演示4个及相应的图片资料、专业文献资料、学生作品、行业企业信息，完成2部工学结合教材。 验收要点： 1.与合作企业联合组建建设团队，制定教材建设措施，进行企业调研，形成调研报告； 2.完成《数控加工程序编制》、《普通机床加工技术》课程的课程标准、多媒体课件、试题试卷库； 3.收集4门优质核心课程的工业案例20个、视频或动画演示4个，继续充实相应的图片资料、专业文献资料、学生作品、行业企业信息； 4.出版教材《数控加工程序编制》； 5.院本教材《数控系统的运行与管理》。 |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 胡 萍 | 总体建设目标 | 加强职业培训与技能鉴定、科技开发与技术服务，对外技能培训2700人次，技能鉴定200次/年，生产性收入达90万元；教师下厂技术服务50人次，校企联合项目2项；对口支援四川南充职业技术学院，与山东化工职业学院开展对口交流。 |
|  | 职业培训与技能鉴定、 科技开发与技术服务、 对口支援与交流 负责人：胡 萍 | 预期目标： 面向社会的数控加工中、高级职业培训，技能鉴定；校企合作开发项目1项，下厂技术服务，对口支援四川南充职业技术学院，与山东化工职业学院开展对口交流。 验收要点： 1. 完成数控加工中、高级职业培训1300人次，技能鉴定200人次； 2.校企合作开发“自动薄壁螺旋管成型设备”的研制资料，申报国家专利； 3.完成下厂技术服务20人次； 4.与山东化工职业学院签订对口交流协议，每年联合开展1次教研活动，提交总结1份； 5.与四川省南充职业技术学院签订对口支援协议，派2名教师到受援学校指导，为受援学校培训教师24人次、接受教师挂职锻炼1人、联合培养学生40人。 | 预期目标： 面向社会开展数控加工职业技能中、高、技师水平的系列培训，技能鉴定，下厂技术服务，校企联合研究课题1项，与对口支援、交流学校密切联系，扩大交流范围。 验收要点： 1.完成数控加工职业技能中、高、技师水平的系列培训1400人次，技能鉴定200人次； 2.下厂技术服务30人次； 3.校企合作开发项目课题1项； 4.生产性收入90万元； 5.派2名教师到受援学校指导，为受援学校培训教师26人次、接受教师挂职锻炼1人、联合培养学生40人； 6.与对口交流学校联合开展1次教研活动，提交总结1份。 |

# 3C－2．中央财政重点支持的数控技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 模具设计与制造 机械制造与自动化 |
| --- | --- |
| 建设 内容 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 | 12.4 | 86 | 22 | 120.4 |  |  |  |  |  | 85.2 | 28.8 | 114 | 234.4 |  |  |
| 1.新建材料成型与模具实训中心 负责人：刘文亮 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  | 59.6 |  | 59.6 | 119.6 | 预期目标： 增加设备15台，开展模具钳工实训、模具拆装实训、模具安装调试实训，满足学生实训需要。 验收要点： 1.实训室建设方案，建设论证报告； 2.完成15台设备的采购、安装、调试，包括：注塑机1台、抛光机(XMGJ-A，手动）4台、烘干料斗（带热风回收装置）(RO-50KG)2个、恒温机（06KW）2台、塑料粉碎机（FB-600）1台、真空上料机（ZF-400）2台、干燥箱（DHG-9240C）1台、混料机（DMV-100）1台、挤出机组（ZXSG-85）一套及配套和辅助设备； 3.验收报告； 4.实训计划（含课表、实训开出项目）； 5.按计划完成实训项目，实训室实训记录，实训报告。 | 预期目标： 开展模具钳工实训、模具拆装实训、模具安装调试实训，年实训量3000学时。 验收要点： 1.实训计划（含课表、实训开出项目）； 2.按计划完成实训项目，实训室实训记录，实训报告。 |
| 2.师资队伍建设 负责人：胡 萍 | 10.4 | 15 | 12 | 37.4 |  |  |  |  |  | 14.6 | 21.8 | 36.4 | 73.8 | 预期目标： 加强师资队伍建设，培养专业带头人1名、骨干教师1名、“双师”素质教师8名。 验收要点： 1.培养模具设计与制造专业的专业带头人1名，参加国内模具技术脱产学习15天以上，提交学习培训总结及成果材料；考取技师职业资格证书； 2.培养骨干教师1名，到国内高职师资培训基地培训，学习培训总结及成果材料； 3.“双师”素质教师培养8名，其中派3名教师参加职业技能培训，获得高级工以上职业资格证书，学习培训总结及成果材料，派5名教师到企业锻炼，实践锻炼总结及成果材料； 4.聘请兼职教师16人的聘请协议书，业务档案。 | 预期目标： 加强师资队伍建设，培养专业带头人1名、骨干教师1名、“双师”素质 教师3名，形成 “双师”结构师资队伍，建成院级教学团队。 验收要点： 1.培养机械制造与自动化专业专业带头人1名，参加国内现代制造技术脱产学习，提交学习培训总结及成果材料；考取技师职业资格证书； 2.培养骨干教师1名，到国内高职师资培训基地培训，获得高级工以上职业资格证书； 3.培养“双师”素质教师3名，其中派1名教师参加职业技能培训，获得高级工以上职业资格证书，学习培训总结，派2名教师到企业锻炼，实践锻炼总结及成果材料； 4.聘请兼职教师20人的聘请协议书，业务档案。 |

续表3C－2

| 专业群所覆盖专业的名称 | 模具设计与制造 机械制造与自动化 |
| --- | --- |
| 建设 内容 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |  |
| 3.课程体系建设 负责人：沈 梅 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 预期目标： 建设工作过程系统化的课程体系，形成人才培养方案，并进行试点。 验收要点： 1.丰富人才培养方案，主要内容包括：专业培养目标、职业岗位群、人才培养规格、职业能力要求、课程结构、教学安排等； 2.在每个专业各选择1个班级进行试点，教学计划等材料。 | 预期目标： 应用以“能力梯次递进”为特征的工学结合人才模式，丰富人才培养方案，并进行推广。 验收要点： 1.人才培养方案试点总结报告； 2.在2个专业分别推广人才培养方案。 |
| 4.核心课程建设 负责人：沈 梅 |  | 4 | 5 | 9 |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 11 | 20 | 预期目标： 建设工学结合的优质核心课程1门。 验收要点： 1.组成核心课程建设团队，进行企业调研，形成调研报告； 2.建设《冲压工艺与模具设计》课程的课程标准、多媒体课件、试题库。 | 预期目标： 建设优质核心课程1门，完善优质核心课程1门。 验收要点： 1.组成核心课程建设团队，进行企业调研，形成调研报告； 2.完善《冲压工艺与模具设计》课程； 3.建设《塑料成型工艺与模具设计》课程的课程标准、多媒体课件、试题库。 |
| 5.教材建设 负责人：刘文亮 |  | 5 | 3 | 8 |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 7 | 15 | 预期目标： 编写教材1部。 验收要点： 1.组建建设团队，制定教材建设措施，进行企业调研，形成调研报告； 2.出版《冲压工艺与模具设计》教材。 | 预期目标： 编写教材2部。 验收要点： 1. 组建建设团队，制定教材建设措施，进行企业调研，形成调研报告； 2.出版教材《模具CAD/CAM应用技术》； 3.院本教材《塑料成型工艺与模具设计》。 |

# 3A－3．中央财政重点支持的电气自动化技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 电气自动化技术 | 编号 | 07－24－03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 淄博市 级地方财政投入② | 行业企业投入③：淄博计保电气 有限公司 | 其他投入④： 学院自筹 | 合计 |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 151 | 291 | 338 | 780 | 156 | 73.3 | 116.7 | 346 |  |  | 45 | 45 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1180 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.扩建电子产品制作实训室 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2.新建自动化控制实训室 | 49 |  |  | 49 | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |
|  | 3.新建虚拟仿真实训室 |  | 92 |  | 92 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
|  | 4.新建电机检测检修实训室 |  | 40 |  | 40 |  | 17.3 |  | 17.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.3 |
|  | 5.扩建PLC技术应用实训室 |  |  | 60 | 60 |  |  | 8.7 | 8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.7 |
|  | 6.新建创新实训室 |  |  | 74 | 74 |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |
|  | 7.新建工厂供配电实训室 |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 73 |
|  | 8.校外实习基地建设与校内外实训基地内涵建设 | 5 | 12 | 10 | 27 | 2 | 11 | 10 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 小计 | 74 | 144 | 172 | 390 | 140 | 43.3 | 36.7 | 220 |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 655 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人 |  | 25 | 15 | 40 |  | 5 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 2.骨干教师 | 10 | 15 | 17 | 42 |  | 5 | 13 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 3.“双师”素质教师 |  |  |  |  | 6 | 10 | 12 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  | 4.兼职教师 | 9 | 13 | 13 | 35 | 10 | 10 | 25 | 45 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 89 |
|  | 小计 | 19 | 53 | 45 | 117 | 16 | 30 | 65 | 111 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 237 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.人才培养模式创新 | 3 | 10 | 7 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2.课程体系建设 | 10 | 27 | 20 | 57 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 3.优质核心课程建设 | 20 | 20 | 27 | 67 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 4.其他课程建设 |  | 5 | 13 | 18 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 5.教学资源建设 | 25 | 32 | 54 | 111 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
|  | 小计 | 58 | 94 | 121 | 273 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

3B－3．中央财政重点支持的电气自动化技术专业建设进度表

| 重点专业名称 | 电气自动化技术 | 建设负责人 | 曾照香 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 胡玉叶 | 总体建设目标 | 按照校企合作、资源共享、双方共赢原则，突出校内生产性实训基地建设，新建自动化控制等5个实训室，扩建PLC技术应用等2个实训室，建成集教学、培训、技能鉴定、技术研发与生产一体的多功能实训基地，校内生产性实训比例达到80%以上；加强校企合作，将电气自动化技术专业校外实训基地拓展至15个，学生半年以上顶岗实习达100%。完善校内实训基地、实验实训室的运行管理机制，制订并落实顶岗实习管理制度，促进实践教学质量的不断提高。 |
|  | 1.扩建电子产品制作实训室 负责人：胡玉叶 | 预期目标： 完成电子产品制作实训室扩建；购置电子产品制作生产线1条和配套设备，校企合作2条生产线；开展电子产品制作、PCB板制作实训等12个项目。 验收要点： 1.完成实训室建设调研论证，形成论证报告、建设方案； 2.购置手推插装线、自动波峰焊接机、基板输出机等设备，完成安装、调试； 3.提供设备清单、验收报告； 4.制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； 5.完成本专业6个班300名学生约计180学时实训和相关专业7个班350名学生约计210学时的实训；完成30名学生600学时的实习；培训100人次； 6.形成培训记录及相关材料。 | 预期目标： 完成电子产品制作实训室扩建；开展电子产品制作、PCB板制作实训等12个项目。 验收要点： 1.制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； 2.完成本专业6个班300名学生约计180学时实训和相关专业7个班350名学生约计210学时的实训；完成30名学生600学时的实习；开展电子产品制作工职业资格培训与鉴定，培训100人次； 3.形成培训记录及相关材料； 4.制作产品样品。 |
|  | 2.新建自动化控制实训室 负责人：胡玉叶 | 预期目标： 完成自动化控制实训室建设；购置2条生产线；开展自动化控制训练、工艺操作培训等26个项目。 验收要点： 1.完成实训室建设调研论证，形成论证报告、建设方案； 2.购置纯净水自动化控制生产线和电路板自动化控制生产线，完成安装、调试； 3.提供设备清单、验收报告； 4.制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； 5.完成本专业6个班300名学生约计240学时实训和相关专业10个班500名学生约计300学时的实训；完成20名学生600学时的实习；开展可编程序控制系统设计师培训，培训100人次； 6.形成培训记录及相关材料。 | 预期目标： 完善自动化控制实训室建设；开展自动化控制训练、工艺操作培训等26个项目。 验收要点： 1.制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； 2.完成本专业6个班300名学生约计240学时实训和相关专业10个班500名学生约计300学时的实训；完成20名学生600学时的实习；开展可编程序控制系统设计师培训，培训100人次； 3.形成培训记录及相关材料； 4.制作产品样品。 |
|  | 3.新建虚拟仿真实训室 负责人：胡玉叶 | 预期目标： 完成虚拟仿真实训室建设；开展Proteus 软件仿真实训、维修电工技能训练仿真实训等100个项目。 验收要点： 1.完成实训室建设调研论证，形成论证报告、建设方案； 2.购置微机、维修电工仿真软件、Proteus 软件、多媒体辅助教学软件等，完成安装、调试； 3.提供设备清单、验收报告； 4.制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； 5.完成本专业6个班300名学生约计460学时实训和相关专业10个班500名学生约计500学时的实训；开展全国信息化工程师电气智能应用水平（一级）培训、维修电工职业资格培训与鉴定（中/高级），培训400人次； 6.形成培训记录及相关材料。 | 预期目标： 完善虚拟仿真实训室建设；开展Proteus 软件仿真实训、维修电工技能训练仿真实训等100个项目。 验收要点： 1.制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； 2.完成本专业6个班300名学生约计460学时实训和相关专业10个班500名学生约计500学时的实训；开展全国信息化工程师电气智能应用水平（一级）培训、维修电工职业资格培训与鉴定（中/高级），培训400人次； 3.形成培训记录及相关材料。 |

续表3B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 胡玉叶 | 4.新建电机检测检修实训室 负责人：胡玉叶 | 预期目标： 完成电机检测检修实训室建设；开展电机拆装实训、电机检修实训等12个项目。 验收要点： 1.完成实训室建设调研论证，形成论证报告、建设方案； 2.购置电机组装、检测装置、配件等，完成安装、调试； 3.提供设备清单、验收报告； 4.制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； 5.完成本专业6个班300名学生约计180学时实训和相关专业6个班300名学生约计180学时的实训；开展维修电工职业资格培训与鉴定（中/高级），培训300人次； 6.形成培训记录及相关材料。 | 预期目标： 完善电机检测检修实训室建设；开展电机拆装实训、电机检修实训等12个项目。 验收要点： 1.制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； 2.完成本专业6个班300名学生约计180学时实训和相关专业6个班300名学生约计180学时的实训；开展维修电工职业资格培训与鉴定（中/高级），培训300人次； 3.形成培训记录及相关材料。 |
|  | 5.扩建PLC技术应用实训室 负责人：胡玉叶 | 预期目标： 进行PLC技术应用实训室扩建调研，制定建设方案。 验收要点： 1.完成实训室建设调研论证，形成论证报告； 2.完成实训室建设方案。 | 预期目标： 完成PLC技术应用实训室建设；开展PLC模拟控制应用实训、PLC实物控制应用实训等24个项目。 验收要点： 1.购置西门子PLC s7-300 培训认证装置等设备，完成安装、调试； 2.提供设备清单、验收报告； 3.制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； 4.完成本专业6个班300名学生约计180学时实训和相关专业8个班400名学生约计160学时的实训；开展可编程序控制系统设计师培训，培训100人次； 5.形成培训记录及相关材料。 |
|  | 6.新建创新实训室 负责人：胡玉叶 | 预期目标： 进行创新实训室扩建调研，制定建设方案。 验收要点： 1.完成实训室建设调研论证，形成论证报告； 2.完成实训室建设方案。 | 预期目标： 完成创新实训室建设；开展远程指挥交通灯控制、远程控制温度等28个项目。 验收要点： 1.购置综合电子创新实训装置等，完成安装、调试； 2.提供设备清单、验收报告； 3.制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； 4.完成本专业6个班300名学生约计240学时实训和相关专业8个班400名学生约计160学时的实训；开展全国信息化工程师电气智能应用水平（一级）培训，培训100人次； 5.形成培训记录及相关材料。 |

续表3B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 胡玉叶 | 7.新建工厂供配电实训室 负责人：胡玉叶 | 预期目标： 进行工厂供配电实训室扩建调研，制定建设方案。 验收要点： 1.完成实训室建设调研论证，形成论证报告； 2.完成实训室建设方案。 | 预期目标： 与淄博计保电气股份公司共建，完成工厂供配电实训室建设工作；开展供配电系统继电保护实验实训、供配电系统的二次回路与自动装置实验实训等32个项目。 验收要点： 1.购置供配电技术实验装置、电力系统继电特性及继电保护实验装置设备等，完成安装、调试； 2.提供设备清单、验收报告； 3.制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； 4.完成本专业6个班300名学生约计240学时实训和相关专业2个班100名学生约计80学时的实训；开展电工（进网作业）培训，培训100人次； 5.形成培训记录及相关材料。 |
|  | 8.校外实习基地建设与校内外实训基地内涵建设 负责人：胡玉叶 | 预期目标： 加强校外实习基地建设，建立实践教学管理与运行机制，满足学生实践教学的需要。建成电气自动化技术校外实习基地14个，专业群校外实习基地19个。 验收要点： 1.制订实验实训室管理制度； 2.制订校企共建实训基地管理制度； 3.制订顶岗实习管理制度； 4.完成实习实训指导教师培训计划和总结； 5.完成校内生产性实训项目开发材料，生产性实训达到60%以上，完成人才培养方案、实训计划、实训记录； 6.提供虚拟仿真实训项目开发材料； 7.2008届毕业生半年以上顶岗实习达100%。专业顶岗实习管理制度、顶岗实习计划、实习单位（岗位）档案、专兼职指导教师指导记录、学生实习周记、学生实习报告、毕业论文（设计）、校企考核材料（学院评价、企业评价、综合评价）； 8.新增12个校外实习基地，提供协议书； 9.形成社会服务成果资料。 | 预期目标： 加强校外实习基地建设，完善实践教学管理与运行机制，满足学生实践教学的需要。建成电气自动化技术校外实习基地15个，专业群校外实习基地30个。 验收要点： 1.制订新建实训室管理制度； 2.完成实习实训指导教师培训计划和总结； 3.完成校内生产性实训项目开发材料，生产性实训达到80%以上，完成人才培养方案、实训计划、实训记录； 4.提供虚拟仿真实训项目开发材料； 5.2009届毕业生半年以上顶岗实习达100%。专业顶岗实习管理制度、顶岗实习计划、实习单位（岗位）档案、专兼职指导教师指导记录、学生实习周记、学生实习报告、毕业论文（设计）、校企考核材料（学院评价、企业评价、综合评价）； 6.新增12个校外实习基地，提供协议书； 7.形成社会服务成果资料。 |

续表3B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 伊佩奇 | 总体建设目标 | 以建设师德高尚、“双师”素质高、“双师”结构合理、富有创新意识和创新能力的适应高职教育发展需要的专业师资队伍为目标，通过国内外培训、业务进修、实践锻炼等方法，提高专业教师的教学能力，实践能力和职业素养。培养2名专业带头人、6名骨干教师；聘请企业技术骨干22人（其中行业企业专家4人），使专兼职教师比例达到1：1，参与教学、实验实训指导、实习实训基地建设及应用性项目研发；优化“双师”结构教学团队，培养1名教师入选山东省教学名师，把电气自动化教研室建设成为国家级教学团队。 |
|  | 1.专业带头人 负责人：伊佩奇 | 预期目标： 培养1名专业带头人，带领团队进行人才培养模式改革和课程体系建设，整合教学资源，引领专业建设与发展。 验收要点： 1.根据学院专业带头人选拔办法，形成专业带头人基本信息，确定2名专业带头人培养对象，提供专业带头人申报、评审表； 2.专业带头人到德国等国家培训1个月，主要进行人才培养模式和课程体系建设等培训，提供学习培训总结及成果材料； 3.到天津等全国高职高专教育师资培训基地培训，主要进行课程建设、实验实训建设等培训，提供学习培训总结及成果材料； 4.到山东新华医疗器械有限公司等企业实践锻炼2个月，提供实践锻炼总结及成果材料； 5.取得技师资格证书； 6.主持人才培养方案的修订、课程标准建设和教学改革工作的材料； 7.与山东科汇电气有限公司、淄博计保电气公司合作研究项目“开关磁阻电动机调速系统谐波治理问题的研究”；与大连通科应用技术有限公司联合开发“TK200系列维修电工虚拟实训室”； 8.1名专业带头人获得“山东省具有突出贡献的中青年专家”。 | 预期目标： 培养1名专业带头人，共同带领团队进行人才培养模式改革和课程体系建设，整合教学资源，引领专业建设与发展。 验收要点： 1.专业带头人到德国等国家培训1个月，主要进行人才培养模式和课程体系建设等培训，提供学习培训总结及成果材料； 2.到深圳等全国高职高专教育师资培训基地培训，主要进行课程建设、实验实训建设等培训，提供学习培训总结及成果材料； 3.到山东新华医疗器械有限公司等企业实践锻炼2个月，提供实践锻炼总结及成果材料； 4.取得技师资格证书； 5.承担市级以上科研项目《基于事件相关脑电的脑—机接口系统》、《离子膜烧碱工艺虚拟实现》；与淄博无线电二厂完成《关于电子式预付费电能表防盗电问题的研究》； 6.主持人才培养方案的修订、课程标准建设和教学改革工作的材料； 7.电气自动化教研室获得国家级教学团队； 8.1名专业带头人获得山东省教学名师。 |
|  | 2.骨干教师 负责人：伊佩奇 | 预期目标： 通过培训或下厂锻炼培养3名专业骨干教师，承担专业核心课程建设，发挥教学、科研骨干作用，组织引领课程建设。 验收要点： 1.2名骨干教师到德国等国家培训1个月，进行人才培养模式和课程体系建设等培训；3名骨干教师到深圳等全国高职高专教育师资培训基地培训，开展课程建设、教学实施等培训材料； 2.3名骨干教师到山东科汇电气有限公司、淄博皇冠建陶有限公司等企业实践锻炼2个月，学习企业先进生产加工工艺，控制技术、维修方法、管理方法，提供实践锻炼总结及成果材料； 3.3名骨干教师取得维修电工等高级职业资格证书； 4.3名骨干教师承担优质专业核心课程、精品课程和教材建设任务； 5.骨干教师在省级以上刊物发表论文1-2篇，承担市级以上科研项目1项。 | 预期目标： 通过培训或下厂锻炼培养3名专业骨干教师，承担专业核心课程建设，发挥教学、科研骨干作用，组织引领课程建设；完成骨干教师培养规划。 验收要点： 1. 1名骨干教师到德国等国家培训1个月，进行人才培养模式和课程体系建设等培训；3名骨干教师到深圳等全国高职高专教育师资培训基地培训，开展课程建设、教学实施等培训材料； 2. 3名骨干教师到山东科汇电气有限公司、淄博皇冠建陶有限公司等企业实践锻炼2个月，学习企业先进生产加工工艺，控制技术、维修方法、管理方法，提供实践锻炼总结及成果材料； 3.3名骨干教师取得维修电工等高级职业资格证书； 4.3名骨干教师承担优质专业核心课程、精品课程和教材建设任务； 5.骨干教师在省级以上刊物发表论文1-2篇，承担市级以上科研项目1项的材料。 |

续表3B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 伊佩奇 | 3.“双师”素质教师 负责人：伊佩奇 | 预期目标： 通过培训或下厂锻炼等方式培养“双师”素质教师8人次，指导生产性实训或学生顶岗实习，参与实验实训基地建设、课程标准开发、课程设计、行业企业联系、教材建设等。 验收要点： 1.8人到相关职业院校或培训机构学习1-2次，学习课程建设、教学实施等内容，参加学术交流活动； 2.8人到山东科汇电气有限公司、淄博皇冠建陶有限公司等企业实践锻炼2个月，学习企业先进控制技术，先进检测、维修方法，提供实践锻炼总结； 3.8人取得维修电工等高级职业资格证书； 4.8人参与优质专业核心课程、实训基地建设和教材建设。 | 预期目标： 通过培训或下厂锻炼等方式培养“双师”素质教师6人次，指导生产性实训或学生顶岗实习，参与实验实训基地建设、课程标准开发、课程设计、行业企业联系、教材建设等，“双师”素质教师达到90%以上。 验收要点： 1. 6人到相关职业院校或培训机构学习1-2次，学习课程建设、教学实施等内容，参加学术交流活动； 2.6人到山东科汇电气有限公司、淄博皇冠建陶有限公司等企业实践锻炼2个月，学习企业先进控制技术，先进检测、维修方法，提供实践锻炼总结； 3.6人取得维修电工等高级职业资格证书； 4.6人参与优质专业核心课程、实训基地建设和教材建设。 |
|  | 4.兼职教师 负责人：伊佩奇 | 预期目标： 新聘请8名在行业企业中有专业理论基础的业务骨干和能工巧匠为专业兼职教师，参与课程开发、人才培养方案制订与修改，承担技能实训课程教学、实习实训指导、毕业设计、论文指导等；专业兼职教师达到18人（含行业企业专家1人）。 验收要点： 1.完成兼职教师聘用协议书，兼职教师登记表； 2.制订兼职教师管理办法； 3.对兼职教师进行教育理论、教学方法培训； 4.兼职教师参与课程建设、实训基地建设、担任专业实践教学和顶岗实习指导材料，人均40学时/年以上； 5.提供兼职教师参与教研活动记录材料； 6.提供专业建设指导委员会活动材料； 7.技术专家参与专业建设、为专业教师举办技术讲座； 8.形成兼职教师考核材料。 | 预期目标： 新聘请4名在行业企业中有专业理论基础的业务骨干和能工巧匠为专业兼职教师，参与课程开发、人才培养方案制订与修改，承担技能实训课程教学、实习实训指导、毕业设计、论文指导等；专业兼职教师达到22人（含行业企业专家4人），建成兼职教师库；专、兼职教师比例达到1：1。 验收要点： 1.完成兼职教师聘用协议书，兼职教师登记表； 2.对兼职教师进行教育理论、教学方法培训； 3.兼职教师参与课程建设、实训基地建设、担任专业实践教学和顶岗实习指导材料，人均40学时/年以上； 4.提供兼职教师参与教研活动材料； 5.提供专业建设指导委员会活动材料； 6.技术专家参与专业建设、举办技术讲座； 7.形成兼职教师考核材料。 |

续表3B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人： 曾照香 | 总体建设目标 | 按照学院“四结合”要求，以电气控制设备及系统的运行、维护维修岗位的职业能力培养为切入点，建立并实施“213”工学结合人才培养模式。以岗位调研为起点，归纳典型工作任务确定7个行动领域，转化为11个学习领域，构建工作过程系统化的课程体系，建设5门优质核心课程，1门省级精品课程，编写9门工学结合的特色教材，为相关专业提供共享教学资源。制订人才培养模式实施方案和运行保障机制，培养具有较强就业竞争力和发展潜力的高技能人才。 |
|  | 1.人才培养模式创新 负责人：祝木田 | 预期目标： 进行“213”工学结合人才培养模式调研及课题立项，构建并实施“213” 工学结合人才培养模式，双证率98%以上，一次就业率达到96%以上。 验收要点： 1.进行职业岗位调研，提供岗位人才需求及人才培养规格调研分析报告； 2.“213”工学结合人才培养模式研究与实践课题立项； 3.与行业企业人员共同制订的人才培养方案，专业人才培养方案专家论证意见； 4.分析确定新旧课程体系接合点，修订2006和2007级人才培养方案，在2006级、2007级各选定1个教学班进行试点，实施“213”工学结合人才培养模式，制订2008级人才培养方案并实践； 5.完成“213”工学结合人才培养模式研究与实践课题结题报告； 6.2008届毕业生双证书相关资料（证书统计表、证书复印件）； 7.2008届毕业生就业情况统计表、就业协议书。 | 预期目标： 实施并完善“213” 工学结合人才培养模式，形成较完善的人才培养方案和相配套的管理制度，双证率98%以上，一次就业率达到97%以上。 验收要点： 1.形成“213” 工学结合人才培养模式实施的成果及评价报告； 2.制订“213” 工学结合人才培养模式相配套的管理制度； 3.总结2006级、2007级试点开展工学结合的成果，与行业企业人员共同修订人才培养方案， 制订2009级人才培养方案并实践； 4.2009届毕业生双证书相关资料（证书统计表、证书复印件）； 5.2009届毕业生就业情况统计表、就业协议书。 |
|  | 2.课程体系建设 负责人：宋 涛 | 预期目标： 构建与实施“213”工学结合人才培养模式相适应的课程体系，改革教学方法和手段。 验收要点： 1.开展岗位调研，形成电气自动化技术岗位职业能力研究报告； 2.完成工作过程系统化的电气自动化技术专业课程体系研究与实践课题立项； 3.完成工作过程系统化的课程体系； 4.改革教学方法和手段，完成《可编程控制器》一体化教学模式研究课题。 | 预期目标： 完善电气自动化技术专业课程体系，改革教学方法和手段。 验收要点： 1.开展岗位调研，形成电气自动化技术岗位职业能力研究报告； 2.与行业企业人员共同完善工作过程系统化的电气自动化技术专业课程体系； 3.优化专业课程体系，完成工作过程系统化的电气自动化技术专业课程体系研究与实践课题结题； 4.改革教学方法和手段，完成《电机控制技术》一体化教学模式研究课题； 5.完成电气自动化技术专业课程体系建设与实施总结报告。 |

续表3B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人： 曾照香 | 3.优质核心课程建设 负责人：郝 岷 | 预期目标： 与淄博牵引电机股份有限公司等3家企业建设3门核心课程，建成1门省级精品课程。 验收要点： 1.与合作企业联合组建建设团队、制定课程建设方案； 2.完成《电工电子技术》、《可编程控制器》、《电机控制技术》3门课程的课程标准； 3.完成《可编程控制器》、《电工电子技术》、《电机控制技术》3门课程的课程设计方案； 4.提供《可编程控制器》省级精品课程批准文件及相关材料。 | 预期目标： 与山东新华医疗器械股份有限公司等2家企业完成《自动化生产线设备维修》、《工厂供配电技术》优质核心课程建设。 验收要点： 1.与合作企业联合组建建设团队、制定课程建设方案的材料； 2.完成《自动化生产线设备维修》、《工厂供配电技术》2门课程的课程标准； 3.完成《自动化生产线设备维修》、《工厂供配电技术》2门课程的课程设计方案； 4.提供《自动化生产线设备维修》、《电机控制技术》院级精品课程批准文件及相关材料。 |
|  | 4.其他课程建设 负责人：伊佩奇 | 预期目标： 与山东齐林集团合作完成《电气设备装配技术》课程建设。 验收要点： 1.与合作企业联合组建建设团队、制定课程建设方案； 2.完成《电气设备装配技术》课程的课程标准； 3.完成《电气设备装配技术》课程的课程设计方案。 | 预期目标： 与淄博莱特电气有限公司等3家企业合作完成《DCS与现场总线》、《传感器与测量技术》、《电子产品制作》3门课程建设。 验收要点： 1.与合作企业联合组建建设团队、制定课程建设方案； 2.完成《传感器与测量技术》、《DCS与现场总线》、《电子产品制作》3门课程的课程标准； 3.完成《传感器与测量技术》、《DCS与现场总线》、《电子产品制作》3门课程的课程设计方案。 |
|  | 5.教学资源建设 负责人：李高建 | 预期目标： 开发优质教学资源，与淄博腾中电气有限公司等4家企业合作完成工学结合特色教材4本，职业技能培训教材2本，多媒体教学课件4个，试题试卷4个，生产案例15个，不断丰富专业扩充性教学资料。 验收要点： 1.完成《电工电子技术》、《可编程控制器》、《电气设备装配技术》、《电机控制技术》4门课程的工学结合的特色教材、课件及试题试卷； 2.完成《可编程控制器》、《电工电子技术》、《电机控制技术》3门课程生产案例15个； 3.完成维修电工培训教材、全国信息化工程师电气智能应用水平（一级）培训教材； 4.完成《电工电子技术》、《可编程控制器》、《电机控制技术》3门课程的扩充性教学资料建设。 | 预期目标： 开发优质教学资源，与山东新华医疗器械股份有限公司等5家企业合作完成工学结合特色教材5本，职业技能培训教材1本，多媒体教学课件5个，生产案例10个，不断丰富专业扩充性教学资料。 验收要点： 1.完成《自动化生产线设备维修》、《工厂供配电技术》、《传感器与测量技术》、《DCS与现场总线》、《电子产品制作》5门课程的工学结合的特色教材、课件及试题试卷； 2.完成《自动化生产线设备维修》、《工厂供配电技术》课程生产案例10个； 3.完成可编程序控制系统设计师培训教材； 4.完成《自动化生产线设备维修》、《工厂供配电技术》2门课程的扩充性教学资料建设。 |

续表3B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 宋 涛 | 总体建设目标 | 面向淄博市企业职工开展PLC技术应用、电气设备装配等培训，3年内达到2700人次；3年完成维修电工等职业技能鉴定培训600人次；教师下厂下店提供技术服务，与山东科汇电气有限公司、淄博计保电气公司合作研究 “开关磁阻电动机调速系统谐波治理问题的研究” 等项目，2008年、2009年新增专利2项/年；开展对铜川职业技术学院的对口支援及与山东信息职业技术学院的对口交流，2年培训教师46人次，联合培养学生80人，接受教师挂职锻炼2人次，派出教师指导4人次。 |
|  | 职业培训与技能鉴定 负责人：胡玉叶 科技开发与技术服务 负责人：胡玉叶 对口支援与交流 负责人：宋 涛 | 预期目标： 承担企业员工培训，维修电工等技能鉴定；校企合作开展应用技术研究，专业教师为企业提供技术服务；对口支援陕西铜川职业技术学院；与山东信息职业技术学院开展对口交流。 验收要点： 1.2007年教师下厂下店提供技术服务10人次，2008年教师下厂下店提供技术服务20人次，2007年开展职业培训800人次，技能鉴定100人次；2008年开展职业培训900人次，技能鉴定200人次；提供职业培训及技能鉴定的资料； 2.与企业合作进行项目研究，教师技术服务的材料，新增专利《可调式汽车语音限速提醒器》等2项； 3.与山东科汇电气有限公司、淄博计保电气公司合作研究项目“开关磁阻电动机调速系统谐波治理问题的研究”；与大连通科应用技术有限公司联合开发“TK200系列维修电工虚拟实训室”； 4.提供与陕西铜川职业技术学院对口支援协议书1份，与铜川职业技术学院开展对口支援工作，联合培养学生40人，培训教师22人次，接受教师挂职锻炼1人次，派出教师指导2人次；提供相关材料； 5.与山东信息职业技术学院在专业建设、课程建设、实验实训室建设等方面开展交流合作；提供相关材料。 | 预期目标： 承担企业员工培训，维修电工等技能鉴定；校企合作开展应用技术研究，专业教师为企业提供技术服务；对口支援陕西铜川职业技术学院；与山东信息职业技术学院开展对口交流。 验收要点： 1.教师下厂下店提供技术服务20人次，开展职业培训1000人次，技能鉴定300人次；提供职业培训及技能鉴定的材料； 2.与企业合作进行项目研究，教师技术服务的材料，新增专利《基于红外线检测技术的照明装置》等2项； 3.承担市级以上科研项目《基于事件相关脑电的脑—机接口系统》、《离子膜烧碱工艺虚拟实现》；与淄博无线电二厂完成《关于电子式预付费电能表防盗电问题的研究》； 4.与陕西铜川职业技术学院开展对口支援工作，联合培养学生40人，培训教师24人次，接受教师挂职锻炼1人次，派出教师指导2人次；提供相关材料； 5.与山东信息职业技术学院在专业建设、课程建设、实验实训室建设等方面开展交流合作；提供相关材料。 |

# 3C－3．中央财政重点支持的电气自动化技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 计算机控制技术 电力系统自动化技术 电子信息工程技术 |
| --- | --- |
| 建设 内容 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  | 20 | 15 | 35 |  |  |  |  |  | 20 | 15 | 35 | 70 |  |  |
| 1.师资队伍建设 负责人： 李高建 郝 岷 杜 巍 |  | 20 | 10 | 30 |  |  |  |  |  | 20 | 10 | 30 | 60 | 预期目标： 引进计算机控制技术、电力系统自动化技术专业带头人各1人，培养骨干教师各1人。 验收要点： 1.引进计算机控制技术、电力系统自动化技术专业带头人各1人；到北京、天津等全国高职高专教育师资培训基地培训；取得技师资格证书；承担市级以上科研项目1项；省级以上论文1-2篇；完成人才培养方案的修订、课程标准建设和教学改革工作； 2.培养计算机控制技术、电力系统自动化技术专业骨干教师各1人；到北京、天津等全国高职高专教育师资培训基地培训；到淄博计保电气公司、山东科汇电气股份有限公司等企业实践锻炼2个月；取得高级职业资格证书；承担优质专业核心课程建设和教材建设； 3.形成引进及培养记录、总结。 | 预期目标： 确定并培养电子信息工程技术专业1名专业带头人,确定并培养电子信息工程技术专业1名骨干教师。 验收要点： 1.培养电子信息工程技术专业带头人1人；到北京、天津等全国高职高专教育师资培训基地培训；到淄博计保电气公司等企业实践锻炼2个月；取得技师资格证书；承担市级以上科研项目1项；省级以上论文1-2篇；完成人才培养方案的修订、课程标准建设和教学改革工作； 2.培养电子信息工程技术专业骨干教师1人；到北京、天津等全国高职高专教育师资培训基地培训；到淄博计保电气公司、山东科汇电气股份有限公司等企业实践锻炼2个月；取得高级职业资格证书；承担优质专业核心课程建设和教材建设； 3.形成培养记录、总结。 |
| 2.优质核心课程建设 负责人： 郝 岷 杜 巍 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 预期目标： 确定《计算机控制技术》、《单片机应用技术》优质专业核心课程建设方案，与山东新华医疗器械股份有限公司等2家企业进行《计算机控制技术》、《单片机应用技术》核心课程内容及标准研究。 验收要点： 1.制订《计算机控制技术》、《单片机应用技术》优质专业核心课程建设方案； 2.形成《计算机控制技术》、《单片机应用技术》核心课程内容及标准研究材料。 | 预期目标： 与山东新华医疗器械股份有限公司等2家企业建设《计算机控制技术》、《单片机应用技术》2门优质专业核心课程。 验收要点： 1.完成优质专业核心课程《计算机控制技术》、《单片机应用技术》的课程标准； 2.完成《计算机控制技术》、《单片机应用技术》课程工学结合的特色教材及课件。 |

# 4A－1．非中央财政支持的生物制药技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 专业名称 | 生物制药技术 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： 山东齐都药业有限公司 | 其他投入： 学院自筹 | 合计 |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 73 | 243 | 295 | 611 |  |  | 20.1 | 20.1 | 36 | 106.2 | 70.5 | 212.7 | 843.8 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.新建生物制药仿真实训室 | 53 |  |  | 53 |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 | 76 |
|  | 2.扩建微生物实训室 |  | 47 |  | 47 |  |  |  |  |  | 20.5 |  | 20.5 | 67.5 |
|  | 3.扩建药物分析检验实训室 |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 30.5 |  | 30.5 | 102.5 |
|  | 4.扩建发酵工艺实训室 |  | 37 |  | 37 |  |  |  |  |  | 9.2 |  | 9.2 | 46.2 |
|  | 5.扩建药物制剂实训室 |  |  | 134 | 134 |  |  | 20.1 | 20.1 |  |  | 35.7 | 35.7 | 189.8 |
|  | 6.新建分离提取实训室 |  |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  | 18.8 | 18.8 | 93.8 |
|  | 7.校外实习基地建设与校内外实训基地内涵建设 | 7 | 7 | 8 | 22 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 8 | 30 |
|  | 小计 | 60 | 163 | 217 | 440 |  |  | 20.1 | 20.1 | 26 | 63.2 | 56.5 | 145.7 | 605.8 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人 |  | 7 | 8 | 15 |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 20 |
|  | 2.骨干教师 |  | 10 | 12 | 22 |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 8 | 30 |
|  | 3.“双师”素质教师 | 2 | 3 | 4 | 9 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 |
|  | 4.兼职教师 | 8 | 15 | 22 | 45 |  |  |  |  | 6 | 6 | 4 | 16 | 61 |
|  | 小计 | 10 | 35 | 46 | 91 |  |  |  |  | 8 | 16 | 10 | 34 | 125 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.人才培养模式创新 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 2.课程体系建设 | 1 | 17 | 16 | 34 |  |  |  |  | 2 | 12 | 3 | 17 | 51 |
|  | 3.优质核心课程建设 |  | 20 | 11 | 31 |  |  |  |  |  | 12 | 1 | 13 | 44 |
|  | 4.教学资源建设 |  | 6 | 3 | 9 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 12 |
|  | 小计 | 3 | 45 | 32 | 80 |  |  |  |  | 2 | 27 | 4 | 33 | 113 |

# 4B－1．非中央财政支持的生物制药技术专业建设进度表

| 专业名称 | 生物制药技术 | 建设负责人 | 盛成乐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 魏恩宇 | 总体建设目标 | 完善校内实验实训条件，加强与企业之间的合作，重点加强校内生产性实训基地建设，营造职业氛围，体现制药行业职业特点，满足药物发酵、分离纯化、分析检验及制剂方向的专业技能训练、相应的中、高级职业资格培训与鉴定，开展社会服务，使之成为集教学实训、、职业培训、科研、生产为一体的校内实训基地，成为淄博市药物发酵技术领域应用技术服务中心。项目建设期内，重点扩建4个、新建2个实训室。生物制药技术专业及专业群校外实习基地数达30个。加强实训基地内涵建设和运行管理，提高实验实训、生产性实训质量。完善顶岗实习管理和运行机制，深入企业调研，探索并不断完善顶岗实习组织形式和管理方法，重点加强专兼职实习指导教师现场指导实习效果，完善顶岗实习考核评价办法，落实顶岗实习全过程管理。学生半年顶岗实习达到100%。 |
|  | 1.新建生物制药仿真实训室 负责人：徐 洁 | 预期目标： 实训室建成投入使用。进行虚拟实训教学。 验收要点： 1.完成实训室建设调研论证，形成论证报告和建设方案； 2.完成仿真软件与配套设备购进、安装、调试、验收； 3.制定实训室实训计划（含课表、开出实训项目），按计划完成专业4个班180余名学生160学时的药物发酵、分析检验、制剂生产等专业方向的虚拟实训，提供实训记录、实训报告。 | 预期目标： 开发虚拟实训项目；仿真实训室业余时间对学生开放。 验收要点： 1.制定开放式实训室管理办法； 2.制定实训室实训计划（含课表、开出实训项目），按计划完成完成专业及专业群7个班320余名学生260学时的药物发酵、分析检验、制剂生产、食品发酵等专业方向的虚拟实训，提供实训记录、实训报告。 |
|  | 2.扩建微生物实训室 负责人：李公斌 | 预期目标： 实训室建成投入使用。承担《应用微生物技术》、《药物发酵技术》等课程实训教学任务。 验收要点： 1.完成实训室扩建调研论证，形成论证报告和扩建方案； 2.完成设备购进、安装、调试、验收； 3.制定实训室实训计划（含课表、开出7个实训项目），完成专业及专业群6个班280余名学生330学时生产性实训，提供实训记录、实训报告。 | 预期目标： 开发新的实训项目；利用该实训室开展技术服务；进行菌种培育工职业资格培训。 验收要点： 1.制定实训室实训计划（含课表、开出10实训项目）；完成专业及专业群7个班320余名学生380学时的生产性实训，提供实训记录、实训报告； 2.完成生产用新菌种选育技术成果2项； 3.完成中、高级菌种培育工培训和技能鉴定100人次，提供证书复印件。 |
|  | 3.扩建药物分析检验实训室 负责人：徐 洁 | 预期目标： 实训室建成投入使用。承担《药物分析检验技术》、《分析仪器使用技术》等课程实训教学任务；承接药物分析工职业资格培训。 验收要点： 1.完成实训室扩建调研论证，形成论证报告和扩建方案； 2.完成设备购进、安装、调试、验收； 3.制定实训室实训计划（含课表、开出8个实训项目），按计划完成专业及专业群6个班270名学生280学时的生产性实训，提供实训记录、实训报告； 4.完成中、高级药物分析工职业资格培训和鉴定150人次，提供证书复印件。 | 预期目标： 开发新的生产性实训项目；对外承接药品检测，开展社会服务。 验收要点： 1.制定实训室实训计划（含课表、开出10个实训项目），完成专业及专业群7个班320名学生330学时的生产性实训，提供实训记录、实训报告； 2.完成中、高级药物分析工职业资格培训和鉴定200人次，提供证书复印件； 3.承接药物分析技术科研及对外承接药品检测项目，提供成果材料。 |

续表4B－1

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 魏恩宇 | 4.扩建发酵工艺实训室 负责人：李公斌 | 预期目标： 实训室建成投入使用。承担《药物发酵技术》、《生化工艺》等课程实训教学任务。 验收要点： 1.完成实训室扩建调研论证，形成论证报告和扩建方案； 2.完成设备购进、安装、调试、验收； 3.制定实训室实训计划（含课表、开出实训项目7个）；完成专业及专业群5个班240名学生300学时的生产性实训，提供实训记录、实训报告。 | 预期目标： 开发新的生产性实训项目；利用该实训室开展技术服务；进行菌种培育工、微生物发酵工等职业培训。 验收要点： 1.制定实训室实训计划（含课表、开出9个实训项目），完成专业6个班280余名学生360学时的生产性实训； 2.开展药物发酵应用技术研究，提供成果材料； 3.承担企业发酵工艺操作技术工人培训和职业资格鉴定。 |
|  | 5.扩建药物制剂实训室 负责人：张 军 | 预期目标： 承担《药物制剂技术》课程实训教学任务。校企共建实训室达成协议。 验收要点： 1.与山东齐都药业有限公司校企合作共建实训室达成协议、形成论证报告和扩建方案; 2.制定实训室实训计划（含课表、开出10个实训项目），完成专业4个班180余名学生100学时的生产性实训，提供实训记录、实训报告。 | 预期目标： 校企共建实训室建成投入使用。开发新的生产性实训项目；利用该实训室开展技术服务，作为企业员工培训基地和校企合作产品开发基地，为企业培训职工，进行中、高级药物制剂工技能鉴定。 验收要点： 1.制定实训室实训计划（含课表、开出12个实训项目），完成专业5个班240余名学生200学时的生产性实训，提供实训记录、实训报告； 2.为山东齐都药业有限公司等企业培训员工，培训记录； 3.完成中、高级药物制剂工培训与技能鉴定100人次，提供证书复印件。 |
|  | 6.新建分离提取实训室 负责人：宗美娟 | 预期目标： 完成实训室建设论证。 验收要点：完成实训室建设调研论证，形成论证报告和建设方案。 | 预期目标： 实训室建成投入使用。承担《生物分离纯化技术》课程实训教学任务；开展社会培训、应用技术研究。 验收要点： 1.完成设备购进、安装、调试、验收； 2.制定实训室实训计划（含课表、开出8个实训项目）；完成专业5个班240名学生150学时的生产性实训，提供实训记录、实训报告； 3.为企业培训员工，提供培训材料； 4.开展发酵工艺应用技术研究，提供成果材料。 |
|  | 7.校外实习基地建设与校内外实训基地内涵建设 负责人：魏恩宇 | 预期目标： 制定校内外实训实习基地管理办法；生物制药技术专业及专业群校外实习基地数达24个。 验收要点： 1.新增校外实习基地9家，签定协议9份； 2.到国内部分高职院校校内外实训基地运行管理考察，形成调研报告； 3.制定校内外实训实习基地运行管理办法； 4.对专兼职实践指导教师进行培训，提供培训资料； 5.制定和完善实训室管理制度；编写扩建和新建实训室实训项目指导书； 6.生产性实训达到70%以上。提供专业人才培养方案、实训计划、实训记录； 7.2008届毕业生100%顶岗实习半年以上。专业顶岗实习管理制度、顶岗实习计划、实习单位（岗位）档案、专兼职指导教师指导记录、学生实习报告、毕业论文（设计）、校企考核材料（学院评价、企业评价、综合评价）。 | 预期目标： 完善校内外实训实习基地管理办法；生物制药技术专业及专业群校外实习基地数达30个。 验收要点： 1新增校外实习基地6家，签定协议6份； 2.进一步完善校内外实训实习基地运行质量评价办法； 3.对专兼职实践指导教师进行培训，培训资料； 4.编写扩建和新建实训项目指导书； 5.生产性实训达到80%以上。人才培养方案、实训计划、实训记录； 6.2009届毕业生100%顶岗实习半年以上。顶岗实习计划、实习单位（岗位）档案、专兼职指导教师指导记录、学生实习周记、学生实习报告、毕业论文（设计）、校企考核材料（学院评价、企业评价、综合评价）。 |

续表4B－1

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 徐 洁 | 总体建设目标 | 以建设师德高尚、“双师”素质高、“双师”结构合理、富有创新意识和创新能力的适应高职教育发展需要的专业师资队伍为目标，通过参与课程建设、到合作企业顶岗实践、参与应用技术研究、国内外学术交流与进修等形式，提高教师课程开发能力和基于工作过程的教学过程设计能力，提升专业教学团队整体职教水平；培养专业带头人2人，骨干教师6人，专任教师“双师”素质比例达90%以上，聘请合作办学企业的技术骨干担任兼职教师22人，专兼职教师比例达到1︰1。 |
|  | 1.专业带头人 负责人：盛成乐 | 预期目标： 培养1人，能够把握教学改革方向，在行业内有较高知名度，带领团队进行人才培养模式改革和课程体系建设。 验收要点： 1.专业带头人申报评审表； 2.专业带头人到德国培训1个月，学习国外先进职教理念、职教办学模式。提交培训学习总结、课题成果材料； 3.专业带头人到宁波、深圳等全国高职高专教育师资培训基地培训，主要进行课程开发、教育教学能力等培训，提交培训总结与成果材料； 4.专业带头人到高职示范校相关专业考察学习1-2次，提交考察学习报告； 5.承担市级应用技术开发项目1项，课题立项书； 6.考取药物制剂技师资格； 7.主持制定专业课程体系改革方案、修订人才培养方案； 8.主持完成市级教科研课题1项，提供成果材料。 | 预期目标： 新培养1人，能够把握教学改革方向，在行业内有较高知名度，专业带头人达2人。 验收要点： 1.专业带头人申报评审表； 2.专业带头人到德国等国家培训1个月，学习国外先进职教理念、职教办学模式。提交培训学习总结、课题成果材料； 3.专业带头人到宁波、深圳等全国高职高专教育师资培训基地培训，主要进行课程开发、教育教学能力等培训，提交培训总结与成果材料； 4.专业带头人高职示范校相关专业考察学习1-2次，考察学习报告； 5.承担市级应用技术开发项目1项，课题立项书； 6.考取微生物发酵技师职业资格； 7.主持完成市级教科研课题1项，提供成果材料。 |
|  | 2.骨干教师 负责人：盛成乐 | 预期目标： 培养3人。主持优质核心课程建设，发挥教学、科研骨干作用。骨干教师达3人。 验收要点： 1.3名骨干教师申报评审表； 2.主持完成专业核心课程建设及配套校本教材3部； 3.3名骨干教师到宁波、深圳等全国高职高专教育师资培训基地培训，主要进行课程开发、教育教学能力等培训，提交培训总结与成果材料3份； 4.到企业实践锻炼2个月，提交企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼工作总结； 5.考取高级职业资格； 6.每人至少主持院级以上应用技术研究或教科研项目1项，立项书。 | 预期目标： 新培养3人。主持优质核心课程建设，发挥教学、科研骨干作用。骨干教师达6人。 验收要点： 1.3名骨干教师申报评审表； 21名骨干教师主持完成1门专业核心课程建设及配套校本教材1部；. 3.3名骨干教师到宁波、深圳等全国高职高专教育师资培训基地培训，主要进行课程开发、教育教学能力等培训，提交培训总结与成果材料3份； 4.到企业实践锻炼2个月，提交企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼工作总结；考取高级职业资格； 5.每人至少主持院级以上应用技术研究或教科研项目1项，立项书； 6.2008年立项课题结题1-2项，提供结题报告。 |
|  | 3.“双师”素质教师 负责人：徐 洁 | 预期目标： 完成 9名教师“双师”素质培养。提高教师职业教育能力及实践能力，教师队伍的“双师”素质得到提升。 验收要点： 1.9人到新华制药、山东金洋药业等企业参加实践锻炼2个月，在药物发酵、药物制剂、药品营销等岗位参与企业生产，调研分析岗位职业能力需求。提交企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼工作总结； 2..参与核心课程建设、教材建设、实训室建设相关材料； 3.6人考取高级职业资格。 | 预期目标： 完成5名教师“双师”素质培养。提高教师职业教育能力及实践能力，教师队伍的“双师”素质得到提升。 验收要点： 1.5人到新华-肯孚、山东齐都药业参加实践锻炼2个月, 在药物发酵、药品营销等岗位参与企业生产，调研分析岗位职业能力需求。提交企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼工作总结； 2.参与核心课程建设、教材建设、实训室建设相关材料； 3.3人考取高级职业资格。 |

续表4B－1

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 徐 洁 | 4.兼职教师 负责人：何敬文 | 预期目标： 聘请兼职教师达18名，其中3名为行业企业技术专家，承担核心课程和生产性实训教学任务，对专业教师进行技术和技能培训，指导学生顶岗实习，指导或参与专业建设。 验收要点： 1.18名兼职教师登记表、聘用协议书； 2.制定兼职教师管理办法； 3.对兼职教师进行教育理论、教学方法培训，提交培训材料； 4.兼职教师参与专业建设、担任专业实践教学和2005级学生顶岗实习指导（人均40学时），提交相关材料； 5.每位兼职教师参与教研活动2-3次，,记录材料； 6.专业建设指导委员会研讨、论证人才培养模式、人才培养方案材料； 7.技术专家参与专业建设、为专业教师举办技术讲座的相关材料； 8.完成兼职教师考核，提交考核材料。 | 预期目标： 增聘4名兼职教师，其中行业企业技术专家1人。兼职教师数达22人。指导专业建设、课程建设、实验实训室建设，指导教师提高社会服务能力，共同承担技术开发课题。 验收要点： 1.22名兼职教师登记表、聘用协议书； 2.对兼职教师进行教育理论、教学方法培训，提交培训材料； 3.兼职教师参与课程建设、实训基地建设、担任专业实践教学和2006级学生顶岗实习指导（人均40学时），提交相关材料； 4.每位兼职教师参与教研活动,2-3次，记录材料； 5.技术专家参与专业建设、为专业教师举办技术讲座的相关材料； 6.完成兼职教师考核，提交考核材料。 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人： 巩 健 | 总体建设目标 | 通过专业调研和职业岗位任职需求分析，建立并实施生物制药技术专业“145”工学结合人才培养模式。加强工学结合紧密度，制定人才培养模式管理和运行保障机制，职业能力和职业素质同步培养，提高学生就业竞争力和职业发展潜力，使毕业生双证率98%以上，一次就业率95%以上。。依据药物发酵生产、药物制剂生产、药物分析检验和药品营销四个职业岗位所要求的知识、素质和能力，通过对典型工作任务分析，归纳为行动领域，进一步转化为学习领域，构建工作过程系统化的课程体系，制定课程标准，进行工作过程系统化课程开发，开发教学资源，建成4门专业优质核心课程，其中《药物发酵技术》建成省级精品课程。 |
|  | 1.人才培养模式创新 负责人：巩 健 | 预期目标： 完成“145”工学结合人才培养模式运行和保障体系研究；修订生物制药技术专业人才培养方案；2008届毕业生“双证”获取率98%以上、一次就业率达93%以上。 验收要点： 1.完成制药行业岗位人才需求及人才培养规格调研分析，提供调研分析报告； 2.完成“145”工学结合人才培养模式研究报告； 3.构建“145”工学结合人才培养模式运行和保障体系； 4.修订2006级、2007级生物制药技术专业人才培养方案，制定2008级专业人才培养方案，专家进行论证； 5.2008届毕业生“双证”书相关资料（证书统计表、证书复印件）； 6.2008届毕业生就业情况统计表、就业协议书。 | 预期目标： 生物制药技术专业人才培养模式运行效果研究，完善人才培养模式评价体系，生物制药技术专业人才培养模式成果与专业群共享; 2009届毕业生“双证”获取率100%、一次就业率达95%以上。 验收要点： 1.进行“145”工学结合人才培养模式运行效果评价，提供阶段性总结报告；制定2009级专业人才培养方案，专家进行论证； 2.2009届生物制药技术专业毕业生“双证”书相关资料（证书统计表、证书复印件）； 3. 2009届生物制药技术专业毕业生就业情况统计表、就业协议书； 4.借鉴生物制药技术专业建设成功经验，修订生物技术及应用专业和食品药品监督管理专业人才培养方案。 |
|  | 2.课程体系建设 负责人：巩 健 | 预期目标： 构建工作过程系统化课程体系。 验收要点： 1.进行发酵药物产品生产过程、岗位工作过程和典型工作任务调研，形成分析报告； 2.与新华制药、山东齐都药业有限公司等企业合作，构建工作过程系统化课程体系改革方案； 3.完成工作过程系统化课程体系构建；专家对课程体系进行论证，形成论证报告； 4.完成10个专业性学习领域课程标准。 | 预期目标： 继续完善生物制药技术专业课程体系，与专业群共享课程建设经验和成果。 验收要点： 1.继续完善生物制药技术专业课程体系； 2.借鉴生物制药技术专业课程体系及课程建设成功经验，完成生物技术及应用专业和食品药品监督管理专业课程体系改革方案。 |

续表4B－1

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人： 巩 健 | 3.优质核心课程建设 负责人：徐 洁 | 预期目标： 与山东金洋药业有限公司、山东齐都药业有限公司等4家企业合作，初步完成4门优质专业核心课程建设任务:《生物分离与纯化技术》、《药物制剂技术》、《药物分析检验技术》、《药物发酵技术》。 验收要点： 1.完成4门优质专业核心课程建设方案； 2.制定4门优质专业核心课程标准； 3.完成4门核心课程设计方案； 4.《药物制剂技术》、《药物发酵技术》建成院级精品课程，审批文件。 | 预期目标： 完成4门优质专业核心课程建设任务。 验收要点： 1.建成4门优质专业核心课程的网络学习课程； 2.《生物分离与纯化技术》、《药物分析检验技术》建成院级精品课程，审批文件； 3.《药物发酵技术》建成省级精品课程，审批文件。 |
|  | 4.教学资源建设 负责人：白文永 | 预期目标： 开发优质教学资源，其中与与山东金洋药业有限公司、淄博新华－百利高制药股份有限责任公司等企业合作编写工学结合特色教材3部，制作多媒体课件2种，生产案例10个。 验收要点：， 1.完成《生物分离与纯化技术》、《药物制剂技术》、《药物分析检验技术》校本教材3部； 2.制作完成与《生物化学与技术》、《应用微生物技术》课程对应的多媒体课件2种； 3..收集完成与《生物分离与纯化技术》、《药物制剂技术》、《药物分析检验技术》课程配合的生产案例10个。 | 预期目标： 开发优质教学资源，其中与与山东金洋药业有限公司、山东齐都药业有限公司等企业合作编写工学结合特色教材1部，制作多媒体课件4种，生产案例15个，完成4门核心课程试题试卷库建设。 验收要点：， 1.完成《药物发酵技术》校本教材1部； 2.制作完成《生物分离与纯化技术》、《药物制剂技术》、《药物分析检验技术》、《药物发酵技术》课程对应多媒体课件4种； 3.收集完成与《生物分离与纯化技术》、《药物制剂技术》、《药物分析检验技术》、《药物发酵技术》课程配合的生产案例15个，完成4门核心课程的试题试卷库建设。 |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 张 军 | 总体建设目标 | 提高科技开发与技术服务能力，建成淄博市药物发酵技术领域应用技术服务中心，培训企业员工2000人次以上，职业资格培训和技能鉴定300人次以上，专业教师为企业提供技术服务50人次以上，承担或完成企业应用技术开发项目4-6项。加强对口支援与交流，为贵州铜仁职业技术学院培训师资35人次、接受教师挂职锻炼2人次；与其联合培养学生40人；派出4名骨干教师到贵州铜仁职业技术学院指导药学专业建设；与滨州职业学院开展专业对口交流，共享教学资源。 |
|  | 职业培训与技能鉴定、 负责人：徐 洁 科技开发与技术服务、 负责人：张 军 对口支援与交流 负责人：徐 洁 | 预期目标： 承担企业员工培训，药物分析工、药物制剂工技能鉴定；校企合作开展应用技术研究，专业教师为企业提供技术服务；对口支援贵州铜仁职业技术学院；与滨州职业学院开展对口交流。 验收要点： 1.为合作企业培训员工1200人次，其中2007年500人次；药物分析工、药物制剂工技能鉴定150人次，其中2007年50人次。提交企业员工培训协议、培训记录，职业技能鉴定资料（证书复印件）； 2.与山东齐都药业有限公司共同完成“盐酸托烷司琼原料药的工艺改进”项目结题报告；完成生物培养瓶专利的转让；专业教师为企业提供技术服务30人次，其中2007年10人次，校企合作应用技术研究课题立项3项； 3.对口支援贵州铜仁职业技术学院，为其培训师资15人次、接受教师挂职锻炼1人；派出2名骨干教师到贵州铜仁职业技术学院指导生物制药技术专业建设。提交贵州铜仁职业技术学院出具的证明及相关资料； 4. 与滨州职业学院开展对口交流，开展教学模式、课程建设等内容的联合教研室活动1次。提交对口交流研讨记录。 | 预期目标： 承担企业员工培训，药物分析工、药物制剂工、菌种培育工技能鉴定；校企合作开展应用技术研究，专业教师为企业提供技术服务；对口支援贵州铜仁职业技术学院；与滨州职业学院开展对口交流。 验收要点： 1.为合作企业培训员工800人次，药物分析工、药物制剂工、菌种培育工技能鉴定150人次。提交企业员工培训协议、培训记录，职业技能鉴定资料（证书复印件）； 2.与山东金洋药业有限公司完成省级立项课题“阿司匹林双嘧达莫胃内漂浮胶囊的研制”和“米曲霉高产菌株的选育”，提交结题报告；专业教师为企业提供技术服务20人次，校企合作应用技术研究课题立项3项； 3.对口支援贵州铜仁职业技术学院，为其培训师资20人次、接受教师挂职锻炼1人、联合培养学生40人；派出2名骨干教师到贵州铜仁职业技术学院指导生物制药技术专业建设。提交贵州铜仁职业技术学院出具的证明及相关资料； 4.与滨州职业学院开展顶岗实习管理、生产性实训基地建设等内容的联合教研室活动1次。提交对口交流研讨记录。 |

4C－1．非中央财政支持的生物制药技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 生物技术及应用 食品药品监督管理 |
| --- | --- |
| 建设 内容 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 | 4 | 28 | 33 | 65 |  |  |  |  | 2 | 13 | 8 | 23 | 88 |  |  |
| 1.专业带头人 负责人：盛成乐 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 预期目标： 培养生物技术及应用专业带头人1人，能够把握专业教学改革方向，带领团队进行人才培养模式改革和课程体系建设；在行业内有较高的知名度。 验收要点： 1.专业带头人申报评审表； 2.专业带头人到德国等国家培训1个月，学习国外先进职教理念、职教办学模式。提交培训学习总结； 3.专业带头人到宁波、深圳等全国高职高专教育师资培训基地培训，主要进行课程开发、教育教学能力等培训。提交培训总结与成果材料； 4.专业带头人高职示范校相关专业考察学习1-2次，提交考察学习报告； 5.承担市级以上教科研立项课题1项，提交立项书1份； 6.主持完成生物技术及应用专业人才培养模式研究报告、修订生物技术及应用专业人才培养方案； 7.考取技师职业资格。 | 预期目标： 培养食品药品监督管理专业带头人1人，能够把握专业教学改革方向，带领团队进行人才培养模式改革和课程体系建设；在行业内有较高的知名度。 验收要点： 1.专业带头人申报评审表； 2.专业带头人到德国等国家培训1个月，学习国外先进职教理念、职教办学模式。培训学习总结、课题成果材料； 3.专业带头人到宁波、深圳等全国高职高专教育师资培训基地培训，主要进行课程开发、教育教学能力等培训，提交培训总结与成果材料； 4.专业带头人高职示范校相关专业考察学习1-2次，提交考察学习报告； 5.主持完成食品药品监督管理专业人才培养模式研究报告、修订食品药品监督管理专业人才培养方案的； 6.考取技师职业资格。 |
| 2.骨干教师 负责人： 盛成乐 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 预期目标： 培养生物技术及应用专业发酵食品生产技术方向骨干教师1人，发挥教学、科研骨干作用。 验收要点： 1.1名骨干教师申报评审表； 2.到国内高职高专师资培训基地培训，企业实践锻炼1个月； 3.主持完成《发酵食品生产技术》核心课程建设； 4.承担院级以上教科研立项课题1项；到示范校生物技术及应用专业考察 6.考取高级职业资格。 | 预期目标： 培养食品药品监督管理专业食品分析检验技术方向骨干教师1人，发挥教学、科研骨干作用。 验收要点： 1.1名骨干教师申报评审表； 2 到国内高职高专师资培训基地培训；企业实践锻炼1个月； 3.主持完成《生物工业分析》核心课程建设； 4.承担院级以上应用技术研究课题1项； 5.考取高级职业资格。 |

续表4C－1

| 专业群所覆盖专业的名称 | 生物技术及应用 食品药品监督管理 |
| --- | --- |
| 建设 内容 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |  |
| 3.“双师”素质教师 负责人：梁传伟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 预期目标： 完成 4名教师“双师”素质培养。承担专业实践教学内容改革任务，为专业校内实训、校外实习和顶岗实习系统化设计提供第一手资料。 验收要点： 1.2人到山东黄河龙酒业、山东玉兔调味品有限公司参加顶岗实践2个月，2人到淄博食品药品监督管理局顶岗实践2个月，调研分析岗位职业能力需求，提供校内实训基地和课程建设资料； 2.2人考取高级职业资格。 | 预期目标： 完成2名教师“双师”素质培养，承担专业实践教学内容改革任务，为专业校内实训、校外实习和顶岗实习系统化设计提供第一手资料。 验收要点： 1.1人到山东巧媳妇调味品有限公司参加顶岗实践2个月，1人到淄博食品药品监督管理局顶岗实践2个月，调研分析岗位职业能力需求，提供校内实训基地和课程建设资料； 2.2人考取高级以上职业资格。 |
| 4.兼职教师 负责人：胡本高 | 4 | 3 | 10 | 17 |  |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 27 | 预期目标： 增聘发酵食品技术方向和食品分析检验技术方向兼职教师各2名，其中1名为发酵食品技术专家。 验收要点： 1. 8名兼职教师登记表、聘用协议书； 2.兼职教师担任专业课和顶岗实习指导（人均40学时），提交相关材料； 3.对兼职教师进行教育理论、教学方法培训，提交培训材料；每位兼职教师参与教研活动2-3次，提交记录材料； 4.专业建设指导委员会研讨、论证人才培养模式、人才培养方案； 5.技术专家参与专业建设、为专业教师举办技术讲座，提交相关材料； 6.完成兼职教师考核。 | 预期目标： 增聘发酵食品技术方向和食品分析检验技术方向兼职教师各2名，其中1名为食品分析检验技术专家。 验收要点： 1.12名兼职教师登记表、聘用协议书； 2.兼职教师担任专业课和顶岗实习指导（人均40学时），提交相关材料； 3.对兼职教师进行教育理论、教学方法培训，提交培训材料；每位兼职教师参与教研活动2-3次，提交记录材料； 4.专业建设指导委员会研讨、论证人才培养模式、人才培养方案； 5.技术专家参与专业建设、为专业教师举办技术讲座，提交相关材料； 6.完成兼职教师考核。 |
| 5.优质核心课程建设 负责人：梁传伟 |  | 10 | 8 | 18 |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 7 | 25 | 预期目标： 建成优质专业核心课程：《发酵食品生产技术》。 验收要点： 1.制定课程标准； 2.完成课程设计方案； 3.建成网络学习课程； 4.编写完成《发酵食品生产技术》校本教材； 5.《发酵食品生产技术》建成省级精品课程，审批文件。 | 预期目标： 建成优质专业核心课程：《生物工业分析》。 验收要点： 1.制定课程标准； 2.完成课程设计方案； 3.建成网络学习课程上校园网； 4. 编写完成《生物工业分析》校本教材； 5.《生物工业分析》建成院级精品课程，审批文件。 |

4A－2．非中央财政支持的计算机应用技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 专业名称 | 计算机应用技术 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入：中国网通淄博分公司 | 其他投入： 学院自筹 | 合计 |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 10 | 313 | 420.5 | 743.5 |  |  | 18 | 18 | 5 | 111 | 59.5 | 175.5 | 937 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.新建网络终端设备维护实训室 |  | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 | 56 |
|  | 2.新建网络综合布线实训室 |  | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 75 |
|  | 3.新建网络管理实训室 |  | 71 |  | 71 |  |  |  |  |  | 27 |  | 27 | 98 |
|  | 4.新建计算机系统管理实训室 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 37 |
|  | 5.新建网络媒体开发实训室 |  |  | 110.5 | 110.5 |  |  |  |  |  |  | 15.5 | 15.5 | 126 |
|  | 6.新建网络构建实训室 |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 68 |
|  | 7.新建网络软件开发与应用实训室 |  |  | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 100 |
|  | 8.新建网络综合业务实训室 |  |  | 46 | 46 |  |  | 18 | 18 |  |  | 6 | 6 | 70 |
|  | 9.校外实习基地建设与校内外实训基地内涵建设 |  | 11 | 9 | 20 |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 25 |
|  | 小计 |  | 208 | 310.5 | 518.5 |  |  | 18 | 18 |  | 73 | 45.5 | 118.5 | 655 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人 |  | 16 | 17 | 33 |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 7 | 40 |
|  | 2.骨干教师 |  | 23 | 26 | 49 |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 11 | 60 |
|  | 3.“双师”素质教师 | 2 | 15 | 11 | 28 |  |  |  |  | 3 | 5 | 1 | 9 | 37 |
|  | 4.兼职教师 | 3 | 16 | 26 | 45 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 55 |
|  | 小计 | 5 | 70 | 80 | 155 |  |  |  |  | 5 | 20 | 12 | 37 | 192 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.人才培养模式创新 | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 6 |
|  | 2.课程体系建设 | 3 | 5 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 14 |
|  | 3.优质核心课程建设 |  | 20 | 18 | 38 |  |  |  |  |  | 10 | 2 | 12 | 50 |
|  | 4.教学资源建设 |  | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 20 |
|  | 小计 | 5 | 35 | 30 | 70 |  |  |  |  |  | 18 | 2 | 20 | 90 |

# 4B－2．非中央财政支持的计算机应用技术专业建设进度表

| 专业名称 | 计算机应用技术 | 建设负责人 | 高爱国 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人: 李学祥 | 总体建设目标 | 加强与中国网通淄博分公司、淄博惠通计算机网络有限公司等校外实习基地之间的合作，重点加强校内生产性实训基地建设，营造职业氛围，以培养学生网络构建、管理、维护职业能力，特别是网络构建技术应用能力为核心，新建网络综合布线实训室等8个实训室，满足校内专业实训需要；与淄博高新技术服务中心等单位合作，新建30个校外实训基地，建立起由校内到校外的一条完整的“工学结合运行链”，实现不间断的顶岗实习；通过实际操作和软件虚拟相结合，使生产性实训学时比例达到80％以上；建成计算机技术服务中心，开展社会培训，对外技术服务；加强实习实训条件的内涵建设，保障人才培养计划的顺利实施，满足企业对高素质技能型人才培养的需要。 |
|  | 1.新建网络终端设备维护实训室 负责人：郭在亮 | 预期目标： 建成网络终端设备维护实训室，开展终端设备维修、笔记本维修、BGA封装、数据备份与恢复、计算机组装与维护等实训。 验收要点： 1.完成网络终端设备维护实训室论证，形成论证报告和建设方案； 2.设备到位，完成安装、调试并试运行，提交验收报告； 3.制定实训教学计划，按计划完成实训项目，提交实训记录、实验报告等。 4.满足30人同时实训，开出实训600学时。 | 预期目标： 完善实训室建设，提高实训质量和实训室利用率；增加虚拟实训项目；为校内外计算机用户提供维修服务。 验收要点： 1.制定网络终端设备维护实训项目指导书； 2.制定实训教学计划，按计划开展实训，提供实训记录、实验报告； 3.开发计算机组装虚拟实训软件，提交设计报告、开发成果、应用总结； 4.面向社会承接维修业务，提交维修记录单等业务资料。 |
|  | 2.新建网络综合布线实训室 负责人：田 挺 | 预期目标： 建成网络综合布线实训室，开展综合布线基本技能、布线工程项目、布线链路测试等实训。 验收要点： 1.完成网络综合布线实训室论证，形成论证报告和建设方案； 2.设备到位，完成安装、调试并试运行，提交验收报告； 3.制定实训教学计划，按计划完成实训项目，提交实训记录、实验报告等； 4.满足50人同时实训，开出实训600学时。 | 预期目标： 完善实训室建设，提高实训质量和实训室利用率。 验收要点： 1.制定网络综合布线实训项目指导书； 2.制定网络综合布线实训室操作流程图； 3.制定实训教学计划，按计划开展实训，提交实训记录、实验报告。 |
|  | 3.新建网络管理实训室 负责人：田 挺 | 预期目标： 建成网络管理实训室，开展路由与交换、无线网络、局域网互连与接入、网络集成等实训。 验收要点： 1.完成网络管理实训室论证，形成论证报告和建设方案； 2.设备到位，完成安装、调试并试运行，提交验收报告 3.制定实训教学计划，按计划完成实训项目，提交实训记录、实验报告； 4.满足50人同时实训，开出实训600学时。 | 预期目标： 完善实训室建设，提高实训质量和实训室利用率。 验收要点： 1.制定网络管理实训项目指导书； 2.制定实训教学计划，按计划开展实训，提交实训记录、实验报告。 |

续表4B－2

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人: 李学祥 | 4.新建计算机系统管理实训室 负责人：张德迪 | 预期目标： 建成计算机系统管理实训室，开展计算机系统管理与维护、信息管理系统、计算机虚拟实验等实训。 验收要点： 1.完成计算机系统管理实训室论证，形成论证报告和建设方案； 2.设备到位，完成安装、调试并试运行，提交验收报告； 3.制定实训教学计划，按计划完成实训项目，形成实训记录、实验报告等资料； 4.满足60人同时实训，开出实训600学时。 | 预期目标： 完善实训室建设，提高实训质量和实训室利用率。 验收要点： 1.制定计算机系统管理实训室实训项目指导书； 2.制定实训教学计划，按计划开展实训，提交实训记录、实验报告。 |
|  | 5.新建网络媒体开发实训室 负责人：刘天庆 | 预期目标： 完成网络媒体开发实训室建设前期准备工作。 验收要点： 完成网络媒体开发实训室论证，形成论证报告和建设方案。 | 预期目标： 建成网络媒体开发实训室，开展数字媒体采集、制作和发布等相关实训项目。 验收要点： 1.设备到位，完成安装、调试并试运行，提交验收报告； 2.制定实训教学计划，按计划开展实训，提交实训记录、实验报告； 3.制定网络媒体开发实训项目指导书； 4.满足60人同时实训，开出实训600学时； 5.承接2个网络媒体开发项目，制定开发计划并实施。 |
|  | 6.新建网络构建实训室 负责人：田 挺 | 预期目标： 完成网络构建实训室建设前期准备工作。 验收要点： 完成网络构建实训室论证，形成论证报告和建设方案。 | 预期目标： 建成网络构建实训室，按照企业真实项目运行要求进行网络构建实训，完成有线、无线网络的搭建与管理，实现VPN运行环境的搭建与测试。 验收要点： 1.设备到位，完成安装、调试并试运行，提交验收报告； 2.制定网络构建实训室实训项目指导书； 3.制定实训教学计划，按计划开展实训，提交实训记录、实验报告； 4.满足60人同时实训，开出实训600学时。 |
|  | 7.新建网络软件开发与应用实训室 负责人：张德迪 | 预期目标： 完成网络软件开发与应用实训室建设前期准备工作。 验收要点： 完成网络软件开发与应用实训室论证，形成论证报告和建设方案。 | 预期目标： 建成网络软件开发与应用实训室，开展网络软件应用、系统软件配置、网络软件开发等实训。 验收要点： 1.设备到位，完成安装、调试并试运行，提交验收报告； 2.制定网络软件开发与应用实训室实训项目指导书； 3.制定实训教学计划，按计划开展实训，提交实训记录、实验报告； 4.满足100人同时实训，开出实训600学时； 5.承接2个网络软件开发与应用项目，制定开发计划并实施。 |

续表4B－2

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人: 李学祥 | 8.新建网络综合业务实训室 负责人：刘天庆 | 预期目标： 完成网络综合业务实训室建设前期准备工作。 验收要点： 1.与中国网通淄博分公司签订协议书，共建网络综合业务实训室； 2完成网络综合业务实训室论证，形成论证报告和建设方案。 | 预期目标： 建成网络综合业务实训室，开展网站的规划设计和建设、网站的运行管理应用等实训，提供服务器托管与租用服务，搭建计算机类资源网络应用平台。 验收要点： 1.设备到位，完成设备安装、调试并试运行，提交验收报告； 2.制定网络综合业务实训室实训项目指导书； 3.制定实训教学计划，按计划开展实训，提交实训记录、实验报告； 4.满足50人同时实训，开出实训600学时； 5.与中国网通淄博分公司合作，承接2个网络综合业务服务项目，制定计划并实施。 |
|  | 9.校外实习基地建设与校内外实训基地内涵建设 负责人：于红梅 | 预期目标： 制定基地运行管理办法和制度，完善校内外实训基地管理和运行机制，强化实践教学管理，加强指导教师培养，新建校外实训基地19个。 验收要点： 1.制定校内外实训基地运行管理办法； 2.完善制度建设，制定实训室管理制度、指导教师培训制度、社会培训与技能鉴定制度； 3.新建计算机应用技术专业校外实训基地5个，总数达到12个；新建软件技术、动漫设计与制作专业校外实训基地14个，与校外实习基地签订协议，满足教学需要； 4.开发实践教学网络管理系统，强化实践教学管理，提交系统论证报告、系统设计报告和验收报告； 5.2名教师到教育部师资培训基地培训或参加设备应用技术培训，提交培训总结及证书； 6.校内外实训基地实践指导教师开展教研活动2次，形成教研活动记录； 7.校内生产性实训达到75%以上，提交实训计划、实训记录等； 8.2008届毕业生半年以上顶岗实习达到100% ，完善顶岗实习管理制度、顶岗实习计划、顶岗实习企业岗位档案、专兼职指导教师指导记录、实习报告、毕业论文（设计）、校企考核等材料。 | 预期目标： 加强校内生产性实训管理，新建校外实训基地11个。 验收要点： 1.制定生产性实训制度，突出生产性实训管理，提高学生技能； 2.总结实践教学网络管理系统软件应用状况，完善网络管理； 3.与校外实习基地签订协议书，新建计算机应用技术校外实训基地5个，总数达到17个；新建软件技术、动漫设计与制作专业校外实训基地6个，专业群相关专业校外实训基地达到20个； 4.2名教师到教育部师资培训基地培训或参加设备应用技术培训，提交培训总结及证书； 5.校内外实训基地实践指导教师开展教研活动2次，形成活动记录； 6.校内生产性实训达到80%以上，提交实训计划、实训记录等； 7.2009届毕业生半年以上顶岗实习达100% ，完善顶岗实习管理制度、顶岗实习计划、顶岗实习企业岗位档案、专兼职指导教师指导记录、实习报告、毕业论文（设计）、校企考核等材料； 8.实训基地内涵建设总结报告。 |

续表4B－2

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人: 高爱国 | 总体建设目标 | 以建设师德高尚、“双师”素质高、“双师”结构合理、富有创新意识和创新能力的适应高职教育发展需要的专业师资队伍为目标，通过到企业锻炼、参加师资培训等形式，培养2名专业带头人、6名骨干教师；依托合作企业，聘请24名兼职教师（其中4名行业企业技术专家），专兼职教师比达到1:1，“双师”素质教师比例达到100％，最终形成一支上讲台是名师，进企业是工程师的双师素质教师队伍。 |
|  | 1.专业带头人 负责人：于红梅 | 预期目标： 培养2名专业带头人，带领团队进行人才培养模式改革和课程体系建设，整合教学资源，引领专业建设与发展。 验收要点： 1.制定专业带头人培养方案，提交专业带头人申报评审表； 2.专业带头人提出专业发展思路，形成专业发展规划； 3.专业带头人到德国等高等职业教育发达国家学习人才模式创新、课程体系建设等先进经验，提交学习总结及成果等材料； 4.专业带头人到中国网通淄博分公司等企业实践锻炼2个月，提交实践锻炼工作总结及成果材料； 5.完成人才培养方案的修订、课程标准的制订和教学改革工作，提交修订后的人才培养方案、课程标准等资料； 6.担任本专业1本工学结合特色教材主编或在核心期刊发表专业论文1篇 ，提交教材或论文等成果材料。 | 预期目标： 继续培养2名带头人，带领团队进行人才培养模式改革和课程体系建设，整合教学资源，引领专业建设与发展。 验收要点： 1.到深圳职业技术学院等国内高职师资培训基地培训，提交培训总结及培训证书等材料； 2.到中国网通淄博分公司等企业实践锻炼1个月，提交实践锻炼工作总结及成果等材料； 3.完成人才培养方案、课程标准的修订工作，形成完善的人才培养方案、课程标准等材料； 4.主持市级以上计算机网络信息类应用研究课题或横向课题1项，提交课题申报书、研究成果等材料； 5.专业带头人取得技师职业资格证书。 |
|  | 2.骨干教师 负责人：于红梅 | 预期目标： 培养3名专业骨干教师，负责专业核心课程建设，发挥教学、科研骨干作用，组织引领课程建设。 验收要点： 1.制定骨干教师培养方案，组织教师参与评选，提交评审表等材料； 2.选派1-2名教师到德国等高等职业教育发达国家学习课程建设等内容，提交学习总结等材料； 3.3名教师到深圳职业技术学院等国内高职师资培训基地培训，提交培训总结及证书； 4.3名教师到中国网通淄博分公司、淄博齐赛科技市场等企业实践锻炼1个月，提交实践锻炼总结及成果等材料； 5.3名教师分别承担1门核心课程的教学任务，教学效果达到优良 （教学业务考核档案）； 6.主持或参与工学结合优质核心课程或精品课程的建设工作（课程建设材料）。 | 预期目标： 培养3名骨干教师，负责专业核心课程建设，发挥教学、科研骨干作用，组织引领课程建设。 验收要点： 1.组织骨干教师评选工作，提交评审表等材料； 2.3名骨干教师到深圳职业技术学院等国内高职师资培训基地培训，提交培训总结及证书等成果材料； 3.3名骨干教师到淄博高新技术创业服务中心等企业实践锻炼2个月，提交实践锻炼总结及成果等材料； 4.3名教师分别承担1门核心课程的教学任务，教学效果达到优良（教学业务考核档案）； 5.主持院级以上计算机网络类教科研项目1项或在核心期刊发表专业论文1篇，提交课题申报书、研究资料或论文等成果材料。 |
|  | 3.“双师”素质教师 负责人：于红梅 | 预期目标： 培养20名“双师”素质教师。 验收要点： 1.选派20名教师分别到中国网通淄博分公司、淄博齐赛科技市场、淄博高新技术创业服务中心、齐鲁软件园等企业实践锻炼2个月，提交实践锻炼申批表、实践锻炼工作总结及成果等相关材料； 2.选派 5名参加过企业实践锻炼的教师到深圳职业技术学院等高职师资培训基地培训，提交培训总结及证书等相关材料； 3.“双师”素质教师参与课程建设、实验实训建设。 | 预期目标： 培养10名“双师”素质教师。 验收要点： 1.选派10名教师到中国网通淄博分公司、淄博齐赛科技市场、齐鲁软件园等企业顶岗锻炼2个月，提交实践锻炼审批表、实践锻炼工作总结及成果等相关材料； 2.选派15名参加过企业实践锻炼的教师到深圳职业技术学院等国内高职师资培训基地培训，提交培训总结及证书等相关材料； 3.“双师”素质教师参与课程建设、实验实训建设。 |

续表4B－2

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人: 高爱国 | 4.兼职教师 负责人：于红梅 | 预期目标： 聘请兼职教师达到17名，其中聘请2名行业企业技术专家，指导专业建设。 验收要点： 1.签订兼职教师聘用协议书、完善兼职教师登记表、业务档案等相关资料； 2.制定兼职教师管理办法； 3.对兼职教师教育理论、教学方法培训，提交培训资料； 4.兼职教师与专业教师开展专业教学研讨会4次，形成教研活动记录； 5.兼职教师为学生举办讲座4次，形成活动计划安排等材料； 6.兼职教师参与课程体系建设、实验实训建设； 7.兼职教师参与实践教学指导及顶岗实习指导（40学时以上）； 8.行业企业技术专家参与专业建设，提交专业建设有关资料。 | 预期目标： 增聘7名兼职教师，兼职教师达到24人，其中行业企业技术专家4名，专兼教师比达到1∶1。 验收要点： 1. 签订兼职教师聘用协议书、完善兼职教师登记表、业务档案等相关资料； 2.兼职教师与专业教师开展专业教学研讨会2次，形成教研活动记录； 3.兼职教师为学生举办讲座2次，提交活动计划安排等材料； 4.兼职教师参与课程体系建设、实验实训建设等方面的研讨，形成研讨记录； 5.兼职教师参与实践教学指导及顶岗实习指导(40学时以上)； 6.行业企业技术专家参与专业建设研，提交专业建设有关资料。 |
|  | 总体建设目标 | 加强校企合作，构建“校企深度融合，工学交替”工学结合人才培养模式，提高学生就业竞争力和发展潜力，使毕业生就业率达到95％以上，毕业生双证书获取率达100％；按照“分析归纳典型工作任务，确定行动领域，行动领域转化为学习领域，分析教学过程，创设学习情境”思路，构建基于工作过程系统化课程体系；与华为3COM技术公司等企业合作开发5门优质核心课程，开发专业教学资源，编写配套教材，将《计算机网络构建技术》建成省级精品课程。 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人: 高爱国 | 1.人才培养模式创新 负责人：高爱国 | 预期目标： 构建并实施“校企深度融合，工学交替”工学结合人才培养模式，制定人才培养方案。 验收要点： 1.根据职业岗位及人才需求调研，确定职业岗位（群）知识、能力、素质结构，形成调研分析报告； 2.开展人才培养模式改革课题研究，提交申报书、研究成果等资料； 3.成立专业指导委员会，制定工作制度，研讨专业建设，形成会议纪要等资料； 4.根据调研，论证“校企深度融合，工学交替”人才培养模式，形成论证报告； 5.实施“校企深度融合，工学交替”人才培养模式，制定2008级计算机应用技术专业人才培养方案；修订2006、2007级人才培养方案； 6.毕业生就业率达到93%以上，提交2008届毕业生就业有关资料（毕业生就业情况统计表、就业协议书）； 7.毕业生双证书获取率达95%以上，提交学生考取技能证书相关资料（证书统计表、证书复印件等）； 8.人才培养模式实施阶段性总结，形成总结报告。 | 预期目标： 完善“校企深度融合，工学交替”人才培养模式，借鉴实施经验，构建专业群相关专业人才培养模式。 验收要点： 1.修订计算机应用技术专业人才培养方案； 2.人才培养模式改革课题结题，形成课题研究成果； 3.“校企深度融合，工学交替”工学结合人才培养模式实施总结报告； 4.毕业生就业率达到95%以上，提交2009届毕业生就业有关资料（毕业生就业情况统计表、就业协议书）； 5.毕业生双证书获取率达100%，提交学生考取技能证书相关资料（证书统计表、证书复印件等）； 6.创新专业群相关专业人才培养模式，提交人才培养方案等资料。 |

续表4B－2

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人: 高爱国 | 2.课程体系建设 负责人：史 娟 | 预期目标： 构建工作过程系统化课程体系。 验收要点： 1.与中国网通淄博分公司、淄博惠通网络公司等企业合作制定工作过程系统化课程体系改革方案； 2.开展工作过程系统化课程体系课题研究，提交申报书、职业岗位任务与能力分析报告、毕业生就业能力分析报告等资料； 3.制定工作过程系统化课程体系对应的人才培养方案； 4.企业专家参与课程体系建设研讨，形成研讨记录； 5.形成工作过程系统化课程体系，提交课程体系成果材料。 | 预期目标： 完善工作过程系统化课程体系。 验收要点： 1.工作过程系统化课程体系课题结题，提交课题研究成果材料； 2.完善课程体系建设； 3.工作过程系统化课程体系实施总结报告。 |
|  | 3.优质核心课程建设 负责人：于红梅 | 预期目标： 与淄博惠通计算机网络公司、华为3COM技术公司等企业合作建设3门优质核心课程《计算机网络构建技术》、《网络操作系统》、《计算机网络管理技术（基于设备）》。 验收要点： 1.制定优质核心课程建设方案； 2.制定优质核心课程建设任务书； 3.制定《计算机网络构建技术》、《网络操作系统》、《计算机网络管理技术（基于设备）》课程标准，开发多媒体课件、案例、实训实习项目、网络课程等教学资源； 4.改革教学方法手段、教学模式，提高教学质量。 | 预期目标： 与中国网通淄博分公司等企业合作建设2门优质核心课程《综合布线技术》、《网络数据库应用技术》，将《计算机网络管理技术（基于设备）》建成院级精品课程，将《计算机网络构建技术》建成省级精品课程。 验收要点： 1.制定《综合布线技术》、《网络数据库应用技术》课程建设标准，开发多媒体课件、案例、实训实习项目、网络课程等教学资源； 2.改革教学方法手段、教学模式，提高教学质量； 3.根据学院精品课程建设标准，获准立项并建设《计算机网络管理技术（基于设备）》院级精品课程，提交申报书、批复文件等材料； 4.根据省级精品课程建设标准，获准立项并建设《计算机网络构建技术》省级精品课程，提交申报书、省批复文件等资料。 |
|  | 4.教学资源建设 负责人：高爱国 | 预期目标： 与淄博惠通计算机网络有限公司等企业合作编写3门特色教材，开发3个多媒体课件及其他教学资源。 验收要点： 1.确定教材编写合作企业，形成合作企业、编写人员信息表； 2.制定校企合作编写工学结合教材实施方案。 3.与淄博惠通计算机网络有关公司等企业合作编写《计算机网络构建技术》等3门特色教材； 4.开发3门课程对应的多媒体课件，形成视频资源或动画资源各1套、案例6个，扩充专业文献、学生作品等教学资料。 | 预期目标： 与中国网通淄博分公司等企业编写2门特色教材，开发2个多媒体课件及其他教学资源。 验收要点： 1.与中国网通淄博分公司等企业开发《综合布线技术》、《网络数据库应用技术》2门特色教材； 2.开发2门课程对应的多媒体课件，形成视频资源或动画资源各1套、案例4个，扩充专业文献、学生作品等教学资料。 |

续表4B－2

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 社会 服务 能力 建设 负责人: 孙爱凤 | 总体建设目标 | 开展职业培训2300人次以上，职业资格培训和技能鉴定600人次以上，专业教师为企业提供技术服务50人次以上，承担或完成企业应用技术开发项目2-3项；为乌兰察布职业学院培训师资35人次、接受教师挂职锻炼2人次；与其联合培养学生80人；派出教师到乌兰察布职业学院指导计算机应用技术相关专业建设；与东营职业学院开展专业对口交流。 |
|  | 职业培训和技能鉴定 负责人：孙爱凤 科研开发和技术服务、 负责人：李学祥 对口支援与交流 负责人：于红梅 | 预期目标： 制定服务规划，开展职业培训和职业资格鉴定，对外开展技术服务，实现1项成果转化；在培养学生、指导教师、接受教师挂职锻炼等方面开展对口支援工作；在人才培养模式创新、课程体系建设等方面开展对口交流工作； 验收要点： 1.制定社会服务三年规划； 2.开展职业培训达到1400人次、职业资格鉴定300人次，提交培训计划、培训名册、职业资格鉴定名册等资料； 3.制定技术服务实施方案； 4.安排教师至少20人次为5个乡镇开展计算机技术应用服务； 5.开发技术服务项目，开展职称网上申报系统、会计从业人员认证考试网上报名系统、自组织式指挥调度系统等技术服务项目研究，实现会计从业人员认证考试网上报名系统成果转化； 6.与乌兰察布职业学院联合培养40名学生，培训教师15人次，派出指导教师2人次，接受教师挂职锻炼1人次； 7.与东营职业学院在人才培养模式创新、课程体系建设方面交流与合作，提交相关资料。 | 预期目标： 开展职业培训，对外技术服务，实现1项技术服务成果转化，在培养学生、指导教师、接受教师挂职锻炼等方面开展对口支援工作；在人才培养模式创新、课程体系建设等方面开展对口交流工作。 验收要点： 1.开展职业培训900人次、职业鉴定300人次，提交职业培训计划、培训名册、职业资格鉴定考试名册等资料； 2.安排教师至少30人次为5个乡镇开展计算机技术应用服务，提交技术服务实施方案、活动安排有关资料； 3.实现职称网上申报系统或自组织式指挥调度系统成果转化； 4.与乌兰察布职业学院联合培养40名学生，培训教师20人次，派出指导教师2人次，接受教师挂职锻炼1人次； 5.与东营职业学院在人才培养模式创新、课程体系建设方面交流与合作的相关资料； 6.总结专业建设期间对口支援与交流工作，提交成果报告。 |

# 4C－2．非中央财政支持的计算机应用技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 软件技术 动漫设计与制作 |
| --- | --- |
| 建设 内容 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  | 18 | 20 | 38 |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 12 | 50 |  |  |
| 1.专业带头人 负责人：于红梅 |  | 7 | 8 | 15 |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 20 | 预期目标： 培养软件技术、动漫设计与制作专业带头人各1名，带领团队进行人才培养模式改革和课程体系建设，整合教学资源，引领专业建设与发展。 验收要点： 1.专业带头人申报评审表、培养方案； 2.专业带头人提出专业发展思路，形成专业发展规划； 3.到淄博齐赛科技市场、淄博高新技术创业服务中心等企业实践锻炼2个月（实践锻炼总结及成果材料）； 4.制定人才培养方案、课程标准，开展教学改革工作（人才培养方案、课程标准、教学改革资料）； 5.担任1本工学结合特色教材主编或在核心期刊发表论文1篇（教材或论文材料）。 | 预期目标： 继续培养专业带头人，带领团队进行人才培养模式改革和课程体系建设，整合教学资源，引领专业建设与发展。 验收要点： 1.到深圳职业技术学院等国内高职师资培训基地培训并取得培训证书，或到德国等高等职业教育发达国家学习人才培养模式创新、课程体系建设等内容（学习总结等材料）； 2.到淄博齐赛科技市场、淄博高新技术创业服务中心等企业实践锻炼1个月（实践锻炼总结及成果材料）； 3.修订后的人才培养方案、课程标准； 4.主持市级以上应用研究课题或横向课题1项（课题申报书、研究资料等材料）； 5.到高等职业教育发达国家学习人才培养模式创新、课程建设等内容（学习总结材料）； 6.取得技师职业资格证书 （职业资格证书）。 |

续表4C－2

| 专业群所覆盖专业的名称 | 软件技术 动漫设计与制作 |
| --- | --- |
| 建设 内容 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  | 18 | 20 | 38 |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 12 | 50 |  |  |
| 2.骨干教师 负责人：于红梅 |  | 8 | 7 | 15 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 20 | 预期目标： 培养软件技术专业和动漫设计与制作专业各2名骨干教师，承担专业核心课程建设，发挥教学、科研骨干作用，组织引领课程建设。 验收要点： 1.选拔2名骨干教师，提交申报评审表； 2.制订骨干教师培养方案； 3.2名教师到深圳职业技术学院等国内高职师资培训基地培训，取得相关证书（培训总结及成果材料）； 4.2名教师到淄博齐赛科技市场、淄博高新技术创业服务中心等企业实践锻炼1个月（实践锻炼总结及成果材料）； 5.2名教师分别承担1门核心课程的教学任务，教学效果达到优良（教学业务考核档案）； 6.主持或参与工学结合优质核心课程或精品课程建设工作，提交课程建设有关材料。 | 预期目标： 继续培养软件技术和动漫设计与制作专业的骨干教师，骨干教师承担专业核心课程建设，发挥教学、科研骨干作用，组织引领课程建设。 验收要点： 1.选派1-2名骨干教师到深圳职业技术学院等国内高职师资培训基地培训并取得培训证书，或到德国等高等职业教育发达国家学习课程建设等内容（学习培训总结及证书材料）； 2.2名骨干教师到淄博高新技术创业服务中心等企业实践锻炼2个月（实践锻炼总结及成果材料）； 3.2名教师分别承担1门核心课程的教学任务，教学效果达到优良（教学业务考核档案）； 4.主持院级以上教科研项目1项或在核心期刊发表论文1篇，提交科研课题或论文材料。 |
| 3.优质核心课程 负责人：于红梅 |  | 3 | 5 | 8 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 10 | 预期目标： 建设2门优质核心课程。 验收要点： 1.制订优质核心课程建设方案； 2.制订优质核心课程建设任务书； 3.《动画运动规律》和《Java程序设计》课程标准、案例、习题、多媒体课件、网络教学资源； 4.编写《动画运动规律》和《Java程序设计》工学结合特点的教材（教材编写大纲、教材等资料）。 | 预期目标： 完善优质核心课程建设，将《动画运动规律》建成院级精品课程。 验收要点： 1.完善《动画运动规律》和《Java程序设计》课程标准、多媒体课件、案例、习题、网络教学资源等内容； 2.申报院级精品课程、提交批复文件等资料。 |

# 4A－3．非中央财政支持的市场营销专业资金投入预算表

单位：万元

| 专业名称 | 市 场 营 销 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入:济南朗润信息咨询有限公司、淄博东泰集团等 | 其他投入： 学院自筹 | 合计 |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 28 | 248 | 255.5 | 531.5 |  | 22.3 | 4.6 | 26.9 | 21 | 81.4 | 48.8 | 151.2 | 709.6 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.新建朗润电话营销实训基地 |  |  |  |  |  | 22.3 |  | 22.3 |  |  |  |  | 22.3 |
|  | 2.新建Sim-Marketing 市场营销仿真实训室 |  | 63 |  | 63 |  |  |  |  |  | 14.5 |  | 14.5 | 77.5 |
|  | 3.新建ITMC企业管理综合实训中心 |  |  | 28.5 | 28.5 |  |  | 4.6 | 4.6 |  |  | 5.4 | 5.4 | 38.5 |
|  | 4.新建商品陈列与检验实训室 |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  |  | 5.1 |  | 5.1 | 28.1 |
|  | 5.新建电子商务实训室 |  | 66 |  | 66 |  |  |  |  |  | 15.8 |  | 15.8 | 81.8 |
|  | 6.新建商务综合实训室 |  |  | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  | 14.9 | 14.9 | 88.9 |
|  | 7.扩建现代物流实训室 |  |  | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 36 |
|  | 8.新建营销策划咨询中心 |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 27 |
|  | 9.校外实习基地建设与校内外实训基地内涵建设 | 3 | 11 | 10 | 24 |  |  |  |  | 2 | 4 | 2.5 | 8.5 | 32.5 |
|  | 小计 | 3 | 163 | 163.5 | 329.5 |  | 22.3 | 4.6 | 26.9 | 2 | 39.4 | 34.8 | 76.2 | 432.6 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人 | 2 | 12 | 10 | 24 |  |  |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 34 |
|  | 2.骨干教师 | 3 | 18 | 14 | 35 |  |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 9 | 44 |
|  | 3.“双师”素质教师 | 2 | 8 | 14 | 24 |  |  |  |  | 2 | 5 | 3 | 10 | 34 |
|  | 4.兼职教师 | 3 | 2 | 12 | 17 |  |  |  |  | 2 | 7 | 2 | 11 | 28 |
|  | 小计 | 10 | 40 | 50 | 100 |  |  |  |  | 9 | 22 | 9 | 40 | 140 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.人才培养模式创新 | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 10 |
|  | 2.课程体系建设 | 2 | 7 | 5 | 14 |  |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 6 | 20 |
|  | 3.优质核心课程建设 | 4 | 10 | 9 | 23 |  |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 7 | 30 |
|  | 4.教学资源建设 | 5 | 13 | 13 | 31 |  |  |  |  | 3 | 5 | 1 | 9 | 40 |
|  | 5.教育教学研究 | 2 | 12 | 12 | 26 |  |  |  |  | 3 | 6 | 2 | 11 | 37 |
|  | 小计 | 15 | 45 | 42 | 102 |  |  |  |  | 10 | 20 | 5 | 35 | 137 |

# 4B－3．非中央财政支持的市场营销专业建设进度表

| 专业名称 | 市场营销专业 | 建设负责人 | 袁长明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 袁长明 崔子龙 | 总体建设目标 | 围绕建设淄博市及周边地区先进制造业和现代服务业营销高技能人才培养和培训中心的建设目标，实现优化区域经济中营销高技能人才质量和结构的任务，新建6个、扩建1个实验实训室，其中生产性实训室2个，满足对营销高技能人才培养的要求。 实训室建设过程中，以实现生产性实训基地建设为目标，密切校企合作，引进企业先进管理经验和企业管理文化，为学生的职业技能训练、职业习惯养成和职业道德培养奠定良好的基础。通过实训内涵建设，将专业技能训练、中、高级技能培训与鉴定、生产性实训和职业素质培养等功能进行有机融合，建成集教学、实训、生产、培训为一体的产学基地和实训中心，使学生做到“做中学，学中做”，体验真实工作氛围，在完成真实工作任务的过程中，做到职业能力和职业素质同步培养；在实训项目开发、社会培训、师资培训等方面走在省内同类院校相关专业前列，并积极为兄弟院校提供各项支持和帮助。 |
|  | 1.新建朗润电话营销实训基地 负责人：王 珂 | 预期目标： 建成朗润电话营销实训基地，制定管理运行制度，满足学生实习、实训、集中实践的需要。 验收要点： 1.通过到企业调研形成实训室建设方案，并提供实验室建设论证报告； 2.提供设备清单及安装、调试、运行、验收报告； 3.签订校企合作协议，提供企业投资建设的设备清单等相关材料； 4.制定管理制度、学生实训守则等有关规定； 5.完成实训指导教师培训，并提供相关资料； 6.实验实训计划（含实训计划安排及实训项目），实训记录、实训报告等有关内容。 | 预期目标： 完善管理运行制度，按照企业要求开展生产运营。 验收要点： 1.提供2009年朗润电话营销实训基地实验实训计划（含实训计划安排及实训项目）； 2.按照企业运营要求，开展实训经营运作，提供实训基地运营效益分析等有关资料； 3.通过调研，优化实训项目，提供学生进行实训德实训记录、实训报告等有关资料。 4.实现同时容纳40人开展用户沟通实训、电话销售实训、用户咨询实训、用户投诉专业实训。 |
|  | 2.新建Sim-Marketing 市场营销仿真实训室 负责人：巩象忠 | 预期目标： 完成Sim-Marketing 市场营销仿真实训室建设，并投入使用，开展相关实训项目。 验收要点： 1.通过到企业进行深入调研形成实训室建设方案并撰写出论证报告； 2.提供设备清单及安装、调试、运行、验收报告； 3.制定实训室管理规章制度，规范实验室使用； 4.完成实训指导教师培训，并提供相关资料； 5.制定实验实训计划（含课表、开出实训项目等），合理开展实训； 6.实训室占地180 m2 ，可同时满足100名同学开展实训。 | 预期目标： 市场营销仿真实训室投入使用，按照要求开展相应实训。 验收要点： 1.制定实验实训计划（含课表、开出实训项目等）； 2.根据实训计划，开展相应实训项目的实训，提交实训记录、实训报告等相关材料； 3.根据实训要求开发实训指导手册和实训室操作指南； 4.为市场营销专业、物流管理专业、电子商务专业学生提供24学时/周的实训； 5.开展营销师职业资格培训，完成营销师培训与鉴定150人次。 |
|  | 3.新建ITMC企业管理综合实训中心 负责人：张长学 | 预期目标： 完成ITMC企业管理综合实训中心建设的调研、论证工作。 验收要点： 1.通过到企业和兄弟院校调研，形成ITMC企业管理综合实训中心建设方案； 2.提交建设论证报告，聘请企业和技术专家万成建设论证。 | 预期目标： 建成ITMC企业管理综合实训中心，并投入使用。 验收要点： 1.提供设备清单及安装、调试、运行、验收报告； 2.制定ITMC企业管理综合实训中心管理规章制度； 3.完成实训指导教师培训，并提交相关资料； 4.制定实验实训计划（含课表、开出实训项目等）； 5. 根据实训计划，开展相应实训项目的实训，提交实训记录、实训报告等相关材料； 6.对企业员工开展培训，并提供培训计划安排、培训内容等相关资料。 |

续表4B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 袁长明 崔子龙 | 4.新建商品陈列与检验实训室 负责人：刘锦秀 | 预期目标： 建成商品陈列与检验实训室并投入使用。 验收要点： 1.通过企业调研，完成实训室建设方案及论证报告； 2.提供设备清单及验收报告； 3.制定商品陈列与检验实训室管理规章制度； 4.提供实验实训计划（含课表、开出实训项目等）； 5.按计划完成实训项目，并提供相应的实训记录、实训报告。 | 预期目标： 规范实训室使用及管理，满足实训要求。 验收要点： 1.制定实验实训计划（含课表、开出实训项目等）； 2.提供按照计划开展的实训记录、实训报告等相关资料； 3.制定实训指导手册。 |
|  | 5.新建电子商务实训室 负责人：尹宏伟 | 预期目标： 建成电子商务仿真实训室，并投入使用。 验收要点： 1.通过调研完成实训室建设方案及论证报告； 2.提供设备清单及安装、调试、运行、验收报告； 3.制定实训室管理规章制度； 4.完成实训指导教师培训，并提供相关资料； 5.制定并提供实验实训计划（含课表、开出实训项目等）； 6.按计划进行相关实训相关实训项目实训，并提供实训记录及实训报告等相关资料。 | 预期目标： 优化实训项目，充分发挥实训室的实训功能。 验收要点： 1.提供实验实训计划（含课表、开出实训项目等）； 2.积极开展相关实训项目实训，并提供实训记录、实训报告等相关资料； 3.优化实训项目，充实实训项目的内容； 4.开展电子商务师技能培训的相关材料。 |
|  | 6.新建商务综合实训室 负责人：聂相玲 | 预期目标： 完成商务综合实训室建设论证工作。 验收要点： 1.通过调研，制定实训室建设方案； 2.邀请企业参与论证，进行实训室建设论证，提交实验室建设论证报告。 | 预期目标： 建成商务综合实训室，并投入使用。 验收要点： 1.提供设备清单及安装、调试、运行、验收报告； 2.制定实训室管理规章制度； 3.完成实训指导教师培训，并提供相关资料； 4.制定实验实训计划（含课表、开出实训项目等）； 5.实验室按计划完成实训项目，提交实训记录、实训报告； 6.开展报关及国际货运代理培训，并提供培训安排等有关资料； 7.开展报关及国际货运代理培训和鉴定100人次 |
|  | 7.扩建现代物流实训室 负责人：李联卫 | 预期目标： 完成物流实训室扩建规划论证。 验收要点： 1.通过对学生、企业调研，完成扩建实训室的建设方案； 2.聘请企业技术人员及有关专家对实验室建设进行论证，并提交实训室建设论证报告。 | 预期目标： 完成实训室扩建工作， 并投入使用。 验收要点： 1.提供设备清单及安装、调试、运行、验收报告； 2.制定实训室管理规章制度； 3.完成实训指导教师培训，并提供相关资料； 4.实验实训计划（含课表、开出实训项目等）； 5.按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； 6.开展现代物流师培训及资格鉴定150人次以上，提供相关资料。 |

续表4B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 袁长明 崔子龙 | 8.新建营销策划咨询中心 负责人：崔子龙 | 预期目标： 完成营销策划咨询中心建设论证工作。 验收要点： 1.通过市场调研，制定营销策划咨询中心建设方案； 2.聘请企业人员和专业技术人员，完成营销策划咨询中心建设论证，并提供建设论证报告。 | 预期目标： 建成营销策划咨询中心，并投入使用。 验收要点： 1.提供设备清单及验收报告； 2.制定管理制度、学生实训守则等有关规定； 3.制定实验实训计划（含课表、开出实训项目等）； 4.实验室按计划完成实训项目，并提供实训记录、实训报告等相关材料； 5.对社会企业进行管理、咨询、策划等服务，并提供相关资料； 6.对企业员工进行培训（培训计划安排、培训内容），实现企业员工培训100人次，并提供相关作证资料。 |
|  | 9.校外实习基地建设与校内外实训基地内涵建设 负责人：姜政国 | 预期目标： 重视校企合作，建立校外实训管理运行机制，规范运行管理；加强校外实习地建设，提高校外实习基地的数量与质量；积极参加国内各种比赛，促进实践内涵改革和建设。 验收要点： 1.制定和完善实训基地管理制度，学生实训实习管理办法，实训基地运行效果评价办法等有关规章制度，规范实训基地运行管理，确保实习效果； 2.新增校外实训基地的实训基地合作协议书，重点专业校外实训基地数由8个增加到12个，相关专业群校外实习基地由15个达到21个； 3.校内生产性实训达到70%以上，制定并提交实训计划安排、实训记录、实训报告等相关材料； 4.2008届毕业生100%顶岗实习的有关材料，包括顶岗实习计划、企业岗位档案，实习周记、专兼职实习指导教师指导记录、毕业论文（设计）、校企考核材料（学院评价、企业评价、综合评价）等材料； 5.与企业共同制定的学生顶岗实习培训计划及考核办法，优化顶岗实习管理制度，校企合编顶岗实习指导手册，进行顶岗实习探索研究，并提供相应资料； 6.制定实训指导教师培训计划，进行实训指导教师培训，并提交总结等相关材料； 7.积极发挥生产性实训室开展社会服务功能，并提供有关材料； 8.参加全国实践教学大赛和全国多媒体课件大赛，通过参加比赛，促进内涵进一步发展，提交相关学习、总结相关资料。 | 预期目标： 进一步加强校企合作，完善校外实训管理运行机制，继续加强校外实习地建设；积极参加全国实践教学大赛和多媒体课件大赛。 验收要点： 1.制定和完善校内外实训实习基地管理制度和运行效果评价办法； 2.新增校外实训基地的实训基地合作协议书，重点专业校外实训基地数由12个增加到16个，相关专业群校外实习基地由21个达到31个； 3.校内生产性实训达到80%以上，制定并提交人才培养方案、实训计划安排、实训记录、实训报告等相关材料； 4. 2009届毕业生100%顶岗实习达的有关材料，包括顶岗实习计划、企业岗位档案，实习周记、专兼职实习指导教师指导记录、毕业论文（设计）、校企考核材料（学院评价、企业评价、综合评价）等材料； 5.完善和调整学生顶岗实习培训计划及考核办法，进行顶岗实习探索研究，并提供相应资料； 6.制定实训指导教师培训计划，进行实训指导教师培训，并提交总结等相关材料； 7.积极发挥生产性实训室开展社会服务功能，并提供有关材料； 8.参加全国实践教学大赛和全国多媒体课件大赛，通过参加比赛，促进内涵进一步发展，提交相关学习、总结相关资料。 |

续表4B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 王 瑜 | 总体建设目标 | 以实现高技能营销专业人才培养为目标，建设一支师德高尚、富有创新意识和创新能力、适应高职教育发展、结构合理的专兼职教师队伍。通过到企业顶岗实践、在高职师资培训基地参加培训、去国内外进行交流与进修等措施，着力提高专任教师的实践教学能力与综合职业素养，重点培养专业带头人和骨干教师队伍，充分发挥专业带头人的带动和骨干教师的促进作用；借助课程建设、企业技术服务与培训、参与应用技术研究等方式，切实提高教师的教育教学设计开发能力、高职教育教学理论研究和社会实践能力。聘请企业专家和技术骨干参与人才培养方案制定、共同进行课程、教材建设，全面指导和参与人才培养全过程。实现2名专业带头人、5名骨干教师培养，聘请18名企业专家和技术骨干担任兼职教师，专兼职教师达1︰1。 |
|  | 1.专业带头人 负责人：王 瑜 | 预期目标： 培养专业带头人1名，带领团队进行人才培养模式改革和课程体系建设，整合专业教学资源, 引领专业建设与发展。 验收要点： 1.根据学院专业带头人选拔管理办法，确定2名专业带头人培养对象，提供2名专业带头人申报评审表； 2.联系并组织专业带头人到德国等国家培训学习，提交人才培养模式和课程体系建设等方面培训的总结、汇报材料； 3.联系安排专业带头人到国内高职高专教育师资培训基地培训学习，提交课程建设、实验实训建设等方面的培训总结； 4.安排专业带头人到山东黄河龙集团等进行2个月的企业实践锻炼的有关安排及总结材料； 5.通过研修学习，取得高级营销师资格证书或营销专业相关高级职业资格证书； 6.专业带头人积极承担人才培养方案制定、修改、课程标准建设和教学改革等方面工作，并提交相关材料； 7.担任1本工学结合特色教材主编或在核心期刊发表专业论文1篇； 8.主持市级以上科研课题研究的申报书及中期报告、结题报告等材料。 | 预期目标： 培养专业带头人1名，辅助进行人才培养模式改革和课程体系建设，整合专业教学资源。 验收要点： 1.联系并组织到德国等国家培训学习的证明材料，提交人才培养模式和课程体系建设等方面培训的总结、汇报材料； 2.联系安排专业带头人到国内高职高专教育师资培训基地培训学习的证明材料，提交课程建设、实验实训建设等方面的培训总结； 3.联系安排专业带头人到银座商城等企业实践锻炼2个月的证明材料及总结报告； 4.参加教育部主办的高职示范校建设研讨会2-3次； 5.取得高级营销师资格证书或营销专业相关高级职业资格证书； 6.主持市级以上教科研成果证明材料； 7.专业带头人积极承担人才培养方案制定、修改、课程标准建设和教学改革等方面工作，并提交相关材料； 8.担任1本工学结合特色教材主编或在核心期刊发表专业论文1篇。 |
|  | 2.骨干教师 负责人：刘玉明 | 预期目标： 培养骨干教师3名，承担专业核心课程建设任务，发挥教学、科研骨干作用，组织引领课程建设。 验收要点： 1.根据学院骨干教师选拔管理办法，确定3名骨干教师培养对象，提供3名骨干教师申报评审表； 2.安排1名骨干教师到德国等进行课程体系或教学方法培训学习，并提供学习总结、汇报材料；安排2名教师到国内高职高专教育师资培训基地（宁波）进修学习，并提供证明材料； 3.安排教师导企业实践锻炼2个月，提交教师在企业企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼工作总结； 4. 安排教师到国内高职高专教育师资培训基地学习并写出总结报告； 5.考取高级职业资格证书3份； 6.承担1门核心课程的教学任务，教学效果达到优良； 7.主持或参与工学结合优质核心课程或精品课程的建设工作。 | 预期目标： 培养2名专业骨干教师，承担专业核心课程建设任务，发挥教学科研骨干作用。 验收要点： 1.进行核心课程建设，提供课程建设的相关资料； 2.主持院级以上科研课题，并提供相关证明材料； 3.安排骨干教师到国内高职高专教育师资培训基地培训，进行课程开发、教育教学能力等方面培训，提交培训总结与成果材料； 4.安排骨干教师到黄河龙集团等企业实践锻炼2个月，并提交企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼工作总结； 5.安排教师到全国高职高专教育师资培训基地学习并写出总结报告； 6.安排1名骨干教师到德国等国家进修学习课程体系或教学方法的培训学习，并提交总结、汇报材料的有关材料； 7.承担1门核心课程的教学任务，教学效果达到优良； 8.主持院级以上教科研项目1项或核心期刊发表论文1篇。 |

续表4B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 王 瑜 | 3.“双师”素质教师 负责人：王 瑜 | 预期目标： 提高教师职业教育能力及实践能力，促进教师队伍 “双师”素质提升，完成7名教师“双师”素质培养任务。 验收要点： 1.选派7名教师轮流到淄博东泰集团等企业实践锻炼2个月，在销售代销和营销主管等岗位参与企业生产经营，调研分析岗位职业能力需求，提供校内实训基地和课程建设资料； 2.安排4名教师到全国高职高专教育师资培训基地学习，写出总结报告； 3.考取中级营销师职业资格证书； 4.教师参与企业合作，并提供科研项目或成果等合作资料； 5.教师提供企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼总结的有关资料。 | 预期目标： 提高教师职业教育能力及实践能力，促进“双师”素质队伍教师的提升，完成4名教师“双师”素质培养任务。 验收要点： 1.选派4名教师轮流山东新星集团等企业实践锻炼2个月，调研分析岗位职业能力需求、企业工作经历证明和总结报告； 2.安排2名教师到全国高职高专教育师资培训基地学习，写出总结报告； 3.中级营销师职业资格证书； 4.鼓励教师教师参加课程建设和教材建设，并提供相关作证材料； 5.教师提供企业锻炼审批表、实践锻炼鉴定表、实践锻炼工作总结。 |
|  | 4.兼职教师 负责人：王 瑜 | 预期目标：制定兼职教师教学质量考核办法，聘请企业技术专家和企业兼职教师，在专业课教学、实习实训、专业建设等方面发挥指导作用，并积极参加专业建设及课程建设等有关工作，专业教师与兼职教师比例达到1：0.7。 验收要点： 1.制定和完善兼职教师管理制度及教学质量考核办法等有关制度，并提供相关材料； 2.根据兼职教师管理办法等有关制度，结合专业建设需要，聘请兼职教师14名（其中专家2名），提供兼职教师聘用协议书、登记表等有关材料； 3.组织进行对兼职教师的教育理论及教学方法培训，并提供相关材料； 4.聘请兼职教师担任实践指导课和顶岗实习指导工作，提供相关材料； 5.兼职教师参与专业教学研讨会（2次/年），为学生举办讲座（2次/年）； 6.积极吸纳兼职教师参加课程建设、教材建设，并提供相关材料； 7.专业建设指导委员会活动材料：课程体系、专业建设研讨资料（1次/年）； 8.提供兼职教师考核的有关材料。 | 预期目标：完善兼职教师教学质量考核办法，聘请企业技术专家和企业兼职教师，参与专业课教学、实习实训、专业建设等工作，并发挥指导作用，专业教师与兼职教师比例达到1：1。 验收要点： 1.根据兼职教师管理办法等有关制度，结合专业建设需要，聘请兼职教师18名（其中专家3名），提供兼职教师聘用协议书、登记表等有关材料； 2.兼职教师担任实践指导课和顶岗实习指导材料； 3.组织进行对兼职教师的教育理论及教学方法培训，并提供相关材料； 4.兼职教师参与专业教学研讨会（2次），为学生举办讲座（2次）； 5.积极吸纳兼职教师参加课程建设、教材建设，并提供相关材料； 6.专业建设指导委员会活动材料：课程体系、专业建设研讨资料（1次）； 7.提供兼职教师考核的有关材料。 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人： 毕思勇 张长学 | 总体建设目标 | 不断优化“231”工学结合人才培养模式，形成目标明确，特色鲜明的市场营销专业人才培养方案。积极开展人才培养模式、课程体系等有关科研课题研究，制定人才培养模式管理、控制及运行保障机制，确保人才培养目标实现。定位于淄博市及周边地区制造业和现代服务业中高级销售代表和营销主管等营销岗位，依据职业岗位典型工作任务分析和所需要的知识、素质和能力，构建工作过程系统化的课程体系，进行教学资源开发，建设6门优质核心课程，开发7门工学结合教材。 |
|  | 1.人才培养模式创新 负责人：毕思勇 | 预期目标：研究及实施《“231”工学结合人才培养模式》；双证书获取率达到98%以上，2008届毕业生一次就业率达到93%以上。 验收要点： 1.通过市场调研，完成市场人才需求岗位调研报告； 2.根据岗位调研完成并提交职业岗位能力素质结构分析报告； 3.进行《“231”工学结合人才培养模式》研究及并制定实施报告； 4制定市场营销专业“231”工学结合人才培养方案，聘请专家进行论证； 5.提供2008届毕业生双证书相关资料（证书统计表、证书复印件）； 6.提供2008届毕业生就业情况统计表、就业协议书； 7.修订2006级和2007级人才培养方案，对“231”工学结合人才培养模式实施过程中各环节进行试点。 | 预期目标：进一步完善“231”工学结合人才培养模式，并在专业群中推广应用；双证书获取率达到98%以上，2009届毕业生一次就业率达到95%以上。 验收要点： 1.通过市场调研，撰写2009年市场营销专业人才需求岗位调研报告； 2.根据岗位调研完成并提交职业岗位能力素质结构分析报告； 3.完成《“231”工学结合人才培养模式》课题结题，并提交相关材料； 4.提供2009届毕业生双证书相关资料（证书统计表、证书复印件）； 5.提供2009届毕业生就业情况统计表、就业协议书； 6.总结2006级、2007级人才培养方案实施过程中出现的有关问题，对有关成效进行对比分析，将研究成果融入到2008级和2009级人才培养方案中，优化完善2008级人才培养方案，制定2009级人才培养方案。 |

续表4B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人： 毕思勇 张长学 | 2.课程体系建设 负责人：张长学 | 预期目标： 通过典型工作任务分解，进行行动领域和学习领域正和，构建工作过程系统化的课程体系。 验收要点： 1.对主要岗位进行调研，撰写职业岗位能力素质分析报告； 2.提交课程体系研究报告； 3.与山东黄河龙集团、山东新星集团等企业合作，构建工作过程系统化的课程体系； 4.课程体系研究成果：《工作过程系统化的课程体系》课题中期报告。 | 预期目标： 完善工作过程系统化的课程体系，科研课题结题，与专业群共享课程建设经验和成果。 验收要点： 1.工作过程系统化的课程体系建设实施总结报告； 2.工作过程系统化的课程体系建设的结题材料。 |
|  | 3.优质核心课程建设 负责人：毕思勇 徐爱勤等 | 预期目标： 与山东金帝购物广场、新星集团等企业结合，建成《市场营销学》《推销原理与实务》、《商务谈判》3门优质核心课程。完善精品课程建设。 验收要点： 1.与企业联合组建优质核心课程建设团队，积极开展相关活动，并提供有关资料； 2.制定优质核心课程联合建设方案及任务书； 3.3门优质核心课程的建设标准、教材建设、多媒体课件、网络课程建设、网络教学资源等资料； 4.提供《商务谈判》申报院级精品课程的相关资料； 5.提供2006年立项的国家级精品课程《市场营销学》和2007年立项的省级精品课程《经济法》更新和完善的资料。 | 预期目标： 与淄博市统计局、淄博商会、沃尔玛购物广场等企、事业单位结合，建设《营销心理学》和《市场调查》、《市场营销策划》3门优质核心课程；完成省级精品课程《经济法》建设任务并通过验收。 验收要点： 1.与企业联合组建优质核心课程建设团队积极开展相关活动，并提供有关资料； 2.制定优质核心课程联合建设方案及任务书； 3.提供3门优质核心课程的建设标准、教材建设、多媒体课件、网络课程建设、网络教学资源等资料； 4.提供《推销原理与实务》申报院级精品课程的的相关资料； 5.提供国家级精品课程《市场营销学》和省级精品课程《经济法》建设完毕验收评审的材料。 |
|  | 4.教学资源建设 负责人：毕思勇 徐爱勤等 | 预期目标： 开发优质教学资源，与山东金帝购物广场、新星集团等企业结合，编写4门工学结合的特色教材和试题试卷库，制作3门课程的多媒体课件，企业经营管理案例10个，扩充性教学资源7份。 验收要点： 1.提交《市场营销学》、《商品学》、《推销原理与实务》、《商务谈判》4门特色教材的：教材建设计划和实施方案；教材编写团队企业调研及调研报告；教材的教学大纲及讲义；教材的编写纲要及参考资料；教材出版的资料；试题试卷库； 2.制作完成与《《市场营销学》《推销原理与实务》、《商务谈判》3门课程对应的多媒体课件； 3.收集完成与《市场营销学》《推销原理与实务》、《商务谈判》课程配合的企业经营管理案例10个； 4.与企业经营结合紧密、与专业课程建设联系密切的扩充性教学资源7份。 | 预期目标： 开发优质教学资源，与东泰集团、黄河龙集团等企业技术专家共同开发《企业市场营销诊断》、《市场调查》、《市场营销策划》3门特色教材和试题试卷库，制作3门多媒体教学课件，企业经营管理案例15个，扩充性教学资源8份。 验收要点：， 1.提交《企业市场营销诊断》、《市场调查》、《市场营销策划》3门特色教材的：教材建设计划和实施方案；教材编写团队企业调研及调研报告；教材的教学大纲及讲义；教材的编写纲要及参考资料；教材出版的资料；试题试卷库； 2.制作完成《营销心理学》和《市场调查》、《市场营销策划》课程对应多媒体教学课件； 3.收集完成与《营销心理学》和《市场调查》、《市场营销策划》课程配合的企业经营管理案例15个和课程的试题库建设； 4.与企业经营结合紧密、与专业课程建设联系密切的扩充性教学资源8份。 |

续表4B－3

| 建设内容 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 负责人： 毕思勇 张长学 | 5.教育教学研究 负责人：袁长明 | 预期目标： 完成7项教育教学课题研究。 验收要点： 7项教育教学研究课题《市场营销实践教学体系的构建》、《工商管理类专业学生工学结合、半工半读培养模式研究》、《职业指导研究》、《高职院校建设地方经济协调问题研究》、《高职院校校园文化建设研究》、《高职国际商务专业课程体系设置和双证融通教学方案探索》、《开放式电子商务实训教学》的结题材料、评审书等有关资料。 | 预期目标： 完成7项教育教学课题研究。 验收要点： 7项科研课题《项目导向式人才培养模式研究》、《以需求为导向、以能力为核心，优化市场营销专业课程体系研究》、《淄博职业学院生产型实训基地建设研究》、《高职院校学生职业素质与能力培养研究》、《职业院校青年骨干教师培养模式研究》、《高职内涵提升背景下教研活动创新研究》、《高职院校“双师”型教师队伍建设研究》的结题材料、评审书等有关资料。 |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 郭 丽 刘玉明 | 总体建设目标 | 充分发挥营销高技能人才培训中心的作用，借助人才优势和先进的实验实训设施，为企业进行营销专业技能等方面培训3900人次以上，职业资格培训和技能鉴定350人次以上，承担或完成企业应用技术开发项目2项。 积极开展对口支援与交流，与山东丝绸工业职业学院开展教学改革、实验实训条件建设、精品课程建设等交流；与甘肃武威职业学院培进行对口支援，在实验实训设施、人才培养模式、课程体系等方面进行广泛合作，为武威职业学院培训教师20人次以上，联合培养学生达到40人，共享相关教学资源。 |
|  | 职业培训与技能鉴定 负责人：刘玉明 科技开发与技术服务 负责人：刘玉明 对口支援与交流 负责人：郭 丽 | 预期目标: 为淄博东泰集团等企业培训员工及后备干部进行营销专业方面培训2500人次（其中，2007年培训1200人次），开展中高级营销师职业资格鉴定150人次（其中，2007年鉴定50人次）；与山东新星集团共同研究完成《新星集团企业文化建设方案设计》课题；与甘肃武威职业学院进行沟通，初步确定对口支援意向，与山东丝绸职业学院对口交流。 验收要点： 1.与企业签订的培训协议； 2.对企业员工培训的学员花名册、培训记录及培训资料； 3.进行中、高级营销师职业技能鉴定资料； 4.与企业进行联合研究的课题申报书、立项通知书及结题材料； 5.企业出具的教师下厂下店提供技术服务证明等； 6.与甘肃武威职业学院进行联系交流的有关材料； 7.与山东丝绸职业学院开展对口交流研讨的有关材料。 | 预期目标: 为淄博华夏集团等企业培训员工1400人次，中高级营销师职业资格鉴定200人次；与淄博东泰集团完成《企业市场营销系统诊断》课题；与武威职业学院签订对口支援协议，接受武威职业学院1名教师到我院挂职锻炼，安排2名教师到武威职业学院进行对口指导；为武威职业学院培训教师20人次，联合培养学生达到40人。继续与山东丝绸职业学院对口交流。 验收要点： 1.与企业签订的培训协议，提供企业员工培训的名册、培训记录及培训内容等资料； 2.进行中、高级营销师职业技能鉴定资料； 3.与企业进行联合研究的课题申报书、立项通知书及结题材料； 4.企业出具的教师下厂下店提供技术服务证明等； 5.与甘肃省武威职业学院签订的对口支援协议，接受武威职业学院教师挂职锻炼和安排教师到武威职业学院进行对口支援、联合培养学生的证明材料（花名册、教学管理等）； 6.与武威职业学院、山东丝绸职业学院开展课程、实践教学、师资培训的相关材料。 |

# 4C－3．非中央财政支持的市场营销专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 电子商务 物流管理 国际商务 |
| --- | --- |
| 建设 内容 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 | 4 | 23 | 35 | 62 |  |  |  |  | 3 | 12 | 8 | 23 | 85 |  |  |
| 1.师资队伍建设 负责人： 李联卫 聂相玲 | 3 | 16 | 25 | 44 |  |  |  |  | 2 | 8 | 5 | 15 | 59 | 预期目标： 确定并培养专业带头人3名、骨干教师3名。 验收要点： 1.专业带头人： ①国内高职师资培训基地培训资格证书； ②安排1名专业带头人到德国等国家学习的材料； ③企业（淄博鸿运物流有限公司、淄博海关等）实践锻炼2个月证明材料及总结报告； ④相关专业高级职业资格证书（物流师、电子商务师等）； ⑤主持市级以上应用科研课题或横向课题1项； ⑥担任1本工学结合特色教材主编或在核心期刊发表论文1篇； 2.骨干教师： ①国内高职师资培训基地培训材料； ②企业（淄博鸿运物流有限公司、淄博海关等）实践锻炼2个月证明材料； ③优质专业核心课程建设和教材建设成果； ④承担1门核心课程的教学任务，教学效果优良； ⑤主持或参与工学结合优质核心课程或精品课程的建设工作。 | 预期目标： 继续对3名专业带头人进行培养，主持市级以上科研项目；继续培养3名骨干教师，并新确定3名骨干教师。 验收要点： 1.专业带头人： ①到企业（山东新星集团、山东外运弘志有限公司等企业）实践锻炼1个月证明材料及总结报告； ②安排1名专业带头人到德国等国家学习的材料； ③主持市级以上应用科研课题或横向课题1项； 2.骨干教师： ①国内高职师资培训基地培训材料； ②到企业（山东新星集团、山东外运弘志有限公司等企业）1个月的实践锻炼证明材料； ③优质专业核心课程建设和教材建设成果； ④承担1门核心课程的教学任务，教学效果优良； ⑤主持或参与工学结合优质核心课程或精品课程的建设工作； ⑥主持院级以上教科研项目1项或在核心期刊发表论文1篇。 |

续表4C－3

| 建设 内容 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |  |
| 2.优质核心课程建设、教材建设 负责人： 刘来平 尹宏伟等 | 1 | 7 | 10 | 18 |  |  |  |  | 1 | 4 | 3 | 8 | 26 | 预期目标： 建设《物流与仓储配送管理》和《电子商务》成为优质核心课程，建设《电子商务》工学结合特色教材。 验收要点： 1.与企业联合组建优质核心课程建设团队及开展相关活动的资料； 2.制定优质核心课程联合建设方案及任务书； 3.《物流与仓储配送管理》和《电子商务》优质核心课程证明材料：建设团队、建设措施，课程建设标准、教材建设、课件建设、网络课程建设等； 4.《物流与仓储配送管理》申报院级精品课程的有关材料； 5.《物流与仓储配送管理》和《电子商务》工学结合特色教材建设计划和实施方案、教材编写团队、教材出版的资料、教材配套教学课件等材料。 | 预期目标： 建设《国际贸易实务》成为优质核心课程；完善《物流与仓储配送管理》、《电子商务》核心优质课程建设；建设《国际贸易实务》工学结合特色教材。 验收要点： 1.与企业联合组建优质核心课程建设团队及开展相关活动的资料； 2.优质核心课程联合建设方案及任务书； 3.《国际贸易实务》优质核心课程证明材料：建设团队、建设措施，课程建设标准、教材建设、课件建设、网络课程建设等； 4.《物流与仓储配送管理》、《电子商务》优质核心课程更新的有关材料； 5.《国际贸易实务》工学结合特色教材建设计划和实施方案、编写团队、教材出版、教材配套教学课件等材料。 |

# 5－1．院校其他项目建设进度及资金投入预算表（社会服务能力建设）

单位：万元

| 项 目 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |
| 合计 | 51 | 85 | 131 | 267 |  |  |  |  | 1 | 20 | 32 | 53 |  |  |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 高 霞 | 1.职业培训与技能鉴定 负责人：万玉平 | 1 | 4 | 6 | 11 |  |  |  |  | 1 | 6 | 8 | 15 | 预期目标： 积极开展企业职工岗位培训、下岗职工再就业培训、农村劳动力转移培训及职业技能鉴定任务，完成各类职业培训与技能鉴定34000人次（其中2007年完成16000人次）。 验收要点： 1.新开发培训项目10个，完成职业技能培训25000人次；其中，2007年开发培训项目4个，完成职业技能培训1200人次； 2.完成驾驶员培训5100人次；其中2007年培训2500人次； 3.完成农村劳动力转移培训1000人次；其中2007年培训400人次； 4.完成职业技能鉴定3000人次；其中2007年鉴定1200人次。 | 预期目标： 积极开展企业职工岗位培训、下岗职工再就业培训、农村劳动力转移培训及职业技能鉴定任务，完成各类职业培训与技能鉴定20000人次，建成淄博市有机合成工职业职业技能培训与鉴定基地。 验收要点： 1.新开发培训项目8个，完成职业技能培训14000人次； 2.完成驾驶员培训2700人次； 3.完成农村劳动力转移培训800人次； 4.完成职业技能鉴定2500人次； 5.淄博市有机合成工职业职业技能培训与鉴定基地挂牌。 |
|  | 2.科技开发与技术服务 负责人：高 霞 | 20 | 30 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 与企业合作，开展应用技术研究与新产品、新工艺开发，申报国家专利，专业教师下厂下店开展技术服务；筹建氯碱化工技术服务中心和药物发酵技术服务中心，开展应用技术研究。 验收要点： 1.签定科技开发项目校企协议，完成科技开发项目12项（其中2007年完成6项），通过市级以上成果鉴定； 2.申报国家专利4项； 3.教师下厂下店开展技术服务340人次（其中2007年完成100人次），由企业提供评价材料； 4.筹建氯碱化工技术服务中心和药物发酵技术服务中心，开展应用技术研究5项，申报国家发明专利1项。 | 预期目标： 与企业合作，开展应用技术研究与新产品、新工艺开发，申报国家专利，专业教师下厂下店开展技术服务；成立氯碱化工技术服务中心和药物发酵技术服务中心，开展应用技术研究。 验收要点： 1.签定科技开发项目校企协议，完成科技开发项目18项，通过市级以上成果鉴定； 2.申报国家专利6项； 3.教师下厂下店开展技术服务260人次，由企业提供评价材料； 4.成立氯碱化工技术服务中心和药物发酵技术服务中心并挂牌，开展应用技术研究4项，实现科技成果转化1项。 |

备注：以上栏目主要填写开展面向区域（行业）师资培训、对口支援等项目以及学院创建的相关项目；本表可增加续表。

续表5－1

| 项 目 | 淄博市级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 高 霞 | 3.对口支援与交流 负责人：张晓锋 | 20 | 39 | 55 | 114 |  |  |  |  |  | 3 | 9 | 12 | 预期目标： 与内蒙古乌兰察布职业技术学院、四川南充职业技术学院建立对口支援关系，对口支援院校达到5所；与滨州职业学院等省内8所高职院校开展对口交流。 验收要点： 1.与内蒙古乌兰察布职业技术学院、四川南充职业技术学院签定对口支援协议，制定对口支援计划； 2.接受对口支援院校专业教师或干部5人到我院学习进修、挂职锻炼； 3.派出10名专业教师到对口支援院校指导专业建设； 4.为对口支援院校培训师资100人次； 5.院校领导、中层干部相互学习交流5次； 6.联合培养学生160人； 7.跨省招生比例达到20%，对西部招生比例达到7%； 8.与山东工业职业学院、山东化工职业学院、山东信息职业技术学院、滨州职业学院、东营职业学院、山东丝绸职业学院、淄博科技职业学院、莱芜职业技术学院开展对口交流11次，其中2007年对口交流3次。 | 预期目标： 与甘肃武威职业学院、新疆阿克苏职业技术学院建立对口支援关系，实现对西部5个地区7所高职院校的对口支援；继续与省内8所高职院校开展对口交流。 验收要点： 1.与甘肃武威职业学院、新疆阿克苏职业技术学院签定对口支援协议，制定对口支援计划； 2.接受对口支援院校专业教师或干部7人到我院学习进修、挂职锻炼； 3.派出14名专业教师到对口支援院校指导专业建设； 4.为对口支援院校培训师资150人次； 5.院校领导、中层干部相互学习交流7次； 6.联合培养学生240人； 7.跨省招生比例达到30%，对西部招生比例达到10%； 8.与山东工业职业学院、山东化工职业学院、山东信息职业技术学院、滨州职业学院、东营职业学院、山东丝绸职业学院、淄博科技职业学院、莱芜职业技术学院开展对口交流8次。 |
|  | 4.国际交流与合作 负责人：刘丽洁 | 10 | 12 | 20 | 42 |  |  |  |  |  | 11 | 15 | 26 | 预期目标： 与国外高校开展交流与合作，聘请海外专家举办职业教育专题讲座，聘请外国文教专家到我院任教，选派专业带头人和骨干教师出国进修培训，引进国外优质职教资源。 验收要点： 1.与国外5所高校建立交流与合作关系，交流与合作学校达到20所； 2.中外师生交流90人次，其中2007年交流40人次； 3. 聘请海外专家举办职业教育专题讲座2次，其中2007年举办1次； 4.聘请8名外国文教专家到我院任教，其中2007年聘请4名； 5.选派15名专业带头人和骨干教师出国进修培训； 6.引进物流管理专业课程体系与教材。 | 预期目标： 与国外高校开展交流与合作，聘请海外专家举办职业教育专题讲座，聘请外国文教专家到我院任教，选派专业带头人和骨干教师出国进修培训，引进国外优质职教资源。 验收要点： 1.与国外5所高校建立交流与合作关系，交流与合作学校达到25所； 2.中外师生交流60人次； 3.聘请海外专家举办职业教育专题讲座1次； 4.聘请4名外国文教专家到我院任教； 5.选派10名专业带头人和骨干教师出国进修培训； 6.引进汽车检测与维修专业课程体系与教材。 |

# 5－2．院校其他项目建设进度及资金投入预算表（学生素质教育）

单位：万元

| 项 目 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |
| 合计 | 17 | 212 | 135 | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生 素质 教育 负责人： 刘显忠 | 1.思想政治素质培养 负责人：杨俭修 | 3 | 19 | 15 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 建立德育教育师资库、德育音像图书资料库，建设校外德育基地，开展思政课教师、辅导员培训，多种形式开展德育教育活动。 验收要点： 1.聘请德育专家、劳动模范、技术能手建立素质教育师资库，购置6万元德育音像图书资料； 2.组织德育专题报告会20次； 3.建设7个校外德育基地。开展学生活动1000人次； 4.开展思政课教师、辅导员培训100人次。 | 预期目标： 继续建设德育教育师资库、德育音像图书资料库，加强校外德育基地建设，开展思政课教师、辅导员培训，提高德育教育活动质量。 验收要点： 1.充实素质教育师资库、新增4万元德育音像图书资料； 2.组织德育专题报告会20次； 3.新增3个校外德育基地，开展学生活动1000人次； 4.开展思政课教师、辅导员培训100人次。 |
|  | 2.人文素质培养 负责人：朱爱青 | 5 | 50 | 45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 改革人文素质课程选修机制，建设社会实践基地，拓宽人文素质教育途径，开展丰富多彩的科技文化活动。 验收要点： 1.完成《人文素质课程改革方案》； 2.建设5个大学生社会实践活动基地； 3.购置室外音响、灯光设备。满足学生文体活动需要； 4.组织科技文化艺术节、社团文化节等12项科技文化活动，开展12次人文讲座。 | 预期目标： 开设5门人文素质选修课，加强社会实践基地建设，提高校园科技文活动质量。 验收要点： 1.制定并实施人文素质选修课教学安排计划，形成授课资料； 2.新增5个社会实践基地，积极开展大学生社会实践活动； 3.组织12项大型科技文化活动，开展12次人文讲座；。 |

续表5－2

| 项 目 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |
| 学生 素质 教育 负责人： 刘显忠 | 3.心理素质培养 负责人：杜元刚 | 1 | 20 | 15 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 建设多功能训练厅，建立心理咨询工作制度，开展学生心理普查和心理健康教育活动。 验收要点： 1完成心理训练各功能室建设调研报告，制定建设方案，完成设施建设； 2.建立心理咨询工作制度，各心理训练功能室投入试运行； 3.开展08级学生心理普查、建立学生心理健康档案； 4.组织大学生心理咨询，开展“5·25”心理健康活动月； 5.出版心理健康教育教材。 | 预期目标： 建成心理素质培养平台，开展学生心理普查和心理健康教育活动，提高学生心理素质。 验收要点： 1. 建全各功能室管理制度完善心理教育工作机制； 2.开展09级学生心理普查，建立心理健康档案； 3.组织大学生心理咨询，开展“5·25”心理健康活动月； 4.开设心理健康课。 |
|  | 4.素质拓展训练 负责人：梁学军 | 5 | 23 | 15 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 建成素质拓展训练基地，培训素质拓展指导教师。 验收要点： 1.制定素质拓展基地建设方案，完成设施建设； 2.培训7名素质拓展指导教师。 | 预期目标： 完善素质拓展训练机制，组织在校学生参与素质拓展训练。 验收要点： 1.建全素质拓展训练管理制度，形成素质拓展长效工作机制； 2.完成4000人次素质拓展训练，进行素质拓展分析评估。 |
|  | 5.就业能力培养 负责人：潘伟 | 3 | 100 | 45 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 建设企业招聘展厅，建成用人单位信息和我院毕业生信息网络超市，搭建人才交流平台，加强就业和创业教育。 验收要点： 1.建成1个就业招聘服务厅、1个就业咨询室、2个就业信息查询机房和1个招聘洽谈室； 2.修订就业服务管理制度； 3.研发学生就业服务网站； 4.安装大学生职业性向测评软件并试运行； 5.举办大型供需见面会2场和各种专场推介活动； 6.开展就业指导讲座4场，举办职业生涯规划设计大赛。 | 预期目标： 完善就业设施和就业服务管理制度，建立毕业生就业信息反馈制度，加强学生就业能力培养，促进学生高质量就业。 验收要点： 1.完善学生就业服务网站和就业服务管理制度； 2.利用职业性向测评软件为学生开展职业测评和规划服务； 3.举办大型供需见面会2场和各种专场推介活动； 4.开展就业指导讲座4场，举办职业生涯规划设计大赛； 5.开展毕业生就业质量跟踪调查活动； 6.编写高职学生职业素质教育理论与实践的资料汇编。 |

# 5－3．院校其他项目建设进度及资金投入预算表（数字化校园建设）

单位：万元

| 项 目 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入：学院自筹 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |
| 合计 | 292 | 438.9 | 826.1 | 1557 |  |  |  |  | 24.5 | 39.7 |  | 64.2 |  |  |
| 数字 化 校园 建设 负责人： 师 勇 | 1.网络基础 负责人： 师 勇 | 252 | 52 | 212 | 516 |  |  |  |  | 24.5 |  |  | 24.5 | 预期目标： 1.完成新增6056个信息点的综合布线系统建设，完成全部区域光纤布设，完成开阔区域无线覆盖的综合布线； 2.实现万兆主干、核心备份，增加核心、汇聚、接入交换机67台； 3.建成200平米的数据中心机房，增加海量存储系统，完成数据中心的建设； 4.建设试验网，实现试验网与运行网分离； 5.接入中国教育科研网。 验收要点： 1.提供综合布线系统工程验收报告； 2.新增万兆模块2个和新增交换机67台，开阔区域的无线覆盖，建成试验网； 3.建成数据中心机房，新增1台容量为4TB磁盘阵列； 4.签署中国教育科研网接入合同。 | 预期目标： 1.做好日常校园运行网络的管理，通过试验网，探讨ipv6技术，开展对外培训； 2.完善校园网络结构，优化各业务Vlan，优化无线网络； 3.对重要系统实现异地备份。 验收要点： 1.建立网络管理日志和培训记录存档； 2.对校园网的Vlan和无线网络调整后形成记录归档； 3.对各业务系统的数据异地备份的操作日志和数据存档。 |
|  | 2.数字教学 负责人： 刘长骞 周青振 |  | 105.6 | 287.7 | 393.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 1.完成多媒体教学系统的建设，建成53个多媒体教室、一个中控室、两套录播系统，实现教学过程的录制和网络共享； 2.完成“数字化教学综合服务平台”建设，建成教师备课、学生学习、辅导答疑、作业评阅、试卷生成、远程考试等系统； 3.完成“精品课程网上建设与申报平台”和“网络课程制作平台”建设； 4.启动网络教学资源建设，完成24门专业核心课程的网络化开发和10个虚拟实验、虚拟工艺项目建设。 验收要点： 1.建设完成的北区多媒体教学系统，包括53个多媒体教室、一个中控室、两套课程录播系统； 2.建设完成的“数字化教学综合服务平台”，实现开放式、交互式教学； 3.建设完成的“精品课程网上建设与申报平台”； 4.建设完成的“网络课程制作平台”； 5.建设完成的24门专业核心网络课程； 6.建设完成的10个虚拟实验、虚拟工艺项目。 | 预期目标： 1.完成数字化教学综合服务平台、网络课程制作平台、精品课程网上建设和申报平台的使用培训，进一步完善平台功能； 2.进一步丰富网络教学资源，完成18门专业核心课程的网络化开发； 3.完成14个虚拟实验、实训项目建设。 验收要点： 1.完成平台的使用培训；培训过程的有关资料及培训考核的有关资料； 2.建设完成的18门专业核心网络课程； 3.建设完成的14个虚拟实验、虚拟实训项目。 |

续表5－3

| 项 目 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入：学院自筹 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |
| 数字 化 校园 建设 负责人： 师 勇 | 3.管理信息化 负责人： 师 勇 李 立 白坤海 王升勋 |  | 49.6 | 257.9 | 307.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 1.启动办公自动化系统升级计划； 2.启动人力资源管理系统建设计划； 3.建设学生工作信息管理系统；对相关人员进行培训；建设数据库；系统试运行； 4.建设教学管理系统，实现教学计划管理、智能排课管理、选课管理，教师评学、学生评教、成绩管理等应用； 5.进行信息标准建设，完成学院基础数据信息化编码； 6.完成信息化素养培训，教工400人次，学生800人次。 验收要点： 1.对办公自动化系统制定新增功能需求，为系统升级提出具体要求； 2.人力资源管理系统的建设和投入使用，将会为领导科学决策及时、准确的提供依据，进一步提升人力资源管理工作的效率和水平。 3.学生工作信息管理系统的建设和投入使用，将会极大地提高学生工作的信息化水平，进一步规范工作程序，提高工作效率。 4.提供教学管理系统建设资料；建立信息数据库；应用功能测试； 5.完成学生信息、教师信息、课程信息、班级信息、专业信息等数据的信息化编码； 6.对师生进行信息化素养培训计划和培训记录整理存档。 | 预期目标： 1.完成办公自动化系统升级； 2.完成人力资源管理系统建设； 3.继续建设建设学生工作信息管理系统，丰富信息数据库；拓展常规管理工作网络运转等应用功能； 4.升级教学管理信息系统，拓展考试管理、调、停（补）课管理等应用功能；完善教学质量评价功能模块； 5.完善基础数据信息化编码；建成公共数据库； 6.完成信息化素养培训，教工600人次，学生1200人次。 验收要点： 1.达到预期功能的办公自动化系统； 2.制定人力资源管理系统运行保障制度，建立运行记录； 3.学生工作信息管理系统的运行和功能的拓展，将会进一步丰富完善学生工作信息库，改变常规管理工作的运行模式，提高工作效率。 4.提供教学管理系统建设资料；建立信息数据库；应用功能测试； 5.提供公共数据库平台建设实施方案； 6.对师生进行信息化素养培训计划和培训记录整理存档。 |

续表5－3

| 项 目 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入：学院自筹 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |
| 数字 化 校园 建设 负责人： 师 勇 | 4.数字生活与服务 负责人： 师 勇 陈江宁 王齐珍时 | 40 | 231.7 | 68.5 | 340.2 |  |  |  |  |  | 39.7 |  | 39.7 | 预期目标： 1.完成一卡通系统二期扩建工程； 2.建设集成化电子公告服务系统，在学院主要区域安装大屏幕显示器和多媒体查询一体机； 3.建设广播电视系统，定时转播中央及地方台新闻节目；定期播出专家讲座、教学片、专题片等；建立大学生广播电视编辑、记者、播音员及主持人队伍； 4.建设学生网络社区平台，制定管理制度，开展队伍建设。 验收要点： 1.提供一卡通系统建设资料和运行数据查询测试； 2.提供集成化电子公告服务系统建设资料和大屏幕显示器、多媒体查询一体机的功能测试； 3.对中央及地方电视台新闻节目的转播状况良好，整理和播出一批好的教学片、专题片等，编辑、记者、播音员及主持人队伍素质良好； 4.建立学生网络社区建设资料，制定社区管理制度，管理队伍建设培训计划及培训纪录；完成功能测试。 | 预期目标： 1.扩展一卡通系统的应用范围和功能； 2.扩展集成电子公告服务的查询范围；与一卡通系统相结合，为师生提供综合查询服务； 3.丰富广播电视系统功能，实现校内专题片制作、数字广播和网络电视同步直播；增加节目内容；加强广播电视编辑、记者、播音员及主持人队伍建设； 4.丰富学生网络社区资源；加强管理服务交流。 验收要点： 1.提供一卡通系统扩展功能的运行数据查询测试； 2.建立电子公告服务信息存档；提供查询功能测试； 3.广播电视系统功能进一步完善；转播、直播及网上收听、收看效果良好；广播电视队伍素质进一步提升； 4.扩充学生网络社区资源；记录学生社团及学生会员网上注册和活动审批情况、记录学生社团网上活动情况、记录社区管理队伍建设和培训等方面，反馈发展社区建设。 |

# 5－4．院校其他项目建设进度及资金投入预算表（教学质量管理与监控体系）

单位：万元

| 项 目 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入：学院自筹 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |
| 合计 | 10 | 50 | 110 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 质量 管理 与 监控 体系 负责人： 姚辉波 | 1.完善监控机构，建立监控体系 负责人： 姚辉波 尹德成 李新亭 | 6 | 23 | 42 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 调研、论证并成立教学质量管理与监控机构；制订《淄博职业学院督导委员会工作条例》，《淄博职业学院教学信息员工作规范》；聘请教学督导专家。 验收要点： 1.按工学结合要求组建教学督导委员会、专业系教学质量督导组织、教学信息员队伍； 2.确定管理机构工作职责及工作流程，制订《淄博职业学院督导委员会工作条例》；《淄博职业学院教学信息员工作规范》； 3.举行1次校内外有关专家、企事业单位技术人员参加的教学质量分析会议，形成分析报告； 4.举行2次教学信息员培训，编制信息员工作手册； 5.成立教学督导专家队伍。 | 预期目标： 完善教学质量管理与监控机构；修订《淄博职业学院督导委员会工作条例》，《淄博职业学院教学信息员工作规范》；继续聘请教学督导专家。 验收要点： 1.完善教学督导委员会、专业系教学质量督导组织、教学信息员队伍； 2修订《淄博职业学院督导委员会工作条例》；《淄博职业学院教学信息员工作规范》； 3.举行2次校内外有关专家、企事业单位技术人员参加的教学质量分析会议，形成分析报告； 4.举行2次教学信息员培训，完善信息员工作手册； 5.完善教学督导专家队伍。 |
|  | 2.制定质量标准，强化保障措施 负责人： 尹德成 李新亭 白坤海 刘长骞 禹 坤 | 1 | 20 | 30 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 调研、论证并确定教学管理各环节质量标准，完善质量保障措施。 验收要点： 1.组织3次省内外高职院校调研，编制调研分析报告； 2.参加教育部师资培训基地组织的培训，写出总结报告，取得相关培训证书； 3.修订《淄博职业学院系教学工作考核体系》、《淄博职业学院学生顶岗实习管理暂行办法》、《淄博职业学院教学事故的认定及处理办法》、《淄博职业学院兼职教师管理办法》等有关制度； 4.制订《应用化工技术》等专业教学标准；《化工分析与检验技术》等课程开发及课程建设标准； 5.制订教材编写及教材评价选用标准；确定教学团队建设标准；制订教案编写标准；制订课程网络化开发标准与课件制作标准；修订教师教学质量评价标准等； 6.加强学生顶岗实习管理与监控，实现一个目标、四个落实、六个到位，建立学生顶岗实习档案； 7.创新工学结合人才培养模式，修订各专业人才培养方案。 | 预期目标： 完善教学管理各环节质量标准，健全人才培养质量保障措施。 验收要点： 1.组织3次省内外高职院校调研，编制调研分析报告； 2.参加教育部师资培训基地组织的培训，写出总结报告，取得相关培训证书； 3.完善《淄博职业学院系教学工作考核体系》、《淄博职业学院学生顶岗实习管理暂行办法》、《淄博职业学院教学事故的认定及处理办法》、《淄博职业学院兼职教师管理办法》等有关制度； 4.完善《应用化工技术》等专业教学标准；《化工分析与检验技术》等课程开发及课程建设标准； 5.完善教材编写及教材评价选用标准；教学团队建设标准；教案编写标准；课程网络化开发标准与课件制作标准；教师教学质量评价标准等； 6.完善学生顶岗实习管理与监控，完善一个目标、四个落实、六个到位，规范学生顶岗实习档案； 7.完善工学结合人才培养模式和各专业人才培养方案。 |

续表5－4

| 项 目 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入：学院自筹 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |
| 教学 质量 管理 与 监控 体系 负责人： 姚辉波 | 3.依托评价系统，规范评价过程 负责人： 尹德成 李新亭 白坤海 鞠秋文 | 2.5 | 4 | 18 | 24.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 完善教学质量网上评价系统，规范顶岗实习评价体系。 验收要点： 1.完善网上评价系统：学生评教、同行评价和专家（督导委员会）评价、教师对学生的评价、教师对班级的评价，形成评价结果； 2.完善网上评价反馈系统：教师和学生评价定性与定量反馈； 3.规范顶岗实习过程评价，形成评价结果。 | 预期目标： 教学质量评价系统规范、有序。 验收要点： 1.进一步完善网上评价系统：学生评教、同行评价和专家（督导委员会）评价、教师对学生的评价、教师对班级的评价，形成评价结果； 2.进一步完善网上评价反馈系统：教师和学生评价定性与定量反馈； 3.完善顶岗实习过程评价，形成评价结果。 |
|  | 4.强化反馈机制，实现动态监控 负责人： 尹德成 李新亭 司志远 孙丽萍 | 0.5 | 3 | 20 | 23.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 初步形成反馈机制，完善动态监控。 验收要点： 1.构建信息反馈与调控机制，初步形成反馈与调控体系； 2.收集企业及用人单位、毕业生、学生教学信息员、顶岗实习等方面信息，形成分析报告； 3.汇总教学检查成绩、教学质量评价成绩，形成分析报告； 4.分析评价结果，形成调控报告。 | 预期目标： 强化“三位一体”反馈机制，完善教学质量管理与监控动态体系。 验收要点： 1.收集企业及用人单位、毕业生、学生教学信息员、顶岗实习等方面信息，形成分析报告； 2.汇总教学检查成绩、教学质量评价成绩，形成分析报告； 3.分析评价结果，形成调控报告； 4.完善“三位一体”反馈机制，形成教学质量管理与监控动态体系。 |

# 5－5．院校其他项目建设进度及资金投入预算表（实训楼扩建工程）

单位：万元

| 项 目 | 淄博市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入：学院自筹 | 2008年9月 （预期目标、验收要点） | 2009年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |  |
| 合计 | 351 | 706 |  | 1057 |  |  |  |  | 690.5 | 377.9 |  | 1068.4 |  |  |
| 实训楼 扩建 工程 负责人： 王安法 | B组团扩建工程建筑面积16748.4㎡ 负责人：王安法 | 351 | 706 |  | 1057 |  |  |  |  | 690.5 | 377.9 |  | 1068.4 | 预期目标： 新校区实训楼B组团交付使用。 验收要点： 1.2008年4月30日按设计要求通过单位工程竣工验收,建筑面积16748.4㎡； 2.各实训室交付使用。 | 预期目标： 新校区实训楼B组团正常使用。 验收要点： 各实训室正常使用。 |

# 6．资金投入预算汇总表

| 建设内容 | 资金总预算及来源 | 合 计 |
| --- | --- | --- |
|  | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入 |  |
|  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 | 2400 | 100 | 7200 | 100 | 200 | 100 | 2200 | 100 | 12000 | 100 |
| 中央 财政 重点 支持 专业 | 1.教学实验实训条件建设 | 1200 | 50 | 1123.6 | 15.61 | 135 | 67.5 |  |  | 4091.6 | 34.10 |
|  | 2.师资队伍建设 | 360 | 15 | 367 | 5.10 |  |  | 23 | 1.05 |  |  |
|  | 3.课程体系与教学内容改革 | 840 | 35 | 43 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 中央财政重点支持专业所在专业群 |  | 200.4 | 2.78 |  |  | 194 | 8.82 | 394.4 | 3.29 |
| 非中央财政支持专业及专业群 |  | 2051 | 28.49 | 65 | 32.5 | 597.4 | 27.15 | 2713.4 | 22.61 |
| 其他 | 1.社会服务能力建设 |  | 267 | 3.71 |  |  | 53 | 2.41 | 320 | 2.67 |
|  | 2.学生素质教育 |  | 364 | 5.05 |  |  |  |  | 364 | 3.03 |
|  | 3.数字化校园建设 |  | 1557 | 21.62 |  |  | 64.2 | 2.92 | 1621.2 | 13.51 |
|  | 4.教学质量管理与监控体系 |  | 170 | 2.36 |  |  |  |  | 170 | 1.42 |
|  | 5.实训楼扩建工程 |  | 1057 | 14.68 |  |  | 1068.4 | 48.56 | 2125.4 | 17.71 |
|  | 6.项目建设论证、检查、评估、验收等管理费用 |  |  |  |  |  | 200 | 9.09 | 200 | 1.66 |

# 7．专家论证意见

| 受山东省教育厅、财政厅的委托，由马树超任组长的国家示范性高等职业院校建设方案论证专家组一行9人，于2007年11月9日对淄博职业学院国家示范性高等职业院校建设方案及任务书进行了论证。专家组在审阅了材料的基础上，听取了院长和部分重点建设专业的建设方案介绍，并就建设目标、内容、经费预算与可监测指标等问题进行了询问、答辩与论证，形成如下意见。 淄博职业学院的“国家示范性高等职业院校建设方案”及“项目建设任务书”符合《教育部、财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划，加快高等职业教育改革与发展的意见》等相关文件的要求，结合地方经济发展对高技能人才的需求，以特色创新和提高人才培养质量为目标开展重点专业建设，思路清晰，目标明确，任务具体，经费预算基本合理，预期目标和验收要点清晰，具有可操作性与可监测性。 专家组认为，学院要进一步加深对国家示范性高等职业院校建设意义的认识， 把握好建设方案和任务书的相互关系与内在联系；“项目建设任务书”的项目内容要进一步细化，指标要更准确。 经专家组合议，一致通过淄博职业学院的“国家示范性高等职业院校建设方案”和“项目建设任务书”。希望学院把建设国家示范性高等职业院校作为一个新起点，继续深化改革、加快发展、强化管理，发挥好示范带头作用。 |
| --- |
| 专 家 信 息 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |

# 8．院校举办方承诺

| （包括资金、政策、人才培养目标定位等） 淄博市委、市政府高度重视淄博职业学院创建“国家示范性高等职业院校”，将其作为全市社会事业发展的重要工作，纳入了《淄博市职业教育“十一五”发展规划》，作为淄博市职业教育大发展的重要内容，举全市之力，支持淄博职业学院创建“国家示范性高等职业院校”。 淄博职业学院办学要坚定高等职业教育的发展定位和办学方向，以就业为导向，根据淄博市产业经济结构特点，重点在新材料工业、化学工业、医药工业、机械工业、电子信息产业、生物技术产业等领域培养高素质技能型人才。 根据淄博市经济发展状况，重点保障淄博职业学院建设“国家示范性高等职业院校”建设的资金需求，使政府对学院投入高于地区经济发展速度。根据“国家示范性高等职业院校”建设项目中央财政支持资金的数额，市政府按1：3的比例安排财政专项资金，并按照建设项目进度列入预算拨付到位；按教育部、财政部的要求，逐年提高生均经费标准，“十一五”期间，保证该院生均预算内拨款标准达到省属普通本科院校的生均预算内经费标准，并足额到位。创造有力条件，支持淄博职业学院引进高层次、双师型人才，鼓励企业参与办学，支持学院面向国际办学。 加强领导，成立“淄博职业学院创建百所国家示范性高等职业院校工作领导小组”， 由市长任组长，分管副市长任副组长，市发改委、市财政局、市经贸委、市教育局、市科技局、市人事局、市劳动保障局、市建委、市规划局、市高教办等部门的主要负责同志及淄博职业学院党政主要负责同志任成员。将学院建设项目纳入政府工作重点调度项目，定期听取项目进展情况汇报，统筹协调，加强调度。 淄博职业学院“国家示范性高等职业院校”建设项目实行法人责任制，淄博职业学院院长是项目法人组织的第一责任人。制订“淄博职业学院国家示范性高等职业院校建设项目实施管理办法”， 建立项目监督、检查、评价和考核机制。在项目实施过程中，市政府等有关职能部门建立相应的责任制度，做到分工协作，责任到人，保证项目建设工作实现预定目标。 （举办单位）章 （负责人）签名 年 月 日 |
| --- |
| 联系人 信 息 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  |
|  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |
|  | 手 机 |  | E-mail |  |

# 9．地方政府支持承诺

| （包括政策、资金、院校办学定位等） 《中共山东省委、山东省人民政府关于大力发展职业教育的决定》要求，把职业教育发展纳入“十一五”经济社会发展的总体规划，促进职业教育与其他各类教育协调发展。稳步发展高等职业教育，加快我省职业教育的改革与发展，是适应科教兴鲁和人才强省战略对高素质劳动者和技能型人才的迫切要求。 我省高度重视职业教育的发展，积极实施职业教育“十、百、千建设工程”、职业院校教师素质提高计划、职业教育实训基地建设，建立贫困家庭学生资助体系，依靠行业企业力量办学，组建职业教育集团，各项措施有力促进了职业教育快速发展。 淄博职业学院办学定位准确，办学条件优良，综合办学实力在全省处于领先水平，教育教学改革成效显著，具备创建国家示范性高等职业院校的条件。在项目建设过程中，山东省教育、财政部门将从政策、资金等方面给予大力支持，并督促淄博市人民政府及淄博职业学院按照投入计划及时足额落实配套资金。按照《教育部、财政部关于确定2007年度“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位的通知》（教高函[2007]18号）有关要求，在招生计划、录取批次、跨省招生、单独招生试点、专业设置等方面给予政策支持。围绕应用化工技术、数控技术、电气自动化技术等三个中央财政支持的重点建设专业和生物制药技术、计算机应用技术、市场营销等三个地方财政支持的重点建设专业，在专业课程建设、双师素质教师培养、实习实训条件建设等方面给与政策和资金支持，将该院建成全省职业教育实训基地和全省高职院校师资培训基地，切实发挥好示范院校的引领带动作用。 根据着力建设制造业强省和地方经济社会发展对人才的需求，要求该院始终坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合的发展道路”的办学方针，坚持面向先进制造业、现代农业和现代服务业，培养更好更多的高素质技能型人才，为我省经济建设服务。该院要按教育部要求，在2010年前不考虑提升办学层次问题，而要聚精会神做好高技能人才培养工作，不断提高办学质量和综合办学水平，成为全国高职院校“发展的模范、改革的模范、管理的模范”。 教育厅章 财政厅章 主要负责人签字 主要负责人签字 年 月 日 年 月 日 |
| --- |
| 联系人信息 | 教 育 厅 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  | 财 政 厅 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  |
|  |  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  | E-mail |  |  | 手 机 |  | E-mail |  |

# 10．审核意见

| 教育部办公厅章 财政部办公厅章 年 月 日 年 月 日 |
| --- |
| 联系 信息 | 联系部门 | 示范性高等职业院校建设计划工作办公室 |
|  | 办公室电话 | （010）66096232 | 传真 | （010）66096232 | E-mail | sfgz@moe.edu.cn |

# Text boxes

制